## Hoja5
Item | Aviso | OM | TAG | Disciplina | Familia | Descripción Corta | Alcance acordado (OM) | Alcance revisado vr1 (Oficial) | Alcance Convergencia | Equipo | Denominación de objeto técnico | Ubicación técnica | Denominación de la ubicación técnica | Tipo de alcance | Ejecutor | Tarifa | Check Listo Anexo 04 | Descripción / tamaño | Sistema | Presión de operación | Área | WBS | Andamio | Grua | Neutralización | Descontaminación | Mtto en taller | Mtto en campo | Válvula | Prueba hidrostatica | Prueba hermeticidad | Pruebas funcionales | PH Equipo | PH línea | PH Operacional | Soldadura | PWHT | Aislamiento térmico | Nivel altura | Limpieza de linea | Tracing | Observación | N° SAS | N° Procedimiento | Reparaciones | Trabajos contingentes | Resp | Avance | WP | Observaciones | xMin | xMax | yMin | yMax
1 | 800015390 | 5010590 | 110-HCU-R-001 | Estático | Reactores | Cambio de catalizador | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, inspección instrusiva, mantenimiento general y cambio de catalizador de los 5 lechos. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de reactor en el MH de 36" (brida superior), retiro de codo superior y pasivación con soda ash. * Retiro de bloques de pruebas superior e inferior del reactor para inspección y END (entrega a confiabilidad a nivel de piso). * Bloqueo y calibración de spring hanger. * Cambio de catalizador de los 5 lechos (Preveer tecnología para remoción de catalizador apelmazado en los lechos 1 y 5), realizar neutralizacción del reactor para realizar la limpieza, inspección y cargue en atsmosfera respirable. * Inspección intrusiva: Se requiere realizar limpieza interna SP3 (Grata inoxidable) 4" de cada lado de los cordones de soldadura circuferencial en el cap superior e inferior, una (1) soldadura intermedia y dos (2) longitudinales con el fin de realizar PLP. Limpieza SP*3 de una área de 2x2 ft para PLP. * Retiro de aislamiento 6" de cada lado de soldadura circuferencial union cap superior/Inferior, una (1) intermedia (WL*soldadura a nivel de la boquilla G4) y una (1) longitudinal (Primer anillo inferior) y realizar limpieza SP*3 (Grateo) 4" de cada lado de soldadura para inspección UTPA / TOFD. * Realizar limpieza en rejilla del fondo y codo inferior del reactor. * Limpieza de los distribuidores de quench, cambio de empaques, alineacion y nivelación. * Limpieza manual mecanica de platos (Distribuidor de liquido/vapor). Prever alto grado de ensuciamiento en esta sección. * Cambio de rope packing que se encuentra entre el perimetro interno del reactor y la rejilla soportes de los platos distribuidores. * Cambio de tubo de fondo (Rocket). * Cambiar distribuidor de quench que se encuentra en mal estado (Actualmente se encuentra soldado). * Retirar aislamiento en linea de efluente para analisis de defectologia (2 mts) * Facilidades de andamios para inspección externa de las boquillas de proceso. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado con atsmofera inerte, Protección de área de sello de MH de 36" brida superior, neutralización para evitar acidos politionicos, control de la atsmofera inerte durante el periodo del descargue, Manejo de productos piroforicos (Catalizador removido). 4. Requerimientos especiales de inspección: Enunciados en las actividades a ejecutar. 5. Trabajos contingentes posibles: * Prever cambio 50% de los esparragos de la brida de 36" (10 esparragos). * Preveer tecnología para remoción de catalizador apelmazado en los lechos 1 y 5 * Cambio 100% de las U*bolt de las Tee*Beam. * Disponer Kit de tornilleria interna (Inoxidable). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque/tensionado de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, inspección intrusiva, mantenimiento general y cambio de catalizador de los 5 lechos. Adicionalmente realizar cambio de interno del reactor por nuevo diseño UOP. (Platos distribuidores superiores del lecho 1 y platos bajo lecho #4. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de reactor en el MH de 36" (brida superior), retiro de codo superior y pasivación con soda ash. * Retiro de bloques de pruebas superior e inferior del reactor para inspección y END (entrega a confiabilidad a nivel de piso). * Bloqueo y calibración de spring hanger. * Cambio de catalizador de los 5 lechos (Prever tecnología para remoción de catalizador apelmazado en los lechos 1 y 5), realizar neutralización del reactor para realizar la limpieza, inspección y cargue en atmosfera respirable. * Inspección intrusiva: Se requiere realizar limpieza interna SP3 (Grata inoxidable) 4" de cada lado de los cordones de soldadura circunferencial en el cap superior e inferior, una (1) soldadura intermedia y dos (2) longitudinales con el fin de realizar PLP. Limpieza SP-3 de una área de 2x2 ft para PLP. * Retiro de aislamiento 6" de cada lado de soldadura circunferencial unión cap superior/Inferior, una (1) intermedia (WL soldadura a nivel de la boquilla G4) y una (1) longitudinal (Primer anillo inferior) y realizar limpieza SP-3 (Grateo) 4" de cada lado de soldadura para inspección UTPA / TOFD. * Realizar limpieza en rejilla del fondo y codo inferior del reactor. * Limpieza de los distribuidores de quench, cambio de empaques, alineación y nivelación. * Limpieza manual mecánica de platos (Distribuidor de líquido/vapor). Prever alto grado de ensuciamiento en esta sección. * Cambio de rope packing que se encuentra entre el perímetro interno del reactor y la rejilla soportes de los platos distribuidores. * Cambio de tubo de fondo (Rocket). * Retirar aislamiento en linea de efluente para análisis de defectologia (1 mts) * Facilidades de andamios para inspección externa de las boquillas de proceso. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado con atmósfera inerte, Protección de área de sello de MH de 36" brida superior, neutralización para evitar ácidos politionicos, control de la atmósfera inerte durante el periodo del descargue, Manejo de productos pirofóricos (Catalizador removido). 4. Requerimientos especiales de inspección: Enunciados en las actividades a ejecutar. 5. Trabajos contingentes posibles: * Prever cambio 50% de los espárragos de la brida de 36" (10 espárragos). * Prever tecnología para remoción de catalizador apelmazado en los lechos 1 y 5. * Cambio 100% de las U-bolt de las Tee-Beam. * Disponer Kit de tornillería interna (Inoxidable). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque/tensionado de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, inspección intrusiva, mantenimiento general y cambio de catalizador de los 5 lechos. Adicionalmente realizar cambio de interno del reactor por nuevo diseño UOP. (Platos distribuidores superiores del lecho 1 y platos bajo lecho #4. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de reactor en el MH de 36" (brida superior), retiro de codo superior y pasivación con soda ash. * Retiro de bloques de pruebas superior e inferior del reactor para inspección y END (entrega a confiabilidad a nivel de piso). * Bloqueo y calibración de spring hanger. * Cambio de catalizador de los 5 lechos (Prever tecnología para remoción de catalizador apelmazado en los lechos 1 y 5), realizar neutralización del reactor para realizar la limpieza, inspección y cargue en atmosfera respirable. * Inspección intrusiva: Se requiere realizar limpieza interna SP3 (Grata inoxidable) 4" de cada lado de los cordones de soldadura circunferencial en el cap superior e inferior, una (1) soldadura intermedia y dos (2) longitudinales con el fin de realizar PLP. Limpieza SP-3 de una área de 2x2 ft para PLP. * Retiro de aislamiento 6" de cada lado de soldadura circunferencial unión cap superior/Inferior, una (1) intermedia (WL soldadura a nivel de la boquilla G4) y una (1) longitudinal (Primer anillo inferior) y realizar limpieza SP-3 (Grateo) 4" de cada lado de soldadura para inspección UTPA / TOFD. * Realizar limpieza en rejilla del fondo y codo inferior del reactor. * Limpieza de los distribuidores de quench, cambio de empaques, alineación y nivelación. * Limpieza manual mecánica de platos (Distribuidor de líquido/vapor). Prever alto grado de ensuciamiento en esta sección. * Cambio de rope packing que se encuentra entre el perímetro interno del reactor y la rejilla soportes de los platos distribuidores. * Cambio de tubo de fondo (Rocket). * Retirar aislamiento en linea de efluente para análisis de defectologia (1 mts) * Facilidades de andamios para inspección externa de las boquillas de proceso. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado con atmósfera inerte, Protección de área de sello de MH de 36" brida superior, neutralización para evitar ácidos politionicos, control de la atmósfera inerte durante el periodo del descargue, Manejo de productos pirofóricos (Catalizador removido). 4. Requerimientos especiales de inspección: Enunciados en las actividades a ejecutar. 5. Trabajos contingentes posibles: * Prever cambio 50% de los espárragos de la brida de 36" (10 espárragos). * Prever tecnología para remoción de catalizador apelmazado en los lechos 1 y 5. * Cambio 100% de las U-bolt de las Tee-Beam. * Disponer Kit de tornillería interna (Inoxidable). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque/tensionado de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60012793 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010590 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1 |  | X | X | X | [20 empty] | X |  |  | x |  | 2176 | 2305 | 1967 | 2093
2 | 800015391 | 5010601 | 110-HCU-R-002 | Estático | Reactores | Cambio de catalizador | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, inspección instrusiva, mantenimiento general y cambio de catalizador de los 3 lechos. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de reactor en el MH de 36" (brida superior), retiro de codo superior y preservación áreas de sello. * Retiro de bloques de pruebas superior e inferior del reactor para inspección y END (entrega a confiabilidad a nivel de piso). * Bloqueo y calibración de spring hanger. * Cambio de catalizador de los 3 lechos, realizar neutralizacción del reactor para realizar la limpieza, inspección y cargue en atsmosfera respirable. * Inspección intrusiva: Se requiere realizar limpieza interna SP3 (Grata inoxidable) 4" de cada lado de los cordones de soldadura circuferencial en el cap superior e inferior, una (1) soldadura intermedia y dos (2) longitudinales con el fin de realizar PLP. Limpieza SP-3 de una área de 2x2 ft para PLP. * Retiro de aislamiento 6" de cada lado de soldadura circuferencial union cap superior/Inferior, una (1) intermedia (WL-soldadura a nivel de la boquilla G2) y una (1) longitudinal (Primer anillo inferior) y realizar limpieza SP-3 (Grateo) 4" de cada lado de soldadura para inspección UTPA / TOFD. * Realizar limpieza en rejilla del fondo y codo inferior del reactor. * Limpieza de los distribuidores de quench, cambio de empaques, alineacion y nivelación. * Limpieza manual mecanica de platos (Distribuidor de liquido/vapor). * Cambio de rope packing que se encuentra entre el perimetro interno del reactor y la rejilla soportes de los platos distribuidores. * Cambio de tubo de fondo (Rocket). * Facilidades de andamios para inspección externa de las boquillas de proceso. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado con atsmofera inerte, Protección de área de sello de MH de 36" brida superior, neutralización para evitar acidos politionicos, control de la atsmofera inerte durante el periodo del descargue, Manejo de productos piroforicos (Catalizador removido). 4. Requerimientos especiales de inspección: Enunciados en las actividades a ejecutar. 5. Trabajos contingentes posibles: * Prever cambio 50% de los esparragos de la brida de 36" (10 esparragos). * Cambio 100% de las U-bolt de las Tee-Beam. * Disponer Kit de tornilleria interna (Inoxidable). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque/tensionado de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, inspección intrusiva, mantenimiento general y cambio de catalizador de los 3 lechos. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de reactor en el MH de 36" (brida superior), retiro de codo superior y preservación áreas de sello. * Retiro de bloques de pruebas superior e inferior del reactor para inspección y END (entrega a confiabilidad a nivel de piso). * Bloqueo y calibración de spring hanger. * Cambio de catalizador de los 3 lechos, realizar neutralización del reactor para realizar la limpieza, inspección y cargue en atmosfera respirable. * Inspección intrusiva: Se requiere realizar limpieza interna SP3 (Grata inoxidable) 4" de cada lado de los cordones de soldadura circunferencial en el cap superior e inferior, una (1) soldadura intermedia y dos (2) longitudinales con el fin de realizar PLP. Limpieza SP-3 de una área de 2x2 ft para PLP. * Retiro de aislamiento 6" de cada lado de soldadura circunferencial unión cap superior/Inferior, una (1) intermedia (WL-soldadura a nivel de la boquilla G2) y una (1) longitudinal (Primer anillo inferior) y realizar limpieza SP-3 (Grateo) 4" de cada lado de soldadura para inspección UTPA / TOFD. * Realizar limpieza en rejilla del fondo y codo inferior del reactor. * Limpieza de los distribuidores de quench, cambio de empaques, alineacion y nivelación. * Limpieza manual mecánica de platos (Distribuidor de liquido/vapor). * Cambio de rope packing que se encuentra entre el perimetro interno del reactor y la rejilla soportes de los platos distribuidores. * Cambio de tubo de fondo (Rocket). - Cambiar distribuidor de Quench G2 que se encuentra en mal estado (actualmente soldado) conforme recomendación GRC-0334- 17001-RT-MEE-RT-133. * Facilidades de andamios para inspección externa de las boquillas de proceso. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado con atmósfera inerte, Protección de área de sello de MH de 36" brida superior, neutralización para evitar ácidos politionicos, control de la atmósfera inerte durante el periodo del descargue, Manejo de productos pirofóricos (Catalizador removido). 4. Requerimientos especiales de inspección: Enunciados en las actividades a ejecutar. 5. Trabajos contingentes posibles: * Prever cambio 50% de los espárragos de la brida de 36" (10 espárragos). * Cambio 100% de las U-bolt de las Tee-Beam. * Disponer Kit de tornillería interna (Inoxidable). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque/tensionado de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, inspección intrusiva, mantenimiento general y cambio de catalizador de los 3 lechos. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de reactor en el MH de 36" (brida superior), retiro de codo superior y preservación áreas de sello. * Retiro de bloques de pruebas superior e inferior del reactor para inspección y END (entrega a confiabilidad a nivel de piso). * Bloqueo y calibración de spring hanger. * Cambio de catalizador de los 3 lechos, realizar neutralización del reactor para realizar la limpieza, inspección y cargue en atmosfera respirable. * Inspección intrusiva: Se requiere realizar limpieza interna SP3 (Grata inoxidable) 4" de cada lado de los cordones de soldadura circunferencial en el cap superior e inferior, una (1) soldadura intermedia y dos (2) longitudinales con el fin de realizar PLP. Limpieza SP-3 de una área de 2x2 ft para PLP. * Retiro de aislamiento 6" de cada lado de soldadura circunferencial unión cap superior/Inferior, una (1) intermedia (WL-soldadura a nivel de la boquilla G2) y una (1) longitudinal (Primer anillo inferior) y realizar limpieza SP-3 (Grateo) 4" de cada lado de soldadura para inspección UTPA / TOFD. * Realizar limpieza en rejilla del fondo y codo inferior del reactor. * Limpieza de los distribuidores de quench, cambio de empaques, alineacion y nivelación. * Limpieza manual mecánica de platos (Distribuidor de liquido/vapor). * Cambio de rope packing que se encuentra entre el perimetro interno del reactor y la rejilla soportes de los platos distribuidores. * Cambio de tubo de fondo (Rocket). - Cambiar distribuidor de Quench G2 que se encuentra en mal estado (actualmente soldado) conforme recomendación GRC-0334- 17001-RT-MEE-RT-133. * Facilidades de andamios para inspección externa de las boquillas de proceso. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado con atmósfera inerte, Protección de área de sello de MH de 36" brida superior, neutralización para evitar ácidos politionicos, control de la atmósfera inerte durante el periodo del descargue, Manejo de productos pirofóricos (Catalizador removido). 4. Requerimientos especiales de inspección: Enunciados en las actividades a ejecutar. 5. Trabajos contingentes posibles: * Prever cambio 50% de los espárragos de la brida de 36" (10 espárragos). * Cambio 100% de las U-bolt de las Tee-Beam. * Disponer Kit de tornillería interna (Inoxidable). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque/tensionado de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60012794 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010601 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1 |  | X | X | X | [20 empty] | X |  |  | x |  | 2310 | 2434 | 1969 | 2093
3 | 800015392 | 5010585 | 110-HCU-F-001 | Estático | Hornos |  | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de cabinas zona de radiación, zona de ductos de gases. * Limpieza interna zona de radiación y chimenea (retiro de material particulado, refractario desprendido). * Apertura 100% de manholes de los ductos y limpieza interna para inspección. * Limpieza interna SP-3 (manual mecanico) para el 100% de las boquillas en los ductos para inspección visual. * Retiro 100% de los termopozos y realizar limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) para ensayos de liquidos penetrantes. (Indicado en el alcance de instrumentación). * Inspección en uniones soldadas entre tubo y "U" por smart pigging (Soda ash) y asegurar el drenado completo de los tubos. * Limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) en los soportes guia de cada "U" (parte inferior) para realizar toma de espesores y END, contemplar reparación de soldadura bimetalica. * Limpieza basica, alineación y calafateo con manta ceramica en junta de dilatación entre la mufla y el piso, cambio del 100% de Tips de los quemadores (144 tips), por el tiempo de operación el diametro del orificio de sálida aumenta, generando mayor consumo de gas. * Limpieza interna con vapor y mecanismo mecanico a lanzas del quemador y piloto. * Limpieza interna del refractario y aislamiento del horno (retiro de material particulado y desprendido). * Mantenimiento al registro de airea los quemadores (Incluye ensayos funcional a los dampers (suavizado e inspección). *Realizar el cambio de la cubierta interna de la junta de expansión en el damper PV-3519 por metalurgia SS 304, contemplar lámina espesor 1/8". * Realizar la apertura y limpieza SP-12 (Agua a presión) de las líneas de vapor de sofoco (3 en total , 1 por cada fila de quemadores) en la brida ciega del extremo este. * Realizar suavizado de las valvulas de la lineas de vapor de sofoco, gas combustible y gas a piloto (18 por cada servicio). * Limpieza SP-5 y restablecer la pintura en los puntos calientes en la unión ducto aire quemadores al casing. * Reparar el refractario asociado a las mirillas de las cabinas radiantes asociadas a los quemadores Q4; Q6 (pared sur) Q12 (pared oeste) Q14 (norte). * Realizar prueba de hermeticidad de los tubos a presión de operación. * Realizar bloqueo y calibración en los spring hanger. * Montaje de gorro chino en la chimenea para intervención de los hornos * Inspección 100% de juntas expansión (Facilidades de andamios). * Prueba jabonosa en lineas de gas a piloto y quemadores para asegurar la hermeticidad. * Limpieza de la linea de gas incluye venturis. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado y acidos politionicos Asegurar la protección de las muflas y los refractarios en la compuertas de entrada y salida del equipo. Instalación de pilotos solo cuando finalice el trabajo intrusivo del horno, asegurar protección a las termocuplas de piel. 4. Requerimientos especiales de inspección: * Limpieza de tubos en los cordones de soldadura en zonas definidas para inspección por tintas penetrantes (6 puntos). * Facilidades (andamios) para la inspección de todas la juntas de expansión (Externamente) y ductos internamente. * Contemplar facilidades de andamios y retiros de spool para smart pigging. 5. Trabajos contingentes posibles: * Cambio del 15% de las muflas (Cantidad 3). * Cambio del 10% de lanzas de quemador por alto deterioro o adelgazamiento (Cantidad 7). * Cambio de 1m2 en secciones del piso refractario. * Reparación del aislamiento de las compuertas de las cabinas (Cantdad 6). * Cambio de 2 juntas de expansión ducto de aire a quemadores por rotura o condición de degradación. * Reparación de juntas de expansión mediantes vulcanizado en caliente (4 parches). * Disponer lamina interna para cambiar los registro de aire a quemadores. (2 laminas). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y prueba hermeticidad de tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: - Apertura del 100% de las cabinas zona de radiación, convección y chimenea. - Limpieza interna de cabinas (retiro de material particulado, refractario desprendido). - Apertura 100% de manholes de los ductos y limpieza interna básica para inspección. - Limpieza interna SP-3 (Cepillo mecánico) para el 100% de las boquillas en los ductos. - Retiro 100% de los Termopozos y realizar limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) para ensayos de líquidos penetrantes. - Limpieza externa SP-3 (grata) en uniones soldadas entre tubo y "U" para realizar toma de espesores y END. - Limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) en los soportes guía de cada "U" (parte inferior) para realizar toma de espesores y END, contemplar reparación de soldadura bimetálica. - Limpieza básica, alineación y calafateo con manta cerámica en junta de dilatación y cambio del 100% de Tips de los quemadores (120 Tips) por el tiempo de operación el diámetro del orificio de salida aumenta, generando mayor consumo de gas. - Limpieza interna con vapor y mecanismo mecánico a lanzas del quemador y piloto. - Limpieza interna básica del refractario y aislamiento del horno. - Realizar recorrido al dámper. - Realizar suavizado de las válvulas de las líneas de vapor de sofoco. - Limpieza SP-5 y restablecer la pintura en los puntos calientes en la unión ducto aire quemadores al casing. - Realizar prueba hermeticidad de los tubos (200 psig). - Realizar bloqueo y calibración en los spring hanger. - Inspección de la chimenea compartida, ducto de gas caliente y frio con drone por parte de confiabilidad y reparación de puntos localizados. - Destapar drenajes limpieza para inspección del techo del horno por presencia de agua estancada. - Facilidades de andamio para inspección del techo de blowers, ductos de gas y aire. (Ejecuta contratista andamios Ecopetrol) - Facilidades de andamio para inspección interna del silenciador y ducto de entrada de aire a blowers. (Ejecuta contratista andamios Ecopetrol) - Limpieza de tubos en los cordones de soldadura en zonas definidas para inspección por tintas penetrantes. - Facilidades (andamios) para la inspección de todas las juntas de expansión (Externamente) y ductos internamente.(Ejecuta contratista andamios Ecopetrol) - Contemplar facilidades de andamios para toma de espesores en tubería. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado y acidos politionicos Asegurar la protección de las muflas y los refractarios en la compuertas de entrada y salida del equipo. Instalación de pilotos solo cuando finalice el trabajo intrusivo del horno, asegurar protección a las termocuplas de piel. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Limpieza de tubos en los cordones de soldadura en zonas definidas para inspección por tintas penetrantes (6 puntos). - Facilidades (andamios) para la inspección de todas la juntas de expansión (Externamente) y ductos internamente.(Ejecuta contratista andamios Ecopetrol) 5. Trabajos contingentes posibles: - Cambio de las muflas (Cantidad 3). - Cambio del 5% de lanzas de quemador por alto deterioro o adelgazamiento (Cantidad 4). - Cambio del 5% en secciones de refractario. - Reparación del aislamiento de las compuertas de las cabinas. - Cambio de 2 juntas de expansión ducto de aire a quemadores por rotura o condición de degradación. - Reparación de juntas de expansión mediante vulcanizado en caliente (2 parches) - Reparación de recubrimiento interno (ducto de entrada de aire a blower y externo de techo de blower y ductos). - Reparación de malla del silenciador de ducto de entrada de aire a blower. 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y prueba hermeticidad de tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: - Apertura del 100% de las cabinas zona de radiación, convección y chimenea. - Limpieza interna de cabinas (retiro de material particulado, refractario desprendido). - Apertura 100% de manholes de los ductos y limpieza interna básica para inspección. - Limpieza interna SP-3 (Cepillo mecánico) para el 100% de las boquillas en los ductos. - Retiro 100% de los Termopozo y realizar limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) para ensayos de líquidos penetrantes. - Limpieza externa SP-3 (grata) en uniones soldadas entre tubo y "U" para realizar toma de espesores y END (Ecopetrol/confiabilidad). - Limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) en los soportes guía de cada "U" (parte inferior) para realizar toma de espesores y END(Ecopetrol/confiabilidad)., contemplar reparación de soldadura bimetálica. - Limpieza básica, alineación y calafateo con manta cerámica en junta de dilatación y cambio del 100% de Tips de los quemadores (120 Tips) por el tiempo de operación el diámetro del orificio de salida aumenta, generando mayor consumo de gas. - Limpieza interna con vapor y mecanismo mecánico a lanzas del quemador y piloto. - Limpieza interna básica del refractario y aislamiento del horno. - Realizar recorrido al dámper. - Realizar suavizado de las válvulas de las líneas de vapor de sofoco. - Limpieza SP-5 y restablecer la pintura en los puntos calientes en la unión ducto aire quemadores al casing. - Realizar prueba hermeticidad operacional durante el arranque - Realizar bloqueo y calibración en los spring hanger. - Inspección de la chimenea compartida, ducto de gas caliente y frio (Ecopetrol / Confiabilidad) y reparación de puntos localizados. - Destapar drenajes limpieza para inspección del techo del horno por presencia de agua estancada. - Facilidades de andamio para inspección del techo de blowers, ductos de gas y aire (Ejecuta Ecopetrol / Andamio). - Facilidades de andamio para inspección interna del silenciador y ducto de entrada de aire a blowers (Ejecuta Ecopetrol / Andamio). - Limpieza de tubos en los cordones de soldadura en zonas definidas para inspección por tintas penetrantes. - Facilidades para la inspección de todas las juntas de expansión (Externamente) y ductos internamente (Ejecuta Ecopetrol / Andamio). - Contemplar facilidades para toma de espesores en tubería (Ejecuta Ecopetrol / Andamio). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado y ácidos politionicos Asegurar la protección de las muflas y los refractarios en la compuertas de entrada y salida del equipo. Instalación de pilotos solo cuando finalice el trabajo intrusivo del horno, asegurar protección a las termocuplas de piel. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por ecopetrol / confiabilidad 5. Trabajos contingentes posibles: - Cambio de las muflas (Cantidad 3). - Cambio del 5% de lanzas de quemador por alto deterioro o adelgazamiento (Cantidad 4). - Cambio del 5% en secciones de refractario. * Reparación del aislamiento de las compuertas de las cabinas. - Cambio de 2 juntas de expansión ducto de aire a quemadores por rotura o condición de degradación. - Reparación de juntas de expansión mediante vulcanizado en caliente (2 parches) - Reparación de recubrimiento interno (ducto de entrada de aire a blower y externo de techo de blower y ductos). - Reparación de malla del silenciador de ducto de entrada de aire a blower. 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y prueba hermeticidad de tubos. Firma de protocolos | 60012738 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010585 |  | Hornos |  | 6 |  | X | [22 empty] | X |  |  | X |  | 2045 | 2150 | 1450 | 1630
4 | 800015394 | 5010587 | 110-HCU-F-101 | Estático | Hornos |  | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura del 100% de las cabinas zona de radiación, convección y chimenea. * Limpieza interna de cabinas (retiro de material particulado, refractario desprendido). * Apertura 100% de manholes de los ductos y limpieza interna basica para inspección. * Limpieza interna SP-3 (Cepillo mecanico) para el 100% de las boquillas en los ductos. * Retiro 100% de los termopozos y realizar limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) para ensayos de liquidos penetrantes. * Limpieza externa SP-3 (grata) en uniones soldadas entre tubo y "U" para realizar toma de espesores y END. * Limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) en los soportes guia de cada "U" (parte inferior) para realizar toma de espesores y END, contemplar reparación de soldadura bimetalica. * Limpieza basica, alineación y calafateo con manta ceramica en junta de dilatación y cambio del 100% de Tips de los quemadores (120 tips) por el tiempo de operación el diametro del orificio de sálida aumenta, generando mayor consumo de gas. * Limpieza interna con vapor y mecanismo mecanico a lanzas del quemador y piloto. * Limpieza interna basica del refractario y aislamiento del horno. * Realizar recorrido a los dampers. * Realizar suavizado de las valvulas de la lineas de vapor de sofoco. * Limpieza SP-5 y restablecer la pintura en los puntos calientes en la unión ducto aire quemadores al casing. * Realizar prueba hermerticidad de los tubos (200 psig). * Realizar bloqueo y calibración en los spring hanger. * Inspección de la chimenea compartida, ducto de gas caliente y frio con drone por parte de confiabilidad y reparación de puntos localizado. * Destapar drenajes limpieza para inspección del techo del horno por presencia de agua estancada. * Facilidades de andamio para inspección del techo de blowers, ductos de gas y aire. * Facilidades de andamio para inspección interna del silenciador y ducto de entrada de aire a blowers 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado. 4. Requerimientos especiales de inspección: * Limpieza de tubos en los cordones de soldadura en zonas definidas para inspección por tintas penetrantes. * Facilidades (andamios) para la inspección de todas la juntas de expansión (Externamente) y ductos internamente. * Contemplar facilidades de andamios y retiros de spool para smart pigging. 5. Trabajos contingentes posibles: * Cambio de las muflas (Cantidad 3). * Cambio del 5% de lanzas de quemador por alto deterioro o adelgazamiento (Cantidad 4). * Cambio del 5% en secciones de refractario. * Reparación del aislamiento de las compuertas de las cabinas. * Cambio de 2 juntas de expansión ducto de aire a quemadores por rotura o condición de degradación. * Reparación de juntas de expansión mediantes vulcanizado en caliente (2 parches) * Reparación de recubrimiento interno (ducto de entrada de aire a blower y externo de techo de blower y ductos). * Reparación de malla del silenciador de ducto de entrada de aire a blower. 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y prueba hidrostática de tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura del 100% de las cabinas zona de radiación, convección y chimenea. * Limpieza interna de cabinas (retiro de material particulado, refractario desprendido). * Apertura 100% de manholes de los ductos y limpieza interna basica para inspección. * Limpieza interna SP-3 (Cepillo mecanico) para el 100% de las boquillas en los ductos. * Retiro 100% de los termopozos y realizar limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) para ensayos de liquidos penetrantes. * Limpieza externa SP-3 (grata) en uniones soldadas entre tubo y "U" para realizar toma de espesores y END. * Limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) en los soportes guia de cada "U" (parte inferior) para realizar toma de espesores y END, contemplar reparación de soldadura bimetalica. * Limpieza basica, alineación y calafateo con manta ceramica en junta de dilatación y cambio del 100% de Tips de los quemadores (120 tips) por el tiempo de operación el diametro del orificio de sálida aumenta, generando mayor consumo de gas. * Limpieza interna con vapor y mecanismo mecanico a lanzas del quemador y piloto. * Limpieza interna basica del refractario y aislamiento del horno. * Realizar recorrido a los dampers. * Realizar suavizado de las valvulas de la lineas de vapor de sofoco. * Limpieza SP-5 y restablecer la pintura en los puntos calientes en la unión ducto aire quemadores al casing. * Realizar prueba hermerticidad de los tubos (200 psig). * Realizar bloqueo y calibración en los spring hanger. * Inspección de la chimenea compartida, ducto de gas caliente y frio con drone por parte de confiabilidad y reparación de puntos localizado. * Destapar drenajes limpieza para inspección del techo del horno por presencia de agua estancada. * Facilidades de andamio para inspección del techo de blowers, ductos de gas y aire. (Ejecuta contratista andamios Ecopetrol) * Facilidades de andamio para inspección interna del silenciador y ducto de entrada de aire a blowers (Ejecuta contratista andamios Ecopetrol) * Montaje de gorro chino en la chimenea para intervención de los hornos * Prueba jabonosa en líneas de gas a piloto y quemadores para asegurar la hermeticidad. * Limpieza de tubos en los cordones de soldadura en zonas definidas para inspección por tintas penetrantes (6 puntos). * Instalación de arandelas de carga en la uniones bridadas de los carretes entrada a los paso del horno. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado. 4. Requerimientos especiales de inspección: * Limpieza de tubos en los cordones de soldadura en zonas definidas para inspección por tintas penetrantes. * Facilidades (andamios) para la inspección de todas la juntas de expansión (Externamente) y ductos internamente.(Ejecuta contratista andamios Ecopetrol) 5. Trabajos contingentes posibles: * Cambio de las muflas (Cantidad 3). * Cambio del 5% de lanzas de quemador por alto deterioro o adelgazamiento (Cantidad 4). * Cambio del 5% en secciones de refractario. * Reparación del aislamiento de las compuertas de las cabinas. * Cambio de 2 juntas de expansión ducto de aire a quemadores por rotura o condición de degradación. * Reparación de juntas de expansión mediantes vulcanizado en caliente (2 parches) * Reparación de recubrimiento interno (ducto de entrada de aire a blower y externo de techo de blower y ductos). * Reparación de malla del silenciador de ducto de entrada de aire a blower. 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y prueba hidrostática de tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: - Apertura del 100% de las cabinas zona de radiación, convección y chimenea. - Limpieza interna de cabinas (retiro de material particulado, refractario desprendido). - Apertura 100% de manholes de los ductos y limpieza interna basica para inspección. - Limpieza interna SP-3 (Cepillo mecanico) para el 100% de las boquillas en los ductos. - Retiro 100% de los termopozos y realizar limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) para ensayos de liquidos penetrantes. - Limpieza externa SP-3 (grata) en uniones soldadas entre tubo y "U" para realizar toma de espesores y END (Ecopetrol / Confiabilidad). - Limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) en los soportes guia de cada "U" (parte inferior) para realizar toma de espesores y END (Ecopetrol / Confiabilidad), contemplar reparación de soldadura bimetalica. - Limpieza basica, alineación y calafateo con manta ceramica en junta de dilatación y cambio del 100% de Tips de los quemadores (120 tips) por el tiempo de operación el diametro del orificio de sálida aumenta, generando mayor consumo de gas. - Limpieza interna con vapor y mecanismo mecanico a lanzas del quemador y piloto. - Limpieza interna basica del refractario y aislamiento del horno. - Realizar recorrido a los dampers. - Realizar suavizado de las valvulas de la lineas de vapor de sofoco. - Limpieza SP-5 y restablecer la pintura en los puntos calientes en la unión ducto aire quemadores al casing. - Realizar prueba hermerticidad de los tubos (200 psig). - Realizar bloqueo y calibración en los spring hanger. - Inspección de la chimenea compartida, ducto de gas caliente y frio (Ecopetrol / Confiabilidad) y reparación de puntos localizado. - Destapar drenajes limpieza para inspección del techo del horno por presencia de agua estancada. - Facilidades para inspección del techo de blowers, ductos de gas y aire (Ejecuta Ecopetrol / Andamio) - Facilidades para inspección interna del silenciador y ducto de entrada de aire a blowers (Ejecuta Ecopetrol / Andamio) - Montaje de gorro chino en la chimenea para intervención de los hornos - Prueba jabonosa en líneas de gas a piloto y quemadores para asegurar la hermeticidad (Ejecuta Ecopetrol / Operaciones) - Limpieza linea de gas incluye venturis - Limpieza de tubos en los cordones de soldadura en zonas definidas para inspección por tintas penetrantes (6 puntos). - Instalación de arandelas de carga en la uniones bridadas de los carretes entrada a los paso del horno. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Limpieza de tubos en los cordones de soldadura en zonas definidas para inspección por tintas penetrantes. - Facilidades (andamios) para la inspección de todas la juntas de expansión (Externamente) y ductos internamente. - Contemplar facilidades de andamios y retiros de spool para smart pigging. 5. Trabajos contingentes posibles: - Cambio de las muflas (Cantidad 3). - Cambio del 5% de lanzas de quemador por alto deterioro o adelgazamiento (Cantidad 4). - Cambio del 5% en secciones de refractario. - Reparación del aislamiento de las compuertas de las cabinas (Ejecuta Ecopetrol / Aislamiento) - Cambio de 2 juntas de expansión ducto de aire a quemadores por rotura o condición de degradación. - Reparación de juntas de expansión mediantes vulcanizado en caliente (2 parches) - Reparación de recubrimiento interno (ducto de entrada de aire a blower y externo de techo de blower y ductos). - Reparación de malla del silenciador de ducto de entrada de aire a blower. 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y prueba hidrostática de tubos. Firma de protocolos | 60012739 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010587 |  | Hornos |  | 6 |  | X | X | [21 empty] | X |  |  | X |  | 2230 | 2330 | 1475 | 1610
5 | 800015393 | 5010586 | 110-HCU-F-002 | Estático | Hornos |  | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de cabinas zona de radiación, zona de ductos de gases. * Limpieza interna zona de radiación y chimenea (retiro de material particulado, refractario desprendido). * Apertura 100% de manholes de los ductos y limpieza interna para inspección. * Limpieza interna SP-3 (manual mecanico) para el 100% de las boquillas en los ductos para inspección visual. * Retiro 100% de los termopozos y realizar limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) para ensayos de liquidos penetrantes. (Indicado en el alcance de instrumentación). * Inspección en uniones soldadas entre tubo y "U" por smart pigging (Soda ash) y asegurar el drenado completo de los tubos. * Limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) en los soportes guia de cada "U" (parte inferior) para realizar toma de espesores y END, contemplar reparación de soldadura bimetalica. * Limpieza basica, alineación y calafateo con manta ceramica en junta de dilatación entre la mufla y el piso, cambio del 100% de Tips de los quemadores (144 tips), por el tiempo de operación el diametro del orificio de sálida aumenta, generando mayor consumo de gas. * Limpieza interna con vapor y mecanismo mecanico a lanzas del quemador y piloto. * Limpieza interna del refractario y aislamiento del horno (retiro de material particulado y desprendido). * Mantenimiento al registro de airea los quemadores (Incluye ensayos funcional a los dampers (suavizado e inspección). *Realizar la instalación de 3 mirillas de los quemadores (Q4, Q5 y Q12), actualmente partidas o no se encuentran instaladas. * Realizar la apertura y limpieza SP-12 (Agua a presión) de las líneas de vapor de sofoco (3 en total , 1 por cada fila de quemadores) en la brida ciega del extremo este. * Realizar la apertura y limpieza SP-12 (Agua a presión) de las líneas de vapor de sofoco (3 en total , 1 por cada fila de quemadores) en la brida ciega del extremo este. * Realizar suavizado de las valvulas de la lineas de vapor de sofoco, gas combustible y gas a piloto (18 por cada servicio). * Limpieza SP-5 y restablecer la pintura en los puntos calientes en la unión ducto aire quemadores al casing. * Reparar el refractario asociado a las mirillas de los quemadores Q14 (pared norte). * Realizar prueba de hermeticidad de los tubos a presión de operación. * Realizar bloqueo y calibración en los spring hanger. * Realizar bloqueo y calibración en los spring hanger. * Montaje de gorro chino en la chimenea para intervención de los hornos * Inspección 100% de juntas expansión (Facilidades de andamios). * Prueba jabonosa en lineas de gas a piloto y quemadores para asegurar la hermeticidad. * Limpieza de la linea de gas incluye venturis. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado y acidos politionicos Asegurar la protección de las muflas y los refractarios en la compuertas de entrada y salida del equipo. Instalación de pilotos solo cuando finalice el trabajo intrusivo del horno, asegurar protección a las termocuplas de piel. 4. Requerimientos especiales de inspección: * Limpieza de tubos en los cordones de soldadura en zonas definidas para inspección por tintas penetrantes (6 puntos). * Facilidades (andamios) para la inspección de todas la juntas de expansión (Externamente) y ductos internamente. * Contemplar facilidades de andamios y retiros de spool para smart pigging. 5. Trabajos contingentes posibles: * Cambio del 15% de las muflas (Cantidad 3). * Cambio del 10% de lanzas de quemador por alto deterioro o adelgazamiento (Cantidad 7). * Cambio de 1m2 en secciones del piso refractario. * Reparación del aislamiento de las compuertas de las cabinas (Cantdad 6). * Cambio de 2 juntas de expansión ducto de aire a quemadores por rotura o condición de degradación. * Reparación de juntas de expansión mediantes vulcanizado en caliente (4 parches). * Disponer lamina interna para cambiar los registro de aire a quemadores. (2 laminas). | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de cabinas zona de radiación, zona de ductos de gases. * Limpieza interna zona de radiación y chimenea (retiro de material particulado, refractario desprendido). * Apertura 100% de manholes de los ductos y limpieza interna para inspección. * Limpieza interna SP-3 (manual mecanico) para el 100% de las boquillas en los ductos para inspección visual. * Retiro 100% de los termopozos y realizar limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) para ensayos de liquidos penetrantes. (Indicado en el alcance de instrumentación). * Inspección en uniones soldadas entre tubo y "U" por smart pigging (Soda ash) y asegurar el drenado completo de los tubos. * Limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) en los soportes guia de cada "U" (parte inferior) para realizar toma de espesores y END, contemplar reparación de soldadura bimetalica. * Limpieza basica, alineación y calafateo con manta ceramica en junta de dilatación entre la mufla y el piso, cambio del 100% de Tips de los quemadores (144 tips), por el tiempo de operación el diametro del orificio de sálida aumenta, generando mayor consumo de gas. * Limpieza interna con vapor y mecanismo mecanico a lanzas del quemador y piloto. * Limpieza interna del refractario y aislamiento del horno (retiro de material particulado y desprendido). * Mantenimiento al registro de airea los quemadores (Incluye ensayos funcional a los dampers (suavizado e inspección). *Realizar la instalación de 3 mirillas de los quemadores (Q4, Q5 y Q12), actualmente partidas o no se encuentran instaladas. * Realizar la apertura y limpieza SP-12 (Agua a presión) de las líneas de vapor de sofoco (3 en total , 1 por cada fila de quemadores) en la brida ciega del extremo este. * Realizar la apertura y limpieza SP-12 (Agua a presión) de las líneas de vapor de sofoco (3 en total , 1 por cada fila de quemadores) en la brida ciega del extremo este. * Realizar suavizado de las valvulas de la lineas de vapor de sofoco, gas combustible y gas a piloto (18 por cada servicio). * Limpieza SP-5 y restablecer la pintura en los puntos calientes en la unión ducto aire quemadores al casing. * Reparar el refractario asociado a las mirillas de los quemadores Q14 (pared norte). * Realizar prueba de hermeticidad de los tubos a presión de operación. * Realizar bloqueo y calibración en los spring hanger. * Realizar bloqueo y calibración en los spring hanger. * Montaje de gorro chino en la chimenea para intervención de los hornos * Inspección 100% de juntas expansión (Facilidades de andamios). (Ejecuta contratista andamios Ecopetrol) * Prueba jabonosa en lineas de gas a piloto y quemadores para asegurar la hermeticidad. * Limpieza de la linea de gas incluye venturis. - Limpieza de tubos en los cordones de soldadura en zonas definidas para inspección por tintas penetrantes (6 puntos). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado y acidos politionicos Asegurar la protección de las muflas y los refractarios en la compuertas de entrada y salida del equipo. Instalación de pilotos solo cuando finalice el trabajo intrusivo del horno, asegurar protección a las termocuplas de piel. 4. Requerimientos especiales de inspección: * Limpieza de tubos en los cordones de soldadura en zonas definidas para inspección por tintas penetrantes (6 puntos). * Facilidades (andamios) para la inspección de todas la juntas de expansión (Externamente) y ductos internamente. (Ejecuta contratista andamios Ecopetrol) 5. Trabajos contingentes posibles: * Cambio del 15% de las muflas (Cantidad 3). * Cambio del 10% de lanzas de quemador por alto deterioro o adelgazamiento (Cantidad 7). * Cambio de 1m2 en secciones del piso refractario. * Reparación del aislamiento de las compuertas de las cabinas (Cantdad 6). * Cambio de 2 juntas de expansión ducto de aire a quemadores por rotura o condición de degradación. * Reparación de juntas de expansión mediantes vulcanizado en caliente (4 parches). * Disponer lamina interna para cambiar los registro de aire a quemadores. (2 laminas). | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: - Apertura de cabinas zona de radiación, zona de ductos de gases. - Limpieza interna zona de radiación y chimenea (retiro de material particulado, refractario desprendido). - Apertura 100% de manholes de los ductos y limpieza interna para inspección. - Limpieza interna SP-3 (manual mecánico) para el 100% de las boquillas en los ductos para inspección visual. - Retiro 100% de los termopozo y realizar limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) para ensayos de líquidos penetrantes. (Indicado en el alcance de instrumentación). - Inspección en uniones soldadas entre tubo y “U” por técnica UTPA o similiar - Limpieza externa SP-3 (grata) en uniones soldadas entre tubo y "U" para realizar toma de espesores y END. - Limpieza externa SP-3 (grata inoxidable) en los soportes guía de cada "U" (parte inferior) para realizar toma de espesores y contemplar reparación de soldadura bimetálica. - Limpieza básica, alineación y calafateo con manta cerámica en junta de dilatación entre la mufla y el piso, cambio del 100% de Tips de los quemadores (144 tips), por el tiempo de operación el diámetro del orificio de sálida aumenta, generando mayor consumo de gas. - Limpieza interna con vapor y mecanismo mecánico a lanzas del quemador y piloto. - Limpieza interna del refractario y aislamiento del horno (retiro de material particulado y desprendido). - Mantenimiento al registro de airea los quemadores (Incluye ensayos funcionales a los dampers (suavizado e inspección). - Realizar la instalación de 3 mirillas de los quemadores (Q4, Q5 y Q12), actualmente partidas o no se encuentran instaladas. - Realizar la apertura y limpieza SP-12 (Agua a presión) de las líneas de vapor de sofoco (3 en total, 1 por cada fila de quemadores) en la brida ciega del extremo este. - Realizar la apertura y limpieza SP-12 (Agua a presión) de las líneas de vapor de sofoco (3 en total, 1 por cada fila de quemadores) en la brida ciega del extremo este. - Realizar suavizado de las válvulas de la lineas de vapor de sofoco, gas combustible y gas a piloto (18 por cada servicio). - Limpieza SP-5 y restablecer la pintura en los puntos calientes en la unión ducto aire quemadores al casing. - Reparar el refractario asociado a las mirillas de los quemadores Q14 (pared norte). - Realizar prueba de hermeticidad operacional durante el arranque - Realizar bloqueo y calibración en los spring hanger. - Inspección 100% de juntas expansión (Ejecuta Ecopetrol andamios). - Prueba jabonosa en lineas de gas a piloto y quemadores para asegurar la hermeticidad (Ecopetrol / Operaciones) - Limpieza de la linea de gas incluye venturis. - Limpieza de tubos en los cordones de soldadura en zonas definidas para inspección por tintas penetrantes (6 puntos). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado y ácidos politionicos Asegurar la protección de las muflas y los refractarios en la compuertas de entrada y salida del equipo. Instalación de pilotos solo cuando finalice el trabajo intrusivo del horno, asegurar protección a las termocuplas de piel. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por ecopetrol / confiabilidad - Facilidades para la inspección de todas la juntas de expansión (Externamente) y ductos internamente (Ejecuta Ecopetrol/Andamio). 5. Trabajos contingentes posibles: - Cambio del 15% de las muflas (Cantidad 3). - Cambio del 10% de lanzas de quemador por alto deterioro o adelgazamiento (Cantidad 7). - Cambio de 1m2 en secciones del piso refractario. - Reparación del aislamiento de las compuertas de las cabinas (Cantidad 6). - Cambio de 2 juntas de expansión ducto de aire a quemadores por rotura o condición de degradación. - Reparación de juntas de expansión mediante vulcanizado en caliente (4 parches). - Disponer lamina interna para cambiar los registro de aire a quemadores. (2 laminas). | 60012740 | STAGE 2 CHARGE HEATER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010586 |  | Hornos |  | 6 |  | X | X | [21 empty] | X |  |  | X |  | 2460 | 2570 | 1485 | 1600
6 | 800015395 | 5010889 | 110-HCU-SPH-001 | Estático | Precalentador |  | 1. Objeto de la intervención: Limpieza e inspección del super heater. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de 100% de los manholes. * Limpieza SP-12 (Soda ash) externamente a tuberia para inspección visual. * Cambio 100% de los empaques de los manholes. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: Realizar andamios en zonas definidas para inspección y ensayos no destructivos. 5. Trabajos contingentes posibles: Construción de linea de neutralizado. 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza e inspección del super heater. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de 100% de los manholes. * Limpieza SP-12 (Soda ash) externamente a tuberia para inspección visual. * Cambio 100% de los empaques de los manholes. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: Realizar andamios en zonas definidas para inspección y ensayos no destructivos. (Ejecuta contratista andamios Ecopetrol) 5. Trabajos contingentes posibles: Construción de linea de neutralizado. 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza e inspección del super heater. 2. Actividades principales a ejecutar: - Apertura de 100% de los manholes. - Limpieza SP-12 (Soda ash) externamente a tuberia para inspección visual. - Cambio 100% de los empaques de los manholes. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: Realizar andamios en zonas definidas para inspección y ensayos no destructivos (Ejecuta Ecopetrol/Andamio). 5. Trabajos contingentes posibles: Construción de linea de neutralizado. 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y Firma de protocolos | 60012885 | COMMON STEAM AIR PRE-HEATER | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-SPH001 | COMMON STEAM AIR PRE-HEATER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010889 |  | Hornos |  | 6 |  | X | X | [24 empty] | X
7 | 800015396 | 5010890 | 110-HCU-APH-001 | Estático | Precalentador |  | 1. Objeto de la intervención: Limpieza e inspección del super heater. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de 100% de los manholes. * Limpieza SP-12 (agua a presión) externamente a tuberia para inspección visual. * Cambio 100% de los empaques de los manholes. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: Realizar andamios en zonas definidas para inspección y ensayos no destructivos. 5. Trabajos contingentes posibles: Construción de linea de neutralizado. 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza e inspección del super heater. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de 100% de los manholes. * Limpieza SP-12 (agua a presión) externamente a tuberia para inspección visual. * Cambio 100% de los empaques de los manholes. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: Realizar andamios en zonas definidas para inspección y ensayos no destructivos. (Ejecuta contratista andamios Ecopetrol) 5. Trabajos contingentes posibles: Construción de linea de neutralizado. 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza e inspección del super heater. 2. Actividades principales a ejecutar: - Apertura de 100% de los manholes. - Limpieza SP-12 (Soda ash) externamente a tuberia para inspección visual. - Cambio 100% de los empaques de los manholes. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: Realizar andamios en zonas definidas para inspección y ensayos no destructivos (Ejecuta Ecopetrol/Andamio) 5. Trabajos contingentes posibles: Construción de linea de neutralizado. 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y Firma de protocolos | 60012886 | COMMON STEAM AIR PRE-HEATER | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-APH001 | COMMON AIR PRE HEATER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010890 |  | Hornos |  | 6 |  | X | X | [24 empty] | X
8 | 800015397 | 5010441 | 110-HCU-E-001A | Estático | Intercambiador | Inspección externa | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (840 Tubos en U de 1 in) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza interna con agua soda ash 2% para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos, 168 EA en U. Facilidades de inspección retirando aislamiento al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido (Retiro de aislamiento). Realizar verificacion y/o ajuste de torque en union haz-casco al 100% de pernos. Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Pernos y tuercas nuevos (10%). Desintengracion de pernos atascascados en el cuerpo del equipo, disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma.-Contemplar el uso de tapones mecanicos (17 tubos en U). Aumento de porcentaje de tubos a inspeccionar hasta un 30% por RFT. Reparacion de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (840 Tubos en U de 1 in) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza interna con agua soda ash 2% para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos, 168 EA en U. Facilidades de inspección retirando aislamiento al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido (Retiro de aislamiento).(Ejecuta contratista aislamiento Ecopetrol) Realizar verificacion y/o ajuste de torque en union haz-casco al 100% de pernos. Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Pernos y tuercas nuevos (10%). Desintengracion de pernos atascascados en el cuerpo del equipo, disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma.-Contemplar el uso de tapones mecanicos (17 tubos en U). Aumento de porcentaje de tubos a inspeccionar hasta un 30% por RFT. Reparacion de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Inspección externa 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (840 Tubos en U de 1 in) - Facilidades de inspección externamente retirando aislamiento al 30% de juntas soldadas para UTPA . Medición de espesores por ultrasonido (ecopetrol asegura facilidades de andamios, retiro de aislamiento y las inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA. Medición de espesores por ultrasonido (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) 5. Trabajos contingentes posibles: N/A. 6. Aseguramiento y control calidad: N/A. | 60014069 | COLD COMBINED FEED EXCHANGER A | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-E001A | COLD COMBINED FEED EXCHANGER A | Congelado |  |  |  |  | Carga y precalentamiento |  | 1 |  | X | X | X | [20 empty] | X |  |  |  | Se retira del alcance por recomendación de experto betch y validado con equipo integrado | 2430 | 2670 | 2470 | 2500
9 | 800015398 | 5010562 | 110-HCU-E-002B | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Sin retiro de haz) (DEU) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (765 tubos en U 3/4 in) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza con agua con soda ash 2% para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (153 EA en U). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. (Retiro de asilamiento) Realizar verificacion y/o ajuste de torque en union haz-casco al 100% de pernos. Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Desintegrado de perno por atascamiento en cuerpo del HE , disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Contemplar tapones mecanicos 10% de la inspeccion. (15 tubos en U). Aumento de porcentaje de tubos a inspeccionar hasta un 30% por RFT Reparacion de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (765 tubos en U 3/4 in) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza con agua con soda ash 2% para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (153 EA en U). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. (Retiro de asilamiento)(Ejecuta contratista aislamiento Ecopetrol) Realizar verificacion y/o ajuste de torque en union haz-casco al 100% de pernos. Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Desintegrado de perno por atascamiento en cuerpo del HE , disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Contemplar tapones mecanicos 10% de la inspeccion. (15 tubos en U). Aumento de porcentaje de tubos a inspeccionar hasta un 30% por RFT Reparacion de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (765 tubos en U 3/4 in) - El retiro de soldadura de diafragma se debe realizar mediante torno portátil. - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Limpieza con agua con soda ash 2% para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (153 EA en U) - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido - Realizar verificación y/o ajuste de torque en unión haz-casco al 100% de pernos. - Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Dependiendo de las indicaciones encontradas en este equipo E-002B sera necesario realizar la inspección intrusiva del intercambiador 110-HCU-E-012A. Disponer de diafragma nuevo. Desintegrado de perno por atascamiento en cuerpo del HE (Ecopetrol) , disponer machuelos e insertos para la reparación de la rosca (min uno por cada diámetro de esparrago). Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Contemplar tapones mecánicos 10% de la inspección. (15 tubos en U). Aumento de porcentaje de tubos a inspeccionar hasta un 30% por RFT Reparación de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60014072 | HOT COMBINED FEED EXCHANGER B | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-E002B | HOT COMBINED FEED EXCHANGER B | Congelado | Convergencia | TIE | 5010562 |  | Carga y precalentamiento |  | 1 |  | X | X | X | [20 empty] | X |  |  |  |  | 2068 | 2092 | 1958 | 2129
10 | 800015399 | 5010443 | 110-HCU-E-003B | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Sin retiro de haz) (DEU) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (334 tubos en U de 1 in) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos. (67 tubos en U) Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. (Retiro de aislamiento termico) Realizar verificacion y/o ajustes de torque del 100% de los pernos de la unida haz-casco. Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Desintegracion de pernos por atascamiento en cuerpo del equipo, disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago).. Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Inspeccion adicional 10% de tubos. Limpieza operacional interna de tubos al 100% del haz en caso presentar acumulacion de sales. Considerar tapones mecanicos al 10% de tubos inspeccionados (7 tubos en U). Reparacion de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (334 tubos en U de 1 in) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos. (67 tubos en U) Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. (Retiro de aislamiento termico)(Ejecuta contratista aislamiento Ecopetrol) Realizar verificacion y/o ajustes de torque del 100% de los pernos de la unida haz-casco. Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Desintegracion de pernos por atascamiento en cuerpo del equipo, disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago).. Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Inspeccion adicional 10% de tubos. Limpieza operacional interna de tubos al 100% del haz en caso presentar acumulacion de sales. Considerar tapones mecanicos al 10% de tubos inspeccionados (7 tubos en U). Reparacion de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (334 tubos en U de 1 in) - El retiro de soldadura de diafragma se debe realizar mediante torno portatil. - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Limpieza para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos. (67 tubos en U) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. (ecopetrol asegura facilidades de andamios, retiro de aislamiento y las inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Realizar verificacion y/o ajustes de torque del 100% de los pernos de la unida haz-casco. - Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Desintegracion de pernos por atascamiento en cuerpo del equipo (Ecopetrol), disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago).. Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Inspeccion adicional 10% de tubos. Limpieza operacional interna de tubos al 100% del haz en caso presentar acumulacion de sales. Considerar tapones mecanicos al 10% de tubos inspeccionados (7 tubos en U). Reparacion de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos |  |  |  |  | Retirado del alcance |  |  |  |  | Separación a alta temperatura |  | 2 |  | X | X | X | [20 empty] | X |  |  |  | Se retira del alcance por recomendación de experto betch y validado con equipo integrado
11 | 800015400 | 5010444 | 110-HCU-E-004B | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Sin retiro de haz) (DEU) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (190 tubos en U de 1-1/4 in) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (38 tubos en U). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. (Retiro de aislamiento termico) Realizar verificacion y/o ajustes de torque del 100% de los pernos de la unida haz-casco. Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Desintegracion de pernos por atascamiento en cuerpo del equipo , disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Considerar tapones mecanicos al 10% de tubos inspeccionados (4 tubos en U). Reparacion de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (190 tubos en U de 1-1/4 in) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (38 tubos en U). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. (Retiro de aislamiento termico) (Ejecuta contratista aislamiento Ecopetrol) Realizar verificacion y/o ajustes de torque del 100% de los pernos de la unida haz-casco. Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Desintegracion de pernos por atascamiento en cuerpo del equipo , disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Considerar tapones mecanicos al 10% de tubos inspeccionados (4 tubos en U). Reparacion de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 5010444 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (190 tubos en U de 1-1/4 in) - El retiro de soldadura de diafragma se debe realizar mediante torno portátil. - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Limpieza para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (38 tubos en U) - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA en el casco externamente, MT y PLP al interior del canal . - Medición de espesores por ultrasonido (ecopetrol asegura facilidades de andamios, retiro de aislamiento y las inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Realizar verificación y/o ajustes de torque del 100% de los pernos de la unida haz-casco. - Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Desintegración de pernos por atascamiento en cuerpo del equipo (Ecopetrol), disponer machuelos e insertos para la reparación de la rosca (min uno por cada diámetro de esparrago). Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Considerar tapones mecánicos al 10% de tubos inspeccionados (4 tubos en U). Reparación de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60014076 | HOT SEPARATOR VAPOR-COLD STRIPPER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-E004B | HOT SEPARATOR VAPOR-COLD STRIPPER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010444 |  | Separación a alta temperatura |  | 2 |  | X | X |  | X | [19 empty] | X |  |  |  |  | 2965 | 3168 | 2765 | 2790
12 | 800015401 | 5010560 | 110-HCU-E-004C | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Sin retiro de haz) (DEU) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (190 tubos en U de 1-1/4 in) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (38 tubos en U). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. (Retiro de aislamiento termico) Realizar verificacion y/o ajustes de torque del 100% de los pernos de la unida haz-casco. Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Desintegracion de pernos por atascamiento en cuerpo del equipo , disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago).. Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Considerar tapones mecanicos al 10% de tubos inspeccionados (4 tubos en U). Reparacion de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (190 tubos en U de 1-1/4 in) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (38 tubos en U). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. (Retiro de aislamiento termico) (Ejecuta contratista aislamiento Ecopetrol) Realizar verificacion y/o ajustes de torque del 100% de los pernos de la unida haz-casco. Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Desintegracion de pernos por atascamiento en cuerpo del equipo , disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago).. Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Considerar tapones mecanicos al 10% de tubos inspeccionados (4 tubos en U). Reparacion de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 5010444 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (190 tubos en U de 1-1/4 in) - El retiro de soldadura de diafragma se debe realizar mediante torno portátil. - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Limpieza para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (38 tubos en U) - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA en el casco externamente, MT y PLP al interior del canal . - Medición de espesores por ultrasonido (ecopetrol asegura facilidades de andamios, retiro de aislamiento y las inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Realizar verificación y/o ajustes de torque del 100% de los pernos de la unida haz-casco. - Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Desintegración de pernos por atascamiento en cuerpo del equipo (Ecopetrol), disponer machuelos e insertos para la reparación de la rosca (min uno por cada diámetro de esparrago). Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Considerar tapones mecánicos al 10% de tubos inspeccionados (4 tubos en U). Reparación de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60014077 | HOT SEPARATOR VAPOR-COLD STRIPPER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-E004C | HOT SEPARATOR VAPOR-COLD STRIPPER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010560 |  | Separación a alta temperatura |  | 2 |  | X | X |  | X | [19 empty] | X |  |  |  |  | 2965 | 3172 | 2691 | 2717
13 | 800015402 | 5010561 | 110-HCU-E-005 | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Con retiro de haz) (DEU) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Con retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (170 tubos en U de 1-1/4 in) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos (51 tubos en U). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 30% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Desintegracion de pernos por atascamiento en cuerpo del equipo, disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Considerar tapones mecanicos al 10% de tubos inspeccionados (6 tubos en U). Reparacion de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Con retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (170 tubos en U de 1-1/4 in) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos (51 tubos en U). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 30% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Desintegracion de pernos por atascamiento en cuerpo del equipo, disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Considerar tapones mecanicos al 10% de tubos inspeccionados (6 tubos en U). Reparacion de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Con retiro de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (170 tubos en U de 1-1/4 in) -El retiro de soldadura de diafragma se debe realizar mediante torno portátil. - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos (51 tubos en U) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT en el casco internamente, MT t PLP en el interior del canal. - Medición de espesores por ultrasonido e inspección por CUI (ecopetrol asegura facilidades de andamios, retiro de aislamiento y las inspecciones la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Limpieza al 30% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Disponer de diafragma nuevo. Desintegracion de pernos por atascamiento en cuerpo del equipo (Ecopetrol), disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Considerar tapones mecanicos al 10% de tubos inspeccionados (6 tubos en U). Reparacion de soldadura de esfuerzo en el haz (2%). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60014079 | HOT SEPARATOR VAPOR RECYCLE | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-E005 | HOT SEPARATOR VAPOR RECYCLE | Congelado | Convergencia | TIE | 5010561 |  | Compresión |  | 1 |  | X | X |  | X | [19 empty] | X |  |  |  |  | 2440 | 2644 | 2400 | 2425
14 | 800015403 | 5010563 | 110-HCU-E-006A | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Sin retiro de haz) (DEU) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (sin retiro del haz de tubos). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (98 tubos U de 3/4"). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP (Retiro parcial de aislamiento del casco para permitir inspección). Medición de espesores por ultrasonido. Verificar del torque del haz y hacer ajuste en caso necesario. Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Aumento de la inspección por RFT en un 10% más. Disponer de diafragma nuevo. Pernos y tuercas nuevos (10% - 2 pernos 5" - 6 UNF), disponer de un juego completo de pernos para fijación del haz y fijación de secciones de los bafles. Tener disponible tapones mecánicos (12 tubos = 24 tapones). Disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (sin retiro del haz de tubos). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (98 tubos U de 3/4"). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP (Retiro parcial de aislamiento del casco para permitir inspección). Medición de espesores por ultrasonido. Verificar del torque del haz y hacer ajuste en caso necesario. Realizar cambio de diafragma por nuevo. Cambio del sistema de sellado a taper lok de la union canal - tapa canal control de cambio CC-VRP-GRC-PHA-U110-0079 . (Ejecucion del cambio de sellado por Taperlok lo realiza contratista de Ecopetrol) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticasvalidadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Aumento de la inspección por RFT en un 10% más. Disponer de diafragma nuevo. Pernos y tuercas nuevos (10% - 2 pernos 5" - 6 UNF), disponer de un juego completo de pernos para fijación del haz y fijación de secciones de los bafles. Tener disponible tapones mecánicos (12 tubos = 24 tapones). Disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos Pruebas de aceptación del nuevo sistema de sellado de acuerdo con ingeneria de detalle realizada por el especialista de taper lok. | 1. Objeto de la intervención: Cambio en la tecnología de sellado (Taperlok) (Ecopetrol) 2. Actividades principales a ejecutar: - Realizar la modificación e implementación del cambio de tecnología de sellado de tipo diafragma a la tecnología Taper lok con anillo cónico, lo anterior conforme recomendación técnica GRC-0334-23001-RT-MEE-RT-0751 y control de cambio aprobado CC-VRP-GRC-PHA-U110-0079. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: N/A | 60014080 | RECYCLE OIL COMBINED FEED EXCHANGER A | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-E006A | RECYCLE OIL COMBINED FEED EXCHANGER A | Congelado / Emergente | Convergencia | TIE | 5010563/5010564 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1 |  | X | X | X | [20 empty] | X |  |  |  | Reducción de alcance | 2498 | 2516 | 2087 | 2191
16 | 800015404 | 5010565 | 110-HCU-E-006B | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Sin retiro de haz) (DEU) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (sin retiro del haz de tubos). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (98 tubos U de 3/4"). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP (Retiro parcial de aislamiento del casco para permitir inspección). Medición de espesores por ultrasonido. Verificar del torque del haz y hacer ajuste en caso necesario. Realizar cambio de diafragma por nuevo. * Equipo en falla actualmente con recomendación de reparación temporal (Grapa tipo ASME), la cual debe ser removida durante la intervención de la TA 2024. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Aumento de la inspección por RFT en un 10% más. Disponer de diafragma nuevo. Pernos y tuercas nuevos (10% - 2 pernos 5" - 6 UNF), disponer de un juego completo de pernos para fijación del haz y fijación de secciones de los bafles. Tener disponible tapones mecánicos (12 tubos = 24 tapones). Disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). Remoción 100% del weld overlay. Desintegración de pernos. 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (sin retiro del haz de tubos). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (98 tubos U de 3/4"). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP (Retiro parcial de aislamiento del casco para permitir inspección). Medición de espesores por ultrasonido. Verificar del torque del haz y hacer ajuste en caso necesario. Cambio del sistema de sellado a taper lok de la union canal - tapa canal control de cambio CC-VRP-GRC-PHA-U110-0079 . (Ejecucion del cambio de sellado por Taperlok lo realiza contratista de Ecopetrol) * Equipo en falla actualmente con recomendación de reparación temporal (Grapa tipo ASME), la cual debe ser removida durante la intervención de la TA 2024. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Aumento de la inspección por RFT en un 10% más. Disponer de diafragma nuevo. Pernos y tuercas nuevos (10% - 2 pernos 5" - 6 UNF), disponer de un juego completo de pernos para fijación del haz y fijación de secciones de los bafles. Tener disponible tapones mecánicos (12 tubos = 24 tapones). Disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). Remoción 100% del weld overlay. Desintegración de pernos. 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos Pruebas de aceptación del nuevo sistema de sellado de acuerdo con ingeneria de detalle realizada por el especialista de taper lok. | 1. Objeto de la intervención: Cambio en la tecnología de sellado (Taperlok) (Ecopetrol) 2. Actividades principales a ejecutar: - Retiro de la grapa que se encuentra instalada en el equipo - Realizar la modificación e implementación del cambio de tecnología de sellado de tipo diafragma a la tecnología Taper lok con anillo cónico, lo anterior conforme recomendación técnica GRC-0334-23001-RT-MEE-RT-0751 y control de cambio aprobado CC-VRP-GRC-PHA-U110-0079. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: N/A | 60014081 | RECYCLE OIL COMBINED FEED EXCHANGER B | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-E006B | RECYCLE OIL COMBINED FEED EXCHANGER B | Congelado / Emergente | Convergencia | TIE | 5010565 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1 |  | X | X | X | [20 empty] | X |  |  |  | Reducción de alcance | 2552 | 2570 | 2087 | 2191
18 | 800015405 | 5010564 | 110-HCU-E-006C | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Sin retiro de haz) (DEU) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (sin retiro del haz de tubos). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (98 tubos U de 3/4"). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP (Retiro parcial de aislamiento del casco para permitir inspección). Medición de espesores por ultrasonido. Verificar del torque del haz y hacer ajuste en caso necesario. Realizar cambio de diafragma por nuevo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Aumento de la inspección por RFT en un 10% más. Disponer de diafragma nuevo. Pernos y tuercas nuevos (10% - 2 pernos 5" - 6 UNF), disponer de un juego completo de pernos para fijación del haz y fijación de secciones de los bafles. Tener disponible tapones mecánicos (12 tubos = 24 tapones). Disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (sin retiro del haz de tubos). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (98 tubos U de 3/4"). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP (Retiro parcial de aislamiento del casco para permitir inspección). Medición de espesores por ultrasonido. Verificar del torque del haz y hacer ajuste en caso necesario. Cambio del sistema de sellado a taper lok de la union canal - tapa canal control de cambio CC-VRP-GRC-PHA-U110-0079. (Ejecucion del cambio de sellado por Taperlok lo realiza contratista de Ecopetrol) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Aumento de la inspección por RFT en un 10% más. Disponer de diafragma nuevo. Pernos y tuercas nuevos (10% - 2 pernos 5" - 6 UNF), disponer de un juego completo de pernos para fijación del haz y fijación de secciones de los bafles. Tener disponible tapones mecánicos (12 tubos = 24 tapones). Disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos Pruebas de aceptación del nuevo sistema de sellado de acuerdo con ingeneria de detalle realizada por el especialista de taper lok. | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (sin retiro del haz de tubos). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) - El retiro de soldadura de diafragma se debe realizar mediante torno portátil. - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (98 tubos U de 3/4") (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP (Retiro parcial de aislamiento del casco para permitir inspección). Medición de espesores por ultrasonido. Verificar del torque del haz y hacer ajuste en caso necesario (ecopetrol asegura facilidades de andamios, retiro de aislamiento y las inspecciones la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Cambio del sistema de sellado a taper lok de la unión canal - tapa canal control de cambio CC-VRP-GRC-PHA-U110-0079 (Ejecuta Ecopetrol) . 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Aumento de la inspección por RFT en un 10% más. Disponer de diafragma nuevo. Pernos y tuercas nuevos (10% - 2 pernos 5" - 6 UNF), disponer de un juego completo de pernos para fijación del haz y fijación de secciones de los bafles. Tener disponibles tapones mecánicos (12 tubos = 24 tapones). Disponer machuelos e insertos para la reparacion de la rosca (min uno por cada diametro de esparrago). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos Pruebas de aceptación del nuevo sistema de sellado de acuerdo con ingeneria de detalle realizada por el especialista de taper lok. | 60011246 | RECYCLE OIL COMBINED FEED EXCHANGER C | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-E006C | RECYCLE OIL COMBINED FEED EXCHANGER C | Congelado / Emergente | Convergencia | TIE | 5010563/5010564 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1 |  | X | X | X | [20 empty] | X |  |  |  |  | 2498 | 2516 | 1959 | 2055
20 | 600001878 | 5011146 | 110-HCU-E-006D | Estático | Intercambiador | Cambio de tecnologia |  | 1. Objeto de la intervención: inclusion de 4 trabajos emergentes en la parada de planta. 2. Actividades principales a ejecutar: Realizar la modificación e implementación del cambio de tecnología de sellado de tipo diafragma a la tecnología Taper lok con anillo cónico, para esto se debe contratar el servicio de ingeniería, modificación, mecanizado e instalación de la tecnología Taper Lok para los cuatro (4) intercambiadores de calor de alta presión 110-HCU-E-006 A/B/C/D. Implementar el cambio de tecnología en la próxima parada de planta de la unidad U110 programada para mayo de 2024, lo anterior conforme recomendación técnica GRC-0334-23001-RT-MEE-RT-0751 y control de cambio aprobado CC-VRP-GRC-PHA-U110-0079. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: N/A | 1. Objeto de la intervención: Cambio en la tecnología de sellado (Taperlok) (Ecopetrol) 2. Actividades principales a ejecutar: - Realizar la modificación e implementación del cambio de tecnología de sellado de tipo diafragma a la tecnología Taper lok con anillo cónico, lo anterior conforme recomendación técnica GRC-0334-23001-RT-MEE-RT-0751 y control de cambio aprobado CC-VRP-GRC-PHA-U110-0079. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: N/A | 60014082 | RECYCLE OIL COMBINED FEED EXCHANGER D | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-E006D | RECYCLE OIL COMBINED FEED EXCHANGER D | Emergente | Convergencia | TIE | #N/A |  | Etapa de reacción 2 |  | 1 |  | X | X | X | [25 empty] | 2552 | 2570 | 1959 | 2055
21 | 800015406 | 5010696 | 110-HCU-E-007A | Estático | Intercambiador | Cambio de haz (CEU) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general con cambio de haz de tubos (930 tubos U). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (CEU) Cambio de haz de tubos. Nota: Haz de tubos integrado con el canal, con diafragma y tapa canal. Disponer de nuevo sello de labios. Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. Ejecutar soldadura de sello del empaque camprofile entre casco y canal. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Presencia de H2S. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. Disponer de láminas de grafito con inserción metálica (S.S. 317L) para empaques internos de las secciones del canal. Procedimiento y calificación de soldadura del sello del empaque camprofile entre casco y canal 4. Requerimientos especiales de inspección: Recibo de haz nuevo. 5. Trabajos contingentes posibles: Posibles depósitos de sales que incrementen el grado limpieza. Pernos y tuercas de canal - casco nuevos (10%. Cant. 4 de 3" - 8 UNF). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática de alta presión. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general con cambio de haz de tubos (930 tubos U). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (CEU) Cambio de haz de tubos. Nota: Haz de tubos integrado con el canal, con diafragma y tapa canal. Disponer de nuevo sello de labios. Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. Ejecutar soldadura de sello del empaque camprofile entre casco y canal. * Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición y retiro de 7 tubos para cañuelas. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Presencia de H2S. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. Disponer de láminas de grafito con inserción metálica (S.S. 317L) para empaques internos de las secciones del canal. Procedimiento y calificación de soldadura del sello del empaque camprofile entre casco y canal 4. Requerimientos especiales de inspección: Recibo de haz nuevo. 5. Trabajos contingentes posibles: Posibles depósitos de sales que incrementen el grado limpieza. Pernos y tuercas de canal - casco nuevos (10%. Cant. 4 de 3" - 8 UNF). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática de alta presión. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general con cambio de haz de tubos (930 tubos U). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (CEU) - Cambio de haz de tubos. Nota: Haz de tubos integrado con el canal, con diafragma y tapa canal. Disponer de nuevo sello de labios. Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). - Ejecutar soldadura de sello del empaque camprofile entre casco y canal. - Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición y retiro de 7 tubos para cañuelas (cañuelas a retirar serán identificadas por ecopetrol/confiabilidad) - Facilidades para inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA casco internamente y PLP 100% soldadura de sello de labio y medición de espesores por ultra sonido 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Presencia de H2S. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. Disponer de láminas de grafito con inserción metálica (S.S. 317L) para empaques internos de las secciones del canal. Procedimiento y calificación de soldadura del sello del empaque camprofile entre casco y canal 4. Requerimientos especiales de inspección: Recibo de haz nuevo. 5. Trabajos contingentes posibles: Posibles depósitos de sales que incrementen el grado limpieza. Pernos y tuercas de canal - casco nuevos (10%. Cant. 4 de 3" - 8 UNF). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática de alta presión. Firma de protocolos | 60014083 | RECYCLE GAS COOLER | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-E007A | RECYCLE GAS COOLER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010696 / 5010697 |  | Lavado con amina |  | 2 |  | X | X |  | X | [24 empty] | 3330 | 3420 | 2480 | 2510
22 | 800015407 | 5010697 | 110-HCU-E-007B | Estático | Intercambiador | Cambio de haz (CEU) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general con cambio de haz de tubos (930 tubos U). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (CEU) Cambio de haz de tubos. Nota: Haz de tubos integrado con el canal, con diafragma y tapa canal. Disponer de nuevo sello de labios. Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. Ejecutar soldadura de sello del empaque camprofile entre casco y canal. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Presencia de H2S. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. Disponer de láminas de grafito con inserción metálica (S.S. 317L) para empaques internos de las secciones del canal. Procedimiento y calificación de soldadura del sello del empaque camprofile entre casco y canal 4. Requerimientos especiales de inspección: Recibo de haz nuevo. 5. Trabajos contingentes posibles: Posibles depósitos de sales que incrementen el grado limpieza. Pernos y tuercas de canal - casco nuevos (10%. Cant. 4 de 3" - 8 UNF). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática de alta presión. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general con cambio de haz de tubos (930 tubos U). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (CEU) Cambio de haz de tubos. Nota: Haz de tubos integrado con el canal, con diafragma y tapa canal. Disponer de nuevo sello de labios. Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. Ejecutar soldadura de sello del empaque camprofile entre casco y canal. Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición y retiro de 7 tubos para cañuelas. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Presencia de H2S. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. Disponer de láminas de grafito con inserción metálica (S.S. 317L) para empaques internos de las secciones del canal. Procedimiento y calificación de soldadura del sello del empaque camprofile entre casco y canal 4. Requerimientos especiales de inspección: Recibo de haz nuevo. 5. Trabajos contingentes posibles: Posibles depósitos de sales que incrementen el grado limpieza. Pernos y tuercas de canal - casco nuevos (10%. Cant. 4 de 3" - 8 UNF). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática de alta presión. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general con cambio de haz de tubos (930 tubos U). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (CEU) - Cambio de haz de tubos. Nota: Haz de tubos integrado con el canal, con diafragma y tapa canal. Disponer de nuevo sello de labios. Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). - Ejecutar soldadura de sello del empaque camprofile entre casco y canal. - Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición y retiro de 7 tubos para cañuelas (cañuelas a retirar serán identificadas por ecopetrol/confiabilidad) - Facilidades para inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA casco internamente y PLP 100% soldadura de sello de labio y medición de espesores por ultra sonido 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Presencia de H2S. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. Disponer de láminas de grafito con inserción metálica (S.S. 317L) para empaques internos de las secciones del canal. Procedimiento y calificación de soldadura del sello del empaque camprofile entre casco y canal 4. Requerimientos especiales de inspección: Recibo de haz nuevo. 5. Trabajos contingentes posibles: Posibles depósitos de sales que incrementen el grado limpieza. Pernos y tuercas de canal - casco nuevos (10%. Cant. 4 de 3" - 8 UNF). 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática de alta presión. Firma de protocolos | 60014084 | RECYCLE GAS COOLER | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-E007B | RECYCLE GAS COOLER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010696 / 5010697 |  | Lavado con amina |  | 2 |  | X | X |  | X | [24 empty] | 3430 | 3540 | 2480 | 2510
23 | 800015408 | 5010891 | 110-HCU-E-008 | Estático | Intercambiador | Cambio de haz (AEU) | 1. Objeto de la intervención: Inspeccion general con cambio de haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AEU Cambio de haz de tubos. Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Haz retirado 20% de inspeccion por RFT) Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. 4. Requerimientos especiales de inspección: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Inspeccion general con cambio de haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AEU Cambio de haz de tubos. Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Haz retirado 20% de inspeccion por RFT) Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. 4. Requerimientos especiales de inspección: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Inspeccion general con cambio de haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AEU - Cambio de haz de tubos. - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Haz retirado 20% de inspeccion por RFT) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). - Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. 4. Requerimientos especiales de inspección: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60014085 | FIRST STAGE DISCHARGE TRIM COOLER | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-E008 | FIRST STAGE DISCHARGE TRIM COOLER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010891 |  | Compresión |  | 3 |  | X | X
24 | 800015409 | 5010883 | 110-HCU-E-009 | Estático | Intercambiador | Cambio de haz (AEU) | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de Haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AEU Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% de los tubos RFT, 100% Operacional) Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. 4. Requerimientos especiales de inspección: Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de Haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AEU Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% de los tubos RFT, 100% Operacional) Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. Retiro de 4 tubos para cañuela 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. 4. Requerimientos especiales de inspección: Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de Haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AEU - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). - Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% de los tubos RFT, 100% Operacional) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). - Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. - Retiro de 4 tubos para cañuela (cañuelas a retirar seran identificadas por ecopetrol/confiabilidad) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. 4. Requerimientos especiales de inspección: Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60014086 | SECOND STAGE DISCHARGE TRIM COOLER | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-E009 | SECOND STAGE DISCHARGE TRIM COOLER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010883 |  | Compresión |  | 3 |  | X | X
25 | 800015410 | 5010599 | 110-HCU-E-010 | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Sin retiro de haz) (Hair pin) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. (Sin cambio de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador DP (Hair-pin) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos. Prever reentube del 10% de los tubos. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza 100% interna de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos. Prever reentube del 10% de los tubos. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general sin cambio de haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador DP (Hair-pin) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos. Prever reentube del 10% de los tubos. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza 100% interna de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos. Prever reentube del 10% de los tubos. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general sin cambio de haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador DP (Hair-pin) - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). - Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos. Prever reentube del 10% de los tubos. (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). - Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: - las Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60014087 | OFF GAS COOLER | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-E010 | OFF GAS COOLER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010599 |  | Separación a baja temperatura |  | 2 |  | X | X |  | X
26 | 800015411 | 5010693 | 110-HCU-E-011 | Estático | Intercambiador | Cambio de haz (AES) | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de haz 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% tubos RFT, 100% opercional) Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 300psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de haz 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% tubos RFT, 100% opercional) Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 300psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de haz 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). - Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% tubos RFT, 100% opercional) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 300psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: - las Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60014088 | WASH WATER COOLER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-E011 | WASH WATER COOLER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010693 |  | Separación a alta temperatura |  | 2 |  | X | X
27 | 800015412 | 5010442 | 110-HCU-E-012A | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Sin retiro de haz) (DEU) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro del haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (368 tubos en U de 3/4 in) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza con agua con soda ash 2% para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (74 tubos en U) Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. (Retiro de aislamiento termico) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Desintegracion de pernos por atascamiento en el cuerpo. Pernos y tuercas nuevos (10%) (2 EA). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Contemplar tapones mecanicos para 8 tubos. Aumento de porcentaje de tubos a inspeccionar hasta un 30% por RFT 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro del haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (368 tubos en U de 3/4 in) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza con agua con soda ash 2% para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (74 tubos en U) Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. (Retiro de aislamiento termico) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 20% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Desintegracion de pernos por atascamiento en el cuerpo. Pernos y tuercas nuevos (10%) (2 EA). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Contemplar tapones mecanicos para 8 tubos. Aumento de porcentaje de tubos a inspeccionar hasta un 30% por RFT 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro del haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DEU) (368 tubos en U de 3/4 in) - El retiro de soldadura de diafragma se debe realizar mediante torno portatil. - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Limpieza con agua con soda ash 2% para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (74 tubos en U) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y PLP. Medición de espesores por ultrasonido (ecopetrol asegura facilidades de andamios, retiro de aislamiento y las inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Neutralización con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas simultáneas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Las inspecciones son ejecutadas por ecopetrol/confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: Desintegracion de pernos por atascamiento en el cuerpo. Pernos y tuercas nuevos (10%) (2 EA). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. Contemplar tapones mecanicos para 8 tubos. Aumento de porcentaje de tubos a inspeccionar hasta un 30% por RFT 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y prueba hidrostática diferencial con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos |  |  |  |  | Retirado del alcance |  |  |  |  | Carga y precalentamiento |  | 1 |  | X | X | X | [24 empty] | Se avala diferir a otra parada (se deja como contingencia de acuerdo con resultados del E-002) Recomendación de betch
28 | 800015413 | 5010854 | 110-HCU-E-101 | Estático | Intercambiador | Cambio de haz (AES) | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% RFT, 100% limpieza inspeccional) Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 300psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% RFT, 100% limpieza inspeccional) Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 300psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% RFT, 100% limpieza inspeccional) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 300psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Las inspecciones son ejecutadas por ecopetrol/confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60014091 | STRIPPER TRIM CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-E101 | STRIPPER TRIM CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010854 |  | Lavado con amina |  | 5 |  | X | X |  | X
29 | 800015414 | 5010855 | 110-HCU-E-102 | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Con retiro de haz) (AES) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna / externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos (108 tubos por RFT). Facilidades de medición de espesores por ultrasonido (por el lado interno del casco sin necesidad de retiro de aislamiento). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones de 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 30% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido . 5. Trabajos contingentes posibles: Aumento 20% de la inspección de tubos por RFT (para llegar al 50%). Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna / externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos (108 tubos por RFT). Facilidades de medición de espesores por ultrasonido (por el lado interno del casco sin necesidad de retiro de aislamiento). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones de 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 30% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido . 5. Trabajos contingentes posibles: Aumento 20% de la inspección de tubos por RFT (para llegar al 50%). Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Limpieza 100% interna / externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos (108 tubos por RFT) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). - Facilidades de medición de espesores por ultrasonido (por el lado interno del casco sin necesidad de retiro de aislamiento) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones de 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Las inspecciones son ejecutadas por ecopetrol/confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: Aumento 20% de la inspección de tubos por RFT (para llegar al 50%). Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60014092 | FRACTIONATOR FEEDBOTTOMS EXCHANGER | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-E102 | FRACTIONATOR FEEDBOTTOMS EXCHANGER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010855 |  | Fraccionamiento |  | 5 |  | X | X
30 | 800015415 | #N/A | 110-HCU-E-103 | Estático | Intercambiador | Retirado del alcance | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AJS Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (solo parte interna sin extrancción del haz) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos (84 tubos por RFT). Facilidades de medición de espesores por ultrasonido (retiro de aislamiento de 2ft2). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones de 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 30% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Retiro de dos cañuelas. Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | Postergardo para la proxima TA | [5 empty] | Retirado del alcance |  |  | #N/A |  | Fraccionamiento |  | 5 | [28 empty] | Retirado del alcance según revision SOLOMON
31 | 800015417 | #N/A | 110-HCU-E-105 | Estático | Intercambiador | Retirado del alcance | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AJS Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna (limpieza sin retiro del haz de tubos) de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos (90 EA para RFT). Facilidades de medición de espesores por ultrasonido (retiro de aislamiento del casco 2ft2). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones de 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 30% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | Postergardo para la proxima TA | [5 empty] | Retirado del alcance |  |  | #N/A |  | Despojo |  | 4 | [28 empty] | Retirado del alcance según revision SOLOMON
32 | 800015418 | 5010856 | 110-HCU-E-106 | Estático | Intercambiador | Cambio de haz (AES) | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general y cambio de haz 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% tubos por RFT, 100% operacional) Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 300psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Haz de tubos opción 1: Limpieza 100% interna de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos. Prever reentube del 50% de los tubos. Haz de tubos opción 2: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general y cambio de haz 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% tubos por RFT, 100% operacional) Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 300psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Haz de tubos opción 1: Limpieza 100% interna de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos. Prever reentube del 50% de los tubos. Haz de tubos opción 2: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general y cambio de haz 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% tubos por RFT, 100% operacional) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 300psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Las inspecciones son ejecutadas por ecopetrol/confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60014095 | DEBUTANIZER TRIM CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-E106 | DEBUTANIZER TRIM CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010856 |  | Separación de nafta |  | 4 |  | X | X |  | X
33 | 800015419 | 5010887 | 110-HCU-E-107 | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Sin retiro de haz) (AJS) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AJS Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (solo interna sin retiro del haz) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos (134 tubos por RFT). Facilidades de medición de espesores por ultrasonido (retirar 3ft2). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones de 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 30% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Instalar tapones mecánicos al 1% (5 tubos). Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AJS Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (solo interna sin retiro del haz) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos (134 tubos por RFT). Facilidades de medición de espesores por ultrasonido (retirar 3ft2). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones de 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 30% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Instalar tapones mecánicos al 1% (5 tubos). Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Sin retiro de Haz). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AJS Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (solo interna sin retiro del haz) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos (134 tubos por RFT). Facilidades de medición de espesores por ultrasonido (retirar 2ft2). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones de 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 30% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Instalar tapones mecánicos al 1% (5 tubos). Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos. | 60014096 | NAPHTHA SPLITTER REBOILER | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-E107 | NAPHTHA SPLITTER REBOILER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010887 |  | Fraccionamiento |  | 4 |  | X | X
34 | 800015420 | 5010884 | 110-HCU-E-108 | Estático | Intercambiador | Cambio de haz (AES) | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición.(Inspeccion 20% por RFT, 100% operacional) Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición.(Inspeccion 20% por RFT, 100% operacional) Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición.(Inspeccion 20% por RFT, 100% operacional) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Las inspecciones son ejecutadas por ecopetrol/confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60011726 | KEROSENE PRODUCT TRIM COOLER | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-E108 | KEROSENE PRODUCT TRIM COOLER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010884 |  | Fraccionamiento |  | 4 |  | X | X
35 | 800015421 | 5010857 | 110-HCU-E-109 | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Con retiro de haz) (AKT) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AKT Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna / externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (100 tubos). Prever reentube del 15% de los tubos (80 tubos - 5 filas superiores). Cambiar 100% esparragos unión canal - casco. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT (Uniones internas del casco / cap de fondo). Medición de espesores por ultrasonido (sin retiro de aislamiento térmico). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza 100% interna de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos. Prever reentube del 15% de los tubos. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido (sin retiro de aislamiento). 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AKT Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna / externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (100 tubos). Prever reentube del 15% de los tubos (80 tubos - 5 filas superiores). Cambiar 100% esparragos unión canal - casco. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT (Uniones internas del casco / cap de fondo). Medición de espesores por ultrasonido (sin retiro de aislamiento térmico). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza 100% interna de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos. Prever reentube del 15% de los tubos. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido (sin retiro de aislamiento). 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (Con retiro de haz). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AKT Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna / externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (100 tubos). Prever reentube del 15% de los tubos (80 tubos - 5 filas superiores). Cambiar 100% espárragos unión canal - casco. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT (Uniones internas del casco / cap de fondo). Medición de espesores por ultrasonido (sin retiro de aislamiento térmico). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza 100% interna de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos. Prever reentube del 15% de los tubos. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido (sin retiro de aislamiento). 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos. | 60014097 | DIESEL PRODUCT MP STEAM GENERATOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-E109 | DIESEL PRODUCT MP STEAM GENERATOR | Congelado | Convergencia | TIE | 5010857 |  | Despojo |  | 5 |  | X | X
36 | 800015422 | 5010858 | 110-HCU-E-110 | Estático | Intercambiador | Cambio de haz (AES) | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de haz 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% de tubos por RFT, 100% limpieza operacional) Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de haz 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% de tubos por RFT, 100% limpieza operacional) Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de haz 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% de tubos por RFT, 100% limpieza operacional) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Las inspecciones son ejecutadas por ecopetrol/confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60014098 | DIESEL PRODUCT TRIM COOLER | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-E110 | DIESEL PRODUCT TRIM COOLER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010858 |  | Fraccionamiento |  | 4 |  | X | X
37 | 800015423 | #N/A | 110-HCU-E-111 | Estático | Intercambiador | Retirado del alcance | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador (Hair-pin. Un tubo de 5", sch 40) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (Sin retiero de haz, sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 100% de los tubos (1 tubo). Limpieza de la superficie metálica del casco para medición de espesores por ultrasonido (retiro aislamiento de 3 ventanas de 4"x4"). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza 100% interna de tubos (sin retiro de haz) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT. Asegurar cambio de empaques del intercambiador. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A. 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos. | Postergardo para la proxima TA | [5 empty] | Retirado del alcance |  |  | #N/A |  | Despojo |  | 5 | [28 empty] | Retirado del alcance según revision SOLOMON
38 | 800015424 | 5010885 | 110-HCU-E-112 | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Con retiro de haz) (AKT) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AKT Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna y externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (109 tubos). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas (junta casco con bridas externas del equipo y la interna cap-casco sector fondo) para UTPA y MT. Medición interna de espesores por ultrasonido (sin retiro de aislamiento térmico). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). Posibilidad de rentube al 10% de los tubos (55 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AKT Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna y externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (109 tubos). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas (junta casco con bridas externas del equipo y la interna cap-casco sector fondo) para UTPA y MT. Medición interna de espesores por ultrasonido (sin retiro de aislamiento térmico). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). Posibilidad de rentube al 10% de los tubos (55 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AKT - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Limpieza 100% interna y externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (109 tubos) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas (junta casco con bridas externas del equipo y la interna cap-casco sector fondo) para UTPA y MT. Medición interna de espesores por ultrasonido (sin retiro de aislamiento térmico) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Las inspecciones son ejecutadas por ecopetrol/confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). Posibilidad de rentube al 10% de los tubos (55 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60011717 | DIESEL PUMPAROUND LP STEAM GENERATOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-E112 | DIESEL PUMPAROUND LP STEAM GENERATOR | Congelado | Convergencia | TIE | 5010885 |  | Fraccionamiento |  | 5 |  | X | X
39 | 800015425 | 5010888 | 110-HCU-E-113 | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Con retiro de haz) (AES) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna y externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (33 tubos). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT (unión casco brida). Medición de espesores por ultrasonido al casco (retiro de aislamiento 1ft2 en la parte central del casco). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). Posible contingente del 10% de los tubos por RFT (17 tubos). Posible rentube del 11% del haz (18 tubos. Las dos primeras filas superiores). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna y externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (33 tubos). Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT (unión casco brida). Medición de espesores por ultrasonido al casco (retiro de aislamiento 1ft2 en la parte central del casco). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). Posible contingente del 10% de los tubos por RFT (17 tubos). Posible rentube del 11% del haz (18 tubos. Las dos primeras filas superiores). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Limpieza 100% interna y externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (33 tubos) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT (unión casco brida). Medición de espesores por ultrasonido al casco (retiro de aislamiento 1ft2 en la parte central del casco) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Las inspecciones son ejecutadas por ecopetrol/confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). Posible contingente del 10% de los tubos por RFT (17 tubos). Posible rentube del 11% del haz (18 tubos. Las dos primeras filas superiores). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos |  |  |  |  | Retirado del alcance |  |  |  |  | Despojo |  | 5 |  | X | X | [25 empty] | Se avala diferir a otra parada (se deja como contingencia de acuerdo con resultados del E-109) Recomendación de betch
40 | 800015426 | #N/A | 110-HCU-E-114 | Estático | Intercambiador | Retirado del alcance | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador (Hair-pin de un tubo de 6") Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al tubos. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido (retiro de aislamiento en tres secciones de 4"x4" en el casco). Maquinar (por daño en brida) de las áreas de sello de las dos bridas del haz de tubos. Cambiar 100% los empaques del intercambiador. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza 100% interna de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | Postergardo para la proxima TA | [5 empty] | Retirado del alcance |  |  | #N/A |  | Fraccionamiento |  | 5 | [28 empty] | Retirado del alcance según revision SOLOMON
41 | 800015427 | 5010566 | 110-HCU-E-115 | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Con retiro de haz) (DJU) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DJU) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (Sin retiro del haz de tubos. sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 40% de los tubos (150 tubos en U). Cambio de empaque del intercambiador (Retiro de haz parcial) Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP (juntas internas del canal). Medición de espesores lado casco por ultrasonido (retirar aislamiento en 4ft2). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Neutralización y limpieza con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. En la junta canal-casco disponer de arandelas planas sencillas en AC de 1" (44 unidades) y arandelas de presión (88 unidades código SAP 1000076134 - lubricante chesterton 785, torque 515 ft/lb). 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 40% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Retiro del haz de tubos en caso de falla de la junta canal - casco. Disponer de diafragma nuevo. Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y conexiones anexas, prueba hidrostática con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Cambio de empaque casco - placa tubo. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DJU) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (Sin retiro del haz de tubos. sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 40% de los tubos (150 tubos en U). Cambio de empaque del intercambiador (Retiro de haz parcial) Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP (juntas internas del canal). Medición de espesores lado casco por ultrasonido (retirar aislamiento en 4ft2). Implementar cambio de kit de empaque con arandelas de carga. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Neutralización y limpieza con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. En la junta canal-casco disponer de arandelas planas sencillas en AC de 1" (44 unidades) y arandelas de presión (88 unidades código SAP 1000076134 - lubricante chesterton 785, torque 515 ft/lb). 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza al 40% de los tubos garantizando la inspección por RFT o técnica similar. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Retiro del haz de tubos en caso de falla de la junta canal - casco. Disponer de diafragma nuevo. Pernos y tuercas nuevos (10%). Procedimiento y calificación de soldadura del diafragma. mecanizado área de sello 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y conexiones anexas, prueba hidrostática con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Cambio de empaque casco - placa tubo. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador de alta presión (DJU) - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Cambio de empaque del intercambiador (Retiro de haz) - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA, MT y PLP (juntas internas del canal) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Medición de espesores lado casco por ultrasonido (retirar aislamiento en 4ft2) (Ecopetrol) - Implementar cambio de kit de empaque con arandelas de carga. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Neutralización y limpieza con soda Ash. Presencia de H2S, Pruebas hidrostáticas a alta presión con soda Ash. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. Des tensionado y lubricación de pernos durante el apagado para facilitar su retiro en T/A. En la junta canal-casco disponer de arandelas planas sencillas en AC de 1" (44 unidades) y arandelas de presión (88 unidades código SAP 1000076134 - lubricante chesterton 785, torque 515 ft/lb). 4. Requerimientos especiales de inspección: - Las inspecciones son ejecutadas por ecopetrol/confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: Cambio del 10% de pernos y tuercas, mecanizado área de sello, disponer de empaque tipo diafragma nuevo. 6. Aseguramiento y control calidad: Tensionado de juntas bridadas y conexiones anexas, prueba hidrostática con soda Ash lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60011718 | DIESEL STRIPPER REBOILER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-E115 | DIESEL STRIPPER REBOILER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010566 |  | Etapa de reacción 1 |  | 5 |  | X | X | X
42 | 800015428 | 5010600 | 110-HCU-E-116 | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Sin retiro de haz) (Hair pin) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. (Sin cambio de haz) 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador DP (Hair-pin) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos. Prever reentube del 10% de los tubos. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza 100% interna de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos. Prever reentube del 10% de los tubos. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general sin cambio de haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador DP (Hair-pin) Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos. Prever reentube del 10% de los tubos. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza 100% interna de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos. Prever reentube del 10% de los tubos. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general sin cambio de haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador DP (Hair-pin) - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Limpieza 100% interna de tubos (sección recta y Ues) para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos. Prever reentube del 10% de los tubos (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Las inspecciones son ejecutadas por ecopetrol/confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60014101 | LIGHT NAPHTHA COOLER | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-E116 | LIGHT NAPHTHA COOLER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010600 |  | Separación de nafta |  | 4 |  | X | X
43 | 800015429 | 5010886 | 110-HCU-E-117 | Estático | Intercambiador | Cambio de haz (AES) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición.(Inspeccion 20% por RFT, 100% limpieza operacional) Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición.(Inspeccion 20% por RFT, 100% limpieza operacional) Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Cambio de haz de tubos. Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición.(Inspeccion 20% por RFT, 100% limpieza operacional) (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) - Facilidades de inspección para medición de espesores por ultrasonido (Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Las inspecciones son ejecutadas por ecopetrol/confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60014102 | HEAVY NAPHTHA PRODUCT TRIM COOLER | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-E117 | HEAVY NAPHTHA PRODUCT TRIM COOLER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010886 |  | Separación de nafta |  | 4 |  | X | X
44 | 800014069 | 5010853 | 110-HCU-E-104A | Estático | Intercambiador | Limpieza interna (Con retiro de haz) (AES) | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (con retiro de Haz). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna / externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (54 tubos RFT) + dos retiros de cañuelas. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas de las bridas del equipo del casco y canal para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido y revisión CUI (2ft2). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza 100% interna de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). Taponamiento al 5% del haz (9 tubos). CONTINGENTE PARA EL INTERCAMBIADOR 110-E-104 B: mantenimiento general en caso de que hallazgos de la inspección realizada al E-104 A soporte esta necesidad. 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (con retiro de Haz). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Limpieza 100% interna / externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (54 tubos RFT) + dos retiros de cañuelas. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas de las bridas del equipo del casco y canal para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido y revisión CUI (2ft2). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza 100% interna de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 30% de los tubos. Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). Taponamiento al 5% del haz (9 tubos). CONTINGENTE PARA EL INTERCAMBIADOR 110-E-104 B: mantenimiento general en caso de que hallazgos de la inspección realizada al E-104 A soporte esta necesidad. Mecanizado o reparación área de sello unión canal-placa tubo 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 1. Objeto de la intervención: Limpieza, inspección, pruebas y mantenimiento general (con retiro de Haz). 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AES - Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. - Limpieza 100% interna / externa de tubos para garantizar eficiencia y para inspección interna por RFT o técnica similar al 20% de los tubos (54 tubos RFT) + dos retiros de cañuelas Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad y las identificación de las cañuelas a retiras las define ecopetrol/confiabilidad) - Facilidades de inspección al 30% de juntas soldadas de las bridas del equipo del casco y canal para UTPA y MT. Medición de espesores por ultrasonido y revisión CUI (2ft2) Inspección la ejecuta ecopetrol/confiabilidad) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para presiones mayores a 500 psig. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Las inspecciones son ejecutadas por ecopetrol/confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). Taponamiento al 5% del haz (9 tubos). CONTINGENTE PARA EL INTERCAMBIADOR 110-E-104 B: mantenimiento general en caso de que hallazgos de la inspección realizada al E-104 A soporte esta necesidad. - Mecanizado o reparación área de sello unión canal-placa tubo 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos | 60013825 | DEBUTANIZER FEED KEROSENE | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-E104A | DEBUTANIZER FEED KEROSENE | Congelado | Convergencia | TIE | 5010853 |  | Fraccionamiento |  | 4 |  | X | X |  | X
45 | 800015363 | 5010576 | 110-HCU-AC-001 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (66 tubos para NFT) (Cuenta con 110 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (66 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior) no tiene criterio de aceptación. - Realizar prueba de presion del equipo 595 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 4 tubos (Cantidad 8 tapones). - Disponer de 8 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 595 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (66 tubos para NFT) (Cuenta con 110 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (66 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior) no tiene criterio de aceptación. - Realizar prueba de presion del equipo 595 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 4 tubos (Cantidad 8 tapones). - Disponer de 8 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 595 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspección por RBI (100% tubos para NFT) (Cuenta con 110 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´) cada bahía (Cantidad de bahía 2). 2. Actividades principales para ejecutar: - Retirar tapones al 100% de los tubos para limpieza e inspección interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspección (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspección de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior) no tiene criterio de aceptación. - Realizar prueba de presión del equipo 595 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Prever descontaminación química. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Inspección son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecánicos para ser instalados en 4 tubos (Cantidad 8 tapones). - Disponer de 8 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio térmico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante. - Prueba Final de presión del Aeroenfriador a 595 psig. | 60014054 | HOT FLASH VAPOR CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-AC001 | HOT FLASH VAPOR CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010576 |  | Separación a alta temperatura |  | 93 |  | X | [25 empty] | X
46 | 800015364 | 5010577 | 110-HCU-AC-002A1/A2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspección por RBI 100% (126 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´), cada bahía (Cantidad de bahía 2). 2. Actividades principales para ejecutar: - Retirar tapones al 100% de los tubos para limpieza e inspección interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspección (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspección de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presión del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Prever descontaminación química. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecánicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio térmico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presión del Aeroenfriador a 2925,9 psig. | 60014300 | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-AC002A | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010577 |  | Separación a alta temperatura |  | 93 |  | X |  |  | X | [22 empty] | X
47 | 800015365 | 5010578 | 110-HCU-AC-002B1/B2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspección por RBI 100% (126 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´), cada bahía (Cantidad de bahía 2). 2. Actividades principales para ejecutar: - Retirar tapones al 100% de los tubos para limpieza e inspección interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspección (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspección de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presión del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Prever descontaminación química. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecánicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio térmico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presión del Aeroenfriador a 2925,9 psig. | 60014301 | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-AC002B | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010578 |  | Separación a alta temperatura |  | 93 |  | X |  |  | X | [22 empty] | X
48 | 800015366 | 5010579 | 110-HCU-AC-002C1/C2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo (Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspección por RBI 100% (126 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´), cada bahía (Cantidad de bahía 2). 2. Actividades principales para ejecutar: - Retirar tapones al 100% de los tubos para limpieza e inspección interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspección (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspección de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presión del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Prever descontaminación química. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecánicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio térmico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presión del Aeroenfriador a 2925,9 psig. | 60014302 | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-AC002C | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010579 |  | Separación a alta temperatura |  | 93 |  | X |  |  | X | [22 empty] | X
49 | 800015367 | 5010580 | 110-HCU-AC-002D1/D2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspección por RBI 100% (126 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´), cada bahía (Cantidad de bahía 2). 2. Actividades principales para ejecutar: - Retirar tapones al 100% de los tubos para limpieza e inspección interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspección (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspección de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presión del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Prever descontaminación química. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecánicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio térmico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presión del Aeroenfriador a 2925,9 psig. | 60014303 | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-AC002D | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010580 |  | Separación a alta temperatura |  | 93 |  | X |  |  | X | [22 empty] | X
50 | 800015368 | 5010581 | 110-HCU-AC-002E1/E2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspección por RBI 100% (126 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´), cada bahía (Cantidad de bahía 2). 2. Actividades principales para ejecutar: - Retirar tapones al 100% de los tubos para limpieza e inspección interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspección (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspección de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presión del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Prever descontaminación química. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecánicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio térmico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presión del Aeroenfriador a 2925,9 psig. | 60014304 | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-AC002E | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010581 |  | Separación a alta temperatura |  | 93 |  | X |  |  | X | [22 empty] | X
51 | 800015369 | 5010582 | 110-HCU-AC-002F1/F2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspección por RBI 100% (126 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´), cada bahía (Cantidad de bahía 2). 2. Actividades principales para ejecutar: - Retirar tapones al 100% de los tubos para limpieza e inspección interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspección (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspección de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presión del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Prever descontaminación química. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecánicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio térmico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presión del Aeroenfriador a 2925,9 psig. | 60014305 | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-AC002F | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010582 |  | Separación a alta temperatura |  | 93 |  | X |  |  | X | [22 empty] | X
52 | 800015370 | 5010583 | 110-HCU-AC-002G1/G2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspección por RBI 100% (126 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´), cada bahía (Cantidad de bahía 2). 2. Actividades principales para ejecutar: - Retirar tapones al 100% de los tubos para limpieza e inspección interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspección (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspección de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presión del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Prever descontaminación química. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecánicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio térmico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presión del Aeroenfriador a 2925,9 psig. | 60014055 | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-AC002G | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010583 |  | Separación a alta temperatura |  | 93 |  | X |  |  | X | [22 empty] | X
53 | 800015371 | 5010584 | 110-HCU-AC-002H1/H2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 50% (63 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 50% (63 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio termico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 2925,9 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspección por RBI 100% (126 tubos para NFT) (Cuenta con 126 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´), cada bahía (Cantidad de bahía 2). 2. Actividades principales para ejecutar: - Retirar tapones al 100% de los tubos para limpieza e inspección interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspección (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspección de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presión del equipo 2925,9 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Prever descontaminación química. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecánicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos - Disponer soldadura NiCr-3 no requiere proceso de alivio térmico (2 tubos). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presión del Aeroenfriador a 2925,9 psig. | 60014306 | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-AC002H | HOT SEPARATOR VAPOR CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010584 |  | Separación a alta temperatura |  | 93 |  | X |  |  | X | [22 empty] | X
54 | 800015372 | 5010836 | 110-HCU-AC-004 | Estático | Aeroenfriador | Retirado del alcance | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 25% (56 tubos para NFT)(Cuenta con 225 tubos - de diam 1" x long 32´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 25% (56 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 1837,2 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 10 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". - Realizar apertura para su mtto e inspección al AC-003 si se encuentran hallazgos relevantes en el AC-004. 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 1837,2 psig. | Postergardo para la proxima TA | [5 empty] | Retirado del alcance |  |  | #N/A |  | Compresión |  | 91 | [27 empty] | X | Retirado del alcance según revision SOLOMON
55 | 800015373 | 5010846 | 110-HCU-AC-101A1/A2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (36 tubos para NFT)(Cuenta con 180 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (36 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 245,7 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 4 tubos (Cantidad 8 tapones). - Disponer de 8 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 245,7 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (36 tubos para NFT)(Cuenta con 180 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (36 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 245,7 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 4 tubos (Cantidad 8 tapones). - Disponer de 8 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 245,7 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspección por RBI 20% (36 tubos para NFT) (Cuenta con 180 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). cada bahía (Cantidad de bahía 2). 2. Actividades principales para ejecutar: - Retirar tapones al 20% (36 tubos) de tubos para limpieza e inspección interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspección (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspección de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presión del equipo 245,7 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Prever descontaminación química. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecánicos para ser instalados en 4 tubos (Cantidad 8 tapones). - Disponer de 8 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". - Mantenimiento del 110-HCU-AC-101C1/C2 después de los hallazgos encontrados en la inspección de este equipo. 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presión del Aeroenfriador a 245,7 psig. | 60014308 | STRIPPER CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-AC101A | STRIPPER CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010846 |  | Despojo |  | 91 |  | X |  |  | X | [22 empty] | X
56 | 800015374 | 5010847 | 110-HCU-AC-101C1/C2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (36 tubos para NFT)(Cuenta con 180 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (36 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 245,7 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 4 tubos (Cantidad 8 tapones). - Disponer de 8 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 245,7 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (36 tubos para NFT)(Cuenta con 180 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (36 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 245,7 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 4 tubos (Cantidad 8 tapones). - Disponer de 8 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 245,7 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (36 tubos para NFT)(Cuenta con 180 tubos - de diam 1 1/2" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (36 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 245,7 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Posible presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Preever descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 4 tubos (Cantidad 8 tapones). - Disponer de 8 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 1/2". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 245,7 psig. |  |  |  |  | Retirado del alcance |  |  |  |  | Despojo |  | 91 |  | X |  |  | X | [22 empty] | X | Se avala diferir a otra parada Recomendación betch
57 | 800015375 | 5010848 | 110-HCU-AC-102A1/A2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (69 tubos para NFT)(Cuenta con 345 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (69 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 69,6 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Vaporización por presencia de H2S en trazas del producto minimo. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 7 tubos (Cantidad 14 tapones). - Disponer de 14 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". - Disponer de soldadura ER70S-2 (utilizar tecnica de GTWA). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 69,6 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (69 tubos para NFT)(Cuenta con 345 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (69 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 69,6 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Vaporización por presencia de H2S en trazas del producto minimo. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 7 tubos (Cantidad 14 tapones). - Disponer de 14 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". - Disponer de soldadura ER70S-2 (utilizar tecnica de GTWA). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 69,6 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspección por RBI 20% (69 tubos para NFT)(Cuenta con 345 tubos - de diam 1" x long 30´). ´) cada bahía (Cantidad de bahía 2). 2. Actividades principales para ejecutar: - Retirar tapones al 20% (69 tubos) de tubos para limpieza e inspección interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspección (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspección de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presión del equipo 69,6 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Vaporización por presencia de H2S en trazas del producto mínimo. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecánicos para ser instalados en 7 tubos (Cantidad 14 tapones). - Disponer de 14 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". - Disponer de soldadura ER70S-2 (utilizar técnica de GTWA). - Realizar mantenimiento del 110-HCU-AC-102E1/E2 si se encuentran hallazgos relevantes encontrados en la inspección de este equipo. 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presión del Aeroenfriador a 69,6 psig. | 60014310 | PRODUCT FRACTIONATOR CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-AC102A | PRODUCT FRACTIONATOR CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010848 |  | Fraccionamiento |  | 91 |  | X | [25 empty] | X
58 | 800015376 | 5010849 | 110-HCU-AC-102C1/C2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (69 tubos para NFT)(Cuenta con 345 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (69 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 69,6 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Vaporización por presencia de H2S en trazas del producto minimo. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 7 tubos (Cantidad 14 tapones). - Disponer de 14 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". - Disponer de soldadura ER70S-2 (utilizar tecnica de GTWA). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 69,6 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (69 tubos para NFT)(Cuenta con 345 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (69 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 69,6 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Vaporización por presencia de H2S en trazas del producto minimo. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 7 tubos (Cantidad 14 tapones). - Disponer de 14 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". - Disponer de soldadura ER70S-2 (utilizar tecnica de GTWA). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 69,6 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspección por RBI 20% (69 tubos para NFT)(Cuenta con 345 tubos - de diam 1" x long 30´). ´) cada bahía (Cantidad de bahía 2). 2. Actividades principales para ejecutar: - Retirar tapones al 20% (69 tubos) de tubos para limpieza e inspección interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspección (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspección de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presión del equipo 69,6 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Vaporización por presencia de H2S en trazas del producto mínimo. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecánicos para ser instalados en 7 tubos (Cantidad 14 tapones). - Disponer de 14 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". - Disponer de soldadura ER70S-2 (utilizar técnica de GTWA). - Realizar mantenimiento del 110-HCU-AC-102E1/E2 si se encuentran hallazgos relevantes encontrados en la inspección de este equipo. 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presión del Aeroenfriador a 69,6 psig. | 60014312 | PRODUCT FRACTIONATOR CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-AC102C | PRODUCT FRACTIONATOR CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010849 |  | Fraccionamiento |  | 91 |  | X | [25 empty] | X
59 | 800015377 | 5010850 | 110-HCU-AC-102E1/E2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (69 tubos para NFT)(Cuenta con 345 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (69 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 69,6 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Vaporización por presencia de H2S en trazas del producto minimo. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 7 tubos (Cantidad 14 tapones). - Disponer de 14 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". - Disponer de soldadura ER70S-2 (utilizar tecnica de GTWA). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 69,6 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (69 tubos para NFT)(Cuenta con 345 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (69 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 69,6 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Vaporización por presencia de H2S en trazas del producto minimo. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 7 tubos (Cantidad 14 tapones). - Disponer de 14 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". - Disponer de soldadura ER70S-2 (utilizar tecnica de GTWA). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 69,6 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspección por RBI 20% (69 tubos para NFT)(Cuenta con 345 tubos - de diam 1" x long 30´). ´) cada bahía (Cantidad de bahía 2). 2. Actividades principales para ejecutar: - Retirar tapones al 20% (69 tubos) de tubos para limpieza e inspección interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspección (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspección de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presión del equipo 69,6 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Vaporización por presencia de H2S en trazas del producto mínimo. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecánicos para ser instalados en 7 tubos (Cantidad 14 tapones). - Disponer de 14 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". - Disponer de soldadura ER70S-2 (utilizar técnica de GTWA). - Realizar mantenimiento del 110-HCU-AC-102E1/E2 si se encuentran hallazgos relevantes encontrados en la inspección de este equipo. 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presión del Aeroenfriador a 69,6 psig. |  |  |  |  | Retirado del alcance |  |  |  |  | Fraccionamiento |  | 91 |  | X | [25 empty] | X | Se avala diferir a otra parada Recomendación betch
60 | 800015378 | 5010837 | 110-HCU-AC-103A1/A2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 30% (54 tubos para NFT)(Cuenta con 180 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 30% (54 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 275,2 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - En caso de hallazgos relevantes por NFT ampliar el spot al 60% ( 54 tubos adicionales). - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 12 tubos (Cantidad 24 tapones). - Disponer de 24 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". - Disponer de soldadura ER70S-2 (utilizar tecnica de GTWA). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 275,2 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 30% (54 tubos para NFT)(Cuenta con 180 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 30% (54 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 275,2 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Descontaminación quimica. 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - En caso de hallazgos relevantes por NFT ampliar el spot al 60% ( 54 tubos adicionales). - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 12 tubos (Cantidad 24 tapones). - Disponer de 24 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". - Disponer de soldadura ER70S-2 (utilizar tecnica de GTWA). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 275,2 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspección por RBI 30% (54 tubos para NFT)(Cuenta con 180 tubos - de diam 1" x long 30´) cada bahía (Cantidad de bahía 2). 2. Actividades principales para ejecutar: - Retirar tapones al 30% (54 tubos) de tubos para limpieza e inspección interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspección (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspección de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presión del equipo 275,2 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Presencia de H2S en la instalación de ciegos. - Descontaminación química. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - En caso de hallazgos relevantes por NFT ampliar el spot al 60% ( 54 tubos adicionales). - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecánicos para ser instalados en 12 tubos (Cantidad 24 tapones). - Disponer de 24 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". - Disponer de soldadura ER70S-2 (utilizar técnica de GTWA). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presión del Aeroenfriador a 275,2 psig. | 60014058 | DEBUTANIZER CONDENSER | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-AC103 | DEBUTANIZER CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010837 |  | Separación de nafta |  | 91 |  | X |  |  | X | [22 empty] | X
61 | 800015379 | 5010838 | 110-HCU-AC-104A | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (57 tubos para NFT)(Cuenta con 285 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (57 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 112,6 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 12 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 112,6 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (57 tubos para NFT)(Cuenta con 285 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (57 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 112,6 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 12 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 112,6 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar lLimpieza interna para inspeccion por RBI 20% (57 tubos para NFT)(Cuenta con 285 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (57 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 112,6 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 6 tubos (Cantidad 12 tapones). - Disponer de 12 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 112,6 psig. |  |  |  |  | Retirado del alcance |  |  |  |  | Separación de nafta |  | 91 |  | X | [25 empty] | X | Se avala diferir a otra parada Recomendación betch. Pendiente realizar iniciativa de instalación de válvulas de bloque
62 | 800015380 | 5010839 | 110-HCU-AC-105A1/A2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (40 tubos para NFT)(Cuenta con 204 tubos - de diam 1 3/4" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (40 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 433,4 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 3/4". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 433,4 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (40 tubos para NFT)(Cuenta con 204 tubos - de diam 1 3/4" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (40 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 433,4 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 3/4". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 433,4 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (40 tubos para NFT)(Cuenta con 204 tubos - de diam 1 3/4" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (40 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 433,4 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 3/4". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 433,4 psig. |  |  |  |  | Retirado del alcance |  |  |  |  | Fraccionamiento |  | 91 |  | X | [25 empty] | X | Se avala diferir a otra parada Recomendación betch. Pendiente realizar iniciativa de instalación de válvulas de bloque
63 | 800015381 | 5010840 | 110-HCU-AC-106A1/A2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (50 tubos para NFT)(Cuenta con 248 tubos - de diam 1 3/4" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (50 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 526,1 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 3/4". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 526,1 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (50 tubos para NFT)(Cuenta con 248 tubos - de diam 1 3/4" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (50 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 526,1 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 3/4". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 526,1 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (50 tubos para NFT)(Cuenta con 248 tubos - de diam 1 3/4" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (50 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 526,1 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 3/4". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 526,1 psig. |  |  |  |  | Retirado del alcance |  |  |  |  | Fraccionamiento |  | 91 |  | X | [25 empty] | X | Se avala diferir a otra parada Recomendación betch
64 | 800015382 | 5010841 | 110-HCU-AC-107 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (38 tubos para NFT)(Cuenta con 190 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (38 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 347,2 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 347,2 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (38 tubos para NFT)(Cuenta con 190 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (38 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 347,2 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 347,2 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (38 tubos para NFT)(Cuenta con 190 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (38 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo (EjecutaEcopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 347,2 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 347,2 psig. |  |  |  |  | Retirado del alcance |  |  |  |  | Fraccionamiento |  | 91 |  | X | [25 empty] | X | Se avala diferir a otra parada Recomendación betch
65 | 800015383 | 5010842 | 110-HCU-AC-109A1/A2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (54 tubos para NFT)(Cuenta con 270 tubos - de diam 1 3/4" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (54 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Cambio de esparragos 3/4" (8 esparragos). - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 503,2 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 3/4". - Preever mecanizado área de sello en brida de 4"x300# (2 bridas). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 503,2 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (54 tubos para NFT)(Cuenta con 270 tubos - de diam 1 3/4" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (54 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Cambio de esparragos 3/4" (8 esparragos). - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 503,2 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 3/4". - Preever mecanizado área de sello en brida de 4"x300# (2 bridas). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 503,2 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (54 tubos para NFT)(Cuenta con 270 tubos - de diam 1 3/4" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (54 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Cambio de esparragos 3/4" (8 esparragos). - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 503,2 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 3/4". - Preever mecanizado área de sello en brida de 4"x300# (2 bridas). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 503,2 psig. | 60014064 | PRODUCT FRACTIONATOR BOTTOMS | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-AC109A | UNIDAD ENFRIAMIENTO AC109A | Congelado | Convergencia | TIE | 5010842 |  | Fraccionamiento |  | 91 |  | X | [25 empty] | X
66 | 800015384 | 5010843 | 110-HCU-AC-109B1/B2 | Estático | Aeroenfriador |  | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (54 tubos para NFT)(Cuenta con 270 tubos - de diam 1 3/4" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (54 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Cambio de esparragos 3/4" (8 esparragos). - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 503,2 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 3/4". - Preever mecanizado área de sello en brida de 4"x300# (2 bridas). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 503,2 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (54 tubos para NFT)(Cuenta con 270 tubos - de diam 1 3/4" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (54 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Cambio de esparragos 3/4" (8 esparragos). - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 503,2 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 3/4". - Preever mecanizado área de sello en brida de 4"x300# (2 bridas). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 503,2 psig. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (54 tubos para NFT)(Cuenta con 270 tubos - de diam 1 3/4" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (54 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT (Ecopetrol / Confiabilidad); preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Cambio de esparragos 3/4" (8 esparragos). - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 503,2 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1 3/4". - Preever mecanizado área de sello en brida de 4"x300# (2 bridas). 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 503,2 psig. | 60014065 | PRODUCT FRACTIONATOR BOTTOMS | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-AC109B | UNIDAD ENFRIAMIENTO AC109B | Congelado | Convergencia | TIE | 5010843 |  | Fraccionamiento |  | 91 |  | X | [25 empty] | X
67 | 800015385 | 5010844 | 110-HCU-AC-110 | Estático | Aeroenfriador | Retirado del alcance | 1. Objeto de la intervención: - Limpieza interna para inspeccion por RBI 20% (20 tubos para NFT)(Cuenta con 97 tubos - de diam 1" x long 30´). 2. Actividades principales a ejecutar: - Retirar tapones al 20% (20 tubos) de tubos para limpieza e inspeccion interna por NFT; preferiblemente retirar tapones en un solo cabezal (lado norte). Retirar en ambos cabezales cuando se requiera taponar un tubo(s). - Realizar limpieza interna de tubos SP12 para la inspeccion (Limpieza con agua a alta presión) - Dar facilidades de acceso para inspecion de las boquillas del equipo. - Realizar Soplado externo con aire a 60 - 90 psig de la fila superior e inferior (no tiene criterio de aceptación). - Realizar prueba de presion del equipo 370,1 psig. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - N/A 5. Trabajos contingentes posibles: - Taponamiento de tubos en mal estado. (Disponer de tapones mecanicos para ser instalados en 2 tubos (Cantidad 4 tapones). - Disponer de 4 tapones de aircooler - Disponer de machuelos de 1". 6. Aseguramiento y control calidad: - Instalación de tapones en cabezales con torque controlado conforme a recomendaciones del fabricante (Disponer de arandelas en soft iron para cambio 1 a 1) - Prueba Tubo a Tubo a tubos taponados para validación y VoBo PFE. - Prueba Final de presion del aeroenfriador a 370,1 psig. | Postergardo para la proxima TA | [5 empty] | Retirado del alcance |  |  | #N/A |  | Separación de nafta |  | 91 | [28 empty] | Retirado del alcance según revision SOLOMON
68 | 800015238 | 5011080 | 110-HCU-D-001 | Estático | Tambor | Inspección externa | 1. Objeto de la intervención: Inspección No instrusiva y inspección externa. 2. Actividades principales a ejecutar: * No abrir equipo. * Retiro de aislamiento en 6 secciones (una por cada anillo + Cap´s) para toma de espesores. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Inspección No instrusiva y inspección externa. 2. Actividades principales a ejecutar: * No abrir equipo. * Retiro de aislamiento en 6 secciones (una por cada anillo + Cap´s) para toma de espesores. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Inspección No instrusiva y inspección externa. 2. Actividades principales a ejecutar: - No abrir equipo. - Retiro de aislamiento en 6 secciones (una por cada anillo + Cap´s) para toma de espesores (Ecopetrol / Aislamiento). - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio (Ecopetrol / Andamios). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: - Documentación y firma de protocolos. | 60013193 | FRESH FEED SURGE DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-D001 | FRESH FEED SURGE DRUM | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | Carga y precalentamiento |  | 3 | [29 empty] | 4820 | 4875 | 2015 | 2065
69 | 800015239 | 5010571 | 110-HCU-D-002 | Estático | Tambor |  | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhole Cantidad uno(1). * Cambio de catalizador. * Si se determina intervención con atfmosfera inerte la inspección sera visual remota y si es con aire respirable se requiere realizar limpieza interna SP3 (Grata metalica) 4" de cada lado de los cordones de soldadura circuferencial con el fin de realizar UTPA en el cap superior e inferior (entre el cuerpo y cap). * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Realizar limpieza con vacio (aspiradora) del material particulado en la varilla de la parrila soporte superior (Soporta el catalizador) para inspección visual. * Realizar limpieza en el fondo del tambor con vacio por material particulado. * Cambio 100% (20 esparragos) de la tornilleria de la boquilla C (Superior del tambor) , esparragos de 3 1/2". (longitud requerida que se para tensionado). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: * Longitud de los pernos de 3 1/2" que sea para realizar tensionado. * Si no se cuenta con atmosfera respirable al interior del equipo, se requiere externamente retiro de aislamiento y limpieza SP-3 (Grata) en la soldadura circuferencial en el cap superior e inferior para ensayo UTPA 180° de cada una. * Realizar andamios para acceder a las soldaduras de los cap. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque y tensionado de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhole Cantidad uno(1). * Cambio de catalizador. * Si se determina intervención con atfmosfera inerte la inspección sera visual remota y si es con aire respirable se requiere realizar limpieza interna SP3 (Grata metalica) 4" de cada lado de los cordones de soldadura circuferencial con el fin de realizar UTPA en el cap superior e inferior (entre el cuerpo y cap). * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Realizar limpieza con vacio (aspiradora) del material particulado en la varilla de la parrila soporte superior (Soporta el catalizador) para inspección visual. * Realizar limpieza en el fondo del tambor con vacio por material particulado. * Cambio 100% (20 esparragos) de la tornilleria de la boquilla C (Superior del tambor) , esparragos de 3 1/2". (longitud requerida que se para tensionado). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: * Longitud de los pernos de 3 1/2" que sea para realizar tensionado. * Si no se cuenta con atmosfera respirable al interior del equipo, se requiere externamente retiro de aislamiento y limpieza SP-3 (Grata) en la soldadura circuferencial en el cap superior e inferior para ensayo UTPA 180° de cada una. * Realizar andamios para acceder a las soldaduras de los cap. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque y tensionado de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: - Apertura de Manhole Cantidad uno(1). - Cambio de catalizador (Ecopetrol) - Realizar limpieza interna SP3 (Grata metalica) 4" de cada lado de los cordones de soldadura circuferencial con el fin de realizar UTPA en el cap superior e inferior (entre el cuerpo y cap) ( Inspección por parte de ecopetrol / Confiabilidad). - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Realizar limpieza con vacio (aspiradora) del material particulado en la varilla de la parrila soporte superior (Soporta el catalizador) para inspección visual. - Realizar limpieza en el fondo del tambor con vacio por material particulado. - Cambio 100% (20 esparragos) de la tornilleria de la boquilla C (Superior del tambor) , esparragos de 3 1/2". (longitud requerida que se para tensionado). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. - Longitud de los pernos de 3 1/2" que sea para realizar tensionado. - Si no se cuenta con atmosfera respirable al interior del equipo, se requiere externamente retiro de aislamiento y limpieza SP-3 (Grata) en la soldadura circuferencial en el cap superior e inferior para ensayo UTPA 180° de cada una. - Realizar andamios para acceder a las soldaduras de los cap. (Ecopetrol / Andamios). 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: -Documentación, torque y tensionado de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60011725 | HOT SEPARATOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-D002 | HOT SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010571 |  | Separación a alta temperatura |  | 2 |  | X | [25 empty] | x |  | 2990 | 3080 | 2400 | 2480
70 | 800015240 | 5011082 | 110-HCU-D-003 | Estático | Tambor | Inspección externa | 1. Objeto de la intervención: Inspección No instrusiva y inspección externa. 2. Actividades principales a ejecutar: * No abrir equipo. * Retiro de aislamiento en 6 secciones (una por cada anillo + Cap´s) para toma de espesores. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Inspección No instrusiva y inspección externa. 2. Actividades principales a ejecutar: * No abrir equipo. * Retiro de aislamiento en 6 secciones (una por cada anillo + Cap´s) para toma de espesores. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Inspección No instrusiva y inspección externa. 2. Actividades principales a ejecutar: - No abrir equipo. - Retiro de aislamiento en 6 secciones (una por cada anillo + Cap´s) para toma de espesores (Ecopetrol / Aislamiento). - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio (Ecopetrol / Andamios). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: -Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 60013194 | HOT FLASH DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-D003 | HOT FLASH DRUM | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | Separación a alta temperatura |  | 2 | [29 empty] | 2990 | 3080 | 2275 | 2346
71 | 800015241 | 5010572 | 110-HCU-D-005 | Estático | Tambor |  | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhole Cantidad uno(1). * Limpieza interna SP12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 2 mts). * Cambio de malla demister. * Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) a 180° en los cordones de soldadura entre el cuerpo y el cap WL. * Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) en el overley de las 6 boquillas (AI,BO,BN,AM,AU y BW) para realizar ensayos de liquidos penetrantes. * Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) a la soldaduras de la bota del tambor para inspección visual y ensayos de tintas penetrantes. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Limpieza SP-12 (agua a presión) en el distribuidor interno para inspección visual. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Validación de procedimiento de tensionado. 5. Trabajos contingentes posibles: *Preveer 20% de cambio de esparragos en el manhole BB (3 esparragos) y en la boquilla AI (3 esparragos), la juna BB y AI son juntas de 24"x1500# (Esparragos de 3 1/2"). * Preveer cambio 100% de la tornilleria interna en los anclajes. * Preveer el cambio de malla demister. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque/tensionado de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhole Cantidad uno(1). * Limpieza interna SP12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 2 mts). * Cambio de malla demister. * Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) a 180° en los cordones de soldadura entre el cuerpo y el cap WL. * Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) en el overley de las 6 boquillas (AI,BO,BN,AM,AU y BW) para realizar ensayos de liquidos penetrantes. * Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) a la soldaduras de la bota del tambor para inspección visual y ensayos de tintas penetrantes. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Limpieza SP-12 (agua a presión) en el distribuidor interno para inspección visual. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Validación de procedimiento de tensionado. 5. Trabajos contingentes posibles: *Preveer 20% de cambio de esparragos en el manhole BB (3 esparragos) y en la boquilla AI (3 esparragos), la juna BB y AI son juntas de 24"x1500# (Esparragos de 3 1/2"). * Preveer cambio 100% de la tornilleria interna en los anclajes. * Preveer el cambio de malla demister. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque/tensionado de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: - Apertura de Manhole Cantidad uno(1). - Limpieza interna SP12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (Ecopetrol / Confiabilidad) (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 2 mts) (Ecopetrol / Andamios). - Cambio de malla demister. - Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) a 180° en los cordones de soldadura entre el cuerpo y el cap WL. - Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) en el overley de las 6 boquillas (AI,BO,BN,AM,AU y BW) para realizar ensayos de liquidos penetrantes (Ecopetrol / Confiabilidad). - Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) a la soldaduras de la bota del tambor para inspección visual y ensayos de tintas penetrantes (Ecopetrol / Confiabilidad). - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente (Inspección por parte de Ecopetrol / Confiabilidad) y contar con las facilidades de armado de andamio (Ecopetrol / Andamios). - Limpieza SP-12 (agua a presión) en el distribuidor interno para inspección visual. - Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. - Validación de procedimiento de tensionado. 5. Trabajos contingentes posibles: -Preveer 20% de cambio de esparragos en el manhole BB (3 esparragos) y en la boquilla AI (3 esparragos), la juna BB y AI son juntas de 24"x1500# (Esparragos de 3 1/2"). - Preveer cambio 100% de la tornilleria interna en los anclajes. - Preveer el cambio de malla demister. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque/tensionado de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60013195 | COLD SEPARATOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D005 | COLD SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIE | 5010572 |  | Separación a baja temperatura |  | 2 |  | X |  |  | X | [22 empty] | x
72 | 800015242 | 5010573 | 110-HCU-D-006 | Estático | Tambor |  | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhol Cantidad uno(1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 3 mts). * Cambio de malla demister. * Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) a 180° en los cordones de soldadura entre el cuerpo y los cap CW-1 y CW-5. * Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) en el overley de las 7 boquillas (AI,AU,BN,BW,AJ,BO y AS) para realizar ensayos de liquidos penetrantes. * Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) a la soldadura en la bota del tambor para inspección visual y ensayos de tintas penetrantes. * Limpieza interna SP-12 (agua a presión) en el distribuidor interno para inspección visual. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: * Si se encuentran hallazgos relevantes en las boquillas inspeccionadas por liquidos penetrantes se debe aumenta el spot a 100% de las boquillas (18 en total) y realizar la reparación del overley(SS 316L) en las boquillas donde se tomaron las indicaciones. * Preveer cambio 100% de la tornilleria interna en los anclajes. * Preveer cambio de malla demister 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhol Cantidad uno(1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 3 mts). * Cambio de malla demister. * Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) a 180° en los cordones de soldadura entre el cuerpo y los cap CW-1 y CW-5. * Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) en el overley de las 7 boquillas (AI,AU,BN,BW,AJ,BO y AS) para realizar ensayos de liquidos penetrantes. * Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) a la soldadura en la bota del tambor para inspección visual y ensayos de tintas penetrantes. * Limpieza interna SP-12 (agua a presión) en el distribuidor interno para inspección visual. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: * Si se encuentran hallazgos relevantes en las boquillas inspeccionadas por liquidos penetrantes se debe aumenta el spot a 100% de las boquillas (18 en total) y realizar la reparación del overley(SS 316L) en las boquillas donde se tomaron las indicaciones. * Preveer cambio 100% de la tornilleria interna en los anclajes. * Preveer cambio de malla demister 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: - Apertura de Manhol Cantidad uno(1). - Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (Ecopetrol / Confiabilidad)(se requiere armar andamio tiene una altura aprox 3 mts) (Ecopetrol / Andamios). - Cambio de malla demister. - Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) a 180° en los cordones de soldadura entre el cuerpo y los cap CW-1 y CW-5. - Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) en el overley de las 7 boquillas (AI,AU,BN,BW,AJ,BO y AS) para realizar ensayos de liquidos penetrantes (Ecopetrol / Confiabilidad). - Limpieza interna SP-3 (grata inoxidable) a la soldadura en la bota del tambor para inspección visual y ensayos de tintas penetrantes (Ecopetrol / Confiabilidad). - Limpieza interna SP-12 (agua a presión) en el distribuidor interno para inspección visual. - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente (Ecopetrol / Confiabilidad) y contar con las facilidades de armado de andamio (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Si se encuentran hallazgos relevantes en las boquillas inspeccionadas por liquidos penetrantes se debe aumenta el spot a 100% de las boquillas (18 en total) y realizar la reparación del overley (SS 316L) en las boquillas donde se tomaron las indicaciones. - Preveer cambio 100% de la tornilleria interna en los anclajes. - Preveer cambio de malla demister 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60013196 | COLD FLASH DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D006 | COLD FLASH DRUM | Congelado | Convergencia | TIE | 5010573 |  | Separación a baja temperatura |  | 2 |  | X |  |  | X | [22 empty] | x
73 | 800015243 | 5011487 | 110-HCU-D-007 | Estático | Tambor | Inspección externa | 1. Objeto de la intervención: Inspección no instrusiva y Inspeccion externamente. 2. Actividades principales a ejecutar: * Limpieza externa SP-3 (grata), 180° en el cordon de soldadura unión cuerpo/cap (inferior) para inspección visual y ensayo UTPA. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Inspección del cuerpo del tambor externamente (No requiere trabajo mecánico). * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Inspección no instrusiva y Inspeccion externamente. 2. Actividades principales a ejecutar: * Limpieza externa SP-3 (grata), 180° en el cordon de soldadura unión cuerpo/cap (inferior) para inspección visual y ensayo UTPA. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Inspección del cuerpo del tambor externamente (No requiere trabajo mecánico). * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Inspección no instrusiva e Inspeccion externamente. 2. Actividades principales a ejecutar: - Limpieza externa SP-3 (grata), 180° en el cordon de soldadura unión cuerpo/cap (inferior) para inspección visual y ensayo UTPA (Ecopetrol / Confiabilidad). - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio (Ecopetrol / Andamios). - Inspección del cuerpo del tambor externamente (No requiere trabajo mecánico). - Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60013191 | RECYCLE GAS SCRUBBER KNOCKOUT | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-D007 | RECYCLE GAS SCRUBBER KNOCKOUT | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | Lavado con amina |  | 2
74 | 800015244 | 5010574 | 110-HCU-D-008 | Estático | Tambor | Inspección externa | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhole Cantidad uno (1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 12 mts). * Limpieza interna SP-3 (grata) a 180° en los cordones de soldadura entre el cuerpo y los cap CW-1 y CW-5. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio interna y externa. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhole Cantidad uno (1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 12 mts). * Limpieza interna SP-3 (grata) a 180° en los cordones de soldadura entre el cuerpo y los cap CW-1 y CW-5. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio interna y externa. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Inspección externa (No abrir equipo) 2. Actividades principales a ejecutar: - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio - Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. - Armado de andamio interna y externa Ecopetrol / Andamios. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60011253 | RICH AMINE FLASH DRUM D008 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-D008 | RICH AMINE FLASH DRUM | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | Lavado con amina |  | 2 |  | X |  |  | X | [22 empty] | x | Se avala recomendación haciendo trabajo no intrusivo, en pre TA (contingente sujeto a resultado)
75 | 800015245 | 5010575 | 110-HCU-D-010 | Estático | Tambor |  | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhol Cantidad uno (1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 2,3 mts). * Limpieza interna SP-3 (grata) a 180° en el cordon de soldadura entre el cuerpo/ cap CS-9. * Limpiesa interna SP-12 (agua a presión) al distribuidor interno para inspección visual. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio para inpeccion interna y externa. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhol Cantidad uno (1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 2,3 mts). * Limpieza interna SP-3 (grata) a 180° en el cordon de soldadura entre el cuerpo/ cap CS-9. * Limpiesa interna SP-12 (agua a presión) al distribuidor interno para inspección visual. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio para inpeccion interna y externa. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: - Apertura de Manhole Cantidad uno (1). - Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (Ecopetrol / Confiabilidad) (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 2,3 mts) (Ecopetrol / Andamios). - Limpieza interna SP-3 (grata) a 180° en el cordon de soldadura entre el cuerpo/ cap CS-9. - Limpiesa interna SP-12 (agua a presión) al distribuidor interno para inspección visual. - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. - Armado de andamio para inpeccion interna y externa (Ecopetrol / Andamios). 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60013192 | OFF GAS SCRUBBER KNOCKOUT | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-D010 | OFF GAS SCRUBBER KNOCKOUT | Congelado | Convergencia | TIE | 5010575 |  | Separación a baja temperatura |  | 2 |  | X |  |  | X | [22 empty] | x
76 | 800015246 | 5011488 | 110-HCU-D-011 | Estático | Tambor | Inspección externa | 1. Objeto de la intervención: Inspección No instrusiva y inspección externa. 2. Actividades principales a ejecutar: * No abrir equipo. * Limpieza SP-3 (grata) a 180° en el Cap superior y inferior para UTPA. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Inspección No instrusiva y inspección externa. 2. Actividades principales a ejecutar: * No abrir equipo. * Limpieza SP-3 (grata) a 180° en el Cap superior y inferior para UTPA. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Inspección No instrusiva y inspección externa. 2. Actividades principales a ejecutar: - No abrir equipo. - Limpieza SP-3 (grata) a 180° en el Cap superior y inferior para UTPA (Ecopetrol / Confiabilidad). - Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60013197 | WASH WATER BREAK TANK | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-D011 | WASH WATER BREAK TANK | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | Separación a alta temperatura |  | 2
77 | 800015247 | 5011489 | 110-HCU-D-012 | Estático | Tambor | Inspección externa | 1. Objeto de la intervención: Inspección no instrusiva y Inspeccion externamente. 2. Actividades principales a ejecutar: * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente. * Inspección del cuerpo del tambor externamente (No requiere trabajo mecánico). * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Inspección no instrusiva y Inspeccion externamente. 2. Actividades principales a ejecutar: * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente. * Inspección del cuerpo del tambor externamente (No requiere trabajo mecánico). * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Inspección no instrusiva y Inspeccion externamente. 2. Actividades principales a ejecutar: - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente (Ecopetrol / Confiabilidad). - Inspección del cuerpo del tambor externamente (No requiere trabajo mecánico). - Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60013184 | FEED COALESCER | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-D012 | FEED COALESCER | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | Carga y precalentamiento |  | 3
78 | 800015248 | 5010739 | 110-HCU-D-101 | Estático | Tambor |  | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhole Cantidad uno (1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 3 mts), despues de la descontaminación. * Limpieza interna SP-3 (grata) a 360° en el cordon de soldadura circuferencial entre el cuerpo/cap CW-5 y CW1 y una longitudinal LW-1. * Limpieza interna SP-3 (grata) a la soldadura en la bota del tambor para inspección visual, ensayos de particulas magneticas y UTPA. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Requiere descontaminación. 5. Trabajos contingentes posibles: Preever mecanizado de áreas de sello de boquillas (Cant: 2). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhole Cantidad uno (1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 3 mts), despues de la descontaminación. * Limpieza interna SP-3 (grata) a 360° en el cordon de soldadura circuferencial entre el cuerpo/cap CW-5 y CW1 y una longitudinal LW-1. * Limpieza interna SP-3 (grata) a la soldadura en la bota del tambor para inspección visual, ensayos de particulas magneticas y UTPA. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Requiere descontaminación. 5. Trabajos contingentes posibles: Preever mecanizado de áreas de sello de boquillas (Cant: 2). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: - Apertura de Manhole Cantidad uno (1). - Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (Ecopetrol / Confiabilidad)(se requiere armar andamio tiene una altura aprox 3 mts), (Ecopetrol / Andamios) despues de la descontaminación. - Limpieza interna SP-3 (grata) a 360° en el cordon de soldadura circuferencial entre el cuerpo/cap CW-5 y CW1 y una longitudinal LW-1. - Limpieza interna SP-3 (grata) a la soldadura en la bota del tambor para inspección visual, ensayos de particulas magneticas y UTPA (Ecopetrol / Confiabilidad). - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Requiere descontaminación. - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: Preever mecanizado de áreas de sello de boquillas (Cant: 2). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60013190 | STRIPPER RECEIVER | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-D101 | STRIPPER RECEIVER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010739 |  | Despojo |  | 5 |  | X |  |  | X | [22 empty] | x
79 | 800015249 | 5011490 | 110-HCU-D-102 | Estático | Tambor | Inspección externa | 1. Objeto de la intervención: Inspección NO instrusiva (Inspección externa). 2. Actividades principales a ejecutar: * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio donde se requiera. * Limpieza externa SP-3 (grata) en la bota del tambor para inspección visual y UTPA. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección:N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Inspección NO instrusiva (Inspección externa). 2. Actividades principales a ejecutar: * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio donde se requiera. * Limpieza externa SP-3 (grata) en la bota del tambor para inspección visual y UTPA. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección:N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Inspección NO instrusiva (Inspección externa). 2. Actividades principales a ejecutar: - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente (Ecopetrol / Confiabilidad) y contar con las facilidades de armado de andamio donde se requiera (Ecopetrol / Andamios). - Limpieza externa SP-3 (grata) en la bota del tambor para inspección visual y UTPA (Ecopetrol / Confiabilidad). - Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección:N/A - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60013306 | PRODUCT FRACTIONATOR RECEIVER | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-D102 | PRODUCT FRACTIONATOR RECEIVER | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | Fraccionamiento |  | 5
80 | 800015250 | 5010741 | 110-HCU-D-103 | Estático | Tambor |  | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhole Cantidad uno (1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 2 mts), despues de la descontaminación. * Limpieza interna SP-3 (grata) a 360° en el cordon de soldadura circuferencial entre el cuerpo/cap CW-3 y CW1 y una longitudinal LW-1. * Limpieza externa SP-3 (grata) a la soldadura circuferencial de bota del tambor para inspección visual y UTPA. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Requiere descontaminación. 5. Trabajos contingentes posibles: Preever mecanizado de áreas de sello de boquillas (Cant: 2). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhole Cantidad uno (1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual, toma de espesores y PM (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 2 mts), despues de la descontaminación. * Limpieza interna SP-3 (grata) a 360° en el cordon de soldadura circuferencial entre el cuerpo/cap CW-3 y CW1 y una longitudinal LW-1. * Limpieza externa SP-3 (grata) a la soldadura circuferencial de bota del tambor para inspección visual y UTPA. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Requiere descontaminación. 5. Trabajos contingentes posibles: Preever mecanizado de áreas de sello de boquillas (Cant: 2). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: - Apertura de Manhole Cantidad uno (1). - Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual, toma de espesores y PM (Ecopetrol / Confiabilidad) (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 2 mts), (Ecopetrol / Andamios) despues de la descontaminación. - Limpieza interna SP-3 (grata) a 360° en el cordon de soldadura circuferencial entre el cuerpo/cap CW-3 y CW1 y una longitudinal LW-1. - Limpieza externa SP-3 (grata) a la soldadura circuferencial de bota del tambor para inspección visual y UTPA (Ecopetrol / Confiabilidad). - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio (Ejecuta Ecopetrol / Andamios). - Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Requiere descontaminación. - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: Preever mecanizado de áreas de sello de boquillas (Cant: 2). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60013198 | DEBUTANIZER RECEIVER | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-D103 | DEBUTANIZER RECEIVER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010741 |  | Separación de nafta |  | 4 |  | X |  |  | X | [22 empty] | x
81 | 800015251 | 5011491 | 110-HCU-D-104 | Estático | Tambor | Inspección externa | 1. Objeto de la intervención: Inspección NO instrusiva (Inspección externa). 2. Actividades principales a ejecutar: * Inspección 100% de las boquillas de proceso y cuerpo del tambor externamente para toma de espesores, contar con las facilidades de armado de andamio donde se requiera. * Limpieza externa SP-3 (grata) en la bota del tambor para inspección visual y UTPA. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Inspección NO instrusiva (Inspección externa). 2. Actividades principales a ejecutar: * Inspección 100% de las boquillas de proceso y cuerpo del tambor externamente para toma de espesores, contar con las facilidades de armado de andamio donde se requiera. * Limpieza externa SP-3 (grata) en la bota del tambor para inspección visual y UTPA. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Inspección NO instrusiva (Inspección externa). 2. Actividades principales a ejecutar: - Inspección 100% de las boquillas de proceso y cuerpo del tambor externamente para toma de espesores (Ecopetrol / Confiabilidad), contar con las facilidades de armado de andamio donde se requiera (Ecopetrol / Andamios). - Limpieza externa SP-3 (grata) en la bota del tambor para inspección visual y UTPA (Ecopetrol / Confiabilidad). - Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60013199 | NAPHTHA SPLITTER RECEIVER | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-D104 | NAPHTHA SPLITTER RECEIVER | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | Separación de nafta |  | 4
82 | 800015252 | 5010740 | 110-HCU-D-107 | Estático | Tambor | Inspección externa | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhole Cantidad uno (1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 2,80 mts), despues de la descontaminación. * Limpieza interna SP-3 (grata) a 360° en el cordones de soldaduras circuferenciales entre el cuerpo/cap WL (cantidad 2) y una longitudinal. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio interno y externo 5. Trabajos contingentes posibles: Preveer mecanizado de áreas de sello en boquillas (Cantidad 2). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhole Cantidad uno (1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 2 mts), despues de la descontaminación. * Limpieza interna SP-3 (grata) a 360° en el cordones de soldaduras circuferenciales entre el cuerpo/cap WL (cantidad 2) y una longitudinal. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio interno y externo 5. Trabajos contingentes posibles: Preveer mecanizado de áreas de sello en boquillas (Cantidad 2). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Limpieza química e inspección externa (No intervención intrusiva) 2. Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza química al equipo. * Inspección externamente al equipo * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removió para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio externo 5. Trabajos contingentes posibles: Prever mecanizado de áreas de sello en boquillas (Cantidad 2). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60013188 | CLOSED DRAIN DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-DTVL-D107 | CLOSED DRAIN DRUM | Congelado |  | TIN | NA |  | Sistema de flare |  | 5 |  | X |  |  | X | [22 empty] | x | Se avala no hacer intervención intrusivo + limpieza química o de proceso
83 | 800015253 | 5010742 | 110-HCU-D-108 | Estático | Tambor | Inspección externa | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhole Cantidad uno (1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 4 mts), despues de la descontaminación. * Limpieza interna SP-3 (grata) a 180° en el cordones de soldaduras circuferenciales entre el cuerpo/cap SB-01 y SB-04 y una longitudinal SA-01. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio interno y externo 5. Trabajos contingentes posibles: * Preveer mecanizado de áreas de sello en boquillas (Cantidad 2). * Preveer cambio o reparación del wear plate. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, Inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de Manhole Cantidad uno (1). * Limpieza interna SP-12 (Agua a presión) al tambor para realizar inspección visual y toma de espesores (se requiere armar andamio tiene una altura aprox 4 mts), despues de la descontaminación. * Limpieza interna SP-3 (grata) a 180° en el cordones de soldaduras circuferenciales entre el cuerpo/cap SB-01 y SB-04 y una longitudinal SA-01. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removio para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio interno y externo 5. Trabajos contingentes posibles: * Preveer mecanizado de áreas de sello en boquillas (Cantidad 2). * Preveer cambio o reparación del wear plate. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Limpieza química e inspección externa (No intervención intrusiva) 2. Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza química al equipo. * Inspección externamente al equipo * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de armado de andamio. * Restablecimiento de pintura acorde a las especificaciones del equipo donde se removió para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio externo 5. Trabajos contingentes posibles: Prever mecanizado de áreas de sello en boquillas (Cantidad 2). 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60013189 | FLARE K.O. DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-DTVL-D108 | FLARE KNOCKOUT DRUM | Congelado |  | TIN | NA |  | Sistema de flare |  | 4 |  | X |  |  | X | [22 empty] | x | Se avala no hacer intervención intrusivo + limpieza química o de proceso
84 | 800015181 | 5011098 | 110-HCU-T-001 | Estático | Torres | Inspeccion externa y limpieza quimica | 1. Objeto de la intervención: Realizar limpieza quimica e Inspección externa de las boquillas de proceso 2. Actividades principales a ejecutar: * Realizar descontaminación quimica de la torre 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Realizar limpieza quimica e Inspección externa de las boquillas de proceso 2. Actividades principales a ejecutar: * Realizar descontaminación quimica de la torre 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar limpieza quimica e Inspección externa de las boquillas de proceso 2. Actividades principales a ejecutar: - Realizar descontaminación quimica de la torre. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A. - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 60012767 | RECYCLE GAS SCRUBBER (TOP OF D-007) | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-T001 | RECYCLE GAS SCRUBBER (TOP OF D-007) | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | Lavado con amina |  | 2 | [29 empty] | 3470 | 3530 | 2386 | 2445
85 | 800015182 | 5010698 | 110-HCU-T-002 | Estático | Torres |  | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Realizar descontaminación quimica. * Apertura total de la torre cuenta con dos (2) manholes. * Apertura parcial de los primeros 5 Manway para inspección de la torre. * Limpieza interna SP3 (grata) en las zonas de cima y fondo (2ft2 en la cima y 2ft2 en fondo respectivamente). * Limpieza SP3 3” a cada lado de los cordones de soldadura para partículas magnéticas (Circurferencial CS-1 (Cima), CS-9 (Fondo), CS-3(Intermedia) y una longitudinal LS-1). * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y armado de andamio donde se requiera. POR CONFIRMAR DE ACUERDO AL COMPROMISO * Disponer un 5% de tornilleria,tuercas, chapetas, arandelas por posible desajustes de platos. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificar si entra en descontaminación. 5. Trabajos contingentes posibles: * Preveer mecanizado de área de sello de dos (2) boquilla por motivo de corroción. * Ampliar la apertura de todos los manway segun inspección de los primeros 5 platos. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Realizar descontaminación quimica. * Apertura total de la torre cuenta con dos (2) manholes. * Apertura parcial de los primeros 5 Manway para inspección de la torre. * Limpieza interna SP3 (grata) en las zonas de cima y fondo (2ft2 en la cima y 2ft2 en fondo respectivamente). * Limpieza SP3 3” a cada lado de los cordones de soldadura para partículas magnéticas (Circurferencial CS-1 (Cima), CS-9 (Fondo), CS-3(Intermedia) y una longitudinal LS-1). * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y armado de andamio donde se requiera. POR CONFIRMAR DE ACUERDO AL COMPROMISO * Disponer un 5% de tornilleria,tuercas, chapetas, arandelas por posible desajustes de platos. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificar si entra en descontaminación. 5. Trabajos contingentes posibles: * Preveer mecanizado de área de sello de dos (2) boquilla por motivo de corroción. * Ampliar la apertura de todos los manway segun inspección de los primeros 5 platos. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar apertura para limpieza, inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: - Realizar descontaminación quimica. - Apertura total de la torre cuenta con dos (2) manholes. - Apertura parcial de los primeros 5 Manway para inspección de la torre. - Limpieza interna SP3 (grata) en las zonas de cima y fondo (2ft2 en la cima y 2ft2 en fondo respectivamente). - Limpieza SP3 3” a cada lado de los cordones de soldadura para partículas magnéticas (Circurferencial CS-1 (Cima), CS-9 (Fondo), CS-3(Intermedia) y una longitudinal LS-1) (Ecopetrol / Confiabilidad). - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y armado de andamio donde se requiera. (Ecopetrol / Andamios) POR CONFIRMAR DE ACUERDO AL COMPROMISO - Disponer un 5% de tornilleria,tuercas, chapetas, arandelas por posible desajustes de platos. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: - Preveer mecanizado de área de sello de dos (2) boquilla por motivo de corroción. - Ampliar la apertura de todos los manway segun inspección de los primeros 5 platos. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60012768 | OFF GAS SCRUBBER (TOP OF D-010) | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-T002 | OFF GAS SCRUBBER (TOP OF D-010) | Congelado | Convergencia | TIE | 5010698 |  | Separación a baja temperatura |  | 2 |  | X |  |  | X | [24 empty] | 2965 | 3000 | 1960 | 2010
86 | 800015183 | 5011099 | 110-HCU-T-101 | Estático | Torres | Inspeccion externa | 1. Objeto de la intervención: Intervención externamente de la torre por mecanismo de daño CUI (Corrosión bajo aislamiento) 2. Actividades principales a ejecutar: * No requiere apertura de manhole. * Retiro de aislamiento para inspección visual y toma de espesores en cuatro secciones de 2ft2 C/U , Dos (2) en fondo, una (1) intermedia y una (1) en la cima. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. * Restitución de aislamiento y recubrimiento donde se retiró para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Intervención externamente de la torre por mecanismo de daño CUI (Corrosión bajo aislamiento) 2. Actividades principales a ejecutar: * No requiere apertura de manhole. * Retiro de aislamiento para inspección visual y toma de espesores en cuatro secciones de 2ft2 C/U , Dos (2) en fondo, una (1) intermedia y una (1) en la cima. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. - Instalación de puertos de inspección (inspection plug) 1 por cada anillo de la torre, en total 14 puertos de inspección a nivel de plataforma de 4", deben quedar sobre plataforma para evitar el armado de andamios. * Restitución de aislamiento y recubrimiento donde se retiró para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Intervención externamente de la torre por mecanismo de daño CUI (Corrosión bajo aislamiento) 2. Actividades principales a ejecutar: - No requiere apertura de manhole. - Retiro de aislamiento para inspección visual y toma de espesores en cuatro secciones de 2ft2 C/U , Dos (2) en fondo, una (1) intermedia y una (1) en la cima (Ecopetrol / Aislamiento). - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera (Ecopetrol / Aislamiento / Andamios). - Instalación de puertos de inspección (inspection plug) 1 por cada anillo de la torre, en total 14 puertos de inspección a nivel de plataforma de 4", deben quedar sobre plataforma para evitar el armado de andamios. - Restitución de aislamiento y recubrimiento donde se retiró para inspección (Ecopetrol / Aislamiento). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 60012763 | STRIPPER | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-T101 | STRIPPER | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | Despojo |  | 5 | [29 empty] | 3830 | 3910 | 1535 | 1590
87 | 800015184 | 5011486 | 110-HCU-T-102 | Estático | Torres | Inspeccion externa | 1. Objeto de la intervención: Inspección externa de las boquillas de proceso. 2. Actividades principales a ejecutar: * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Inspección externa de las boquillas de proceso. 2. Actividades principales a ejecutar: * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Inspección externa de las boquillas de proceso. 2. Actividades principales a ejecutar: - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente (Ecopetrol / Confiabilidad) y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera (Ecopetrol / Aislamiento / Andamios). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A. - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 60012764 | PRODUCT FRACTIONATOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-T102 | PRODUCT FRACTIONATOR | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | Fraccionamiento |  | 5 | [29 empty] | 3010 | 3122 | 1510 | 1610
88 | 800015185 | 5011734 | 110-HCU-T-103 | Estático | Torres | Inspeccion externa | 1. Objeto de la intervención: Inspección externa de las boquillas de proceso. 2. Actividades principales a ejecutar: * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. * Toma de espesores en los 4 puntos cardinales en el cuerpo de la torre en 4 secciones fondo (1), intermedia (2) y cima(1). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Inspección externa de las boquillas de proceso. 2. Actividades principales a ejecutar: * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. * Toma de espesores en los 4 puntos cardinales en el cuerpo de la torre en 4 secciones fondo (1), intermedia (2) y cima(1). - Instalación de puertos de inspección (inspection plug) 1 por cada anillo de la torre, en total 7 puertos de inspección a nivel de plataforma de 4", deben quedar sobre plataforma para evitar el armado de andamios. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Inspección externa de las boquillas de proceso. 2. Actividades principales a ejecutar: - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente (Ecopetrol / Confiabilidad) y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera (Ecopetrol / Aislamiento / Andamios). - Toma de espesores en los 4 puntos cardinales en el cuerpo de la torre en 4 secciones fondo (1), intermedia (2) y cima(1) (Ecopetrol / Confiabilidad). - Instalación de puertos de inspección (inspection plug) 1 por cada anillo de la torre, en total 7 puertos de inspección a nivel de plataforma de 4", deben quedar sobre plataforma para evitar el armado de andamios. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A. - Son ejecutados Ecopetrol / Confiabilidad. 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 60012765 | KEROSENE STRIPPER (TOP OF T-104) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-T103 | KEROSENE STRIPPER (TOP OF T-104) | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | Fraccionamiento |  | 5 | [29 empty] | 3375 | 3410 | 1535 | 1585
89 | 800015186 | 5010694 | 110-HCU-T-104 | Estático | Torres |  | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura total de la torre cuenta con dos (2) manholes. * Apertura total de los Manway para inspección total de la torre. * Limpieza SP3 (grata) en las zonas de cima y fondo (2ft2 en la cima y 2ft2 en fondo respectivamente). * Limpieza SP3 3” a cada lado de los cordones de soldadura para partículas magnéticas (Circurferencial CS-8(Cima), CS-14(Fondo), CS-10(Intermedia) y una longitudinal LS-7). * Limpieza de los platos y paredes para realizar ingreso a la torre , cuenta con 10 platos. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio en el fondo de la torre por motivo que el primer plato se encuentra a una distancia aprox de 7 mts. 5. Trabajos contingentes posibles: * Preveer mecanizado de área de sello de una (1) boquilla por motivo de corrosión. * Disponer un 10% de tornilleria,tuercas, chapetas, arandelas por posible desajustes de platos. * Disponer de los platos del 1 al 4 por posible caidos de los mismos. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura total de la torre cuenta con dos (2) manholes. * Apertura total de los Manway para inspección total de la torre. * Limpieza SP3 (grata) en las zonas de cima y fondo (2ft2 en la cima y 2ft2 en fondo respectivamente). * Limpieza SP3 3” a cada lado de los cordones de soldadura para partículas magnéticas (Circurferencial CS-8(Cima), CS-14(Fondo), CS-10(Intermedia) y una longitudinal LS-7). * Limpieza de los platos y paredes para realizar ingreso a la torre , cuenta con 10 platos. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Armado de andamio en el fondo de la torre por motivo que el primer plato se encuentra a una distancia aprox de 7 mts. 5. Trabajos contingentes posibles: * Preveer mecanizado de área de sello de una (1) boquilla por motivo de corrosión. * Disponer un 10% de tornilleria,tuercas, chapetas, arandelas por posible desajustes de platos. * Disponer de los platos del 1 al 4 por posible caidos de los mismos. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar apertura para limpieza, inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: - Apertura total de la torre cuenta con dos (2) manholes. - Apertura total de los Manway para inspección total de la torre. - Limpieza SP3 (grata) en las zonas de cima y fondo (2ft2 en la cima y 2ft2 en fondo respectivamente). - Limpieza SP3 3” a cada lado de los cordones de soldadura para partículas magnéticas (Circurferencial CS-8(Cima), CS-14(Fondo), CS-10(Intermedia) y una longitudinal LS-7) (Ecopetrol / Confiabilidad). - Limpieza de los platos y paredes para realizar ingreso a la torre , cuenta con 10 platos. - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera (Ecopetrol / Aislamiento / Andamios). 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad. - Armado de andamio en el fondo de la torre por motivo que el primer plato se encuentra a una distancia aprox de 7 mts (Ecopetrol / Andamios). 5. Trabajos contingentes posibles: - Preveer mecanizado de área de sello de una (1) boquilla por motivo de corrosión. - Disponer un 10% de tornilleria,tuercas, chapetas, arandelas por posible desajustes de platos. - Disponer de los platos del 1 al 4 por posible caidos de los mismos. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60012766 | DIESEL STRIPPER (BOTTOM OF T-103) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-T104 | DIESEL STRIPPER (BOTTOM OF T-103) | Congelado | Convergencia | TIE | 5010694 |  | Fraccionamiento |  | 5 |  | X | [27 empty] | 3415 | 3445 | 1535 | 1585
90 | 800015187 | 5010695 | 110-HCU-T-105 | Estático | Torres |  | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura total de la torre cuenta con seis (6) manholes. * Apertura total de los Manway para inspección total de la torre. *Limpieza SP3 (grata)en las zonas de cima, intermedia y fondo (2ft2 C/U). * Limpieza SP3 (grata) 3” a cada lado de los cordones de soldadura para partículas magnéticas (Circurferencial CS-1(Cima), CS-17(Fondo), CS-11(Intermedia), CS-8(Intermedia) y dos (2) longitudinal LS-16, LS-1). * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. * Retiro de aislamiento para inspección visual y toma de espesores en cuatro secciones de 2ft2 C/U , Dos (2) en fondo, una (1) intermedia y una (1) en la cima. * Bajar los dos (2) distribuidores, realizar limpieza y prueba funcional. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza con vapor. 5. Trabajos contingentes posibles: * Preveer mecanizado de área de sello de una (3) boquilla por motivo de corroción. * Disponer un 15% de tornilleria,tuercas, chapetas, arandelas por posible desajustes de platos. * Disponer de un 15% de platos (6 platos), los platos del 1 al 6 por posible caidos de los mismos. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura total de la torre cuenta con seis (6) manholes. * Apertura total de los Manway para inspección total de la torre. *Limpieza SP3 (grata)en las zonas de cima, intermedia y fondo (2ft2 C/U). * Limpieza SP3 (grata) 3” a cada lado de los cordones de soldadura para partículas magnéticas (Circurferencial CS-1(Cima), CS-17(Fondo), CS-11(Intermedia), CS-8(Intermedia) y dos (2) longitudinal LS-16, LS-1). * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. * Retiro de aislamiento para inspección visual y toma de espesores en cuatro secciones de 2ft2 C/U , Dos (2) en fondo, una (1) intermedia y una (1) en la cima. * Bajar los dos (2) distribuidores, realizar limpieza y prueba funcional. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza con vapor. 5. Trabajos contingentes posibles: * Preveer mecanizado de área de sello de una (3) boquilla por motivo de corroción. * Disponer un 15% de tornilleria,tuercas, chapetas, arandelas por posible desajustes de platos. * Disponer de un 15% de platos (6 platos), los platos del 1 al 6 por posible caidos de los mismos. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: - Realizar apertura para limpieza, inspección instrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: - Apertura total de la torre cuenta con seis (6) manholes. - Apertura total de los Manway para inspección total de la torre. -Limpieza SP3 (grata)en las zonas de cima, intermedia y fondo (2ft2 C/U). - Limpieza SP3 (grata) 3” a cada lado de los cordones de soldadura para partículas magnéticas (Circurferencial CS-1(Cima), CS-17(Fondo), CS-11(Intermedia), CS-8(Intermedia) y dos (2) longitudinal LS-16, LS-1) (Ecopetrol / Confiabilidad). - Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera (Ejecuta Ecopetrol / Aislamiento / Andamios). - Retiro de aislamiento para inspección visual y toma de espesores en cuatro secciones de 2ft2 C/U , Dos (2) en fondo, una (1) intermedia y una (1) en la cima (Ecopetrol / Confiabilidad / Aislamiento). - Bajar los dos (2) distribuidores, realizar limpieza y prueba funcional. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Limpieza con vapor. - Son ejecutados por Ecopetrol / Confiabilidad 5. Trabajos contingentes posibles: - Preveer mecanizado de área de sello de una (3) boquilla por motivo de corroción. - Disponer un 15% de tornilleria,tuercas, chapetas, arandelas por posible desajustes de platos. - Disponer de un 15% de platos (6 platos), los platos del 1 al 6 por posible caidos de los mismos. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos. | 60012769 | DEBUTANIZER | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-T105 | DEBUTANIZER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010695 |  | Separación de nafta |  | 4 |  | X |  |  | X | [24 empty] | 4640 | 4700 | 1585 | 1641
91 | 800015188 | 5011735 | 110-HCU-T-106 | Estático | Torres | Inspeccion externa | 1. Objeto de la intervención: Intervención externamente de la torre por mecanismo de daño CUI (Corrosión bajo aislamiento) 2. Actividades principales a ejecutar: * No requiere apertura de manhole. * Toma de espesores en el cuerpo: Retiro de aislamiento para inspección visual y toma de espesores en el cuerpo de la torre que se encuentren a nivel de plataforma. * Toma de espesores CUI: Retiro de aislamiento para inspección visual y toma de espesores en cuatro secciones de 2ft2 C/U , Dos (2) en fondo, una (1) intermedia y una (1) en la cima. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente (Toma de espesores), contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. * Restitución de aislamiento y recubrimiento donde se retiró para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Intervención externamente de la torre por mecanismo de daño CUI (Corrosión bajo aislamiento) 2. Actividades principales a ejecutar: * No requiere apertura de manhole. * Toma de espesores en el cuerpo: Retiro de aislamiento para inspección visual y toma de espesores en el cuerpo de la torre que se encuentren a nivel de plataforma. * Toma de espesores CUI: Retiro de aislamiento para inspección visual y toma de espesores en cuatro secciones de 2ft2 C/U , Dos (2) en fondo, una (1) intermedia y una (1) en la cima. * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente (Toma de espesores), contar con las facilidades de retiro de aislamiento y armado de andamio donde se requiera. - Instalación de puertos de inspección (inspection plug) 1 por cada anillo de la torre, en total 17 puertos de inspección a nivel de plataforma de 4", deben quedar sobre plataforma para evitar el armado de andamios. * Restitución de aislamiento y recubrimiento donde se retiró para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 1. Objeto de la intervención: Intervención externamente de la torre por mecanismo de daño CUI (Corrosión bajo aislamiento) 2. Actividades principales a ejecutar: * No requiere apertura de manholes. - Instalación de puertos de inspección (inspección plug) 1 por cada anillo de la torre, en total 17 puertos de inspección a nivel de plataforma de 4", deben quedar sobre plataforma para evitar el armado de andamios. * Restitución de aislamiento y recubrimiento donde se retiró para inspección. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: documentación y firma de protocolos. | 60012770 | NAPHTHA SPLITTER | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-T106 | NAPHTHA SPLITTER | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | Separación de nafta |  | 4 | [29 empty] | 4145 | 4190 | 1541 | 1583
92 | 800015518 | 5010447 | 110-8"-HL-0552-25CB2S-3S | Estático | Tubería | Cambio Valve, Gate | Objetivo de la intervención: Cambio de válvula de compuerta (cantidad=1) Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 Válvula: GATE, 8 CLASE 2500# CS Body W/ 13 CR TRIM, Full HF ST (API #5), Full Port, GO, Hydrogen Service, TAG No: GGCF03. Ubicada en la descarga de la bomba 110-HCU-P-002A. Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo con API598. | Objetivo de la intervención: Cambio de válvula de compuerta (cantidad=1) Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 Válvula: GATE, 8 CLASE 2500# CS Body W/ 13 CR TRIM, Full HF ST (API #5), Full Port, GO, Hydrogen Service, TAG No: GGCF03. Ubicada en la descarga de la bomba 110-HCU-P-002A. Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo con API598. | Objetivo de la intervención: Cambio de válvula de compuerta (cantidad=1) Actividades principales a ejecutar: - Cambio 1:1 Válvula: GATE, 8 CLASE 2500# CS Body W/ 13 CR TRIM, Full HF ST (API #5), Full Port, GO, Hydrogen Service, TAG No: GGCF03. Ubicada en la descarga de la bomba 110-HCU-P-002A. - Realizar prueba hidrostatica a la válvula a montar de acuerdo con API598. Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo con API598. | 60060508 | LINE HL FROM P002A TO 110-HL-0148-25CB2S | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-CR | LÍNEAS DE CRUDO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010447 | 8" x 2500 | Carga y precalentamiento |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  | X | X
93 | 800015519 | 5010457 | 110-6"-HY-0104-15CB1S-1P Y 110-6"-HY-0102-15CB1S-1P | Estático | Tubería | Cambio Valve, Gate | Objetivo de la intervención: Cambio de válvulas de compuerta (Cantidad 2) Actividades principales a ejecutar: Cambio de válvulas de compuerta (Cantidad 2) de 6 x 1500# material: CS Body W/ 13 CR TRIM, Full HF ST (API #5), Full Port, GO, Hydrogen Service. ubicadas en la descarga de la 3ra etapa del compresor C-002 Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo con API598. | Objetivo de la intervención: Cambio de válvulas de compuerta (Cantidad 2) Actividades principales a ejecutar: Cambio de válvulas de compuerta (Cantidad 2) de 6 x 1500# material: CS Body W/ 13 CR TRIM, Full HF ST (API #5), Full Port, GO, Hydrogen Service. ubicadas en la descarga de la 3ra etapa del compresor C-002 Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo con API598. | Objetivo de la intervención: Cambio de válvulas de compuerta (Cantidad 2) Actividades principales a ejecutar: - Cambio de válvulas de compuerta (Cantidad 2) de 6 x 1500# material: CS Body W/ 13 CR TRIM, Full HF ST (API #5), Full Port, GO, Hydrogen Service. ubicadas en la descarga de la 3ra etapa del compresor C-002. - Realizar prueba hidrostatica a la válvula a montar de acuerdo con API598. Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo con API598. | 60060100 | 110-C-002A 3RD STAGE/ 110-HY-0105-15CB1S | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-H | LÍNEAS DE HIDROGENO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010457 | 6" x 1500 | Compresión |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  | X | X
94 | 800015520 | 5010458 | 110-6"-P-0150-15CB2S-3S | Estático | Tubería | Cambio Valve, Check | Objetivo de la intervención: Cambio de válvula cheque (Cantidad 1) Actividades principales a ejecutar: Cambio de válvula cheque Lift Check RF de 6” clase 1500# Material: CS Body W/ 13 CR TRIM, Full HF ST (API #5), Piston Type, Hydrogen Service TAG No. CFCF10, ubicado aguas abajo de la FV-3134. Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo con API598. | Objetivo de la intervención: Cambio de válvula cheque (Cantidad 1) Actividades principales a ejecutar: Cambio de válvula cheque Lift Check RF de 6” clase 1500# Material: CS Body W/ 13 CR TRIM, Full HF ST (API #5), Piston Type, Hydrogen Service TAG No. CFCF10, ubicado aguas abajo de la FV-3134. Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo con API598. | Objetivo de la intervención: Cambio de válvula cheque (Cantidad 1) Actividades principales a ejecutar: - Cambio de válvula cheque Lift Check RF de 6” clase 1500# Material: CS Body W/ 13 CR TRIM, Full HF ST (API #5), Piston Type, Hydrogen Service TAG No. CFCF10, ubicado aguas abajo de la FV-3134. - Realizar prueba hidrostatica a la válvula a montar de acuerdo con API598. Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo con API598. | 60060144 | LINE FROM 110-HL-0685-25CB2S S TO E-006A | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010458 | 6" x 1500 | Etapa de reacción 2 |  | 1 |  |  | X |  |  | X |  | X | X
95 | 800015521 | 5010459 | 110-HY-1219-15CB1S | Estático | Tubería | Eliminado del alcance | Objetivo de la intervención: Cambio de valvulas en drenaje de la linea HY-1219 (Cantidad 2) Actividades principales a ejecutar: Cambio de dos válvulas GATE VALVE SOCKETWELD API 602 / ISO15761, BOLTED BONNET HANDWHEEL REDUCED PORT MANUFACTURER STANDARD DIMENSIONS, ENDS: SOCKET-WELD, RATING: CLASS 1500, MATERIAL: FORGED CARBON STEEL ASTM A105, STEM PACK: GRAPHITE, TRIM: API-602 NO. 5, NORMAL FLUID SERVICE. Aseguramiento y control calidad: * Para el proceso de soldadura utilizar proceso GTAW con aporte ER-70S-2. * Validación de certificado calidad de fabrica, Realizar PLP a la soldadura en sitio o Radriografia digital (Parte de confiabilidad). | Eliminado del alcance, se encontraba duplicado | [5 empty] | Eliminado |  |  | 5010459 | 3/4" x 1500 | [10 empty] | X | [6 empty] | X | [13 empty] | Eliminado del alcance, se encontraba duplicado
96 | 800015522 | 5010445 | 110-PT-3149 | Estático | Tubería | Cambio Valve, Gate | Objetivo de la intervención: Cambio de valvula de bloque (Cantidad 2) Actividades principales a ejecutar: * Cambio 1:1 válvulas de bloque (2 unidades) asociadas al PT-3149 del reactor 110-HCU-R-002 con pase. Válvula: GATE, 3/4" SW CLASE 1500# Material: 2 ¼ CR-1 MO W/ 13 CR TRIM, Full HF ST, (API #5), High Temp Service TAG No. GFMS03. Aseguramiento y control calidad: * Certificado de prueba segun API598 (Opción solicitar de fabrica), sino se logra tener los certificados de prueba de fabrica se realiza prueba de hermerticidad al muñeco completo 2100 psig (nota: no se realiza con API598). * Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E9018-B3, low hydrogen, mantener máxima temperatura entre pases de 600 °F. * Realizar Alivio de esfuerzos a uniones soldadas, sostenimiento a una temperatura de 1250 a 1300 durante 1 hora, incremento 350°F/hora. * Ensayo de líquidos penetrantes y RX 100%. | Objetivo de la intervención: Cambio de valvula de bloque (Cantidad 2) Actividades principales a ejecutar: * Cambio 1:1 válvulas de bloque (2 unidades) asociadas al PT-3149 del reactor 110-HCU-R-002 con pase. Válvula: GATE, 3/4" SW CLASE 1500# Material: 2 ¼ CR-1 MO W/ 13 CR TRIM, Full HF ST, (API #5), High Temp Service TAG No. GFMS03. Aseguramiento y control calidad: * Certificado de prueba segun API598 (Opción solicitar de fabrica), sino se logra tener los certificados de prueba de fabrica se realiza prueba de hermerticidad al muñeco completo 2100 psig (nota: no se realiza con API598). * Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E9018-B3, low hydrogen, mantener máxima temperatura entre pases de 600 °F. * Realizar Alivio de esfuerzos a uniones soldadas, sostenimiento a una temperatura de 1250 a 1300 durante 1 hora, incremento 350°F/hora. * Ensayo de líquidos penetrantes y RX 100%. | Objetivo de la intervención: Cambio de valvula de bloque (Cantidad 2) Actividades principales a ejecutar: - Cambio 1:1 válvulas de bloque (2 unidades) asociadas al PT-3149 del reactor 110-HCU-R-002 con pase. Válvula: GATE, 3/4" SW CLASE 1500# Material: 2 ¼ CR-1 MO W/ 13 CR TRIM, Full HF ST, (API #5), High Temp Service TAG No. GFMS03. Aseguramiento y control calidad: - Certificado de prueba segun API598 (Opción solicitar de fabrica), sino se logra tener los certificados de prueba de fabrica se realiza prueba de hermerticidad al muñeco completo 2100 psig (nota: no se realiza con API598). - Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E9018-B3, low hydrogen, mantener máxima temperatura entre pases de 600 °F. - Realizar Alivio de esfuerzos a uniones soldadas, sostenimiento a una temperatura de 1250 a 1300 durante 1 hora, incremento 350°F/hora. - Ensayo de líquidos penetrantes y RX 100%. | 80005425 | QUENCH GAS TO STAGE 2 REACTOR BED 2 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIE | 5010445 | 3/4" x 1500 | Etapa de reacción 2 |  | 1 |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | X
97 | 800015523 | 5010446 | 110-HL-0139-3CB2S | Estático | Tubería | Cambio Valve, Gate | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 de las válvulas de bloque (Cantidad 2) Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 de las válvulas de bloque (Cantidad 2) de 1/2" THRD/SW Clase 800# material: CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) TAG No. GWCY01, ubicadas en el FT-1123. Aseguramiento y control calidad: * Para el proceso de soldadura utilizar proceso GTAW con aporte ER-70S-2. * Realizar PLP a las soldaduras. | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 de las válvulas de bloque (Cantidad 2) Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 de las válvulas de bloque (Cantidad 2) de 1/2" THRD/SW Clase 800# material: CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) TAG No. GWCY01, ubicadas en el FT-1123. Aseguramiento y control calidad: * Para el proceso de soldadura utilizar proceso GTAW con aporte ER-70S-2. * Realizar PLP a las soldaduras. | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 de las válvulas de bloque (Cantidad 2) Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 de las válvulas de bloque (Cantidad 2) de 1/2" THRD/SW Clase 800# material: CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) TAG No. GWCY01, ubicadas en el FT-1123. Aseguramiento y control calidad: - Para el proceso de soldadura utilizar proceso GTAW con aporte ER-70S-2. - Realizar PLP a las soldaduras. | 60060134 | LINE HL FROM 110-E-102 TO 110-E-103 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-CR | LÍNEAS DE CRUDO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010446 | 1/2" x 800 | Fraccionamiento |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X
98 | 800015524 | 5010460 | 110-6"-HL-0071-3CB2S-3.0 "H & 6"-HL-0074-3CB2S-3.0"-H | Estático | Tubería | Cambio Valve, Gate | Objetivo de la intervención:Cambio 1:1 de las válvulas (Cantidad 3). Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 de las válvulas de drenaje FV-1044; FV-1046 y FV-1762, de compuerta 3/4" THRD/SW Clase 800# material: CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) TAG No. GWCY01. Ubicación de las valvulas: * FV-1044 es la válvula aguas abajo. * FV-1046 es la válvula aguas arriba. * FV-1762 válvula aguas arriba. Aseguramiento y control calidad: Para el proceso de soldadura utilizar proceso GTAW con aporte ER-70S-2. Ensayo de líquidos penetrantes | Objetivo de la intervención:Cambio 1:1 de las válvulas (Cantidad 3). Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 de las válvulas de drenaje FV-1044; FV-1046 y FV-1762, de compuerta 3/4" THRD/SW Clase 800# material: CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) TAG No. GWCY01. Ubicación de las valvulas: * FV-1044 es la válvula aguas abajo. * FV-1046 es la válvula aguas arriba. * FV-1762 válvula aguas arriba. Aseguramiento y control calidad: Para el proceso de soldadura utilizar proceso GTAW con aporte ER-70S-2. Ensayo de líquidos penetrantes | Objetivo de la intervención:Cambio 1:1 de las válvulas (Cantidad 3). Actividades principales a ejecutar: - Cambio 1:1 de las válvulas de drenaje FV-1044; FV-1046 y FV-1762, de compuerta 3/4" THRD/SW Clase 800# material: CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) TAG No. GWCY01. Ubicación de las valvulas: * FV-1044 es la válvula aguas abajo. * FV-1046 es la válvula aguas arriba. * FV-1762 válvula aguas arriba. Aseguramiento y control calidad: Para el proceso de soldadura utilizar proceso GTAW con aporte ER-70S-2. Ensayo de líquidos penetrantes | 60060067 | LINE HL FROM 110-HL-0070-3CB2S TO F-101 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-CR | LÍNEAS DE CRUDO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010460 | 3/4" x 800 | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X
99 | 800015525 | 5010461 | 110-1"-P-0343-15SL1S09-3S | Estático | Tubería | Cambio Valve, Gate / Globe | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 Válvula de Compuerta (Cantidad 1) y válvula de globo (Cantidad 1) Actividades principales a ejecutar: * Cambio 1:1 Válvula de Compuerta (Cantidad 1) de 1” SW CLASE 1500# Material: 347 SS Body W/ 347SS TRIM, Full HF ST, TAG No. GFSS01. * Válvula de globo (cantidad 1) de 1” SW CLASE 11500# Material: 347 SS Body W/ 347SS TRIM, Full HF ST, TAG No. LFSS02. Aseguramiento y control calidad: * Por criticidad del sistema se solicitara certificado de prueba segun API598 de las valvulas. * Ensayo de líquidos penetrantes RX 100%. * Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E-347. | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 Válvula de Compuerta (Cantidad 1) y válvula de globo (Cantidad 1) Actividades principales a ejecutar: * Cambio 1:1 Válvula de Compuerta (Cantidad 1) de 1” SW CLASE 1500# Material: 347 SS Body W/ 347SS TRIM, Full HF ST, TAG No. GFSS01. * Válvula de globo (cantidad 1) de 1” SW CLASE 11500# Material: 347 SS Body W/ 347SS TRIM, Full HF ST, TAG No. LFSS02. Aseguramiento y control calidad: * Por criticidad del sistema se solicitara certificado de prueba segun API598 de las valvulas. * Ensayo de líquidos penetrantes RX 100%. * Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E-347. | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 Válvula de Compuerta (Cantidad 1) y válvula de globo (Cantidad 1) Actividades principales a ejecutar: - Cambio 1:1 Válvula de Compuerta (Cantidad 1) de 1” SW CLASE 1500# Material: 347 SS Body W/ 347SS TRIM, Full HF ST, TAG No. GFSS01. - Válvula de globo (cantidad 1) de 1” SW CLASE 11500# Material: 347 SS Body W/ 347SS TRIM, Full HF ST, TAG No. LFSS02. Aseguramiento y control calidad: * Por criticidad del sistema se solicitara certificado de prueba segun API598 de las valvulas. * Ensayo de líquidos penetrantes RX 100%. * Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E-347. | 60060327 | FROM 110-P-0019-15SL1S09 TO SAMPLE COOL | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010461 | 1" x 1500 | Etapa de reacción 1 |  | 1 |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X
100 | 800015526 | 5010462 | 110-14"-P-0556-15CK1S09-3.5H | Estático | Tubería | Cambio Valve, Gate | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 Drenaje de 3/4" (Cantidad 1) Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 Drenaje PI-3608 Válvula de Compuerta 3/4” THRD/SW CLASE 1500# Material: 2 ¼ CR-1 MO W/ 13 CR TRIM, Full HF ST, (API #5), TAG No. GFMY04. Aseguramiento y control calidad: * Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E9018-B3, low hydrogen, mantener máxima temperatura entre pases de 600 °F. * Realizar Alivio de esfuerzos a uniones soldadas, sostenimiento a una temperatura de 1250 a 1300 durante 1 hora, incremento 350°F/hora (solicitar al ejecutar procedimientos para evitar realizar alivio segun material de aporte) * Ensayo de líquidos penetrantes y RX 100% * Prueba de hermeticidad con presión de operación. | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 Drenaje de 3/4" (Cantidad 1) Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 Drenaje PI-3608 Válvula de Compuerta 3/4” THRD/SW CLASE 1500# Material: 2 ¼ CR-1 MO W/ 13 CR TRIM, Full HF ST, (API #5), TAG No. GFMY04. Aseguramiento y control calidad: * Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E9018-B3, low hydrogen, mantener máxima temperatura entre pases de 600 °F. * Realizar Alivio de esfuerzos a uniones soldadas, sostenimiento a una temperatura de 1250 a 1300 durante 1 hora, incremento 350°F/hora (solicitar al ejecutar procedimientos para evitar realizar alivio segun material de aporte) * Ensayo de líquidos penetrantes y RX 100% * Prueba de hermeticidad con presión de operación. | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 Drenaje de 3/4" (Cantidad 1) Actividades principales a ejecutar: - Cambio 1:1 Drenaje PI-3608 - Válvula de Compuerta 3/4” THRD/SW CLASE 1500# Material: 2 ¼ CR-1 MO W/ 13 CR TRIM, Full HF ST, (API #5), TAG No. GFMY04. Aseguramiento y control calidad: - Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E9018-B3, low hydrogen, mantener máxima temperatura entre pases de 600 °F. - Realizar Alivio de esfuerzos a uniones soldadas, sostenimiento a una temperatura de 1250 a 1300 durante 1 hora, incremento 350°F/hora (solicitar al ejecutar procedimientos para evitar realizar alivio segun material de aporte) - Ensayo de líquidos penetrantes y RX 100% - Prueba de hermeticidad con presión de operación. | 60060512 | LINE P FROM E006A TO 110-P-0156-15CK1S09 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010462 | 3/4" x 1500 | Etapa de reacción 2 |  | 1 |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | X
101 | 800015527 | 5010463 | 110-10"-P-0150-15CB2S-3H & 110-10"-P-0151-15CB2S-3H | Estático | Tubería | Cambio Valve, Gate | Objetivo de la intervención: Válvulas de Compuerta 3/4” (Cantidad 2) Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 Drenaje línea E-006A y E-006B Este sistema cuenta con doble valvula ( se realiza el cambio de la válvula que se encuentra hacia la atmosfera). Válvulas de Compuerta 3/4” THRD/SW CLASE 1500# Material: CS Body W/ 13 CR TRIM, Full HF ST (API #5), Full Port, GO, Hydrogen Service, TAG No. GFCF08. Aseguramiento y control calidad: * Aplicar procedimiento de soldadura con aporte para pase raíz E-6010 y pase de presentación E-7018. (exigible WPS, WPQ) * Realizar PLP. | Objetivo de la intervención: Válvulas de Compuerta 3/4” (Cantidad 2) Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 Drenaje línea E-006A y E-006B Este sistema cuenta con doble valvula ( se realiza el cambio de la válvula que se encuentra hacia la atmosfera). Válvulas de Compuerta 3/4” THRD/SW CLASE 1500# Material: CS Body W/ 13 CR TRIM, Full HF ST (API #5), Full Port, GO, Hydrogen Service, TAG No. GFCF08. Aseguramiento y control calidad: * Aplicar procedimiento de soldadura con aporte para pase raíz E-6010 y pase de presentación E-7018. (exigible WPS, WPQ) * Realizar PLP. | Objetivo de la intervención: Válvulas de Compuerta 3/4” (Cantidad 2) Actividades principales a ejecutar: - Cambio 1:1 Drenaje línea E-006A y E-006B Este sistema cuenta con doble valvula ( se realiza el cambio de la válvula que se encuentra hacia la atmosfera). - Válvulas de Compuerta 3/4” THRD/SW CLASE 1500# Material: CS Body W/ 13 CR TRIM, Full HF ST (API #5), Full Port, GO, Hydrogen Service, TAG No. GFCF08. Aseguramiento y control calidad: - Aplicar procedimiento de soldadura con aporte para pase raíz E-6010 y pase de presentación E-7018. (exigible WPS, WPQ) - Realizar PLP. | 60060144 | LINE FROM 110-HL-0685-25CB2S S TO E-006A | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010463 | 3/4" x 1500 | Etapa de reacción 2 |  | 1 |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X
102 | 800015528 | 5010464 | 110-6"-P-0364-15CB4S55-N | Estático | Tubería | Cambio Valve, Gate | Objetivo de la intervención:Cambio 1:1 Venteo (Cantidad 2). Actividades principales a ejecutar: * Cambio 1:1 Venteo bifurcación línea cima del D-005 (cantidad 2) * Válvula de Compuerta 3/4” THRD/SW CLASE 1500# Material: 316 SS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12), NACE, TAG No. GFSY03. * Válvula de Compuerta 3/4” SW/SW CLASE 1500# Material: 316 SS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12), NACE, TAG No. GFSS04. * Nipple 3/4" PBE; SCH: 160 Material: SS, ASTM A312 GRADE TP 304/304L, SMLS, ASME B36.10, 3” (75mm) & 6” (150mm) LONG, NACE. Aseguramiento y control calidad: * Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E-309L en unión bimetálica y aporte 316L en unión válvula nipple SS304. * Ensayo de líquidos penetrantes * Prueba de hermeticidad con presión de operación | Objetivo de la intervención:Cambio 1:1 Venteo (Cantidad 2). Actividades principales a ejecutar: * Cambio 1:1 Venteo bifurcación línea cima del D-005 (cantidad 2) * Válvula de Compuerta 3/4” THRD/SW CLASE 1500# Material: 316 SS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12), NACE, TAG No. GFSY03. * Válvula de Compuerta 3/4” SW/SW CLASE 1500# Material: 316 SS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12), NACE, TAG No. GFSS04. * Nipple 3/4" PBE; SCH: 160 Material: SS, ASTM A312 GRADE TP 304/304L, SMLS, ASME B36.10, 3” (75mm) & 6” (150mm) LONG, NACE. Aseguramiento y control calidad: * Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E-309L en unión bimetálica y aporte 316L en unión válvula nipple SS304. * Ensayo de líquidos penetrantes * Prueba de hermeticidad con presión de operación | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 Venteo (Cantidad 2). Actividades principales a ejecutar: - Cambio 1:1 Venteo bifurcación línea cima del D-005 (cantidad 2) - Válvula de Compuerta 3/4” THRD/SW CLASE 1500# Material: 316 SS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12), NACE, TAG No. GFSY03. - Válvula de Compuerta 3/4” SW/SW CLASE 1500# Material: 316 SS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12), NACE, TAG No. GFSS04. - Nipple 3/4" PBE; SCH: 160 Material: SS, ASTM A312 GRADE TP 304/304L, SMLS, ASME B36.10, 3” (75mm) & 6” (150mm) LONG, NACE. Aseguramiento y control calidad: - Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E-309L en unión bimetálica y aporte 316L en unión válvula nipple SS304. - Ensayo de líquidos penetrantes - Prueba de hermeticidad con presión de operación | 60060345 | LINE P FROM 110-HCU-D-005 TO PSV-3169 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010464 | 3/4" x 1500 | Separación a baja temperatura |  | 93 |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X
103 | 800015529 | 5010465 | 110-3"-AR-0199-15CB2S54- N | Estático | Tubería | Cambio Valve, Gate | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 Válvulas de bloque aguas abajo de las LV-3221A (Cant 2) y LV-3221B (Cant 2) en total serian 4 Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 Válvulas de Compuerta de 4” RF CLASE 1500# Material: CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12), Full Port, GO, NACE, Hydrogen Service. Asociadas a la LV-3221A (Cant 2) y LV-3221B (Cant 2). Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo API598. | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 Válvulas de bloque aguas abajo de las LV-3221A (Cant 2) y LV-3221B (Cant 2) en total serian 4 Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 Válvulas de Compuerta de 4” RF CLASE 1500# Material: CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12), Full Port, GO, NACE, Hydrogen Service. Asociadas a la LV-3221A (Cant 2) y LV-3221B (Cant 2). Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo API598. | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 Válvulas de bloque aguas abajo de las LV-3221A (Cant 2) y LV-3221B (Cant 2) en total serian 4 Actividades principales a ejecutar: - Cambio 1:1 Válvulas de Compuerta de 4” RF CLASE 1500# Material: CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12), Full Port, GO, NACE, Hydrogen Service. Asociadas a la LV-3221A (Cant 2) y LV-3221B (Cant 2). - Realizar prueba hidrostatica a la válvula a instalar de acuerdo API598. Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo API598. | 60060195 | LINE FROM T-001 TO 110-AR-0387-15CB2S54 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-AM | LÍNEAS DE AMINA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010465 | 4" x 1500 | Lavado con amina |  | 2 |  |  | X |  |  | X |  | X | X
104 | 800015530 | 5010466 | 110-14"-HL-0042-15CK2S09-3.5 "H | Estático | Tubería | Cambio Valve, Gate | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 Válvulas de bloque Salida de D-002 hacia la LV-3103A (Cant 2) y LV-3103B (Cant 2) en total serian 4 valvulas Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 Válvulas de Compuerta 10” RF CLASE 1500# Material: 2 ¼ CR-1 MO W/ 13 CR TRIM, Full HF ST, (API #5), Full Port, GO, High Temp Service, Hydrogen Service Asociadas a la LV-3103A (Cant 2) y LV-3103B (Cant 2) Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo API598 | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 Válvulas de bloque Salida de D-002 hacia la LV-3103A (Cant 2) y LV-3103B (Cant 2) en total serian 4 valvulas Actividades principales a ejecutar: Cambio 1:1 Válvulas de Compuerta 10” RF CLASE 1500# Material: 2 ¼ CR-1 MO W/ 13 CR TRIM, Full HF ST, (API #5), Full Port, GO, High Temp Service, Hydrogen Service Asociadas a la LV-3103A (Cant 2) y LV-3103B (Cant 2) Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo API598 | Objetivo de la intervención: Cambio 1:1 Válvulas de bloque Salida de D-002 hacia la LV-3103A (Cant 2) y LV-3103B (Cant 2) en total serian 4 valvulas Actividades principales a ejecutar: - Cambio 1:1 Válvulas de Compuerta 10” RF CLASE 1500# Material: 2 ¼ CR-1 MO W/ 13 CR TRIM, Full HF ST, (API #5), Full Port, GO, High Temp Service, Hydrogen Service Asociadas a la LV-3103A (Cant 2) y LV-3103B (Cant 2) - Realizar prueba hidrostatica a la válvula a instalar de acuerdo API598. Aseguramiento y control calidad: Prueba de válvulas de acuerdo API598 | 60060039 | LINE HL FROM D-002 TO 110-DP-6457-1CB2S | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-CR | LÍNEAS DE CRUDO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010466 | 10" x 1500 | Separación a alta temperatura |  | 2 |  |  | X |  |  | X |  | X | X
105 | 800015531 | 5010467 | 110-1.5"-HL-0007-25CB1S-1.5S | Estático | Tubería | Limpieza línea | Objetivo de la intervención: Realizar limpieza de linea (destaponamiento) Actividades principales a ejecutar: • Realizar el desmonte, destaponamiento y limpieza de las platinas de orificio multi-restricción RO-3332; RO-3333; RO-3334 y RO-3335. • Realizar limpieza de las líneas asociadas a las anteriores RO. • Restable linea Aseguramiento y control calidad: • Prueba de flujo, valida operaciones. | Objetivo de la intervención: Realizar limpieza de linea (destaponamiento) Actividades principales a ejecutar: • Realizar el desmonte, destaponamiento y limpieza de las platinas de orificio multi-restricción RO-3332; RO-3333; RO-3334 y RO-3335. • Realizar limpieza de las líneas asociadas a las anteriores RO. • Restable linea Aseguramiento y control calidad: • Prueba de flujo, valida operaciones. | Objetivo de la intervención: Realizar limpieza de linea (destaponamiento) Actividades principales a ejecutar: - Realizar el desmonte, destaponamiento y limpieza de las platinas de orificio multi-restricción RO-3332; RO-3333; RO-3334 y RO-3335. - Realizar limpieza de las líneas asociadas a las anteriores RO. - Restable linea Aseguramiento y control calidad: - Prueba de flujo, valida operaciones. | 60060007 | 110-HL-0518-25CB1S / 110-DP-6368-1CB2S | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-CR | LÍNEAS DE CRUDO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010467 |  | Carga y precalentamiento | [20 empty] | X
106 | 800015532 | 5010468 | 110-1.5"-HL-0148-25CB2S-2S | Estático | Tubería | Limpieza línea | Objetivo de la intervención:Realizar limpieza de linea (destaponamiento) Actividades principales a ejecutar: • Realizar el desmonte, destaponamiento y limpieza de las platinas de orificio multi-restricción RO-3370; RO-3372; RO-3373 y RO-3374. • Realizar limpieza de las líneas asociadas a las anteriores RO. • Restablecer condición y hacer prueba de flujo en las líneas. Aseguramiento y control calidad: • Prueba de flujo, valida operaciones. | Objetivo de la intervención:Realizar limpieza de linea (destaponamiento) Actividades principales a ejecutar: • Realizar el desmonte, destaponamiento y limpieza de las platinas de orificio multi-restricción RO-3370; RO-3372; RO-3373 y RO-3374. • Realizar limpieza de las líneas asociadas a las anteriores RO. • Restablecer condición y hacer prueba de flujo en las líneas. Aseguramiento y control calidad: • Prueba de flujo, valida operaciones. | Objetivo de la intervención: Realizar limpieza de linea (destaponamiento) Actividades principales a ejecutar: - Realizar el desmonte, destaponamiento y limpieza de las platinas de orificio multi-restricción RO-3370; RO-3372; RO-3373 y RO-3374. - Realizar limpieza de las líneas asociadas a las anteriores RO. - Restablecer condición y hacer prueba de flujo en las líneas. Aseguramiento y control calidad: - Prueba de flujo, valida operaciones. | 60047767 | LINE FROM 110-HL-0552 TO 110-HL-0357 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-CR | LÍNEAS DE CRUDO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010468 |  | Carga y precalentamiento | [20 empty] | X
107 | 800015533 | 5010469 | 110-6"-HRG-0046-3CJ4S09 | Estático | Tubería | Cambio Línea | Objetivo de la intervención: Cambio de linea por fuga Actividades principales a ejecutar: Restituir la condición normal de la línea según Piping Class 3CJ4S09 • Cambia el codo 90° de diametro de 6" 1 ¼ CR – ½ MO, ASTM A234 GRADE WP11 CL1-S, ASME B16.9, NACE • Cambiar la TEE reductora 6" XS X 4" SCH120----TEE RED SMLS B16.9 BE A234-WP11 CL1 SOUR. • Cambiar el tramo de tubería recto de diametro 6" sch XS, 1 ¼ CR – ½ MO, ASTM A335 GRADE P11, SMLS, ASME B36.10, NACE. Aseguramiento y control calidad: • Construir biseles a la tubería existente y permitir inspección visual e inspección por tintas penetrantes. • Utilizar soldadura ER80S-B2, low hydrogen, para proceso GTAW. Precalentar a 350°F y asegurar esta temperatura durante el proceso de soldadura. (exigible WPS, WPQ) • Realizar control radiográfico a todas las juntas soldadas a tope. • Realizar alivio térmico a 1300 °F sostenida 1 hora, rata de incremento y descenso a 350°F/h, al llegar a 350°F apagar máquina y arropar con manta cerámica (kawool) hasta temperatura ambiente. Medir durezas, valor límite 210 HB. Presentar la curva de alivio (solicitar al ejecutar procedimientos para evitar realizar alivio segun material de aporte) • Pintar conforme al código de colores y con sistema para alta temperatura tipo intertherm 50 o similar. Realizar los controles de calidad a la pintura (espesor de película seca, prueba holiday y adherencia). • Instalar chaquetas térmicas para restituir el aislamiento externo de la línea. • Validar la instalación correcta de la boquilla de inyección de agua en conjunto con el personal de operaciones. • Radiografía 100% juntas a tope. • Garantizar MTR de los materiales. | Objetivo de la intervención: Cambio de linea por fuga Actividades principales a ejecutar: Restituir la condición normal de la línea según Piping Class 3CJ4S09 • Cambia el codo 90° de diametro de 6" 1 ¼ CR – ½ MO, ASTM A234 GRADE WP11 CL1-S, ASME B16.9, NACE • Cambiar la TEE reductora 6" XS X 4" SCH120----TEE RED SMLS B16.9 BE A234-WP11 CL1 SOUR. • Cambiar el tramo de tubería recto de diametro 6" sch XS, 1 ¼ CR – ½ MO, ASTM A335 GRADE P11, SMLS, ASME B36.10, NACE. Aseguramiento y control calidad: • Construir biseles a la tubería existente y permitir inspección visual e inspección por tintas penetrantes. • Utilizar soldadura ER80S-B2, low hydrogen, para proceso GTAW. Precalentar a 350°F y asegurar esta temperatura durante el proceso de soldadura. (exigible WPS, WPQ) • Realizar control radiográfico a todas las juntas soldadas a tope. • Realizar alivio térmico a 1300 °F sostenida 1 hora, rata de incremento y descenso a 350°F/h, al llegar a 350°F apagar máquina y arropar con manta cerámica (kawool) hasta temperatura ambiente. Medir durezas, valor límite 210 HB. Presentar la curva de alivio (solicitar al ejecutar procedimientos para evitar realizar alivio segun material de aporte) • Pintar conforme al código de colores y con sistema para alta temperatura tipo intertherm 50 o similar. Realizar los controles de calidad a la pintura (espesor de película seca, prueba holiday y adherencia). • Instalar chaquetas térmicas para restituir el aislamiento externo de la línea. • Validar la instalación correcta de la boquilla de inyección de agua en conjunto con el personal de operaciones. • Radiografía 100% juntas a tope. • Garantizar MTR de los materiales. | Objetivo de la intervención: Cambio de linea por fuga Actividades principales a ejecutar: Restituir la condición normal de la línea según Piping Class 3CJ4S09 - Cambia el codo 90° de diametro de 6" 1 ¼ CR – ½ MO, ASTM A234 GRADE WP11 CL1-S, ASME B16.9, NACE - Cambiar la TEE reductora 6" XS X 4" SCH120----TEE RED SMLS B16.9 BE A234-WP11 CL1 SOUR. - Cambiar el tramo de tubería recto de diametro 6" sch XS, 1 ¼ CR – ½ MO, ASTM A335 GRADE P11, SMLS, ASME B36.10, NACE. Aseguramiento y control calidad: - Construir biseles a la tubería existente y permitir inspección visual e inspección por tintas penetrantes (validar la inspección por parte de ecopetrol / confiabilidad) • Utilizar soldadura ER80S-B2, low hydrogen, para proceso GTAW. Precalentar a 350°F y asegurar esta temperatura durante el proceso de soldadura. (exigible WPS, WPQ) • Realizar control radiográfico a todas las juntas soldadas a tope. • Realizar alivio térmico a 1300 °F sostenida 1 hora, rata de incremento y descenso a 350°F/h, al llegar a 350°F apagar máquina y arropar con manta cerámica (kawool) hasta temperatura ambiente. Medir durezas, valor límite 210 HB. Presentar la curva de alivio (solicitar al ejecutar procedimientos para evitar realizar alivio segun material de aporte) • Pintar conforme al código de colores y con sistema para alta temperatura tipo intertherm 50 o similar. Realizar los controles de calidad a la pintura (espesor de película seca, prueba holiday y adherencia). • Instalar chaquetas térmicas para restituir el aislamiento externo de la línea. • Validar la instalación correcta de la boquilla de inyección de agua en conjunto con el personal de operaciones. • Radiografía 100% juntas a tope. • Garantizar MTR de los materiales. | 60060043 | LINE HRG FROM 110-D-003 TO 110-AC-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-H | LÍNEAS DE HIDROGENO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010469 | 6" SCH XS | Separación a alta temperatura |  | 93 |  |  | X | [11 empty] | X | X | X |  |  |  | CAMBIO DE LÍNEA
108 | 800015534 | 5010470 | 110-01"-HRG-0033-15CB1S | Estático | Tubería | Modificación de Línea | Objetivo de la intervención: modificación de la línea llegada lado canal del intercambiador 110-HCU-E-005 para instalacion de espaciador. Actividades principales a ejecutar: • Realizar la modificación de la línea 110-HRG-0033-15CB1S llegada lado canal del intercambiador 110-HCU-E-005 para la instalación de un espaciador de 10”x1500#. Aseguramiento y control calidad: • Realizar el corte del spool y recortar el avance del nuevo espaciador, se debe preparar los biseles y realizar ensayo de líquidos penetrantes, previo a la soldadura. • Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E-6010 para pase de raíz y E-7018 para pase de presentación. • Instalar espaciador de 12” RF Clase 1500# en material CS, ASTM A516 GRADE 70, NORMALIZED, ASME B16.48 • Instalar empaques nuevos de 12” Clase 1500# material SPIRAL WOUND, ASME B16.20, ASME B16.5, TP 304 SS WDG, W/FLEXIBLE GRAPHITE FILLER, TP 304 SS INNER RING, CS OUTER RING. • Restablecer recubrimiento y aislamiento térmico conforme especificación. • Radiografía 100% juntas a tope. | Objetivo de la intervención: modificación de la línea llegada lado canal del intercambiador 110-HCU-E-005 para instalacion de espaciador. Actividades principales a ejecutar: • Realizar la modificación de la línea 110-HRG-0033-15CB1S llegada lado canal del intercambiador 110-HCU-E-005 para la instalación de un espaciador de 12”x1500#. Aseguramiento y control calidad: • Realizar el corte del spool y recortar el avance del nuevo espaciador, se debe preparar los biseles y realizar ensayo de líquidos penetrantes, previo a la soldadura. • Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E-6010 para pase de raíz y E-7018 para pase de presentación. • Instalar espaciador de 12” RF Clase 1500# en material CS, ASTM A516 GRADE 70, NORMALIZED, ASME B16.48 • Instalar empaques nuevos de 12” Clase 1500# material SPIRAL WOUND, ASME B16.20, ASME B16.5, TP 304 SS WDG, W/FLEXIBLE GRAPHITE FILLER, TP 304 SS INNER RING, CS OUTER RING. • Restablecer recubrimiento y aislamiento térmico conforme especificación. • Radiografía 100% juntas a tope. | Objetivo de la intervención: Modificación de la línea llegada lado canal del intercambiador 110-HCU-E-005 para instalacion de espaciador. Actividades principales a ejecutar: - Realizar la modificación de la línea 110-HRG-0033-15CB1S llegada lado canal del intercambiador 110-HCU-E-005 para la instalación de un espaciador de 12”x1500#. Aseguramiento y control calidad: - Realizar el corte del spool y recortar el avance del nuevo espaciador, se debe preparar los biseles y realizar ensayo de líquidos penetrantes, previo a la soldadura. - Aplicar procedimiento de soldadura con aporte E-6010 para pase de raíz y E-7018 para pase de presentación. - Instalar espaciador de 12” RF Clase 1500# en material CS, ASTM A516 GRADE 70, NORMALIZED, ASME B16.48 - Instalar empaques nuevos de 12” Clase 1500# material SPIRAL WOUND, ASME B16.20, ASME B16.5, TP 304 SS WDG, W/FLEXIBLE GRAPHITE FILLER, TP 304 SS INNER RING, CS OUTER RING. - Restablecer recubrimiento y aislamiento térmico conforme especificación (Aislamiento lo ejecuta ecopetrol / Aislamiento) - Radiografía 100% juntas a tope. | 60060030 | LINE FROM C-001 TO 110-HRG-0251-15CB2S | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-H | LÍNEAS DE HIDROGENO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010470 | 12" x 1500 | Compresión |  | 1 |  |  | X | [11 empty] | X |  | X
109 | 800015535 | 5010471 | 110-2"-HL-0207-15CB2S54-N | Estático | Tubería | Cambio Valve, Gate | Objetivo de la intervención: Realizar cambio de válvulas SW (Cantidad 4) Actividades principales a ejecutar: Realizar el cambio de cuatro válvulas agua arriba de la LV-3222A (Cant 2) y LV-3222B (Cant 2) conforme especificación del piping class 15CB2S54 • Válvula de compuerta 2” Clase 1500# SW material: CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12), NACE Aseguramiento y control calidad: • Aplicar procedimiento de soldadura con aporte para pase raíz E-6010 y pase de presentación E-7018. (exigible WPS, WPQ) • Realizar alivio térmico a 1300 °F sostenida 1 hora, rata de incremento y descenso a 350°F/h, al llegar a 350°F apagar máquina y arropar con manta cerámica (kawool) hasta temperatura ambiente. Medir durezas, valor límite 210 HB. Presentar la curva de alivio. • Inspección visual e inspección por tintas penetrantesa uniones soldadas. • Pintar conforme al código de colores y con sistema para alta temperatura tipo intertherm 50 o similar. Realizar los controles de calidad a la pintura (espesor de película seca, prueba holiday y adherencia). • Radiografia digital por parte de confiabilidad. • Certificado de calidad de las válvulas. | Objetivo de la intervención: Realizar cambio de válvulas SW (Cantidad 4) Actividades principales a ejecutar: Realizar el cambio de cuatro válvulas agua arriba de la LV-3222A (Cant 2) y LV-3222B (Cant 2) conforme especificación del piping class 15CB2S54 • Válvula de compuerta 2” Clase 1500# SW material: CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12), NACE Aseguramiento y control calidad: • Aplicar procedimiento de soldadura con aporte para pase raíz E-6010 y pase de presentación E-7018. (exigible WPS, WPQ) • Realizar alivio térmico a 1300 °F sostenida 1 hora, rata de incremento y descenso a 350°F/h, al llegar a 350°F apagar máquina y arropar con manta cerámica (kawool) hasta temperatura ambiente. Medir durezas, valor límite 210 HB. Presentar la curva de alivio. • Inspección visual e inspección por tintas penetrantesa uniones soldadas. • Pintar conforme al código de colores y con sistema para alta temperatura tipo intertherm 50 o similar. Realizar los controles de calidad a la pintura (espesor de película seca, prueba holiday y adherencia). • Radiografia digital por parte de confiabilidad. • Certificado de calidad de las válvulas. | Objetivo de la intervención: Realizar cambio de válvulas SW (Cantidad 4) Actividades principales a ejecutar: - Realizar el cambio de cuatro válvulas agua arriba de la LV-3222A (Cant 2) y LV-3222B (Cant 2) conforme especificación del piping class 15CB2S54 - Válvula de compuerta 2” Clase 1500# SW material: CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12), NACE Aseguramiento y control calidad: - Aplicar procedimiento de soldadura con aporte para pase raíz E-6010 y pase de presentación E-7018. (exigible WPS, WPQ) - Realizar alivio térmico a 1300 °F sostenida 1 hora, rata de incremento y descenso a 350°F/h, al llegar a 350°F apagar máquina y arropar con manta cerámica (kawool) hasta temperatura ambiente. Medir durezas, valor límite 210 HB. Presentar la curva de alivio. - Inspección visual e inspección por tintas penetrantesa uniones soldadas (validar la inspección por parte de ecopetrol / confiabilidad) - Pintar conforme al código de colores y con sistema para alta temperatura tipo intertherm 50 o similar. Realizar los controles de calidad a la pintura (espesor de película seca, prueba holiday y adherencia). - Radiografia digital por parte de confiabilidad. - Certificado de calidad de las válvulas. | 60060203 | LINE HL FROM D-007 TO 110-DP-6486-1CB2S | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-CR | LÍNEAS DE CRUDO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010471 | 2" x 1500 | Lavado con amina |  | 2 |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X | X
110 | 800015536 | 5011194 | 110-2"-CL-6177-1CB1S02 | Estático | Tubería | Cambio Línea | Objetivo de la intervención: Cambio de tubería de 2" Actividades principales a ejecutar: • Realizar el cambio de tubería y codo de la línea de purga continua del intercambiador 110-HCU-E-109, conforme piping class 1CB1S02, desde el codo de 90° y 2 mts lineales de tuberia. Aseguramiento y control calidad: • Implementar tubería 2” XS CS, ASTM A106 GRADE B, SMLS, ASME B36.10 y codo de 2” 90° SW rating 3000 CS, ASTM A105, ASME B16.11 • Aplicar procedimiento de soldadura con aporte para pase raíz E-6010 y pase de presentación E-7018. (exigible WPS, WPQ) • Inspección visual inspección, tintas penetrantes y radiografia digital por parte de confiabilidad. • Pintar conforme al código de colores y con sistema para alta temperatura tipo intertherm 50 o similar. Realizar los controles de calidad a la pintura (espesor de película seca, prueba holiday y adherencia). • Restablecer aislamiento térmico. | Objetivo de la intervención: Cambio de tubería de 2" Actividades principales a ejecutar: • Realizar el cambio de tubería y codo de la línea de purga continua del intercambiador 110-HCU-E-109, conforme piping class 1CB1S02, desde el codo de 90° y 2 mts lineales de tuberia. Aseguramiento y control calidad: • Implementar tubería 2” XS CS, ASTM A106 GRADE B, SMLS, ASME B36.10 y codo de 2” 90° SW rating 3000 CS, ASTM A105, ASME B16.11 • Aplicar procedimiento de soldadura con aporte para pase raíz E-6010 y pase de presentación E-7018. (exigible WPS, WPQ) • Inspección visual inspección, tintas penetrantes y radiografia digital por parte de confiabilidad. • Pintar conforme al código de colores y con sistema para alta temperatura tipo intertherm 50 o similar. Realizar los controles de calidad a la pintura (espesor de película seca, prueba holiday y adherencia). • Restablecer aislamiento térmico. | Objetivo de la intervención: Cambio de tubería de 2" Actividades principales a ejecutar: - Realizar el cambio de tubería y codo de la línea de purga continua del intercambiador 110-HCU-E-109, conforme piping class 1CB1S02, desde el codo de 90° y 2 mts lineales de tuberia. Aseguramiento y control calidad: - Implementar tubería 2” XS CS, ASTM A106 GRADE B, SMLS, ASME B36.10 y codo de 2” 90° SW rating 3000 CS, ASTM A105, ASME B16.11 - Aplicar procedimiento de soldadura con aporte para pase raíz E-6010 y pase de presentación E-7018. (exigible WPS, WPQ) - Inspección visual inspección, tintas penetrantes y radiografia digital por parte de confiabilidad ecopetrol. - Pintar conforme al código de colores y con sistema para alta temperatura tipo intertherm 50 o similar. Realizar los controles de calidad a la pintura (espesor de película seca, prueba holiday y adherencia). - Restablecer aislamiento térmico (Lo ejecuta ecopetrol). | 60061450 | 110-CM-6176-3CB1S01/ BD DRUM COLLEC HEAD | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-C | LÍNEAS DE CONDENSADO | Congelado | Convergencia | TIE | 5011194 | 2" XS | Despojo |  | 5 |  |  | X | [11 empty] | X | X
111 | 800015537 | 5010472 | 110-3"-HV-0326-3CB1S- N | Estático | Tubería | Cambio Valve, Check | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 3 pulg, Raiting 300#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CBCF01 * Ubicación de la linea es 110-3"-HV-0326-3CB1S- N y su función es CHEQUE LINEA DE GAS COMBUSTIBLE QUE PRESIONA EL D-001 * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer de cheque con las caracteristicas; * Cheque tipo SWING CHECK, Diam de 3 pulg, Raiting 300#, Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) tiene 13 CR TRIM, IC CODE CBCF01 * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 3 pulg, Raiting 300#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CBCF01 * Ubicación de la linea es 110-3"-HV-0326-3CB1S- N y su función es CHEQUE LINEA DE GAS COMBUSTIBLE QUE PRESIONA EL D-001 * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer de cheque con las caracteristicas; * Cheque tipo SWING CHECK, Diam de 3 pulg, Raiting 300#, Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) tiene 13 CR TRIM, IC CODE CBCF01 * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Cambio de cheque Actividades principales a ejecutar: - Cambio de cheque tipo SWING CHECK de 3" Raiting 300# - Realizar prueba hidrostatica a la válvula a instalar. - Caracteristicas del cheque: - Cheque tipo SWING CHECK, - Diam de 3 pulg, Raiting 300#, - Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) tiene 13 CR TRIM - IC CODE CBCF01 - Ubicación de la linea es 110-3"-HV-0326-3CB1S- N y su función es CHEQUE LINEA DE GAS COMBUSTIBLE QUE PRESIONA EL D-001 - Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: N/A | 60060312 | 110-FG-6227-1CB1S / 110-FL-6248-1CB2S | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-CR | LÍNEAS DE CRUDO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010472 | 3" x 300 | Carga y precalentamiento |  | 4 |  |  | X |  |  | X |  | X | X
112 | 800015538 | 5010473 | 110-10"-HL-0007-25CB1S-2.0" H | Estático | Tubería | PH Valve, Check (Kit de blandos) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 10 pulg, Raiting 2500#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CGCF02 * Ubicación de la linea es 110-10"-HL-0007-25CB1S- 2.0" H y su función es CHEQUE LINEA DE DESCARGA DE LAS P-001 A/B (SON 2. * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 10 pulg, Raiting 2500#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CGCF02 * Ubicación de la linea es 110-10"-HL-0007-25CB1S- 2.0" H y su función es CHEQUE LINEA DE DESCARGA DE LAS P-001 A/B (SON 2. * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: -Desmontar valvula y realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Caracteristicas del cheque: - Cheque tipo SWING CHECK, - Diam de 10 pulg, Raiting 2500#, - Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM - IC CODE CGCF02 - Ubicación de la linea es 110-10"-HL-0007-25CB1S- 2.0" H y su función es CHEQUE LINEA DE DESCARGA DE LAS P-001 A/B (SON 2. - Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | 60060007 | 110-HL-0518-25CB1S / 110-DP-6368-1CB2S | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-CR | LÍNEAS DE CRUDO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010473 | 10" x 2500 | Carga y precalentamiento |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  | X | X
113 | 800015539 | 5010474 | 110-3"-LS-6050-1CB1S02-2.0"H | Estático | Tubería | PH Valve, Check (kit de blandos) (Ver observación) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 3 pulg, Raiting 150#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CACF01 * Ubicación de la linea es 110-3"-LS-6050-1CB1S02-2.0 "H y su función es CHEQUE EN LINEA DE ENTRADA DE VAPOR DE BAJA PRESION AL D-003 * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 3 pulg, Raiting 150#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CACF01 * Ubicación de la linea es 110-3"-LS-6050-1CB1S02-2.0 "H y su función es CHEQUE EN LINEA DE ENTRADA DE VAPOR DE BAJA PRESION AL D-003 * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Cambio de cheque Actividades principales a ejecutar: - Cambio de cheque tipo SWING CHECK de 3 pulg Rating 150# - Realizar prueba hidrostática a la válvula a instalar. - características del cheque: - Cheque tipo SWING CHECK, - Diam de 3 pulg, Rating 150#, - Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) tiene 13 CR TRIM - IC CODE CACF01 - Ubicación de la linea es 110-3"-LS-6050-1CB1S02-2.0 "H y su función es CHEQUE EN LINEA DE ENTRADA DE VAPOR DE BAJA PRESION AL D-003 - Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contingentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | 60061360 | FROM LOW PRESSURE STEAM HEADER TO D-003 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-V | LÍNEAS DE VAPOR | Congelado | Convergencia | TIE | 5010474 | 3" x 150 | Separación a alta temperatura |  | 2 |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [19 empty] | Se pidio cheque para cambio uno a uno
114 | 800015540 | 5010475 | 110-3"-FG-6229-1CB1S-N | Estático | Tubería | PH Valve, Check (kit de blandos) (Ver observación) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 3 pulg, Raiting 150#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CBCF01 * Ubicación de la linea es 110-3"-FG-6229-1CB1S- N y su función es CHEQUE EN LINEA DE AS COMBUSTIBLE ANTES DE LA PV-3110 B QUE PRESIONA EL D-004 * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 3 pulg, Raiting 150#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CBCF01 * Ubicación de la linea es 110-3"-FG-6229-1CB1S- N y su función es CHEQUE EN LINEA DE AS COMBUSTIBLE ANTES DE LA PV-3110 B QUE PRESIONA EL D-004 * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Cambio de cheque Actividades principales a ejecutar: - Cambio de cheque tipo SWING CHECK de 3 pulg Rating 150# - Realizar prueba hidrostática a la válvula a instalar. características del cheque: - Cheque tipo SWING CHECK, - Diam de 3 pulg, Rating 150#, - Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #8) tiene 13 CR TRIM - IC CODE CBCF01 - Ubicación de la linea es 110-3"-FG-6229-1CB1S- N y su función es CHEQUE EN LINEA DE AS COMBUSTIBLE ANTES DE LA PV-3110 B QUE PRESIONA EL D-004 - Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contingentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | 60061493 | DE 110-FG-6222-1CB1S A 110-FV-0353-3CB1S | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-G | LÍNEAS DE GAS | Congelado | Convergencia | TIE | 5010475 | 3" x 300 | Etapa de reacción 2 |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [19 empty] | Se valida rating que es class 300 y no 150 Se pidio cheque para cambio uno a uno
115 | 800015541 | 5010476 | 110-8"-HL-0148-25CB2S-3.0 "H | Estático | Tubería | Cambio Valve, Check (Ver observación) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 8 pulg, Raiting 2500#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CGCF02 * Ubicación de la linea es 110-8"-HL-0148-25CB2S-3.0 "H y su función es CHEQUE DESCARGA P-002 A/B (2 CHEQUES EN LINEA. * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: * Disponer de cheque con caracteristicas: Cheque tipo SWING CHECK, Diam de 8 pulg, Raiting 2500#, Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM, IC CODE CGCF02, Tipo de conexión BRIDADA * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 8 pulg, Raiting 2500#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CGCF02 * Ubicación de la linea es 110-8"-HL-0148-25CB2S-3.0 "H y su función es CHEQUE DESCARGA P-002 A/B (2 CHEQUES EN LINEA. * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: * Disponer de cheque con caracteristicas: Cheque tipo SWING CHECK, Diam de 8 pulg, Raiting 2500#, Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM, IC CODE CGCF02, Tipo de conexión BRIDADA * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Cambio de cheque Actividades principales a ejecutar: - Cambio de cheque tipo SWING CHECK de 8 pulg Rating 2500# - Realizar prueba hidrostática a la válvula a instalar. características del cheque: - Cheque tipo SWING CHECK, - Diam de 8 pulg, Rating 2500#, - Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM - IC CODE CGCF02 - Ubicación de la linea es 110-8"-HL-0148-25CB2S-3.0 "H y su función es CHEQUE DESCARGA P-002 A/B (2 CHEQUES EN LINEA. - Tipo de conexión BRIDADA | 60047767 | LINE FROM 110-HL-0552 TO 110-HL-0357 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-CR | LÍNEAS DE CRUDO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010476 | 8" x 2500 | Carga y precalentamiento |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  | X | X | [11 empty] | Se solicita PH pero con el contingente de contar con el cheque
116 | 800015542 | 5010477 | 110-6"-HRG-0645-15CB1S-2.0 "H | Estático | Tubería | PH Valve, Check (Kit de blandos) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON LIFT CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CFCF10 * Ubicación de la linea es 110-6"-HRG-0645-15CB1S-2.0 "H y su función es ENTRADA DE HIDROGENO A LOS E-006 SE DEBE REVISAR LA DESCRIPCION DE LA LINEA POR QUE NO CORRESPONDE EL NOMBRE. * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON LIFT CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CFCF10 * Ubicación de la linea es 110-6"-HRG-0645-15CB1S-2.0 "H y su función es ENTRADA DE HIDROGENO A LOS E-006 SE DEBE REVISAR LA DESCRIPCION DE LA LINEA POR QUE NO CORRESPONDE EL NOMBRE. * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: - Desmontar Cheque tipo PISTON LIFT CHECK de de 6 pulg, Raiting 1500# - Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Caracteristicas del cheque: - Cheque tipo PISTON LIFT CHECK, - Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, - Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM - IC CODE CFCF10 - Ubicación de la linea es 110-6"-HRG-0645-15CB1S-2.0 "H y su función es ENTRADA DE HIDROGENO A LOS E-006 SE DEBE REVISAR LA DESCRIPCION DE LA LINEA POR QUE NO CORRESPONDE EL NOMBRE. - Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | 60060568 | LINE HRG FROM REDUCER TO P-0010-25SE1S09 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-H | LÍNEAS DE HIDROGENO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010477 | 6" x 1500 | Carga y precalentamiento |  | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | X
117 | 800015543 | 5010478 | 110-6"-HRG-0645-15CB1S-2.0 "H | Estático | Tubería | PH Valve, Check | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON LIFT CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CFCF10 * Ubicación de la linea es 110-6"-HRG-0645-15CB1S-2.0 "H y su función es ENTRADA DE HIDROGENO A LOS E-006 SE DEBE REVISAR LA DESCRIPCION DE LA LINEA POR QUE NO CORRESPONDE EL NOMBRE. * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON LIFT CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CFCF10 * Ubicación de la linea es 110-6"-HRG-0645-15CB1S-2.0 "H y su función es ENTRADA DE HIDROGENO A LOS E-006 SE DEBE REVISAR LA DESCRIPCION DE LA LINEA POR QUE NO CORRESPONDE EL NOMBRE. * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: - Desmontar Cheque tipo PISTON LIFT CHECK de de 6 pulg, Raiting 1500# - Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Caracteristicas del cheque: - Cheque tipo PISTON LIFT CHECK, - Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, - Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM - IC CODE CFCF10 - Ubicación de la linea es 110-6"-HRG-0645-15CB1S-2.0 "H y su función es ENTRADA DE HIDROGENO A LOS E-006 SE DEBE REVISAR LA DESCRIPCION DE LA LINEA POR QUE NO CORRESPONDE EL NOMBRE. - Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento |  |  |  |  | Eliminado | Convergencia | TIE | 5010478 | 6" x 1500 | Carga y precalentamiento |  | 1 |  |  | X | [25 empty] | Eliminado del alcance, se encontraba duplicado (se converso con confiabilidad 24/10/2023).
118 | 800015544 | 5010479 | 110-6"-HRG-0339-25CB1S-4.0"A | Estático | Tubería | Cambio Valve, Check (Ver observación) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 2500#, * Material SS A351 CG8M Body / 317 S.S TRIM tiene 317 SS TRIM * IC CODE CGSB03 * Ubicación de la linea es 110-6"-HRG-0339-25CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE HIDROGENO EN LINEA TV-3070 AGUAS ARRIBA R-001 QUENCH * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: * Disponer cheque con caracteristicas: Cheque tipo PISTON CHECK, Diam de 6 pulg, Raiting 2500#, Material SS A351 CG8M Body / 317 S.S TRIM tiene 317 SS TRIM, IC CODE CGSB03, Tipo de conexión BRIDADA * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 2500#, * Material SS A351 CG8M Body / 317 S.S TRIM tiene 317 SS TRIM * IC CODE CGSB03 * Ubicación de la linea es 110-6"-HRG-0339-25CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE HIDROGENO EN LINEA TV-3070 AGUAS ARRIBA R-001 QUENCH * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: * Disponer cheque con caracteristicas: Cheque tipo PISTON CHECK, Diam de 6 pulg, Raiting 2500#, Material SS A351 CG8M Body / 317 S.S TRIM tiene 317 SS TRIM, IC CODE CGSB03, Tipo de conexión BRIDADA * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Prueba de hermeticidad al cheque Actividades principales a ejecutar: Realizar prueba de hermeticidad al cheques Caracteristicas del cheque: - Cheque tipo PISTON CHECK, - Diam de 6 pulg, Raiting 2500#, - Material SS A351 CG8M Body / 317 S.S TRIM tiene 317 SS TRIM - IC CODE CGSB03 - Ubicación de la linea es 110-6"-HRG-0341-25CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE HIDROGENO EN LINEA TV-3070 AGUAS ARRIBA R-001 QUENCH - Tipo de conexión Soldado Trabajos Contigentes: - Disponer de cheque | 60060323 | LINE HRG FROM ENLARGER TO ENLARGER | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-H | LÍNEAS DE HIDROGENO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010479 | 6" x 2500 | Etapa de reacción 1 |  | 1 |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X | [10 empty] | Se solicita PH pero con el contingente de contar con el cheque | [7 empty] | Se valida que la válvula es soldada y no es bridada como dice el alcance
119 | 800015545 | 5010480 | 110-6"-HRG-0341-25CB1S-4.0"A | Estático | Tubería | Cambio Valve, Check (Ver observación) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe Validar estrategia para revisión de los cheques críticos soldados. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 2500#, * Material SS A351 CG8M Body / 317 S.S TRIM tiene 317 SS TRIM * IC CODE CGSB03 * Ubicación de la linea es 110-6"-HRG-0341-25CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE HIDROGENO EN LINEA TV-3071 AGUAS ARRIBA R-001 QUENCH * Tipo de conexión SOLDADA Trabajos Contigentes: * Disponer de cheque * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe Validar estrategia para revisión de los cheques críticos soldados. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 2500#, * Material SS A351 CG8M Body / 317 S.S TRIM tiene 317 SS TRIM * IC CODE CGSB03 * Ubicación de la linea es 110-6"-HRG-0341-25CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE HIDROGENO EN LINEA TV-3071 AGUAS ARRIBA R-001 QUENCH * Tipo de conexión SOLDADA Trabajos Contigentes: * Disponer de cheque * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Prueba de hermeticidad al cheque Actividades principales a ejecutar: Realizar prueba de hermeticidad al cheques Caracteristicas del cheque: - Cheque tipo PISTON CHECK, - Diam de 6 pulg, Raiting 2500#, - Material SS A351 CG8M Body / 317 S.S TRIM tiene 317 SS TRIM - IC CODE CGSB03 - Ubicación de la linea es 110-6"-HRG-0341-25CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE HIDROGENO EN LINEA TV-3071 AGUAS ARRIBA R-001 QUENCH - Tipo de conexión Soldado Trabajos Contigentes: - Disponer de cheque | 60060325 | LINE HRG FROM ENLARGER TO ENLARGER | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-H | LÍNEAS DE HIDROGENO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010480 | 6" x 2500 | Etapa de reacción 1 |  | 1 |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Se solicita PH pero con el contingente de contar con el cheque
120 | 800015546 | 5010481 | 110-4"-HRG-0243-25CB1S-4.0"A | Estático | Tubería | Cambio Valve, Check (Ver observación) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe Validar estrategia para revisión de los cheques críticos soldados. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON CHECK, * Diam de 4 pulg, Raiting 2500#, * Material 1/4 CHROME 1 MO ALLOY STEEL ASTM A217 GRADE WC9, TRIM: No.5 tiene 13 CR TRIM * IC CODE CGMB09 * Ubicación de la linea es 110-4"-HRG-0243-25CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE HIDROGENO EN LINEA TV-3158 AGUAS ARRIBA R-002 QUENCH * Tipo de conexión SOLDADA Trabajos Contigentes: * Disponer de cheque * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe Validar estrategia para revisión de los cheques críticos soldados. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON CHECK, * Diam de 4 pulg, Raiting 2500#, * Material 1/4 CHROME 1 MO ALLOY STEEL ASTM A217 GRADE WC9, TRIM: No.5 tiene 13 CR TRIM * IC CODE CGMB09 * Ubicación de la linea es 110-4"-HRG-0243-25CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE HIDROGENO EN LINEA TV-3158 AGUAS ARRIBA R-002 QUENCH * Tipo de conexión SOLDADA Trabajos Contigentes: * Disponer de cheque * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar prueba de hermeticidad para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: Como plan de inspección se debe Validar estrategia para revisión de los cheques críticos soldados. características del cheque: - Cheque tipo PISTON CHECK, - Diam de 4 pulg, Rating 2500#, - Material 1/4 CHROME 1 MO ALLOY STEEL ASTM A217 GRADE WC9, TRIM: No.5 tiene 13 CR TRIM - IC CODE CGMB09 - Ubicación de la linea es 110-4"-HRG-0243-25CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE HIDROGENO EN LINEA TV-3158 AGUAS ARRIBA R-002 QUENCH - Tipo de conexión SOLDADA Trabajos Contingentes: - Disponer de cheque - Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | 60060239 | LINE HRG FROM ENLARGER TO ENLARGER | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-H | LÍNEAS DE HIDROGENO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010481 | 4" x 2500 | Etapa de reacción 2 |  | 1 |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Se solicita PH pero con el contingente de contar con el cheque
121 | 800015547 | 5010482 | 110-4"-HRG-0246-25CB1S-4.0"A | Estático | Tubería | PH Valve, Check (Ver observación) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe Validar estrategia para revisión de los cheques críticos soldados. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON CHECK, * Diam de 4 pulg, Raiting 2500#, * Material 1/4 CHROME 1 MO ALLOY STEEL ASTM A217 GRADE WC9, TRIM: No.5 tiene 13 CR TRIM * IC CODE CGMB09 * Ubicación de la linea es 110-4"-HRG-0246-25CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE HIDROGENO EN LINEA TV-3158 AGUAS ARRIBA R-002 QUECH * Tipo de conexión SOLDADA Trabajos Contigentes: * Disponer de cheque * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe Validar estrategia para revisión de los cheques críticos soldados. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON CHECK, * Diam de 4 pulg, Raiting 2500#, * Material 1/4 CHROME 1 MO ALLOY STEEL ASTM A217 GRADE WC9, TRIM: No.5 tiene 13 CR TRIM * IC CODE CGMB09 * Ubicación de la linea es 110-4"-HRG-0246-25CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE HIDROGENO EN LINEA TV-3158 AGUAS ARRIBA R-002 QUECH * Tipo de conexión SOLDADA Trabajos Contigentes: * Disponer de cheque * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar prueba de hermeticidad para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe Validar estrategia para revisión de los cheques críticos soldados. * características del cheque: * Cheque tipo PISTON CHECK, * Diam de 4 pulg, Rating 2500#, * Material 1/4 CHROME 1 MO ALLOY STEEL ASTM A217 GRADE WC9, TRIM: No.5 tiene 13 CR TRIM * IC CODE CGMB09 * Ubicación de la linea es 110-4"-HRG-0246-25CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE HIDROGENO EN LINEA TV-3158 AGUAS ARRIBA R-002 QUECH * Tipo de conexión SOLDADA Trabajos Contingentes: * Disponer de cheque * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | 60060242 | FROM TV-3159 TO 110-HRG-0389-25CK2S09 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-H | LÍNEAS DE HIDROGENO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010482 | 4" x 2500 | Etapa de reacción 2 |  | 1 |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | [18 empty] | En el plan de inspección solo pide revisión en operación
122 | 800015548 | 5010483 | 110-6"-AL-0232-15CB2S54-N | Estático | Tubería | Cambio Valve, Check (Ver observación) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe Validar estrategia para revisión de los cheques críticos soldados. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON LIFT CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, * Material FORGED CARBON STEEL ASTM A105, TRIM: DUPLEX UNS S32750 / HF SEAT , SOUR SERVICE tiene TRIM: DUPLEX UNS S32750 * IC CODE CFCS06 * Ubicación de la linea es 110-6"-AL-0232-15CB2S54- N y su función es LINEA ENTRADA DE AMINA A T-001 PEGUE A TORRE. * Tipo de conexión SOLDADA Trabajos Contigentes: * Disponer de cheque * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe Validar estrategia para revisión de los cheques críticos soldados. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON LIFT CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, * Material FORGED CARBON STEEL ASTM A105, TRIM: DUPLEX UNS S32750 / HF SEAT , SOUR SERVICE tiene TRIM: DUPLEX UNS S32750 * IC CODE CFCS06 * Ubicación de la linea es 110-6"-AL-0232-15CB2S54- N y su función es LINEA ENTRADA DE AMINA A T-001 PEGUE A TORRE. * Tipo de conexión SOLDADA Trabajos Contigentes: * Disponer de cheque * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar prueba de hermeticidad para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: - Como plan de inspección se debe Validar estrategia para revisión de los cheques críticos soldados. - características del cheque: - Cheque tipo PISTON LIFT CHECK, - Diam de 6 pulg, Rating 1500#, - Material FORGED CARBON STEEL ASTM A105, TRIM: DUPLEX UNS S32750 / HF SEAT , SOUR SERVICE tiene TRIM: DUPLEX UNS S32750 - IC CODE CFCS06 - Ubicación de la linea es 110-6"-AL-0232-15CB2S54- N y su función es LINEA ENTRADA DE AMINA A T-001 PEGUE A TORRE. - Tipo de conexión SOLDADA Trabajos Contingentes: - Disponer de cheque - Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | 60060227 | 110-AL-0231-15CB2S54/110-AD-6476-1CB2S54 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-AM | LÍNEAS DE AMINA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010483 | 6" x 1500 | Lavado con amina |  | 5 |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Se solicita PH pero con el contingente de contar con el cheque | [7 empty] | Dentro del alcance dice que la válvula es soldada, validando en planos la válvula es bridada de acuerdo con lo que se solicitó.
123 | 800015549 | 5010484 | 110-6"-AL-0231-15CB2S54-N | Estático | Tubería | Cambio Valve, Check (Ver observación) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, * Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced * IC CODE CFCF07 * Ubicación de la linea es 110-6"-AL-0231-15CB2S54- N y su función es CHEQUE EN LINEA COMUN DE DESCARGA P-003 A/B * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: * Disponer cheque con caracteristicas: Cheque tipo SWING CHECK, Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced, IC CODE CFCF07, Tipo de conexión BRIDADA * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, * Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced * IC CODE CFCF07 * Ubicación de la linea es 110-6"-AL-0231-15CB2S54- N y su función es CHEQUE EN LINEA COMUN DE DESCARGA P-003 A/B * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: * Disponer cheque con caracteristicas: Cheque tipo SWING CHECK, Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced, IC CODE CFCF07, Tipo de conexión BRIDADA * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Cambio de cheques Actividades principales a ejecutar: - Cambio de Cheque tipo SWING CHECK de Diam de 6 pulg, Rating 1500# - Realizar prueba hidrostática a la válvula a instalar. características del cheque: - Cheque tipo SWING CHECK, - Diam de 6 pulg, Rating 1500#, - Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced - IC CODE CFCF07 - Ubicación de la linea es 110-6"-AL-0231-15CB2S54- N y su función es CHEQUE EN LINEA COMUN DE DESCARGA P-003 A/B - Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contingentes: N/A | 60060226 | FROM 110-AL-0230 TO 110-AL-0232-15CB2S54 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-AM | LÍNEAS DE AMINA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010484 | 6" x 1500 | Carga y precalentamiento |  | 2 |  |  | X |  |  | X |  | X | X | [11 empty] | Se solicita PH pero con el contingente de contar con el cheque
124 | 800015550 | 5010485 | 110-6"-AL-0564-15CB2S54-N | Estático | Tubería | PH Valve, Check (Kit de blandos) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, * Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced * IC CODE CFCF07 * Ubicación de la linea es 110-6"-AL-0564-15CB2S54- N y su función es CHEQUE EN LINEA DESCARGA P-003 B * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, * Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced * IC CODE CFCF07 * Ubicación de la linea es 110-6"-AL-0564-15CB2S54- N y su función es CHEQUE EN LINEA DESCARGA P-003 B * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Cambio de cheques Actividades principales a ejecutar: - Cambio de Cheque * Características del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 6 plug, Rating 1500#, * Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced * IC CODE CFCF07 * Ubicación de la línea es 110-6"-AL-0564-15CB2S54- N y su función es CHEQUE EN LINEA DESCARGA P-003 B * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contingentes: N/A | 60060517 | LINE FROM P-003B TO 110-AL-0372-3CB2S54 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-AM | LÍNEAS DE AMINA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010485 | 6" x 1500 | Carga y precalentamiento |  | 2 |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [19 empty] | Se avala no hacer prueba hidrostática. Solo se hace prueba funcional
125 | 800015551 | 5010486 | 110-6"-AL-0563-15CB2S54-N | Estático | Tubería | PH Valve, Check (Kit de blandos) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, * Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced * IC CODE CFCF07 * Ubicación de la linea es 110-6"-AL-0563-15CB2S54- N y su función es CHEQUE EN LINEA DESCARGA P-003 A * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, * Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced * IC CODE CFCF07 * Ubicación de la linea es 110-6"-AL-0563-15CB2S54- N y su función es CHEQUE EN LINEA DESCARGA P-003 A * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Cambio de cheques Actividades principales a ejecutar: - Cambio de Cheque * Características del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 6 plug, Rating 1500#, * Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced * IC CODE CFCF07 * Ubicación de la línea es 110-6"-AL-0563-15CB2S54- N y su función es CHEQUE EN LINEA DESCARGA P-003 A * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contingentes: N/A | 60060516 | LINE FROM P-003A TO 110-AL-0372-3CB2S54 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-AM | LÍNEAS DE AMINA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010486 | 6" x 1500 | Carga y precalentamiento |  | 2 |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [19 empty] | Se avala no hacer prueba hidrostática. Solo se hace prueba funcional
126 | 800015552 | 5010487 | 110-4"-AL-0233-3CB2S54-N | Estático | Tubería | PH Valve, Check | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 4 pulg, Raiting 300#, * Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced * IC CODE CBCF09 * Ubicación de la linea es 110-4"-AL-0233-3CB2S54- N y su función es CHEQUE ENTRADA DE AMINA T-002 * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 4 pulg, Raiting 300#, * Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced * IC CODE CBCF09 * Ubicación de la linea es 110-4"-AL-0233-3CB2S54- N y su función es CHEQUE ENTRADA DE AMINA T-002 * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Cambio de cheques Actividades principales a ejecutar: - Cambio de Cheque tipo SWING CHECK de Diam de 4 pulg, Rating 300# - Realizar prueba hidrostática a la válvula a instalar. características del cheque: - Cheque tipo SWING CHECK, - Diam de 4 pulg, Rating 300#, - Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced - IC CODE CBCF09 - Ubicación de la linea es 110-4"-AL-0233-3CB2S54- N y su función es CHEQUE ENTRADA DE AMINA T-002 - Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contingentes: N/A | 60060228 | LINE FROM 110-AL-0230-15CB2S54 TO T-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-AM | LÍNEAS DE AMINA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010487 | 4" x 300 | Separación a baja temperatura |  | 5 |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [19 empty] | Se avala no hacer prueba hidrostática. Solo se hace prueba funcional
127 | 800015553 | 5010488 | 110-6"-HY-0105-15CB1S-4.0"A | Estático | Tubería | PH Valve, Check (Kit de blandos) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON LIFT CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CFCF09 * Ubicación de la linea es 110-6"-HY-0105-15CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE DESCARGA C-002 A/B AGUAS ARRIBA XV-3237 * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON LIFT CHECK, * Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CFCF09 * Ubicación de la linea es 110-6"-HY-0105-15CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE DESCARGA C-002 A/B AGUAS ARRIBA XV-3237 * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: - Desmonte de Cheque tipo PISTON LIFT CHECK de Diam de 6 pulg, Raiting 1500# - Realizar prueba hidrostatica a válvula desmontada Caracteristicas del cheque: - Cheque tipo PISTON LIFT CHECK, - Diam de 6 pulg, Raiting 1500#, - Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM - IC CODE CFCF09 - Ubicación de la linea es 110-6"-HY-0105-15CB1S-4.0 "A y su función es CHEQUE LINEA DE DESCARGA C-002 A/B AGUAS ARRIBA XV-3237 - Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | 60060101 | 110-HY-0573-15CB1S / 110-HY-0099-9CB1S01 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-H | LÍNEAS DE HIDROGENO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010488 | 6" x 1500 | Compresión |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [19 empty] | Se avala no hacer prueba hidrostática. Solo se hace prueba funcional
128 | 800015554 | 5010489 | 110-4"-WA-0220-15CB1S-N | Estático | Tubería | PH Valve, Check (Kit de blandos) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 4 pulg, Raiting 1500#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CFCF05 * Ubicación de la linea es 110-4"-WA-0220-15CB1S- N y su función es CHEQUES LINEA DE DESCARGA P-004 A/B (DOS * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 4 pulg, Raiting 1500#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CFCF05 * Ubicación de la linea es 110-4"-WA-0220-15CB1S- N y su función es CHEQUES LINEA DE DESCARGA P-004 A/B (DOS * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Cambio de cheques Actividades principales a ejecutar: - Cambio de Cheque - Realizar prueba hidrostática a la válvula a instalar. * Características del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 4 plug, Rating 1500#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM, HF ST (API #5) tiene 13 CR TRIM * IC CODE CFCF05 * Ubicación de la línea es 110-4"-WA-0220-15CB1S- N y su función es CHEQUES LINEA DE DESCARGA P-004 A/B (DOS * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contingentes: N/A | 60060216 | 110-WA-0576-15CB1S/ 110-WA-0221-15CB2S54 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-SW | LÍNEAS DE AGUA DE SERVICIOS | Congelado | Convergencia | TIE | 5010489 | 4" x 1500 | Carga y precalentamiento |  | 2 |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [19 empty] | Se avala no hacer prueba hidrostática. Solo se hace prueba funcional
129 | 800015555 | 5010490 | 110-8"-NAP-0058-3CB2S54-N | Estático | Tubería | PH Valve, Check (Kit de blandos) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 8 pulg, Raiting 300#, * Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced * IC CODE CBCF09 * Ubicación de la linea es 110-8"-NAP-0058-3CB2S54- N y su función es LINEA DE DESCARGA P-101 A/B * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 8 pulg, Raiting 300#, * Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced * IC CODE CBCF09 * Ubicación de la linea es 110-8"-NAP-0058-3CB2S54- N y su función es LINEA DE DESCARGA P-101 A/B * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: - Desmonte de Cheque tipo SWING CHECK de Diam de 8 pulg, Raiting 300# - Realizar prueba hidrostatica a válvula desmontada Caracteristicas del cheque: - Cheque tipo SWING CHECK, - Diam de 8 pulg, Raiting 300#, - Material CS Body W/ 316 SS TRIM, HF ST (API #12) tiene TRIM 316 and hard-faced - IC CODE CBCF09 - Ubicación de la linea es 110-8"-NAP-0058-3CB2S54- N y su función es LINEA DE DESCARGA P-101 A/B - Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer de cheque | 60060054 | 110-0586-3CB2S54 / 110-NAP-0059-1CB2S54 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-NAP | LÍNEAS DE NAFTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010490 | 8" x 300 | Despojo |  | 5 |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [19 empty] | Se avala no hacer prueba hidrostática. Solo se hace prueba funcional
130 | 800015556 | 5010491 | 110-12"-FG-6280-1CB1S-N | Estático | Tubería | Cambio Valve, Check (Kit de blandos) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo DUAL PLATE, * Diam de 12 pulg, Raiting 150#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM 8- plate 410 S.S. - Spring Inconel-X750 tiene 13 CR TRIM * IC CODE CACF02 * Ubicación de la linea es 110-12"-FG-6280-1CB1S- N y su función es LLEGADA DE GAS COMBUSTIBLE AL D-106 * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: * Disponer de cheque con carcateristicas: Cheque tipo DUAL PLATE, Diam de 12 pulg, Raiting 150#, Material CS Body W/ 13 CR TRIM 8- plate 410 S.S. - Spring Inconel-X750 tiene 13 CR TRIM, IC CODE CACF02, Tipo de conexión BRIDADA * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo DUAL PLATE, * Diam de 12 pulg, Raiting 150#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM 8- plate 410 S.S. - Spring Inconel-X750 tiene 13 CR TRIM * IC CODE CACF02 * Ubicación de la linea es 110-12"-FG-6280-1CB1S- N y su función es LLEGADA DE GAS COMBUSTIBLE AL D-106 * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: * Disponer de cheque con carcateristicas: Cheque tipo DUAL PLATE, Diam de 12 pulg, Raiting 150#, Material CS Body W/ 13 CR TRIM 8- plate 410 S.S. - Spring Inconel-X750 tiene 13 CR TRIM, IC CODE CACF02, Tipo de conexión BRIDADA * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: - Desmonte de Cheque tipo DUAL PLATE de Diam de 12 pulg, Raiting 150# - Realizar prueba hidrostatica a válvula desmontada Caracteristicas del cheque: - Cheque tipo DUAL PLATE, - Diam de 12 pulg, Raiting 150#, - Material CS Body W/ 13 CR TRIM 8- plate 410 S.S. - Spring Inconel-X750 tiene 13 CR TRIM - IC CODE CACF02 - Ubicación de la linea es 110-12"-FG-6280-1CB1S- N y su función es LLEGADA DE GAS COMBUSTIBLE AL D-106 - Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: - Disponer de cheque | 60061522 | LINE FG FROM BATTERY LIMIT TO 110-D-106 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-G | LÍNEAS DE GAS | Congelado | Convergencia | TIE | 5010491 | 12" x 150 | Etapa de reacción 2 |  | 6 |  |  | X |  |  | X |  | X | X
131 | 800015557 | 5010492 | 110-1-1/2"-FL-9075-1CB2S | Estático | Tubería | Cambio Valve, Check | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe Validar estrategia para revisión de los cheques críticos soldados. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON LIFT , * Diam de 1,5 pulg, Raiting 800#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM 8 tiene 13 CR TRIM * IC CODE CWCS01 * Ubicación de la linea es 110-1-1/2"-FL-9075-1CB2S y su función es SALIDA DE GASES DE VENTEO A TEA DESDE EL C-001 * Tipo de conexión SOLDADA Trabajos Contigentes: * Disponer de cheque * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe Validar estrategia para revisión de los cheques críticos soldados. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo PISTON LIFT , * Diam de 1,5 pulg, Raiting 800#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM 8 tiene 13 CR TRIM * IC CODE CWCS01 * Ubicación de la linea es 110-1-1/2"-FL-9075-1CB2S y su función es SALIDA DE GASES DE VENTEO A TEA DESDE EL C-001 * Tipo de conexión SOLDADA Trabajos Contigentes: * Disponer de cheque * Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hermeticidad para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: - Realizar pruebas hermeticidad para validar integridad y funcionalidad de los cheques - Como plan de inspección se debe Validar estrategia para revisión de los cheques críticos soldados. - características del cheque: - Cheque tipo PISTON LIFT , - Diam de 1,5 pulg, Rating 800#, - Material CS Body W/ 13 CR TRIM 8 tiene 13 CR TRIM - IC CODE CWCS01 - Ubicación de la linea es 110-1-1/2"-FL-9075-1CB2S y su función es SALIDA DE GASES DE VENTEO A TEA DESDE EL C-001 - Tipo de conexión SOLDADA Trabajos Contingentes: - Disponer de cheque | 60062565 | DRY GAS SEAL SYS C-001 TO HCV HEADER | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-FL | LÍNEAS DE FLARE | Congelado | Convergencia | TIE | 5010492 | 1 1/2" x 800 | Compresión |  | 3 |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X
132 | 800015558 | 5010493 | 110-3"-FL-9078-1CB2S | Estático | Tubería | PH Valve, Check (Kit de blandos) (Ver observación) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 3 pulg, Raiting 150#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM 8 tiene 13 CR TRIM * IC CODE CACF01 * Ubicación de la linea es 110-3"-FL-9078-1CB2S y su función es SALIDA DE GASES DE VENTEO A TEA DESDE EL C-001 * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 3 pulg, Raiting 150#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM 8 tiene 13 CR TRIM * IC CODE CACF01 * Ubicación de la linea es 110-3"-FL-9078-1CB2S y su función es SALIDA DE GASES DE VENTEO A TEA DESDE EL C-001 * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostaticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: - Desmonte de Cheque tipo SWING CHECK de Diam de 3 pulg, Raiting 150# Caracteristicas del cheque: - Cheque tipo SWING CHECK, - Diam de 3 pulg, Raiting 150#, - Material CS Body W/ 13 CR TRIM 8 tiene 13 CR TRIM - IC CODE CACF01 - Ubicación de la linea es 110-3"-FL-9078-1CB2S y su función es SALIDA DE GASES DE VENTEO A TEA DESDE EL C-001 - Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: N/A | 60062568 | FROM 110-FL-9076/9077-1CB2S TO HCVHEADER | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-FL | LÍNEAS DE FLARE | Congelado | Convergencia | TIE | 5010493 | 3" x 150 | Compresión |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [19 empty] | Se avala no hacer prueba hidrostática. Solo se hace prueba funcional Se pidio cheque para cambio uno a uno
133 | 800015559 | 5010494 | 110-3"-OWS-6137-12CS2S02-N | Estático | Tubería | PH Valve, Check (Kit de blandos) (Ver observación) | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 3 pulg, Raiting 150#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM 8 tiene 13 CR TRIM * IC CODE CACF01 * Ubicación de la linea es 110-3"-OWS-6137-12CS2S02- N y su función es LINEAS DE DESCARGA DE LAS P-008 A/B TK-002 A LAS DOS DESCARGAS TIENEN CHEQUE * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostáticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: * Como plan de inspección se debe realizar el desmonte de los cheques bridados y realizar pruebas hidrostáticas en banco, para validar integridad y funcionalidad de estos. * Caracteristicas del cheque: * Cheque tipo SWING CHECK, * Diam de 3 pulg, Raiting 150#, * Material CS Body W/ 13 CR TRIM 8 tiene 13 CR TRIM * IC CODE CACF01 * Ubicación de la linea es 110-3"-OWS-6137-12CS2S02- N y su función es LINEAS DE DESCARGA DE LAS P-008 A/B TK-002 A LAS DOS DESCARGAS TIENEN CHEQUE * Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: Disponer kit de blandos para abrir y realizar mantenimiento | Objetivo de la intervención: Realizar pruebas hidrostaticas para validar integridad y funcionalidad de los cheques Actividades principales a ejecutar: - Desmonte de Cheque tipo SWING CHECK de Diam de 3 pulg, Raiting 150# - Realizar prueba hidrostatica a válvula desmontada Caracteristicas del cheque: - Cheque tipo SWING CHECK, - Diam de 3 pulg, Raiting 150#, - Material CS Body W/ 13 CR TRIM 8 tiene 13 CR TRIM - IC CODE CACF01 - Ubicación de la linea es 110-3"-OWS-6137-12CS2S02- N y su función es LINEAS DE DESCARGA DE LAS P-008 A/B TK-002 A LAS DOS DESCARGAS TIENEN CHEQUE - Tipo de conexión BRIDADA Trabajos Contigentes: N/A | 60061420 | LINE OWS FROM 110-P-008A TO BATT LIM | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PRW | LÍNEAS DE AGUA PROCESO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010494 | 3" x 150 | Etapa de reacción 2 |  | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [19 empty] | Se avala no hacer prueba hidrostática. Solo se hace prueba funcional Se pidio cheque para cambio uno a uno
134 | 800015560 | 5010495 | INSPECCIÓN PUNTOS DE DRENAJE | Estático | Tubería | Cambio Valve, Gate | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE DRENAJE Actividades principales a ejecutar: Debido a antecedentes de falla en puntos de drenaje zona de efluentes de reactor en unidades de proceso similares se hace necesario la inspección preventiva de los puntos de drenaje de sistemas de alta presión y temperatura, para lo cual se necesita facilidades de inspección (retiro de aislamiento) para toma de registro radiográfico o Gammagrafía de los puntos de drenaje asociados a los intercambiadores de calor 110-HCU-E-006 A/D; 110-HCU-E-002 A/B; 110-HCU-E-012 A/B. Ubicación de los puntos de drenaje: 110-10-P-0556-15CK1S09-3H (E-006 A), Drenaje 3/4" SCH 160, 15CK1S09 110-10-P-0151-15CB2S-3H (E-006 B), Drenaje 3/4" SCH 160, 15CB2S 110-10-P-0557-15CK1S09-3H (E-006 B), Drenaje 3/4" SCH 160, 15CK1S09 110-10-P-0010-25SE1S09-3H (E-012 A), Drenaje 3/4" SCH 160, 25SE1S09 110-10-P-0011-25SE1S09-3H (E-012 B) , Drenaje 3/4" SCH 160, 25SE1S09 110-12-P-0531-15CK2S09-3.5H (E-012 A), Drenaje 3/4" SCH XXS, 15CK1S09 110-12-P-0532-15CK2S09-3.5H (E-012 B), Drenaje 3/4" SCH XXS, 15CK1S09 110-10-P-0014-25SE1S09-3H (E-002 A), Drenaje 3/4" SCH 160, 25SE1S09 110-10-P-0015-25SE1S09-3H (E-002 B), Drenaje 3/4" SCH 160, 25SE1S09 110-12-P-0527-15SL1S09-4H (E-002 A), Drenaje 3/4" SCH 160, 15SL1S09 110-12-P-0528-15SL1S09-4H (E-002 B), Drenaje 3/4" SCH 160, 15SL1S09 Trabajos Contigentes: Disponer de un mínimo de dos (2) nipples y una (1) válvula por cada piping class nombrado. | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE DRENAJE Actividades principales a ejecutar: Debido a antecedentes de falla en puntos de drenaje zona de efluentes de reactor en unidades de proceso similares se hace necesario la inspección preventiva de los puntos de drenaje de sistemas de alta presión y temperatura, para lo cual se necesita facilidades de inspección (retiro de aislamiento) para toma de registro radiográfico o Gammagrafía de los puntos de drenaje asociados a los intercambiadores de calor 110-HCU-E-006 A/D; 110-HCU-E-002 A/B; 110-HCU-E-012 A/B. Ubicación de los puntos de drenaje: 110-10-P-0556-15CK1S09-3H (E-006 A), Drenaje 3/4" SCH 160, 15CK1S09 110-10-P-0151-15CB2S-3H (E-006 B), Drenaje 3/4" SCH 160, 15CB2S 110-10-P-0557-15CK1S09-3H (E-006 B), Drenaje 3/4" SCH 160, 15CK1S09 110-10-P-0010-25SE1S09-3H (E-012 A), Drenaje 3/4" SCH 160, 25SE1S09 110-10-P-0011-25SE1S09-3H (E-012 B) , Drenaje 3/4" SCH 160, 25SE1S09 110-12-P-0531-15CK2S09-3.5H (E-012 A), Drenaje 3/4" SCH XXS, 15CK1S09 110-12-P-0532-15CK2S09-3.5H (E-012 B), Drenaje 3/4" SCH XXS, 15CK1S09 110-10-P-0014-25SE1S09-3H (E-002 A), Drenaje 3/4" SCH 160, 25SE1S09 110-10-P-0015-25SE1S09-3H (E-002 B), Drenaje 3/4" SCH 160, 25SE1S09 110-12-P-0527-15SL1S09-4H (E-002 A), Drenaje 3/4" SCH 160, 15SL1S09 110-12-P-0528-15SL1S09-4H (E-002 B), Drenaje 3/4" SCH 160, 15SL1S09 Trabajos Contigentes: Disponer de un mínimo de dos (2) nipples y una (1) válvula por cada piping class nombrado. | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE DRENAJE Actividades principales a ejecutar: - Soporte limpieza para realizar las inspecciones que estan a cargo de ecopetrol / confiabilidad. Nota: Debido a antecedentes de falla en puntos de drenaje zona de efluentes de reactor en unidades de proceso similares se hace necesario la inspección preventiva de los puntos de drenaje de sistemas de alta presión y temperatura, para lo cual se necesita facilidades de inspección (retiro de aislamiento) para toma de registro radiográfico o Gammagrafía de los puntos de drenaje asociados a los intercambiadores de calor 110-HCU-E-006 A/D; 110-HCU-E-002 A/B; 110-HCU-E-012 A/B. Ubicación de los puntos de drenaje: 110-10-P-0556-15CK1S09-3H (E-006 A), Drenaje 3/4" SCH 160, 15CK1S09 110-10-P-0151-15CB2S-3H (E-006 B), Drenaje 3/4" SCH 160, 15CB2S 110-10-P-0557-15CK1S09-3H (E-006 B), Drenaje 3/4" SCH 160, 15CK1S09 110-10-P-0010-25SE1S09-3H (E-012 A), Drenaje 3/4" SCH 160, 25SE1S09 110-10-P-0011-25SE1S09-3H (E-012 B) , Drenaje 3/4" SCH 160, 25SE1S09 110-12-P-0531-15CK2S09-3.5H (E-012 A), Drenaje 3/4" SCH XXS, 15CK1S09 110-12-P-0532-15CK2S09-3.5H (E-012 B), Drenaje 3/4" SCH XXS, 15CK1S09 110-10-P-0014-25SE1S09-3H (E-002 A), Drenaje 3/4" SCH 160, 25SE1S09 110-10-P-0015-25SE1S09-3H (E-002 B), Drenaje 3/4" SCH 160, 25SE1S09 110-12-P-0527-15SL1S09-4H (E-002 A), Drenaje 3/4" SCH 160, 15SL1S09 110-12-P-0528-15SL1S09-4H (E-002 B), Drenaje 3/4" SCH 160, 15SL1S09 Trabajos Contigentes: Disponer de un mínimo de dos (2) nipples y una (1) válvula por cada piping class nombrado. | 60014773 | DRAIN - PROCESS | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-DR | LÍNEAS DE DRENAJE | Congelado | Convergencia | TIE | 5010495 | 3/4" x 1500 | Carga y precalentamiento |  | 1 |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  | X
135 | 800015561 | 5010496 | 110-10"-P-0009-15CB1S-2H | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección H2 reciclo aguas arriba E-001A lado tubos | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo Ubicación del punto: Inyección H2 reciclo aguas arriba E-001A lado tubos | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Inyección H2 reciclo aguas arriba E-001A lado tubos | 60060009 | 110-HL-0649-25CB1S / 110-P-0009-15CB1S | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010496 |  | Carga y precalentamiento |  |  |  | X
136 | 800015562 | 5010497 | 110-10"-P-0008-15CB1S-2H | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección H2 reciclo aguas arriba E-001B lado tubos | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección H2 reciclo aguas arriba E-001B lado tubos | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Inyección H2 reciclo aguas arriba E-001B lado tubos | 60060008 | 110-HL-0519-25CB1S / 110-P-0008-15CB1S | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010497 |  | Carga y precalentamiento |  |  |  | X
137 | 800015563 | 5010498 | 110-10"-P-0010-25SE1S09-3H | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Baipás E-001A lado canal | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Baipás E-001A lado canal | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Baipás E-001A lado canal | 60060010 | LINE P FROM 110-HL-0519-25CB1S TO E-012A | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010498 |  | Carga y precalentamiento |  |  |  | X
138 | 800015564 | 5010499 | 110-10"-P-0011-25SE1S09-3H | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Baipás E-001B lado canal | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Baipás E-001B lado canal | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Baipás E-001B lado canal | 60060011 | LINE P FROM 110-HL-0649-25CB1S TO E-012B | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010499 |  | Carga y precalentamiento |  |  |  | X
139 | 800015565 | 5010500 | 110-10"-P-0016-25SE1S09-4H | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Baipás E-012A y E-002A lado canal | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Baipás E-012A y E-002A lado canal | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Baipás E-012A y E-002A lado canal | 60060014 | LINE P FROM 110-E-002A TO 110-F-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010500 |  | Carga y precalentamiento |  |  |  | X
140 | 800015566 | 5010501 | 110-10"-P-0017-25SE1S09-4H | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Baipás E-012B y E-002B lado canal | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Baipás E-012B y E-002B lado canal | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Baipás E-012B y E-002B lado canal | 60060015 | LINE P FROM 110-E-002B TO 110-F-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010501 |  | Carga y precalentamiento |  |  |  | X
141 | 800015567 | 5010502 | 110-10"-P-0150-15CB2S-3H | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección H2 reciclo aguas arriba E-006A lado casco | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección H2 reciclo aguas arriba E-006A lado casco | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Inyección H2 reciclo aguas arriba E-006A lado casco | 60060144 | LINE FROM 110-HL-0685-25CB2S S TO E-006A | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010502 |  | Etapa de reacción 2 |  |  |  | X
142 | 800015568 | 5010503 | 110-10"-P-0151-15CB2S-3H | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección H2 reciclo aguas arriba E-006B lado casco | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección H2 reciclo aguas arriba E-006B lado casco | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Inyección H2 reciclo aguas arriba E-006B lado casco | 60060146 | LINE FROM 110-HL-0149-25CB2S S TO E-006B | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010503 |  | Etapa de reacción 2 |  |  |  | X
143 | 800015569 | 5010504 | 110-16"-P-0028-15CB4S55-4A | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de H2 de reciclo aguas arria AC-002 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de H2 de reciclo aguas arria AC-002 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Inyección de H2 de reciclo aguas arria AC-002 | 60060025 | 110-P-0027-15CB2S54/ 110-P-0028-15CB1S55 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010504 |  | Separación a alta temperatura |  |  |  | X
144 | 800015570 | 5010505 | 110-18"-P-0022-15CK2S09-3.5H | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Mezcla de efluentes de R-001 y R-002 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Mezcla de efluentes de R-001 y R-002 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Mezcla de efluentes de R-001 y R-002 | 60060019 | LINE P FROM ENLARGER TO 110-HCU-D-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010505 |  | Separación a alta temperatura |  |  |  | X
145 | 800015571 | 5010506 | 110-6"-P-0049-9CB2S55-N | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Punto de mezcla de línea de fondo de D-010 a entrada lado casco E-004 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Punto de mezcla de línea de fondo de D-010 a entrada lado casco E-004 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Punto de mezcla de línea de fondo de D-010 a entrada lado casco E-004 | 60060046 | 110-P-0048-3CB2S54 / 110-P-0049-9CB2S55 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010506 |  | Separación a alta temperatura |  |  |  | X
146 | 800015572 | 5010507 | 110-12"-HL-0006-3CB1S-2H | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de sulfuro a línea de fondo de D-001 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de sulfuro a línea de fondo de D-001 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Inyección de sulfuro a línea de fondo de D-001 | 60060006 | LINE FROM D-001 TO SP-0005-TYPE D1 CONN | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-CR | LÍNEAS DE CRUDO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010507 |  | Carga y precalentamiento |  |  |  | X
147 | 800015573 | 5010508 | 110-20"-P-0052-3CB4S55-1.5"P | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de Inhibidor de Corrosión línea de cima de T-001 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de Inhibidor de Corrosión línea de cima de T-001 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Inyección de Inhibidor de Corrosión línea de cima de T-001 | 60060048 | LINE P FROM T-101 TO 110-P-0052-3CB4S55 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010508 |  | Despojo |  |  |  | X
148 | 800015574 | 5010509 | 110-10"-HL-0918-3CB2S-3H | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de sulfuro a línea de fondo de D-004 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de sulfuro a línea de fondo de D-004 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Inyección de sulfuro a línea de fondo de D-004 | 60060727 | LINE HL FROM D004 TO SP0008 TYPE D1 CONN | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-CR | LÍNEAS DE CRUDO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010509 |  | Compresión |  |  |  | X
149 | 800015575 | 5010510 | 110-6"-HRG-0046-3CJ4S09-1.5P | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de agua línea de entrada de AC-001 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de agua línea de entrada de AC-001 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Inyección de agua línea de entrada de AC-001 | 60060043 | LINE HRG FROM 110-D-003 TO 110-AC-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-H | LÍNEAS DE HIDROGENO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010510 |  | Separación a alta temperatura |  |  |  | X
150 | 800015576 | 5010511 | 110-16"-P-0028-15CB4S55-4.0A | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de agua línea de entrada de AC-002 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de agua línea de entrada de AC-002 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Inyección de agua línea de entrada de AC-002 | 60060025 | 110-P-0027-15CB2S54/ 110-P-0028-15CB1S55 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010511 |  | Separación a alta temperatura |  |  |  | X
151 | 800015577 | 5010512 | 110-8"-P-0061-1CB2S54-1.5 "P | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de Inhibidor de Corrosión línea de cima de T-105 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de Inhibidor de Corrosión línea de cima de T-105 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Inyección de Inhibidor de Corrosión línea de cima de T-105 | 60060057 | LINE P FROM 110-T-105 TO 110-AC-103 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010512 |  | Separación de nafta |  |  |  | X
152 | 800015578 | 5010513 | 110-16"-P-0026-15CJ1S09-2.5H | Estático | Tubería | Limpieza punto de inyección | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de agua a línea de entrada a lado casco E-005 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: * Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo. Ubicación del punto: Inyección de agua a línea de entrada a lado casco E-005 | Objetivo de la intervención: INSPECCIÓN PUNTOS DE INYECCION Y MEZCLA Actividades principales a ejecutar: - Realizar limpieza manual en sitio para realizar inspección y verificar su respectiva alineación en el desmontaje y montaje del mismo (Inspección es ejecutada por ecopetrol / confiabilidad) Ubicación del punto: Inyección de agua a línea de entrada a lado casco E-005 | 60060023 | LINE P FROM ENLARGER TO 110-HCU-E-005 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010513 |  | Compresión |  |  |  | X
153 | 800015579 | 5010514 | 110-SP-0224 | Estático | Tubería | Inspección probetas de corrosión | Objetivo de la intervención: Inspección de las probetas de corrosión Actividades principales a ejecutar: Retiro y entrega al Departamento de Confiabilidad para su respectiva preservación e inspección NUMERO DE LINEA: 110-10"-P-0053-1CB4S54-N UBICACIÓN: Entrada al 110-HCU-E-101 Casco | Objetivo de la intervención: Inspección de las probetas de corrosión Actividades principales a ejecutar: Retiro y entrega al Departamento de Confiabilidad para su respectiva preservación e inspección NUMERO DE LINEA: 110-10"-P-0053-1CB4S54-N UBICACIÓN: Entrada al 110-HCU-E-101 Casco | Objetivo de la intervención: Inspección de las probetas de corrosión Actividades principales a ejecutar: - Retiro y entrega al Departamento de Confiabilidad para su respectiva preservación e inspección NUMERO DE LINEA: 110-10"-P-0053-1CB4S54-N UBICACIÓN: Entrada al 110-HCU-E-101 Casco | 60060049 | LINE P FROM 110-AC-101 TO 110-E-101 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010514 |  | Lavado con amina |  |  |  | X
154 | 800015580 | 5010515 | 110-SP-0225 | Estático | Tubería | Inspección probetas de corrosión | Objetivo de la intervención: Inspección de las probetas de corrosión Actividades principales a ejecutar: Retiro y entrega al Departamento de Confiabilidad para su respectiva preservación e inspección NUMERO DE LINEA: 3"-SW-0255-1CB4S54 UBICACIÓN: Salida bota 110-HCU-D-101 Bota | Objetivo de la intervención: Inspección de las probetas de corrosión Actividades principales a ejecutar: Retiro y entrega al Departamento de Confiabilidad para su respectiva preservación e inspección NUMERO DE LINEA: 3"-SW-0255-1CB4S54 UBICACIÓN: Salida bota 110-HCU-D-101 Bota | Objetivo de la intervención: Inspección de las probetas de corrosión Actividades principales a ejecutar: - Retiro y entrega al Departamento de Confiabilidad para su respectiva preservación e inspección NUMERO DE LINEA: 3"-SW-0255-1CB4S54 UBICACIÓN: Salida bota 110-HCU-D-101 Bota | 60060250 | LINE SW FROM D101 TO 110-SW-0256-1CB4S54 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PRW | LÍNEAS DE AGUA PROCESO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010515 |  | Despojo |  |  |  | X
155 | 800015581 | 5010516 | 110-SP-0243 | Estático | Tubería | Inspección probetas de corrosión | Objetivo de la intervención: Inspección de las probetas de corrosión Actividades principales a ejecutar: Retiro y entrega al Departamento de Confiabilidad para su respectiva preservación e inspección NUMERO DE LINEA: 6"-P-0062-1CB4S54 UBICACIÓN: Salida de 110-HCU-AC-103 | Objetivo de la intervención: Inspección de las probetas de corrosión Actividades principales a ejecutar: Retiro y entrega al Departamento de Confiabilidad para su respectiva preservación e inspección NUMERO DE LINEA: 6"-P-0062-1CB4S54 UBICACIÓN: Salida de 110-HCU-AC-103 | Objetivo de la intervención: Inspección de las probetas de corrosión Actividades principales a ejecutar: - Retiro y entrega al Departamento de Confiabilidad para su respectiva preservación e inspección NUMERO DE LINEA: 6"-P-0062-1CB4S54 UBICACIÓN: Salida de 110-HCU-AC-103 | 60060058 | LINE P FROM 110-AC-103 TO 110-E-106 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Convergencia | TIE | 5010516 |  | Separación de nafta |  |  |  | X
156 | 800015582 | 5010517 | 110-SP-0244 | Estático | Tubería | Inspección probetas de corrosión | Objetivo de la intervención: Inspección de las probetas de corrosión Actividades principales a ejecutar: Retiro y entrega al Departamento de Confiabilidad para su respectiva preservación e inspección NUMERO DE LINEA: 2"-SW-0298-1CB2S54 UBICACIÓN: Salida bota 110-HCU-D-103 Bota | Objetivo de la intervención: Inspección de las probetas de corrosión Actividades principales a ejecutar: Retiro y entrega al Departamento de Confiabilidad para su respectiva preservación e inspección NUMERO DE LINEA: 2"-SW-0298-1CB2S54 UBICACIÓN: Salida bota 110-HCU-D-103 Bota | Objetivo de la intervención: Inspección de las probetas de corrosión Actividades principales a ejecutar: - Retiro y entrega al Departamento de Confiabilidad para su respectiva preservación e inspección NUMERO DE LINEA: 2"-SW-0298-1CB2S54 UBICACIÓN: Salida bota 110-HCU-D-103 Bota | 60060293 | LINE SW FROM D103 TO 110-SW-0299-3CB2S54 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PRW | LÍNEAS DE AGUA PROCESO | Congelado | Convergencia | TIE | 5010517 |  | Separación de nafta |  |  |  | X
157 | 800015664 | 5010518 | GENERAL PROCESS SK-P (57 SK) | Estático | Tubería | Inspección de líneas SK | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de GENERAL PROCESS 110-SK-P-0010; 110-SK-P-0011; 110-SK-P-0014; 110-SK-P-0015; 110-SK-P-0016; 110-SK-P-0017; 110-SK-P-0018; 110-SK-P-0019; 110-SK-P-0020; 110-SK-P-0021; 110-SK-P-0022; 110-SK-P-0023; 110-SK-P-0024; 110-SK-P-0025; 110-SK-P-0051; 110-SK-P-0066; 110-SK-P-0067; 110-SK-P-0150; 110-SK-P-0151; 110-SK-P-0152; 110-SK-P-0153; 110-SK-P-0154; 110-SK-P-0155; 110-SK-P-0156; 110-SK-P-0170; 110-SK-P-0336; 110-SK-P-0337; 110-SK-P-0343; 110-SK-P-0351; 110-SK-P-0521; 110-SK-P-0522; 110-SK-P-0523; 110-SK-P-0524; 110-SK-P-0525; 110-SK-P-0526; 110-SK-P-0527; 110-SK-P-0528; 110-SK-P-0529; 110-SK-P-0530; 110-SK-P-0531; 110-SK-P-0532; 110-SK-P-0533; 110-SK-P-0534; 110-SK-P-0535; 110-SK-P-0536; 110-SK-P-0537; 110-SK-P-0538; 110-SK-P-0539; 110-SK-P-0540; 110-SK-P-0541; 110-SK-P-0542; 110-SK-P-0554; 110-SK-P-0555; 110-SK-P-0556; 110-SK-P-0557; 110-SK-P-0848; 110-SK-P-1061 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de GENERAL PROCESS 110-SK-P-0010; 110-SK-P-0011; 110-SK-P-0014; 110-SK-P-0015; 110-SK-P-0016; 110-SK-P-0017; 110-SK-P-0018; 110-SK-P-0019; 110-SK-P-0020; 110-SK-P-0021; 110-SK-P-0022; 110-SK-P-0023; 110-SK-P-0024; 110-SK-P-0025; 110-SK-P-0051; 110-SK-P-0066; 110-SK-P-0067; 110-SK-P-0150; 110-SK-P-0151; 110-SK-P-0152; 110-SK-P-0153; 110-SK-P-0154; 110-SK-P-0155; 110-SK-P-0156; 110-SK-P-0170; 110-SK-P-0336; 110-SK-P-0337; 110-SK-P-0343; 110-SK-P-0351; 110-SK-P-0521; 110-SK-P-0522; 110-SK-P-0523; 110-SK-P-0524; 110-SK-P-0525; 110-SK-P-0526; 110-SK-P-0527; 110-SK-P-0528; 110-SK-P-0529; 110-SK-P-0530; 110-SK-P-0531; 110-SK-P-0532; 110-SK-P-0533; 110-SK-P-0534; 110-SK-P-0535; 110-SK-P-0536; 110-SK-P-0537; 110-SK-P-0538; 110-SK-P-0539; 110-SK-P-0540; 110-SK-P-0541; 110-SK-P-0542; 110-SK-P-0554; 110-SK-P-0555; 110-SK-P-0556; 110-SK-P-0557; 110-SK-P-0848; 110-SK-P-1061 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de GENERAL PROCESS Actividades principales a ejecutar: - Limpieza de los puntos a inspeccionar (Retiro de aislamiento , construccion de andamios y inspección estaran a cargo de ecopetrol) 110-SK-P-0010; 110-SK-P-0011; 110-SK-P-0014; 110-SK-P-0015; 110-SK-P-0016; 110-SK-P-0017; 110-SK-P-0018; 110-SK-P-0019; 110-SK-P-0020; 110-SK-P-0021; 110-SK-P-0022; 110-SK-P-0023; 110-SK-P-0024; 110-SK-P-0025; 110-SK-P-0051; 110-SK-P-0066; 110-SK-P-0067; 110-SK-P-0150; 110-SK-P-0151; 110-SK-P-0152; 110-SK-P-0153; 110-SK-P-0154; 110-SK-P-0155; 110-SK-P-0156; 110-SK-P-0170; 110-SK-P-0336; 110-SK-P-0337; 110-SK-P-0343; 110-SK-P-0351; 110-SK-P-0521; 110-SK-P-0522; 110-SK-P-0523; 110-SK-P-0524; 110-SK-P-0525; 110-SK-P-0526; 110-SK-P-0527; 110-SK-P-0528; 110-SK-P-0529; 110-SK-P-0530; 110-SK-P-0531; 110-SK-P-0532; 110-SK-P-0533; 110-SK-P-0534; 110-SK-P-0535; 110-SK-P-0536; 110-SK-P-0537; 110-SK-P-0538; 110-SK-P-0539; 110-SK-P-0540; 110-SK-P-0541; 110-SK-P-0542; 110-SK-P-0554; 110-SK-P-0555; 110-SK-P-0556; 110-SK-P-0557; 110-SK-P-0848; 110-SK-P-1061 | 60014745 | GENERAL PROCESS | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | #N/A |  |  |  | X
158 | 800015665 | 5010519 | Servicio DIESEL SK-DE (39 SK) | Estático | Tubería | Inspección de líneas SK | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de DIESEL 110-SK-DE-0119; 110-SK-DE-0120; 110-SK-DE-0121; 110-SK-DE-0122; 110-SK-DE-0123; 110-SK-DE-0124; 110-SK-DE-0125; 110-SK-DE-0126; 110-SK-DE-0127; 110-SK-DE-0211; 110-SK-DE-0261; 110-SK-DE-0262; 110-SK-DE-0263; 110-SK-DE-0264; 110-SK-DE-0265; 110-SK-DE-0266; 110-SK-DE-0267; 110-SK-DE-0283; 110-SK-DE-0284; 110-SK-DE-0455; 110-SK-DE-0461; 110-SK-DE-0486; 110-SK-DE-0508; 110-SK-DE-0606; 110-SK-DE-0607; 110-SK-DE-0610; 110-SK-DE-0611; 110-SK-DE-0676; 110-SK-DE-0931; 110-SK-DE-0948; 110-SK-DE-0991; 110-SK-DE-0996; 110-SK-DE-0998; 110-SK-DE-1035; 110-SK-DE-1057; 110-SK-DE-1101; 110-SK-DE-1102; 110-SK-DE-1103; 110-SK-DE-1104 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de DIESEL 110-SK-DE-0119; 110-SK-DE-0120; 110-SK-DE-0121; 110-SK-DE-0122; 110-SK-DE-0123; 110-SK-DE-0124; 110-SK-DE-0125; 110-SK-DE-0126; 110-SK-DE-0127; 110-SK-DE-0211; 110-SK-DE-0261; 110-SK-DE-0262; 110-SK-DE-0263; 110-SK-DE-0264; 110-SK-DE-0265; 110-SK-DE-0266; 110-SK-DE-0267; 110-SK-DE-0283; 110-SK-DE-0284; 110-SK-DE-0455; 110-SK-DE-0461; 110-SK-DE-0486; 110-SK-DE-0508; 110-SK-DE-0606; 110-SK-DE-0607; 110-SK-DE-0610; 110-SK-DE-0611; 110-SK-DE-0676; 110-SK-DE-0931; 110-SK-DE-0948; 110-SK-DE-0991; 110-SK-DE-0996; 110-SK-DE-0998; 110-SK-DE-1035; 110-SK-DE-1057; 110-SK-DE-1101; 110-SK-DE-1102; 110-SK-DE-1103; 110-SK-DE-1104 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de DIESEL Actividades principales a ejecutar: - Limpieza de los puntos a inspeccionar (Retiro de aislamiento , construccion de andamios y inspección estaran a cargo de ecopetrol) 110-SK-DE-0119; 110-SK-DE-0120; 110-SK-DE-0121; 110-SK-DE-0122; 110-SK-DE-0123; 110-SK-DE-0124; 110-SK-DE-0125; 110-SK-DE-0126; 110-SK-DE-0127; 110-SK-DE-0211; 110-SK-DE-0261; 110-SK-DE-0262; 110-SK-DE-0263; 110-SK-DE-0264; 110-SK-DE-0265; 110-SK-DE-0266; 110-SK-DE-0267; 110-SK-DE-0283; 110-SK-DE-0284; 110-SK-DE-0455; 110-SK-DE-0461; 110-SK-DE-0486; 110-SK-DE-0508; 110-SK-DE-0606; 110-SK-DE-0607; 110-SK-DE-0610; 110-SK-DE-0611; 110-SK-DE-0676; 110-SK-DE-0931; 110-SK-DE-0948; 110-SK-DE-0991; 110-SK-DE-0996; 110-SK-DE-0998; 110-SK-DE-1035; 110-SK-DE-1057; 110-SK-DE-1101; 110-SK-DE-1102; 110-SK-DE-1103; 110-SK-DE-1104 | 60014751 | DIESEL | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | #N/A |  |  |  | X
159 | 800015666 | 5010520 | Servicio HYDROCARBON LIQUID SK-HL (107 SK) | Estático | Tubería | Inspección de líneas SK | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de HYDROCARBON LIQUID 110-SK-HL-0042; 110-SK-HL-0043; 110-SK-HL-0044; 110-SK-HL-0045; 110-SK-HL-0068; 110-SK-HL-0069; 110-SK-HL-0070; 110-SK-HL-0071; 110-SK-HL-0072; 110-SK-HL-0073; 110-SK-HL-0074; 110-SK-HL-0075; 110-SK-HL-0076; 110-SK-HL-0077; 110-SK-HL-0078; 110-SK-HL-0117; 110-SK-HL-0118; 110-SK-HL-0135; 110-SK-HL-0136; 110-SK-HL-0137; 110-SK-HL-0138; 110-SK-HL-0139; 110-SK-HL-0140; 110-SK-HL-0141; 110-SK-HL-0142; 110-SK-HL-0143; 110-SK-HL-0144; 110-SK-HL-0145; 110-SK-HL-0146; 110-SK-HL-0147; 110-SK-HL-0148; 110-SK-HL-0149; 110-SK-HL-0287; 110-SK-HL-0288; 110-SK-HL-0357; 110-SK-HL-0358; 110-SK-HL-0359; 110-SK-HL-0360; 110-SK-HL-0361; 110-SK-HL-0362; 110-SK-HL-0363; 110-SK-HL-0445; 110-SK-HL-0458; 110-SK-HL-0459; 110-SK-HL-0474; 110-SK-HL-0479; 110-SK-HL-0482; 110-SK-HL-0552; 110-SK-HL-0553; 110-SK-HL-0579; 110-SK-HL-0581; 110-SK-HL-0582; 110-SK-HL-0583; 110-SK-HL-0614; 110-SK-HL-0615; 110-SK-HL-0616; 110-SK-HL-0617; 110-SK-HL-0648; 110-SK-HL-0657; 110-SK-HL-0658; 110-SK-HL-0659; 110-SK-HL-0660; 110-SK-HL-0661; 110-SK-HL-0662; 110-SK-HL-0663; 110-SK-HL-0664; 110-SK-HL-0685; 110-SK-HL-0795; 110-SK-HL-0796; 110-SK-HL-0797; 110-SK-HL-0798; 110-SK-HL-0846; 110-SK-HL-0918; 110-SK-HL-0920; 110-SK-HL-0923; 110-SK-HL-0971; 110-SK-HL-0975; 110-SK-HL-0977; 110-SK-HL-0978; 110-SK-HL-1010; 110-SK-HL-1011; 110-SK-HL-1012; 110-SK-HL-1013; 110-SK-HL-1014; 110-SK-HL-1015; 110-SK-HL-1016; 110-SK-HL-1017; 110-SK-HL-1059; 110-SK-HL-1060; 110-SK-HL-1097; 110-SK-HL-1098; 110-SK-HL-1105; 110-SK-HL-1106; 110-SK-HL-1109; 110-SK-HL-1110; 110-SK-HL-1113; 110-SK-HL-4003; 110-SK-HL-4004; 110-SK-HL-4005; 110-SK-HL-4006; 110-SK-HL-4007; 110-SK-HL-4008; 110-SK-HL-4010; 110-SK-HL-4011; 110-SK-HL-4013; 110-SK-HL-4014; 110-SK-HL-4015 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de HYDROCARBON LIQUID 110-SK-HL-0042; 110-SK-HL-0043; 110-SK-HL-0044; 110-SK-HL-0045; 110-SK-HL-0068; 110-SK-HL-0069; 110-SK-HL-0070; 110-SK-HL-0071; 110-SK-HL-0072; 110-SK-HL-0073; 110-SK-HL-0074; 110-SK-HL-0075; 110-SK-HL-0076; 110-SK-HL-0077; 110-SK-HL-0078; 110-SK-HL-0117; 110-SK-HL-0118; 110-SK-HL-0135; 110-SK-HL-0136; 110-SK-HL-0137; 110-SK-HL-0138; 110-SK-HL-0139; 110-SK-HL-0140; 110-SK-HL-0141; 110-SK-HL-0142; 110-SK-HL-0143; 110-SK-HL-0144; 110-SK-HL-0145; 110-SK-HL-0146; 110-SK-HL-0147; 110-SK-HL-0148; 110-SK-HL-0149; 110-SK-HL-0287; 110-SK-HL-0288; 110-SK-HL-0357; 110-SK-HL-0358; 110-SK-HL-0359; 110-SK-HL-0360; 110-SK-HL-0361; 110-SK-HL-0362; 110-SK-HL-0363; 110-SK-HL-0445; 110-SK-HL-0458; 110-SK-HL-0459; 110-SK-HL-0474; 110-SK-HL-0479; 110-SK-HL-0482; 110-SK-HL-0552; 110-SK-HL-0553; 110-SK-HL-0579; 110-SK-HL-0581; 110-SK-HL-0582; 110-SK-HL-0583; 110-SK-HL-0614; 110-SK-HL-0615; 110-SK-HL-0616; 110-SK-HL-0617; 110-SK-HL-0648; 110-SK-HL-0657; 110-SK-HL-0658; 110-SK-HL-0659; 110-SK-HL-0660; 110-SK-HL-0661; 110-SK-HL-0662; 110-SK-HL-0663; 110-SK-HL-0664; 110-SK-HL-0685; 110-SK-HL-0795; 110-SK-HL-0796; 110-SK-HL-0797; 110-SK-HL-0798; 110-SK-HL-0846; 110-SK-HL-0918; 110-SK-HL-0920; 110-SK-HL-0923; 110-SK-HL-0971; 110-SK-HL-0975; 110-SK-HL-0977; 110-SK-HL-0978; 110-SK-HL-1010; 110-SK-HL-1011; 110-SK-HL-1012; 110-SK-HL-1013; 110-SK-HL-1014; 110-SK-HL-1015; 110-SK-HL-1016; 110-SK-HL-1017; 110-SK-HL-1059; 110-SK-HL-1060; 110-SK-HL-1097; 110-SK-HL-1098; 110-SK-HL-1105; 110-SK-HL-1106; 110-SK-HL-1109; 110-SK-HL-1110; 110-SK-HL-1113; 110-SK-HL-4003; 110-SK-HL-4004; 110-SK-HL-4005; 110-SK-HL-4006; 110-SK-HL-4007; 110-SK-HL-4008; 110-SK-HL-4010; 110-SK-HL-4011; 110-SK-HL-4013; 110-SK-HL-4014; 110-SK-HL-4015 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de HYDROCARBON LIQUID Actividades principales a ejecutar: - Limpieza de los puntos a inspeccionar (Retiro de aislamiento , construccion de andamios y inspección estaran a cargo de ecopetrol) 110-SK-HL-0042; 110-SK-HL-0043; 110-SK-HL-0044; 110-SK-HL-0045; 110-SK-HL-0068; 110-SK-HL-0069; 110-SK-HL-0070; 110-SK-HL-0071; 110-SK-HL-0072; 110-SK-HL-0073; 110-SK-HL-0074; 110-SK-HL-0075; 110-SK-HL-0076; 110-SK-HL-0077; 110-SK-HL-0078; 110-SK-HL-0117; 110-SK-HL-0118; 110-SK-HL-0135; 110-SK-HL-0136; 110-SK-HL-0137; 110-SK-HL-0138; 110-SK-HL-0139; 110-SK-HL-0140; 110-SK-HL-0141; 110-SK-HL-0142; 110-SK-HL-0143; 110-SK-HL-0144; 110-SK-HL-0145; 110-SK-HL-0146; 110-SK-HL-0147; 110-SK-HL-0148; 110-SK-HL-0149; 110-SK-HL-0287; 110-SK-HL-0288; 110-SK-HL-0357; 110-SK-HL-0358; 110-SK-HL-0359; 110-SK-HL-0360; 110-SK-HL-0361; 110-SK-HL-0362; 110-SK-HL-0363; 110-SK-HL-0445; 110-SK-HL-0458; 110-SK-HL-0459; 110-SK-HL-0474; 110-SK-HL-0479; 110-SK-HL-0482; 110-SK-HL-0552; 110-SK-HL-0553; 110-SK-HL-0579; 110-SK-HL-0581; 110-SK-HL-0582; 110-SK-HL-0583; 110-SK-HL-0614; 110-SK-HL-0615; 110-SK-HL-0616; 110-SK-HL-0617; 110-SK-HL-0648; 110-SK-HL-0657; 110-SK-HL-0658; 110-SK-HL-0659; 110-SK-HL-0660; 110-SK-HL-0661; 110-SK-HL-0662; 110-SK-HL-0663; 110-SK-HL-0664; 110-SK-HL-0685; 110-SK-HL-0795; 110-SK-HL-0796; 110-SK-HL-0797; 110-SK-HL-0798; 110-SK-HL-0846; 110-SK-HL-0918; 110-SK-HL-0920; 110-SK-HL-0923; 110-SK-HL-0971; 110-SK-HL-0975; 110-SK-HL-0977; 110-SK-HL-0978; 110-SK-HL-1010; 110-SK-HL-1011; 110-SK-HL-1012; 110-SK-HL-1013; 110-SK-HL-1014; 110-SK-HL-1015; 110-SK-HL-1016; 110-SK-HL-1017; 110-SK-HL-1059; 110-SK-HL-1060; 110-SK-HL-1097; 110-SK-HL-1098; 110-SK-HL-1105; 110-SK-HL-1106; 110-SK-HL-1109; 110-SK-HL-1110; 110-SK-HL-1113; 110-SK-HL-4003; 110-SK-HL-4004; 110-SK-HL-4005; 110-SK-HL-4006; 110-SK-HL-4007; 110-SK-HL-4008; 110-SK-HL-4010; 110-SK-HL-4011; 110-SK-HL-4013; 110-SK-HL-4014; 110-SK-HL-4015 | 60014744 | HYDROCARBON LIQUID | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-CR | LÍNEAS DE CRUDO | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | #N/A |  |  |  | X
160 | 800015667 | 5010521 | Servicio HYDROGEN RICH GAS SK-HRG (2 SK) | Estático | Tubería | Inspección de líneas SK | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de HYDROGEN RICH GAS 110-SK-HRG-0352; 110-SK-HRG-0549 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de HYDROGEN RICH GAS 110-SK-HRG-0352; 110-SK-HRG-0549 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de HYDROGEN RICH GAS Actividades principales a ejecutar: - Limpieza de los puntos a inspeccionar (Retiro de aislamiento , construccion de andamios y inspección estaran a cargo de ecopetrol) 110-SK-HRG-0352; 110-SK-HRG-0549 | 60014746 | HYDROGEN RICH GAS | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-H | LÍNEAS DE HIDROGENO | Congelado | Aislamiento | TIN | 5010521 |  | #N/A |  |  |  | X
161 | 800015668 | 5010522 | Servicio KEROSENE SK-KE (16 SK) | Estático | Tubería | Inspección de líneas SK | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de HEROSENE 110-SK-KE-0108; 110-SK-KE-0109; 110-SK-KE-0110; 110-SK-KE-0111; 110-SK-KE-0285; 110-SK-KE-0286; 110-SK-KE-0483; 110-SK-KE-0602; 110-SK-KE-0603; 110-SK-KE-0675; 110-SK-KE-0930; 110-SK-KE-0972; 110-SK-KE-0990; 110-SK-KE-1034; 110-SK-KE-1099; 110-SK-KE-1100 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de HEROSENE 110-SK-KE-0108; 110-SK-KE-0109; 110-SK-KE-0110; 110-SK-KE-0111; 110-SK-KE-0285; 110-SK-KE-0286; 110-SK-KE-0483; 110-SK-KE-0602; 110-SK-KE-0603; 110-SK-KE-0675; 110-SK-KE-0930; 110-SK-KE-0972; 110-SK-KE-0990; 110-SK-KE-1034; 110-SK-KE-1099; 110-SK-KE-1100 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de HEROSENE Actividades principales a ejecutar: - Limpieza de los puntos a inspeccionar (Retiro de aislamiento , construccion de andamios y inspección estaran a cargo de ecopetrol) 110-SK-KE-0108; 110-SK-KE-0109; 110-SK-KE-0110; 110-SK-KE-0111; 110-SK-KE-0285; 110-SK-KE-0286; 110-SK-KE-0483; 110-SK-KE-0602; 110-SK-KE-0603; 110-SK-KE-0675; 110-SK-KE-0930; 110-SK-KE-0972; 110-SK-KE-0990; 110-SK-KE-1034; 110-SK-KE-1099; 110-SK-KE-1100 | 60014750 | KEROSENE | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-PP | LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PLANTA | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | #N/A |  |  |  | X
162 | 800015669 | 5010523 | Servicio MEDIUM PRESSURE STEAM SK-MS (10 SK) | Estático | Tubería | Inspección de líneas SK | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de MEDIUM PRESSURE STEAM 110-SK-MS-0279; 110-SK-MS-0280; 110-SK-MS-650; 110-SK-MS-1009; 110-SK-MS-1032; 110-SK-MS-1033; 110-SK-MS-6006; 110-SK-MS-6107; 110-SK-MS-6129; 110-SK-MS-6170 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de MEDIUM PRESSURE STEAM 110-SK-MS-0279; 110-SK-MS-0280; 110-SK-MS-650; 110-SK-MS-1009; 110-SK-MS-1032; 110-SK-MS-1033; 110-SK-MS-6006; 110-SK-MS-6107; 110-SK-MS-6129; 110-SK-MS-6170 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de MEDIUM PRESSURE STEAM Actividades principales a ejecutar: - Limpieza de los puntos a inspeccionar (Retiro de aislamiento , construccion de andamios y inspección estaran a cargo de ecopetrol) 110-SK-MS-0279; 110-SK-MS-0280; 110-SK-MS-650; 110-SK-MS-1009; 110-SK-MS-1032; 110-SK-MS-1033; 110-SK-MS-6006; 110-SK-MS-6107; 110-SK-MS-6129; 110-SK-MS-6170 | 60014761 | MEDIUM PRESSURE STEAM | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-V | LÍNEAS DE VAPOR | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | #N/A |  |  |  | X
163 | 800015670 | 5010524 | Servicio VESSEL TRIM SK-VT (21 SK) | Estático | Tubería | Inspección de líneas SK | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de VESSEL TRIM 110-SK-VT-5003; 110-SK-VT-5004; 110-SK-VT-5005; 110-SK-VT-5018; 110-SK-VT-5020; 110-SK-VT-5021; 110-SK-VT-5031; 110-SK-VT-5032; 110-SK-VT-5033; 110-SK-VT-5042; 110-SK-VT-5043; 110-SK-VT-5045; 110-SK-VT-5053; 110-SK-VT-5054; 110-SK-VT-5056; 110-SK-VT-5060; 110-SK-VT-5062; 110-SK-VT-5063; 110-SK-VT-5064; 110-SK-VT-5065; 110-SK-VT-5066 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de VESSEL TRIM 110-SK-VT-5003; 110-SK-VT-5004; 110-SK-VT-5005; 110-SK-VT-5018; 110-SK-VT-5020; 110-SK-VT-5021; 110-SK-VT-5031; 110-SK-VT-5032; 110-SK-VT-5033; 110-SK-VT-5042; 110-SK-VT-5043; 110-SK-VT-5045; 110-SK-VT-5053; 110-SK-VT-5054; 110-SK-VT-5056; 110-SK-VT-5060; 110-SK-VT-5062; 110-SK-VT-5063; 110-SK-VT-5064; 110-SK-VT-5065; 110-SK-VT-5066 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de VESSEL TRIM Actividades principales a ejecutar: - Limpieza de los puntos a inspeccionar (Retiro de aislamiento , construccion de andamios y inspección estaran a cargo de ecopetrol) 110-SK-VT-5003; 110-SK-VT-5004; 110-SK-VT-5005; 110-SK-VT-5018; 110-SK-VT-5020; 110-SK-VT-5021; 110-SK-VT-5031; 110-SK-VT-5032; 110-SK-VT-5033; 110-SK-VT-5042; 110-SK-VT-5043; 110-SK-VT-5045; 110-SK-VT-5053; 110-SK-VT-5054; 110-SK-VT-5056; 110-SK-VT-5060; 110-SK-VT-5062; 110-SK-VT-5063; 110-SK-VT-5064; 110-SK-VT-5065; 110-SK-VT-5066 | 60014768 | VESSEL TRIM | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-OTR | LÍNEAS DE OTROS | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | #N/A |  |  |  | X
164 | 800015671 | 5010525 | Servicio FLASH GAS SK-FV (2 SK) | Estático | Tubería | Inspección de líneas SK | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de FLASH GAS 110-SK-FV-0353; 110-SK-FV-0354; | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de FLASH GAS 110-SK-FV-0353; 110-SK-FV-0354; | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de FLASH GAS Actividades principales a ejecutar: - Limpieza de los puntos a inspeccionar (Retiro de aislamiento , construccion de andamios y inspección estaran a cargo de ecopetrol) 110-SK-FV-0353; 110-SK-FV-0354; | 60014763 | FLASH GAS | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-G | LÍNEAS DE GAS | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | #N/A |  |  |  | X
165 | 800015672 | 5010526 | ServicioHIGH PRESSURE STEAM SK-HS (2 SK) | Estático | Tubería | Inspección de líneas SK | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de HIGH PRESSURE STEAM 110-SK-HS-6005; 110-SK-HS-6130 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de HIGH PRESSURE STEAM 110-SK-HS-6005; 110-SK-HS-6130 | Objetivo de la intervención: Inspección de líneas de acuerdo con el RBI de la unidad Lineas del servicio de HIGH PRESSURE STEAM Actividades principales a ejecutar: - Limpieza de los puntos a inspeccionar (Retiro de aislamiento , construccion de andamios y inspección estaran a cargo de ecopetrol) 110-SK-HS-6005; 110-SK-HS-6130 | 60014782 | HIGH PRESSURE STEAM | E-VRP-RFC-PHA-U110-LINE-V | LÍNEAS DE VAPOR | Congelado | Aislamiento | TIN | NA |  | #N/A |  |  |  | X
166 | 800015196 | 5010815 | 110-PSV-6720 | Estático | PSV |  | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta. con antecedente de atascamiento del disco en prueba de disparo en su última intervención en T/A 2019, preventivo con vencimiento desde el 2021. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 1 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta. con antecedente de atascamiento del disco en prueba de disparo en su última intervención en T/A 2019, preventivo con vencimiento desde el 2021. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 1 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Desmonte y montaje para ser trasladado a taller Nota: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta. con antecedente de atascamiento del disco en prueba de disparo en su última intervención en T/A 2019, preventivo con vencimiento desde el 2021. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: - Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad - Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos (Ejecutado por ecopetrol) - Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 1 (Ejecutado por ecopetrol) - Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | 60004142 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE | 5010815 | 1"x150# | #N/A |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [16 empty] | X
167 | 800015197 | 5010816 | 110-PSV-6721 | Estático | PSV |  | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, con antecedente de atascamiento del disco en prueba de disparo en su última intervención en 2017, preventivo con vencimiento desde el 2019. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG32 contador. 2 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, con antecedente de atascamiento del disco en prueba de disparo en su última intervención en 2017, preventivo con vencimiento desde el 2019. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG32 contador. 2 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención:Desmonte y montaje para ser trasladado a taller Nota : Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, con antecedente de atascamiento del disco en prueba de disparo en su última intervención en 2017, preventivo con vencimiento desde el 2019. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: - Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad - Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos (Ejecutado por ecopetrol) - Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG32 contador. 2 (Ejecutado por ecopetrol) - Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | 60004143 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE | 5010816 | 1"x150# | #N/A |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [16 empty] | X
168 | 800015198 | 5010817 | 110-PSV-6722 | Estático | PSV |  | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, sin intervención preventiva desde el año 2015. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG32 contador. 1 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, sin intervención preventiva desde el año 2015. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG32 contador. 1 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Desmonte y montaje para ser trasladado a taller Nota: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, sin intervención preventiva desde el año 2015. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: - Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad - Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos (Ejecutado por ecopetrol) - Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG32 contador. 1 (Ejecutado por ecopetrol) - Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | 60004144 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE | 5010817 | 2"x150# | #N/A |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [16 empty] | X
169 | 800015199 | 5010818 | 110-PSV-6723 | Estático | PSV |  | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, sin intervención preventiva desde el año 2015. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG32 contador. 1 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, sin intervención preventiva desde el año 2015. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG32 contador. 1 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Desmonte y montaje para ser trasladado a taller Nota: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, sin intervención preventiva desde el año 2015. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: - Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad - Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos (Ejecutado por ecopetrol) - Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG32 contador. 1 (Ejecutado por ecopetrol) - Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | 60004145 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE | 5010818 | 2"x150# | #N/A |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [16 empty] | X
170 | 800015200 | 5010819 | 110-PSV-6725 | Estático | PSV |  | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, ultima intervención en el año 2015, fue necesario recalibrar set tanto de apertura como cierre. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 2 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, ultima intervención en el año 2015, fue necesario recalibrar set tanto de apertura como cierre. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 2 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Desmonte y montaje para ser trasladado a taller Nota: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, ultima intervención en el año 2015, fue necesario recalibrar set tanto de apertura como cierre. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: - Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad - Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos (Ejecutado por ecopetrol) - Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 2 (Ejecutado por ecopetrol) - Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | 60004147 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE | 5010819 | 2"x600# | #N/A |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [16 empty] | X
171 | 800015201 | 5010820 | 110-PSV-6726 | Estático | PSV |  | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, ultima intervención en el año 2015. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 2 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, ultima intervención en el año 2015. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 2 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Desmonte y montaje para ser trasladado a taller Nota: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, ultima intervención en el año 2015. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: - Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad - Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos (Ejecutado por ecopetrol) - Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 2 (Ejecutado por ecopetrol) - Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | 60004148 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE | 5010820 | 2"x600# | #N/A |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [16 empty] | X
172 | 800015202 | 5010821 | 110-PSV-6870 | Estático | PSV |  | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, ultima intervención en el año 2015, con prueba de disparo satisfactoria. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 2 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, ultima intervención en el año 2015, con prueba de disparo satisfactoria. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 2 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Desmonte y montaje para ser trasladado a taller Nota: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, ultima intervención en el año 2015, con prueba de disparo satisfactoria. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: - Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad - Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos (Ejecutado por ecopetrol) - Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 2 (Ejecutado por ecopetrol) - Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | 60004150 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE | 5010821 | 2"x150# | #N/A |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [16 empty] | X
173 | 800015340 | 5010822 | 110-PSV-3511 | Estático | PSV |  | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, ultima intervención en el año 2015, con prueba de disparo satisfactoria. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 2 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, ultima intervención en el año 2015, con prueba de disparo satisfactoria. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: • Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad • Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos. • Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 2 • Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | Objetivo de la intervención: Desmonte y montaje para ser trasladado a taller Nota: Válvula de seguridad para ser intervenida en parada de planta, ultima intervención en el año 2015, con prueba de disparo satisfactoria. Se debe realizar su mantenimiento preventivo de la válvula de seguridad para esto se debe: - Realizar desmonte y traslado de planta a taller de válvulas de seguridad - Realizar prueba pre-operacional de disparo, reportar hallazgos (Ejecutado por ecopetrol) - Ejecutar su mantenimiento preventivo conforme grupo hoja de ruta PMMVSG33 contador. 2 (Ejecutado por ecopetrol) - Realizar traslado a planta de forma vertical e instalar en sitio. | 60004434 | PILOT GAS TO 110-HCU-F-101 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE | 5010822 |  | #N/A |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [16 empty] | X
174 | 800012990 | 5011451 | 110-FT-3300 | Instrumentación | Transmisor de flujo |  | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor tipo coriolis Bajar a taller para limpieza, inspección y ajuste del transmisor y del elemento primario Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sensor, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor tipo coriolis Bajar a taller para limpieza, inspección y ajuste del transmisor y del elemento primario Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sensor, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller del transmisor tipo coriolis - Bajar a taller para limpieza, inspección y ajuste del transmisor y del elemento primario - Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sensor, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004733 | SULFIDE PUMP TO DRUM 110-HCU-D-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-D001 | FRESH FEED SURGE DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5011451 |  | Carga y precalentamiento |  | 1 | [5 empty] | X
175 | 800012984 | 5010355 | 110-FT-3284 | Instrumentación | Transmisor de flujo | Cambio de transmisor tipo vortex | Objetivo de la intervención: Reemplazar transmisor Se requiere: Reemplazar transmisor tipo vortex en parada Comprar una unidad del código 6680045 Realizar instalación en campo Configuración del equipo con acompañamiento del vendor Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Reemplazar transmisor Se requiere: Reemplazar transmisor tipo vortex en parada Comprar una unidad del código 6680045 Realizar instalación en campo Configuración del equipo con acompañamiento del vendor Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Reemplazar transmisor Se requiere: - Reemplazar transmisor tipo vortex en parada - Comprar una unidad del código 6680045 - Realizar instalación en campo Configuración del equipo con acompañamiento del vendor - Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004854 | BFW TO 110-HCU-E-011 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-E011 | WASH WATER COOLER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010355 |  | Separación a alta temperatura |  | 2 |  | X
176 | 800012987 | 5009979 | 110-FT-3232-A | Instrumentación | Transmisor de flujo |  | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor del sistema Antisurge Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor del sistema Antisurge Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller del transmisor del sistema Antisurge - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004925 | ANTISURGE SYSTEM INSTRUMENTATION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5009979 |  | Compresión |  | 3 | [5 empty] | X
177 | 800012988 | 5009980 | 110-FT-3232-B | Instrumentación | Transmisor de flujo |  | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor del sistema Antisurge Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor del sistema Antisurge Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller del transmisor del sistema Antisurge - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004926 | ANTISURGE SYSTEM INSTRUMENTATION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5009980 |  | Compresión |  | 3 | [5 empty] | X
178 | 800012986 | 5009977 | 110-FT-6860 | Instrumentación | Transmisor de flujo | Cambio de transmisor tipo dispersión | Objetivo de la intervención: Reemplazar transmisor Se requiere: Reemplazar por falla transmisor tipo dispersión térmica del sistema de sellos del C-001. Instalar nuevo transmisor del mismo modelo con capacidad HART Limpiar linea de proceso y accesorios de inserción. Realizar limpieza de sensor. Realizar ajuste de cero, calibración y prueba de lazo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sensor, electrónica, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Reemplazar transmisor Se requiere: Reemplazar por falla transmisor tipo dispersión térmica del sistema de sellos del C-001. Instalar nuevo transmisor del mismo modelo con capacidad HART Limpiar linea de proceso y accesorios de inserción. Realizar limpieza de sensor. Realizar ajuste de cero, calibración y prueba de lazo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sensor, electrónica, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Reemplazar transmisor Se requiere: - Reemplazar por falla transmisor tipo dispersión térmica del sistema de sellos del C-001. Instalar nuevo transmisor del mismo modelo con capacidad HART - Limpiar linea de proceso y accesorios de inserción. Realizar limpieza de sensor. - Realizar ajuste de cero, calibración y prueba de lazo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sensor, electrónica, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004927 | 110-HCU-C-001 COMPR PRIMARY VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM | TIN | 5009977 |  | Compresión |  | 3
179 | 800012985 | 5009976 | 110-FT-6861 | Instrumentación | Transmisor de flujo | Cambio de transmisor tipo dispersión | Objetivo de la intervención: Reemplazar transmisor Se requiere: Reemplazar por falla transmisor tipo dispersión térmica del sistema de sellos del C-001. Instalar nuevo transmisor del mismo modelo con capacidad HART Limpiar linea de proceso y accesorios de inserción. Realizar limpieza de sensor. Realizar ajuste de cero, calibración y prueba de lazo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sensor, electrónica, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Reemplazar transmisor Se requiere: Reemplazar por falla transmisor tipo dispersión térmica del sistema de sellos del C-001. Instalar nuevo transmisor del mismo modelo con capacidad HART Limpiar linea de proceso y accesorios de inserción. Realizar limpieza de sensor. Realizar ajuste de cero, calibración y prueba de lazo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sensor, electrónica, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Reemplazar transmisor Se requiere: - Reemplazar por falla transmisor tipo dispersión térmica del sistema de sellos del C-001. Instalar nuevo transmisor del mismo modelo con capacidad HART - Limpiar linea de proceso y accesorios de inserción. Realizar limpieza de sensor. - Realizar ajuste de cero, calibración y prueba de lazo. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sensor, electrónica, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004928 | 110-HCU-C-001 COMPR PRIMARY VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM | TIN | 5009976 |  | Compresión |  | 3
180 | 800012983 | 5011449 | 110-FT-1073 | Instrumentación | Transmisor de flujo |  | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor y su elemento primario (tipo pitot) Realizar limpieza e inspección de pitot en el taller Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor y su elemento primario (tipo pitot) Realizar limpieza e inspección de pitot en el taller Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller ()del transmisor y su elemento primario (tipo pitot) - Realizar limpieza e inspección de pitot en el taller - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005326 | FRACTIONATOR KEROSENE | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-T102 | PRODUCT FRACTIONATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011449 |  | Separación a baja temperatura |  | 2 | [5 empty] | X
181 | 800012989 | 5011450 | 110-FT-3299 | Instrumentación | Transmisor de flujo |  | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor tipo coriolis Bajar a taller para limpieza, inspección y ajuste del transmisor y del elemento primario Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sensor, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor tipo coriolis Bajar a taller para limpieza, inspección y ajuste del transmisor y del elemento primario Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sensor, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento general en taller (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller del transmisor tipo coriolis - Bajar a taller para limpieza, inspección y ajuste del transmisor y del elemento primario - Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sensor, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005352 | SULFIDE PUMP TO DRUM 110-HCU-D-004 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-D004 | RECYCLE OIL SURGE DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5011450 |  | Carga y precalentamiento |  | 1 | [5 empty] | X
182 | 800012861 | 5010116 | 104-LT-2044 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo magnético Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo magnético Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo magnético (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Sistema con antecedentes de ensuciamiento - Realizar limpieza interna - Lubricar partes mecánicas - Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004370 | D004 BULK OIL SEP LIQ LVL | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D004 | BULK OIL SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010116 |  | Otros Sistemas |  | 3 | [5 empty] | X
183 | 800012862 | 5010117 | 104-LT-2063 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo magnético Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo magnético Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo magnético (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Sistema con antecedentes de ensuciamiento - Realizar limpieza interna - Lubricar partes mecánicas - Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004371 | D005 TAIL GAS COMPR COALESCING OIL SEP | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D005 | COALESCING OIL SEPARATOR DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5010117 |  | Otros Sistemas |  | 2 | X |  |  |  |  | X
184 | 800012857 | 5010868 | 110-LT-3170-A | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Sistema con antecedentes de ensuciamiento - Realizar limpieza interna - Lubricar partes mecánicas - Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004864 | 110-HCU-D-005 COLD SEPARATOR BOOT | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D005 | COLD SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010868 |  | Separación a baja temperatura |  | 2 | [5 empty] | X
185 | 800012858 | 5010869 | 110-LT-3170-B | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Sistema con antecedentes de ensuciamiento - Realizar limpieza interna - Lubricar partes mecánicas - Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004865 | 110-HCU-D-005 COLD SEPARATOR BOOT | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D005 | COLD SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010869 |  | Separación a baja temperatura |  | 2 | [5 empty] | X
186 | 800012859 | 5010870 | 110-LT-3184-A | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Sistema con antecedentes de ensuciamiento - Realizar limpieza interna - Lubricar partes mecánicas - Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004873 | 110-HCU-D-006 BOOT | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D006 | COLD FLASH DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5010870 |  | Separación a baja temperatura |  | 2 | [5 empty] | X
187 | 800012860 | 5010871 | 110-LT-3184-B | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Sistema con antecedentes de ensuciamiento - Realizar limpieza interna - Lubricar partes mecánicas - Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004874 | 110-HCU-D-006 BOOT | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D006 | COLD FLASH DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5010871 |  | Separación a baja temperatura |  | 2 | [5 empty] | X
188 | 800012779 | 5009975 | 110-LT-6800 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada Realizar ajuste de cero y calibración Realizar limpieza de onda Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada Realizar ajuste de cero y calibración Realizar limpieza de onda Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Realizar ajuste de cero y calibración - Realizar limpieza de onda - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004931 | 110-HCU-C-001 LBOIL RSVR LVL | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5009975 |  | Compresión |  | 3 | [5 empty] | X
189 | 800012778 | 5009974 | 110-LT-6807 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada Realizar ajuste de cero y calibración Realizar limpieza de onda Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada Realizar ajuste de cero y calibración Realizar limpieza de onda Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Realizar ajuste de cero y calibración - Realizar limpieza de onda - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004932 | 110-HCU-C-001 RUN DOWN TANK LEVEL | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5009974 |  | Compresión |  | 3 | [5 empty] | X
190 | 800012829 | 5010872 | 110-LT-1036 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada Realizar ajuste de cero y calibración Realizar limpieza de onda Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada Realizar ajuste de cero y calibración Realizar limpieza de onda Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Realizar ajuste de cero y calibración - Realizar limpieza de onda - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005110 | 110-HCU-D-101 BOOT LEVEL | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-D101 | STRIPPER RECEIVER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010872 |  | Despojo |  | 5 | [5 empty] | X
191 | 800012830 | 5010873 | 110-LT-1037 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada Realizar ajuste de cero y calibración Realizar limpieza de onda Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada Realizar ajuste de cero y calibración Realizar limpieza de onda Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Realizar ajuste de cero y calibración - Realizar limpieza de onda - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005111 | 110-HCU-D-101 BOOT LEVEL | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-D101 | STRIPPER RECEIVER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010873 |  | Despojo |  | 5 | [5 empty] | X
192 | 800012833 | 5010874 | 110-LT-1266 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada Realizar ajuste de cero y calibración Realizar limpieza de onda Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada Realizar ajuste de cero y calibración Realizar limpieza de onda Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Realizar ajuste de cero y calibración - Realizar limpieza de onda - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005157 | SOUR WATER FROM 110-HCU-D-103 TO B.L. | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-D103 | DEBUTANIZER RECEIVER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010874 |  | Separación de nafta |  | 4 | [5 empty] | X
193 | 800012868 | 5010150 | 104-LSH-2019 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del switch de nivel del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del switch de nivel del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del switch de nivel del 110-C-001 (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80023460 | D008 TAIL GAS COMPR MECH SEAL CIRC POT | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010150 |  | Otros Sistemas |  | 3 | [5 empty] | X
194 | 800012869 | 5010115 | 104-LSL-2020 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del switch de nivel del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del switch de nivel del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del switch de nivel del 110-C-001 (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80023461 | D008 TAIL GAS COMPR MECH SEAL CIRC POT | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010115 |  | Otros Sistemas |  | 3 | [5 empty] | X
195 | 800012867 | 5009991 | 110-LSH-6873 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del switch de nivel del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del switch de nivel del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del switch de nivel del 110-C-001 (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024005 | 110-HCU-C-001 ELECT MTR CLR LEAK DET | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009991 |  | Compresión |  | 3 | [5 empty] | X
196 | 800012866 | 5009990 | 110-LSH-6874 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del switch de nivel del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del switch de nivel del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del switch de nivel del 110-C-001 (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024004 | 110-HCU-C-001 ELECT MTR CLR LEAK DET | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009990 |  | Compresión |  | 3 | [5 empty] | X
197 | 800012846 | 5010875 | 110-LT-3027-A | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Sistema con antecedentes de ensuciamiento - Realizar limpieza interna - Lubricar partes mecánicas - Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024017 | 110-HCU-D-001 FRESH FEED SURGE DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-D001 | FRESH FEED SURGE DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5010875 |  | Carga y precalentamiento |  | 3 | [5 empty] | X
198 | 800012847 | 5010876 | 110-LT-3027-B | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Sistema con antecedentes de ensuciamiento - Realizar limpieza interna - Lubricar partes mecánicas - Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024018 | 110-HCU-D-001 FRESH FEED SURGE DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-D001 | FRESH FEED SURGE DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5010876 |  | Carga y precalentamiento |  | 3 | [5 empty] | X
199 | 800012848 | 5010877 | 110-LT-3027-C | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Sistema con antecedentes de ensuciamiento - Realizar limpieza interna - Lubricar partes mecánicas - Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024019 | 110-HCU-D-001 FRESH FEED SURGE DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-D001 | FRESH FEED SURGE DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5010877 |  | Carga y precalentamiento |  | 3 | [5 empty] | X
200 | 800012852 | 5010880 | 110-LT-3171-A | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Sistema con antecedentes de ensuciamiento - Realizar limpieza interna - Lubricar partes mecánicas - Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024020 | 110-HCU-D-005 COLD SEPARATOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D005 | COLD SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010880 |  | Separación a baja temperatura |  | 2 | [5 empty] | X
201 | 800012853 | 5010881 | 110-LT-3171-B | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Sistema con antecedentes de ensuciamiento - Realizar limpieza interna - Lubricar partes mecánicas - Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024021 | 110-HCU-D-005 COLD SEPARATOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D005 | COLD SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010881 |  | Separación a baja temperatura |  | 2 | [5 empty] | X
202 | 800012854 | 5010882 | 110-LT-3171-C | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador Sistema con antecedentes de ensuciamiento Realizar limpieza interna Lubricar partes mecánicas Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del transmisor de nivel tipo desplazador (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) Sistema con antecedentes de ensuciamiento - Realizar limpieza interna - Lubricar partes mecánicas - Calibrar equipo / Realizar pruebas Funcionales - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cabeza electrónica, brazo de torsión, 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024022 | 110-HCU-D-005 COLD SEPARATOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D005 | COLD SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010882 |  | Separación a baja temperatura |  | 2 | [5 empty] | X
203 | 800012835 | 5010893 | 110-LT-1721 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada Realizar ajuste de cero y calibración Realizar limpieza de onda Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada Realizar ajuste de cero y calibración Realizar limpieza de onda Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Realizar ajuste de cero y calibración - Realizar limpieza de onda - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80032470 | 110-HCU-TK-002A OILY WATER SEWER SUMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010893 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1 | [5 empty] | X
204 | 800012855 | 5010894 | 110-LT-1724 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada Realizar ajuste de cero y calibración Realizar limpieza de onda Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada Realizar ajuste de cero y calibración Realizar limpieza de onda Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en taller del transmisor de nivel tipo Onda Guiada (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Realizar ajuste de cero y calibración - Realizar limpieza de onda - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe la sonda, flexi, conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, electrónica, sonda, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80032471 | 110-HCU-D-109 AMINE SUMP DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010894 |  | Separación a baja temperatura |  | 2 | [5 empty] | X
205 | 800012797 | 5011125 | 110-LT-1248 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005201 | 110-HCU-T-105 DEBUTANIZER | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-T105 | DEBUTANIZER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011125 |  | Separación de nafta |  | 4
206 | 800012796 | 5011126 | 110-LT-1247 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005200 | 110-HCU-T-105 DEBUTANIZER | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-T105 | DEBUTANIZER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011126 |  | Separación de nafta |  | 4
207 | 800012790 | 5011127 | 110-LT-1158 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005350 | 110-HCU-T-104 DIESEL STRIPPER | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-T104 | DIESEL STRIPPER (BOTTOM OF T-103) | Congelado | Convergencia | TIN | 5011127 |  | Fraccionamiento |  | 5
208 | 800012791 | 5011128 | 110-LT-1159 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005351 | 110-HCU-T-104 DIESEL STRIPPER | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-T104 | DIESEL STRIPPER (BOTTOM OF T-103) | Congelado | Convergencia | TIN | 5011128 |  | Fraccionamiento |  | 5
209 | 800012822 | 5011981 | 110-LT-3208 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004922 | 110-HCU-T-002 OFFGAS SCRUBBER | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-T002 | OFF GAS SCRUBBER (TOP OF D-010) | Congelado | Convergencia | TIN | 5011981 |  | Separación a baja temperatura |  | 2
210 | 800012798 | 5011083 | 110-LT-1267 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005158 | 110-HCU-D-103 DEBUTANIZER RECEIVER | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-D103 | DEBUTANIZER RECEIVER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011083 |  | Separación de nafta |  | 4
211 | 800012799 | 5011085 | 110-LT-1268 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005159 | 110-HCU-D-103 DEBUTANIZER RECEIVER | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-D103 | DEBUTANIZER RECEIVER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011085 |  | Separación de nafta |  | 4
212 | 800012814 | 5011086 | 110-LT-3103-A | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica y compra de instrumento. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica y compra de instrumento. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica y compra de instrumento. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004835 | 110-HCU-D-002 HOT SEPARATOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-D002 | HOT SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011086 |  | Separación a alta temperatura |  | 2
213 | 800012815 | 5011087 | 110-LT-3103-B | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004836 | 110-HCU-D-002 HOT SEPARATOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-D002 | HOT SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011087 |  | Separación a alta temperatura |  | 2
214 | 800012819 | 5011088 | 110-LT-3172-A | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004866 | 110-HCU-D-005 COLD SEPARATOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D005 | COLD SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011088 |  | Separación a baja temperatura |  | 2
215 | 800012820 | 5011089 | 110-LT-3172-B | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004867 | 110-HCU-D-005 COLD SEPARATOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D005 | COLD SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011089 |  | Separación a baja temperatura |  | 2
216 | 800012821 | 5011090 | 110-LT-3185 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004875 | 110-HCU-D-006 COLD FLASH DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D006 | COLD FLASH DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5011090 |  | Separación a baja temperatura |  | 2
217 | 800012827 | 5011091 | 110-LT-3624 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004876 | 110-HCU-D-006 COLD FLASH DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D006 | COLD FLASH DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5011091 |  | Separación a baja temperatura |  | 2
218 | 800012782 | 5011092 | 110-LT-1038 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005112 | 110-HCU-D-101 STRIPPER RECEIVER | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-D101 | STRIPPER RECEIVER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011092 |  | Despojo |  | 5
219 | 800012783 | 5011093 | 110-LT-1039 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005113 | 110-HCU-D-101 STRIPPER RECEIVER | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-D101 | STRIPPER RECEIVER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011093 |  | Despojo |  | 5
220 | 800012804 | 5011130 | 110-LT-1518 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005504 | 110-HCU-D-107 CLOSE DRAIN DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-DTVL-D107 | CLOSED DRAIN DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5011130 |  | Sistema de flare |  | 5
221 | 800012810 | 5011131 | 110-LT-1519 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005505 | 110-HCU-D-107 CLOSE DRAIN DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-DTVL-D107 | CLOSED DRAIN DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5011131 |  | Sistema de flare |  | 5
222 | 800012811 | 5011132 | 110-LT-1734 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005506 | 110-HCU-D-108 KO DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-DTVL-D108 | FLARE KNOCKOUT DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5011132 |  | Sistema de flare |  | 4
223 | 800012812 | 5011133 | 110-LT-1735 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005507 | 110-HCU-D-108 KO DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-DTVL-D108 | FLARE KNOCKOUT DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5011133 |  | Sistema de flare |  | 4
224 | 800012825 | 5011134 | 110-LT-3227 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80017947 | 110-HCU-D-008 RICH AMINE FLASH DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-D008 | RICH AMINE FLASH DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5011134 |  | Sistema de flare |  | 2
225 | 800012828 | 5011135 | 110-LT-3641 | Instrumentación | Transmisor de nivel |  | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo del transmisor de nivel tipo capilar - Realizar ajuste de cero y calibración (si se requiere) - Retirar bridas y Flushing Ring y realizar limpieza por posible presencia de sales y para evitar obstrucción. - Realizar mantenimiento general y pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe sellos remotos, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, sellos remotos. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: sellos remotos, display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80017948 | 110-HCU-D-008 RICH AMINE FLASH DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-D008 | RICH AMINE FLASH DRUM | Congelado | Convergencia | TIN | 5011135 |  | Sistema de flare |  | 2
226 | 800012963 | 5010121 | 104-PT-2014 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004362 | C001 TAIL GAS COMPR SUCT PRESSURE | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010121 |  | Otros Sistemas |  | 3
227 | 800012974 | 5011499 | 104-PT-3101 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004377 | D001A PSA ABS OUT | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001A | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011499 |  | Otros Sistemas |  | 3
228 | 800012975 | 5011500 | 104-PT-3102 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004386 | D001B PSA ABS OUT | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001B | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011500 |  | Otros Sistemas |  | 3
229 | 800012976 | 5011504 | 104-PT-3103 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004393 | D001C PSA ABS OUT | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001C | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011504 |  | Otros Sistemas |  | 3
230 | 800012977 | 5011513 | 104-PT-3104 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004400 | D001D PSA ABS OUT | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001D | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011513 |  | Otros Sistemas |  | 3
231 | 800012978 | 5011527 | 104-PT-3105 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004407 | D001E PSA ABS OUT | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001E | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011527 |  | Otros Sistemas |  | 3
232 | 800012979 | 5011528 | 104-PT-3106 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004414 | D001F PSA ABS OUT | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001F | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011528 |  | Otros Sistemas |  | 3
233 | 800012957 | 5009987 | 110-PDT-6600 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004938 | 110-HCU-C-001 LBOIL FLTR DP | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5009987 |  | Compresión |  | 3
234 | 800012944 | 5009986 | 110-PDT-6674 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004939 | 110-HCU-C-001 SEAL GAS INLET BALANCING | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5009986 |  | Compresión
235 | 800012958 | 5009988 | 110-PDT-6705 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004940 | 110-HCU-C-001 SEPARATION GAS FILTER | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5009988 |  | Compresión |  | 3
236 | 800012959 | 5009989 | 110-PDT-6872 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004941 | 110-HCU-C-001 SEAL GAS FILTER DP | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5009989 |  | Compresión |  | 3
237 | 800012873 | 5009992 | 110-PT-3726 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (ANTISURGE) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (ANTISURGE) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (ANTISURGE) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004944 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 DISCHARGE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5009992 |  | Compresión |  | 3
238 | 800012892 | 5009978 | 110-PT-3727 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (ANTISURGE) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (ANTISURGE) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (ANTISURGE) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004945 | ANTISURGE SYSTEM INSTRUMENTATION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5009978 |  | Compresión |  | 3
239 | 800012891 | 5009973 | 110-PT-6601 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004946 | 110-HCU-C-001 LBOIL PMP DISCH | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009973 |  | Compresión |  | 3
240 | 800012881 | 5009962 | 110-PT-6603-A | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004947 | 110-HCU-C-001 LBOIL HDR PRESS (2OO3) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009962 |  | Compresión |  | 3
241 | 800012880 | 5009961 | 110-PT-6603-B | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004948 | 110-HCU-C-001 LBOIL HDR PRESS (2OO3) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009961 |  | Compresión |  | 3
242 | 800012879 | 5009960 | 110-PT-6603-C | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004949 | 110-HCU-C-001 LBOIL HDR PRESS (2OO3) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009960 |  | Compresión |  | 3
243 | 800012878 | 5009959 | 110-PT-6604 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004950 | 110-HCU-C-001 LBOIL HDR LOW PRESS | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009959 |  | Compresión |  | 3
244 | 800012890 | 5009972 | 110-PT-6605-A | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004951 | 110-HCU-C-001 TERTIARY SEAL GAS HDR | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009972 |  | Compresión |  | 3
245 | 800012889 | 5009971 | 110-PT-6605-B | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004952 | 110-HCU-C-001 TERTIARY SEAL GAS HDR | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009971 |  | Compresión |  | 3
246 | 800012888 | 5009970 | 110-PT-6605-C | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004953 | 110-HCU-C-001 TERTIARY SEAL GAS HDR | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009970 |  | Compresión |  | 3
247 | 800012887 | 5009969 | 110-PT-6606 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004954 | 110-HCU-C-001 TERTIARY SEAL GAS HDR | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009969 |  | Compresión |  | 3
248 | 800012886 | 5009968 | 110-PT-6607-A | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004955 | 110-HCU-C-001 COMPR PRIMARY VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009968 |  | Compresión |  | 3
249 | 800012885 | 5009966 | 110-PT-6607-B | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004956 | 110-HCU-C-001 COMPR PRIMARY VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009966 |  | Compresión |  | 3
250 | 800012884 | 5009965 | 110-PT-6607-C | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004957 | 110-HCU-C-001 COMPR PRIMARY VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009965 |  | Compresión |  | 3
251 | 800012877 | 5009958 | 110-PT-6670-A | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004958 | 110-HCU-C-001 COMPR PRIMARY VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009958 |  | Compresión |  | 3
252 | 800012876 | 5009957 | 110-PT-6670-B | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004959 | 110-HCU-C-001 COMPR PRIMARY VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009957 |  | Compresión |  | 3
253 | 800012883 | 5009964 | 110-PT-6670-C | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004960 | 110-HCU-C-001 COMPR PRIMARY VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009964 |  | Compresión |  | 3
254 | 800012874 | 5009955 | 110-PT-6671 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004961 | 110-HCU-C-001 CC SEALING CHAMBER VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009955 |  | Compresión |  | 3
255 | 800012882 | 5009963 | 110-PT-6672 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004962 | 110-HCU-C-001 CC SEALING CHAMBER VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009963 |  | Compresión |  | 3
256 | 800012875 | 5009956 | 110-PT-6673 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor (C-001) - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004963 | 110-HCU-C-001 SEAL GAS IN BALANCING | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009956 |  | Compresión |  | 3
257 | 800012960 | 5011529 | 110-PT-6018 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004998 | 110-HCU-C-002A/B TEMPERED H2O PMPS | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C002A | MAKE UP GAS COMPRESSOR A (UNIT A) | Congelado | Convergencia | TIN | 5011529 |  | Compresión |  | 3
258 | 800012871 | 5011452 | 110-PT-3149 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. Reemplazar Manifold 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. Reemplazar Manifold 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. - Reemplazar Manifold 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005425 | QUENCH GAS TO STAGE 2 REACTOR BED 2 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011452 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
259 | 800012872 | #N/A | 110-PT-3149 | Instrumentación | Transmisor de presión | Eliminado del alcance | Se requiere: Realizar reemplazo de válvula de bloque de proceso para el transmisor 110-PT-3149, la cual tiene pase. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Eliminado del alcance, se encontraba duplicado OM 5010445 | [5 empty] | Eliminado |  |  | #N/A |  | Etapa de reacción 2 |  | 1 | [28 empty] | Eliminado del alcance, se encontraba duplicado OM 5010445
260 | 800012966 | 5010118 | 104-PDT-2016-A | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80023466 | C001 TAIL GAS COMPR SUCT SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010118 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
261 | 800012967 | 5010119 | 104-PDT-2016-B | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80023467 | C001 TAIL GAS COMPR SUCT SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010119 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
262 | 800012968 | 5010120 | 104-PDT-2016-C | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso Realizar ajuste de cero Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Limpiar tomas de proceso y líneas de impulso por posible ensuciamiento/ taponamiento del proceso - Realizar ajuste de cero - Realizar pruebas Funcionales con bomba de presión. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe tubing, conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, tubing. reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, display, electrónica, manifold 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80023468 | C001 TAIL GAS COMPR SUCT SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010120 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
263 | 800012980 | 5011447 | 110-PDSL-6526 | Instrumentación | Transmisor de presión |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del switch de presión del panel de control del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del switch de presión del panel de control del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del switch de presión del panel de control del 110-C-001 - Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024034 | 110-HCU-C-001 LCP LOW PRG PRESS | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5011447 |  | Compresión |  | 3
264 | 800012769 | 5010132 | 104-TT-2024 | Instrumentación | Transmisor de temperatura |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor Transmisor del compresor 104-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor Transmisor del compresor 104-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor - Transmisor del compresor 104-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004365 | C001 TAIL GAS COMPR LUBE OIL HEAD TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010132 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
265 | 800012770 | 5010133 | 104-TT-2025 | Instrumentación | Transmisor de temperatura |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor Transmisor del compresor 104-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor Transmisor del compresor 104-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor - Transmisor del compresor 104-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004366 | C001 TAIL GAS COMPR LUBE OIL HEAD TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010133 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
266 | 800012771 | 5010134 | 104-TT-2064 | Instrumentación | Transmisor de temperatura |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor Transmisor del compresor 104-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor Transmisor del compresor 104-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor - Transmisor del compresor 104-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004374 | E002 TAIL GAS AFTER CLR TO GAS OUT | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-E002 | TAIL GAS AFTERCOOLER | Congelado | EM |  | 5010134 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
267 | 800012752 | 5009981 | 110-TT-3728 | Instrumentación | Transmisor de temperatura |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor Transmisor del Sistema Antisurge del 110-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor Transmisor del Sistema Antisurge del 110-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor - Transmisor del Sistema Antisurge del 110-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004964 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 DISCHARGE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009981 |  | Compresión |  | 3
268 | 800012753 | 5009982 | 110-TT-3729 | Instrumentación | Transmisor de temperatura |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor Transmisor del Sistema Antisurge del 110-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor Transmisor del Sistema Antisurge del 110-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor - Transmisor del Sistema Antisurge del 110-C-001 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004965 | ANTISURGE SYSTEM INSTRUMENTATION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009982 |  | Compresión |  | 3
269 | 800012774 | 5009997 | 110-TSH-6658 | Instrumentación | Transmisor de temperatura |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del switch de temperatura del panel de control del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del switch de temperatura del panel de control del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del switch de temperatura del panel de control del 110-C-001 - Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024652 | 110-HCU-C-001 LCP OVER TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009997 |  | Compresión |  | 3
270 | 800012773 | 5009996 | 110-TSHH-6503 | Instrumentación | Transmisor de temperatura |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del switch de temperatura del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller del switch de temperatura del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller del switch de temperatura del 110-C-001 (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Revisar configuración del equipo, calibrar, limpiar, lubricar partes mecánicas, realizar prueba funcional 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, partes mecánicas del switch 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: electrónica, partes mecánicas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024655 | 110-HCU-C-001 LUBE OIL TANK HEATER | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009996 |  | Compresión |  | 3 | [5 empty] | X
271 | 800012756 | 5011717 | 110-TT-3532 | Instrumentación | Transmisor de temperatura |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024676 | STAGE 1 REACTOR OUTLET TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011717 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
272 | 800012763 | 5011718 | 110-TT-3787 | Instrumentación | Transmisor de temperatura |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor - Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024677 | STAGE 2 REACTOR OUTLET TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011718 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
273 | 800012775 | 5011448 | 110-TE-1433 | Instrumentación | Transmisor de temperatura | Cambio termocupla y termopozo | Se requiere: Reemplazar Termocupla y Termopozo, ya que el equipo está en falla y se evidencia salida de agua por el termopozo Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al DCS 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar Termocupla y Termopozo, ya que el equipo está en falla y se evidencia salida de agua por el termopozo Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al DCS 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar Termocupla y Termopozo, ya que el equipo está en falla y se evidencia salida de agua por el termopozo - Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al DCS 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80032988 | CWS FROM B/L UTILITIES | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011448 |  | Carga y precalentamiento |  | 3
274 | 800012757 | 5009983 | 110-TT-3233-A | Instrumentación | Transmisor de temperatura |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor de Seguridad del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor de Seguridad del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor de Seguridad del 110-C-001 - Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033467 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 DISCHARGE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009983 |  | Compresión |  | 3
275 | 800012758 | 5009984 | 110-TT-3233-B | Instrumentación | Transmisor de temperatura |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor de Seguridad del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor de Seguridad del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor de Seguridad del 110-C-001 - Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033468 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 DISCHARGE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009984 |  | Compresión |  | 3
276 | 800012759 | 5009985 | 110-TT-3233-C | Instrumentación | Transmisor de temperatura |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor de Seguridad del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor de Seguridad del 110-C-001 Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor de Seguridad del 110-C-001 - Revisar configuración del equipo, revisar termocupla, simular mV al transmisor - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033469 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 DISCHARGE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009985 |  | Compresión |  | 3
277 | 800012776 | 5011719 | 110-TT-1151-A | Instrumentación | Transmisor de temperatura |  | Se requiere: Bajar a Taller Termocupla y termopozo para inspección. Se debe revisar en banco de pruebas el estado de las termocuplas y realizar revisión por parte del personal de estático del estado del termopozo Revisar configuración del Transmisor, realizar mantenimiento general, pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica, termopozo 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a Taller Termocupla y termopozo para inspección. Se debe revisar en banco de pruebas el estado de las termocuplas y realizar revisión por parte del personal de estático del estado del termopozo Revisar configuración del Transmisor, realizar mantenimiento general, pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica, termopozo 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a Taller Termocupla y termopozo para inspección. - Se debe revisar en banco de pruebas el estado de las termocuplas y realizar revisión por parte del personal de estático del estado del termopozo - Revisar configuración del Transmisor, realizar mantenimiento general, pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica, termopozo 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80042005 | MP STRIPPING STEAM FROM 110-HCU-E-114 | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-E114 | MP STEAM SUPERHEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011719 |  | Despojo |  | 5 | [5 empty] | X
278 | 800012777 | 5011720 | 110-TT-1151-B | Instrumentación | Transmisor de temperatura |  | Se requiere: Bajar a Taller Termocupla y termopozo para inspección. Se debe revisar en banco de pruebas el estado de las termocuplas y realizar revisión por parte del personal de estático del estado del termopozo Revisar configuración del Transmisor, realizar mantenimiento general, pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica, termopozo 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a Taller Termocupla y termopozo para inspección. Se debe revisar en banco de pruebas el estado de las termocuplas y realizar revisión por parte del personal de estático del estado del termopozo Revisar configuración del Transmisor, realizar mantenimiento general, pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica, termopozo 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a Taller Termocupla y termopozo para inspección. - Se debe revisar en banco de pruebas el estado de las termocuplas y realizar revisión por parte del personal de estático del estado del termopozo - Revisar configuración del Transmisor, realizar mantenimiento general, pruebas de lazo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica, termopozo 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80042006 | MP STRIPPING STEAM FROM 110-HCU-E-114 | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-E114 | MP STEAM SUPERHEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011720 |  | Despojo |  | 5 | [5 empty] | X
279 | 800013060 | 5011060 | 110-XV-3252 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80044990 | AMINA RICA A U-108 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-T001 | RECYCLE GAS SCRUBBER (TOP OF D-007) | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011060 | 8"x1500# | Lavado con amina |  | 2 |  |  | X |  |  | NO |  |  |  |  | SI
280 | 800013114 | 5010418 | 104-XV-1087 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la Válvula XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004367 | TAIL GAS FRM PSA TAIL GAS CMPR PKG | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010418 | 4"x150# | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
281 | 800013113 | 5010400 | 104-XV-1086 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la Válvula XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004375 | D002 TAIL GAS TO FIL002 | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-FIL002 | TAIL GAS COMPRESSOR SUCTION DUST FILTER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010400 | 12"x150# | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
282 | 800013112 | 5010419 | 104-XV-1025 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la Válvula XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004434 | D003 PSA FD KO DRUM S/D VALVE | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D003 | PSA FEED KNOCKOUT DRUM | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010419 | 2"x300# | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
283 | 800013101 | 5010401 | 110-XV-1593 | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 - Realizar prueba hidrostatica de acuerdo con el API598 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018251 | MP STRIPPING STEAM FROM 110-HCU-E-114 | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-E114 | MP STEAM SUPERHEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010401 | 6"x300# | Despojo |  | 5 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
284 | 800013096 | 5010423 | 110-XV-3688 | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 - Realizar prueba hidrostatica de acuerdo con el API598 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018257 | HOT SEPAR HYDROCARBON FROM 110-HCU-D-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-D002 | HOT SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010423 | 14"x1500# | Separación a alta temperatura |  | 2 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
285 | 800013079 | 5010383 | 110-XV-1565 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018429 | PILOT GAS TO 110-HCU-F-101 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010383 | 2"x300# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
286 | 800013078 | 5010384 | 110-XV-1567 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018430 | PILOT GAS VENT TO ATM AT SAFE LOCATION | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010384 | 2"x300# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
287 | 800013077 | 5010385 | 110-XV-1568 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018431 | PILOT GAS TO 110-HCU-F-101 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010385 | 6"x150# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
288 | 800013076 | 5010788 | 110-XV-1573 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018432 | FUEL GAS TO 110-HCU-F-101 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010788 | 6"x150# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
289 | 800013075 | 5010386 | 110-XV-1575 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018433 | FUEL GAS VENT TO ATM AT SAFE LOCATION | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010386 | 2"x300# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
290 | 800013074 | 5010790 | 110-XV-1576 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018434 | FUEL GAS TO 110-HCU-F-101 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010790 | 6"x150# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
291 | 800013073 | 5010387 | 110-XV-3441 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018435 | PILOT FG TO 110-HCU-F-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010387 | 2"x300# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
292 | 800013072 | 5010388 | 110-XV-3442 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018436 | PILOT TO STG 1 CHRG HTR VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010388 | 2"x300# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
293 | 800013071 | 5010394 | 110-XV-3443 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018437 | PILOT FG TO 110-HCU-F-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010394 | 2"x300# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
294 | 800013070 | 5010792 | 110-XV-3450 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018438 | FUEL GAS TO 110-HCU-F-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010792 | 6"x150# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
295 | 800013069 | 5010395 | 110-XV-3451 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018439 | FG TO STG 1 CHRG HTR VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010395 | 2"x300# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
296 | 800013068 | 5010797 | 110-XV-3453 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018440 | FUEL GAS TO 110-HCU-F-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010797 | 6"x150# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
297 | 800013067 | 5010396 | 110-XV-3464 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018441 | PILOT FG TO 110-HCU-F-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010396 | 2"x300# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
298 | 800013065 | 5010397 | 110-XV-3465 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018442 | PG TO STG 2 CHRG HTR VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010397 | 2"x300# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
299 | 800013064 | 5010398 | 110-XV-3466 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018443 | PILOT FG TO 110-HCU-F-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010398 | 2"x300# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
300 | 800013063 | 5010806 | 110-XV-3472 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018444 | FUEL GAS TO 110-HCU-F-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010806 | 6"x150# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
301 | 800013062 | 5010399 | 110-XV-3473 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018445 | FG TO STG 2 CHRG HTR VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010399 | 2"x300# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
302 | 800013061 | 5010807 | 110-XV-3474 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80018446 | FUEL GAS TO 110-HCU-F-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010807 | 6"x150# | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
303 | 800013080 | 5010427 | 110-XV-1088 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024681 | FRACTIONATOR BOTTOMS FROM 110-HCU-T-102 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-T102 | PRODUCT FRACTIONATOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010427 | 14"x300# | Fraccionamiento |  | 5 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
304 | 800013085 | 5010428 | 110-XV-1104 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV en campo - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 * Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024682 | NAPHTHA FROM 110-HCU-D-102 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-D102 | PRODUCT FRACTIONATOR RECEIVER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010428 | 18"x150# | Fraccionamiento |  | 5 |  |  | X |  |  | NO | SI |  |  | SI | SI
305 | 800013084 | 5010403 | 110-XV-1131 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024683 | PUMPS 110-HCU-P-105A/B SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-T103 | KEROSENE STRIPPER (TOP OF T-104) | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010403 | 10"x300# | Fraccionamiento |  | 5 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
306 | 800013083 | 5010424 | 110-XV-1160 | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 - Realizar prueba hidrostatica de acuerdo con el API598 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024684 | PUMPS 110-HCU-P-107A/B SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-T104 | DIESEL STRIPPER (BOTTOM OF T-103) | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010424 | 12"x300# | Fraccionamiento |  | 5 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
307 | 800013092 | 5010404 | 110-XV-1295 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 - Realizar prueba hidrostatica de acuerdo con el API598 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024685 | HEAVY NAPHTHA FROM 110-HCU-T-106 | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-D103 | DEBUTANIZER RECEIVER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010404 | 6"x300# | Separación de nafta |  | 4 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
308 | 800013100 | 5010429 | 110-XV-1595 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV en campo - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 * Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024686 | LP STRIPPING STEAM TO 110-HCU-T-102 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-T102 | PRODUCT FRACTIONATOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010429 | 10"x150# | Fraccionamiento |  | 5 |  |  | X |  |  | NO | SI |  |  | SI | SI
309 | 800013057 | 5010699 | 110-XV-1741 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024687 | HCUP9 AMINE SUMP PIT PUMP PLANT AIR SUPP | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-P119 | AMINE SUMP PIT PUMP | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010699 | 1"x150# | Lavado con amina |  | 2 |  |  | X |  |  | NO |  |  |  |  | SI
310 | 800013089 | 5011059 | 110-XV-3140 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Pruebas Funcionales 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: N/A 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024688 | MAKE-UP GAS TO COMPRESSOR 110-HCU-C-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-D009 | FIRST STAGE SUCTION DRUM | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011059 | 1"x1500# | Compresión |  | 3 |  |  | X |  |  | NO |  |  |  |  | SI
311 | 800013095 | 5010440 | 110-XV-3683 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024689 | FRESH FEED FROM 110-HCU-D-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-D001 | FRESH FEED SURGE DRUM | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010440 | 12"x2500# | Carga y precalentamiento |  | 3 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
312 | 800013087 | 5010405 | 110-XV-1019 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV en campo - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 * Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033646 | HYDROCARBONS FROM 110-HCU-T-101 | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-T101 | STRIPPER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010405 | 20"x300# | Despojo |  | 5 |  |  | X |  |  | NO | SI |  |  | SI | SI
313 | 800013086 | 5010430 | 110-XV-1040 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV en campo - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 * Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033647 | NAPHTHA FROM 110-HCU-D-101 | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-D101 | STRIPPER RECEIVER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010430 | 12"x300# | Despojo |  | 5 |  |  | X |  |  | NO | SI |  |  | SI | SI
314 | 800013093 | 5010406 | 110-XV-1249 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Mantenimiento en taller a la XV - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033648 | 110-HCU-T-105 DEBUTANIZER BOTTOMS | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-T105 | DEBUTANIZER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010406 | 4"x150# | Separación de nafta |  | 4 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
315 | 800013090 | 5010407 | 110-XV-1270 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV en campo - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 * Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033649 | PUPMS 110-HCU-P-110A/B SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-D103 | DEBUTANIZER RECEIVER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010407 | 6"x300# | Separación de nafta |  | 4 |  |  | X |  |  | NO | SI |  |  | SI | SI
316 | 800013091 | 5010431 | 110-XV-1322 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV en campo - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 * Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033650 | PUMPS 110-HCU-P-111A/B SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-D104 | NAPHTHA SPLITTER RECEIVER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010431 | 8"x300# | Separación de nafta |  | 4 |  |  | X |  |  | NO | SI |  |  | SI | SI
317 | 800013094 | 5010408 | 110-XV-3039 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV en campo - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 * Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033651 | PUMPS 110-HCU-P-001A/B DISCHARGE | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-P001A | FRESH FEED CHARGE PUMP | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010408 | 10"x2500# | Carga y precalentamiento |  | 3 |  |  | X |  |  | NO | SI |  |  | SI | SI
318 | 800013082 | 5010409 | 110-XV-3130 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV en campo - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 * Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033652 | PUMPS 110-HCU-P002A/B DISCHARGE | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010409 | 8"x2500# | Carga y precalentamiento |  | 3 |  |  | X |  |  | NO | SI |  |  | SI | SI
319 | 800013099 | 5010823 | 110-XV-3175 | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 - Realizar prueba hidrostatica de acuerdo con el API598 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033653 | LOW RATE EMERGENCY DEPRESSURING | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D005 | COLD SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010823 | 4"x1500# | Carga y precalentamiento |  | 2 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
320 | 800013098 | 5010824 | 110-XV-3176 | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 - Realizar prueba hidrostatica de acuerdo con el API598 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033654 | HIGH RATE EMERGENCY DEPRESSURING | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010824 | 4"x1500# | Carga y precalentamiento |  | 2 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
321 | 800013059 | 5010410 | 110-XV-3198 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 - Realizar prueba hidrostatica de acuerdo con el API598 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033655 | LEAN AMINE TO 110-HCU-T-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-T001 | RECYCLE GAS SCRUBBER (TOP OF D-007) | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010410 | 6"x1500# | Carga y precalentamiento |  | 2 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
322 | 800013058 | 5010411 | 110-XV-3199 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 - Realizar prueba hidrostatica de acuerdo con el API598 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033656 | LEAN AMINE TO 110-HCU-T-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-T002 | OFF GAS SCRUBBER (TOP OF D-010) | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010411 | 4"x1500# | Carga y precalentamiento |  | 2 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
323 | 800013088 | 5010412 | 110-XV-3237 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV en campo - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 * Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033657 | MAKE-UP GAS FROM 110-HCU-C-002A | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C002A | MAKE UP GAS COMPRESSOR A (UNIT A) | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010412 | 6"x1500# | Compresión |  | 3 |  |  | X |  |  | NO | SI |  |  | SI | SI
324 | 800013102 | 5010413 | 110-XV-3290 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV en campo - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 * Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033658 | WASH WATER PUMPSDISCHARGE | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-P004A | WASH WATER PUMP A | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010413 | 4"x1500# | Separación a alta temperatura |  | 2 |  |  | X |  |  | NO | SI |  |  | SI | SI
325 | 800013097 | 5010825 | 110-XV-3376 | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 - Realizar prueba hidrostatica de acuerdo con el API598 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033659 | COLD SEPARATOR VAPOUR TO FLARE | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D005 | COLD SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010825 | 4"x1500# | Carga y precalentamiento |  | 2 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
326 | 800013081 | 5010414 | 110-XV-3685 | Instrumentación | Válvula ON-OFF |  | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Pruebas Funcionales y de Hermeticidad a la Válvula XV Realizar verificación en campo de hermeticidad con prueba de sello en facilidades disponibles (Si no hay facilidades para esta prueba se debe bajar a taller para realizar mantenimiento y pruebas) Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 Si los resultados de las pruebas funcionales o de la prueba de hermeticidad no son satisfactorios se debe bajar a taller para mantenimiento. Tener disponibles repuestos para reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 - Realizar prueba hidrostatica de acuerdo con el API598 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033660 | RECYCLE OIL FROM 110-HCU-D-004 | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010414 | 10"x2500# | Carga y precalentamiento |  | 3 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
327 | 800013110 | 5010425 | 110-XV-1179 | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar limpieza, mantenimiento y pruebas en taller de la válvula 110-XV-1179, la cual se encuentra en preservación en el LOB2, luego de entrega por parte de PIG. Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar limpieza, mantenimiento y pruebas en taller de la válvula 110-XV-1179, la cual se encuentra en preservación en el LOB2, luego de entrega por parte de PIG. Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 - Realizar prueba hidrostatica de acuerdo con el API598 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80042012 | LP STEAM FROM 110-HCU-E-111 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-E111 | LP STEAM SUPERHEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010425 | 10"x150# | Lavado con amina |  | 5 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
328 | 800013109 | 5010426 | 110-XV-1216 | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador REEMPLAZO DE INTERNOS por recomendación de masoneilan Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador REEMPLAZO DE INTERNOS por recomendación de masoneilan Desarmar y limpiar válvula solenoide Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. Verificar y garantizar hermeticidad Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula XV (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula y del actuador - Desarmar y limpiar válvula solenoide - Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Realizar lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales, verificación de limit switches. - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 - Realizar prueba hidrostatica de acuerdo con el API598 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80042017 | MP STRIPPING STEAM FROM 110-HCU-E-114 | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-E114 | MP STEAM SUPERHEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010426 | 6"x300 | Despojo |  | 5 |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
329 | 800013154 | 5009950 | 110-HV-3236 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60004127 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5009950 | 12"x1500 | Compresión |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
330 | 800013197 | 5010137 | 104-PV-2011 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004360 | C001 TAIL GAS COMP SUCT PRESSURE | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010137 | 3"x150 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
331 | 800013198 | 5010138 | 104-PV-2012 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004363 | C001 TAIL GAS COMPR SUCT PRESSURE | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010138 | 1"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
332 | 800013171 | 5012057 | 110-TV-3053 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar limpieza, lubricación de partes de la válvula y actuador - Pruebas Funcionales - Revisión y/o cambio de reguladores - Revisión de accesorios, exhostos y tubings - Mantenimiento de sistema Neumático (tubing, regulador, exhostos, accesorios, llaves de cierre rápido, etc) - Mantenimiento y/o cambio de posicionador | 80004674 | COMB FEED TO EXCHANGER 110-HCU-E-012A | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-E012A | MEDIUM COMBINED FEED EXCHANGER A | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5012057 | 10"x2500 | Carga y precalentamiento |  | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | Se actualiza el alcance de esta válvula ya que se ha realizado acercamiento con diferentes provedores y han manisfestado inconvenientes con algunos repuestos, esta válvulas no han manifestado fallas
333 | 800013170 | 5012058 | 110-TV-3056 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar limpieza, lubricación de partes de la válvula y actuador - Pruebas Funcionales - Revisión y/o cambio de reguladores - Revisión de accesorios, exhostos y tubings - Mantenimiento de sistema Neumático (tubing, regulador, exhostos, accesorios, llaves de cierre rápido, etc) - Mantenimiento y/o cambio de posicionador | 80004677 | COMB FEED TO EXCHANGER 110-HCU-E-012B | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-E012B | MEDIUM COMBINED FEED EXCHANGER B | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5012058 | 10"x2500 | Carga y precalentamiento |  | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | Se actualiza el alcance de esta válvula ya que se ha realizado acercamiento con diferentes provedores y han manisfestado inconvenientes con algunos repuestos, esta válvulas no han manifestado fallas
334 | 800013194 | 5011061 | 110-FV-3448 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004681 | FUEL GAS TO 110-HCU-F-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011061 | 4"x150 | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
335 | 800013163 | 5011100 | 110-FV-3035 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004705 | FRESH FEED PUMP 110-HCU-P-001 A/B MIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-P001A | FRESH FEED CHARGE PUMP | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011100 | 3"x2500 | Carga y precalentamiento |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
336 | 800013172 | 5011456 | 110-TV-1157 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento en campo (No bajar a taller) - Mantenimiento y cambio de partes del actuador - Realizar limpieza, lubricación de partes de la válvula - Revisión y/o cambio de reguladores - Revisión de accesorios, exhostos y tubings - Revisión y/o reemplazo de posicionadores - Pruebas funcionales y de recorrido en campo - Entregar a operaciones Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004739 | TEMPERATURE CONTROL OF 110-HCU-E-115 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-E115 | DIESEL STRIPPER REBOILER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011456 | 18"x1500 | Etapa de reacción 1 |  | 5 |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | Cambio de alcance
337 | 800013169 | 5011062 | 110-TV-3070 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004741 | QUENCH GAS TO STAGE 1 REACTOR BED 2 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011062 | 3"x2500 | Etapa de reacción 1 |  | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
338 | 800013168 | 5011179 | 110-TV-3071 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004831 | QUENCH GAS TO STAGE 1 REACTOR BED 3 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011179 | 4"x2500 | Etapa de reacción 1 |  | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
339 | 800013167 | 5011063 | 110-TV-3087 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004832 | QUENCH GAS TO STAGE 1 REACTOR BED 4 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011063 | 4"x2500 | Etapa de reacción 1 |  | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
340 | 800013166 | 5011064 | 110-TV-3088 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004833 | QUENCH GAS TO STAGE 1 REACTOR BED 5 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011064 | 4"x2500 | Etapa de reacción 1 |  | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
341 | 800013181 | 5011065 | 110-LV-3103-A | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004834 | HOT SEPAR HYDROCARBON TO HOT FLASH DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-D003 | HOT FLASH DRUM | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011065 | 8"x10"x1500 | Separación a alta temperatura |  | 2 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
342 | 800013180 | 5011066 | 110-LV-3103-B | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004844 | HOT SEPAR HYDROCARBON TO HOT FLASH DRUM | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-D003 | HOT FLASH DRUM | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011066 | 8"x10"x1500 | Separación a alta temperatura |  | 2 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
343 | 800013183 | 5011101 | 110-FV-3107 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004860 | WASH WATER FROM 110-HCU-P-004A/B | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-P004A | WASH WATER PUMP A | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011101 | 1"x1500 | Carga y precalentamiento |  | 2 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
344 | 800013177 | 5011102 | 110-LV-3172-A | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004863 | COLD SEPARATOR HYDROCARBONS FROM | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D005 | COLD SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011102 | 4"x4"x1500 | Separación a baja temperatura |  | 2 |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X
345 | 800013176 | 5011103 | 110-LV-3172-B | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004868 | COLD SEPARATOR HYDROCARBONS FROM | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D005 | COLD SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011103 | 4"x4"x1500 | Separación a baja temperatura |  | 2 |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X
346 | 800013179 | 5010356 | 110-LV-3170-A | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004869 | COLD SEPARATOR SOUR WATER TO | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D006 | COLD FLASH DRUM | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010356 | 2"x2"x1500 | Separación a alta temperatura |  | 2 |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X
347 | 800013178 | 5010357 | 110-LV-3170-B | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004877 | COLD SEPARATOR SOUR WATER TO | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D006 | COLD FLASH DRUM | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010357 | 2"x2"x1500 | Separación a alta temperatura |  | 2 |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X
348 | 800013175 | 5011067 | 110-LV-3222-A | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004883 | HYDROCARBON FROM 110-HCU-D-007 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-D007 | RECYCLE GAS SCRUBBER KNOCKOUT | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011067 | 1-1/2"x1500 | Lavado con amina |  | 2 |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X
349 | 800013174 | 5011068 | 110-LV-3222-B | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004889 | HYDROCARBON FROM 110-HCU-D-007 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-D007 | RECYCLE GAS SCRUBBER KNOCKOUT | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011068 | 1-1/2"x1500 | Lavado con amina |  | 2 |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X
350 | 800013128 | 5011902 | 110-FV-3193 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004893 | LEAN AMINE FROM 110-HCU-P-003A/B MIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-P003A | LEAN AMINE PUMP A | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011902 | 3"x1500 | Carga y precalentamiento |  | 2 |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X
351 | 800013130 | 5011104 | 110-LV-3221-A | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004906 | RICH AMINE FROM 110-HCU-T-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-T001 | RECYCLE GAS SCRUBBER (TOP OF D-007) | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011104 | 3"x3"x1500 | Lavado con amina |  | 2 |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X
352 | 800013129 | 5011105 | 110-LV-3221-B | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004916 | RICH AMINE FROM 110-HCU-T-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-T001 | RECYCLE GAS SCRUBBER (TOP OF D-007) | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011105 | 3"x3"x1500 | Lavado con amina |  | 2 |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X
353 | 800013156 | 5009951 | 110-FV-3232 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004929 | 110-HCU-C001 ANTI-SURGE CONTROL VALVE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5009951 | 6"x1500 | Compresión |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
354 | 800013157 | 5009952 | 110-PDV-6674 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004942 | 110-HCU-C-001 BUFFER SEAL GAS INLET | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5009952 | 1"x1500 | Compresión |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
355 | 800013195 | 5011106 | 110-PV-3241 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005101 | PRESSURE CONTROL FROM 110-HCU-D-009 TO | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-D009 | FIRST STAGE SUCTION DRUM | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011106 | 6"x300 | Compresión |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
356 | 800013159 | 5011178 | 110-PV-1297 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005149 | 110-HCU-AC-104 INLET | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-AC104A | NAPHTHA SPLITTER CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011178 | 12"x150 | Compresión |  | 91 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
357 | 800013191 | 5011107 | 110-FV-1052 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005263 | FUEL GAS ( BURNER) TO 110-HCU-F-101 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011107 | 4"x150 | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
358 | 800013151 | 5011147 | 110-FV-3134 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005362 | RECYCLE GAS TO EXCHANGER 110-HCU-E-006A | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-E006A | RECYCLE OIL COMBINED FEED EXCHANGER A | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011147 | 3"x1500 | Etapa de reacción 2 |  | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
359 | 800013150 | 5011108 | 110-FV-3136 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005367 | RECYCLE GAS TO EXCHANGER 110-HCU-E-006B | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-E006B | RECYCLE OIL COMBINED FEED EXCHANGER B | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011108 | 3"x1500 | Etapa de reacción 2 |  | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
360 | 800013185 | 5011109 | 110-FV-3471 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005371 | FUEL GAS TO 110-HCU-F-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011109 | 4"x150 | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
361 | 800013138 | 5012059 | 110-FV-3121 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005394 | RECYCLE OIL PUMPS 110-HCU-P-002 MIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-P002A | RECYCLE OIL PUMP A | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5012059 | 4"x4"x2500 | Carga y precalentamiento |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
362 | 800013165 | 5011110 | 110-TV-3158 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005421 | QUENCH GAS TO STAGE 2 REACTOR BED 2 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011110 | 3"x2500 | Etapa de reacción 2 |  | 6 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
363 | 800013164 | 5011111 | 110-TV-3159 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general (Mantenimiento general sera ejecutado en taller por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en Taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005502 | QUENCH GAS TO STAGE 2 REACTOR BED 3 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011111 | 3"x2500 | Etapa de reacción 2 |  | 6 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
364 | 800013131 | 5012026 | 110-PV-3507 | Instrumentación | Damper |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en Taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento del Dámper durante la parada de planta en campo - Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide - Prueba de los solenoides, realizar pruebas funcionales - Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. - Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C - Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen -Realizar pruebas y registro fotográfico antes y después de la intervención. -Realizar demarcación de topes y recorrido 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80024153 | 110-HCU-B-002 FLUE GAS FAN SUCT | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-B002 | I.D. FLUE GAS FAN | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5012026 | Actuador | Hornos |  | 6 | [10 empty] | X
365 | 800012706 | 5011112 | 104-PV-3301 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004376 | D001A PSA ABS TO PURGE HDR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001A | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011112 | 3"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
366 | 800012707 | 5011113 | 104-PV-3401 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004378 | D001A PSA FEED GAS TO TAIL GAS HDR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001A | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011113 | 6"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
367 | 800012708 | 5011114 | 104-PV-3501 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004379 | D001A PSA ABS TO EQUALIZING HDR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001A | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011114 | 3"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
368 | 800012709 | 5011115 | 104-PV-3801 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004380 | D001A PSA ABS TO PROD GAS HDR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001A | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011115 | 2"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
369 | 800012689 | 5010591 | 104-XV-3201 | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004381 | D001A PSA ABS TO PRO DGAS HDR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001A | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010591 | 4"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
370 | 800012690 | 5010597 | 104-XV-4100-A | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004382 | D001A-F PSA FEED GAS HDR TO ABS | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001A | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010597 | 6"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
371 | 800012691 | 5010432 | 104-XV-4100-B | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004383 | D001A-F PSA FEED GAS HDR TO ABS | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001A | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010432 | 3/4"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
372 | 800012710 | 5010592 | 104-XV-4101 | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004384 | D001A PSA FEED GAS HDR TO ABS | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001A | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010592 | 4"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
373 | 800012711 | 5011116 | 104-PV-3302 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004385 | D001B PSA ABS TO PURGE HDR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001B | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011116 | 3"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
374 | 800012712 | 5011117 | 104-PV-3402 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004387 | D001B PSA FEED GAS TO TAIL GAS HDR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001B | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011117 | 6"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
375 | 800012713 | 5011118 | 104-PV-3502 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004388 | D001B PSA ABS TO EQUALIZING HDR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001B | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011118 | 3"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
376 | 800012714 | 5011119 | 104-PV-3802 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004389 | D001B PSA ABS TO PROD GAS HDR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001B | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011119 | 2"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
377 | 800012693 | 5010593 | 104-XV-3202 | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004390 | D001B PSA ADSORBER TO PRODUCT GAS HEADER | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001B | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010593 | 4"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
378 | 800012694 | 5010594 | 104-XV-4102 | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004391 | D001B PSA FEED GAS HDR TO ABS | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001B | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010594 | 4"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
379 | 800012723 | 5011120 | 104-PV-3305 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001- RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004406 | D001E PSA ABS TO PURGE HDR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001E | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011120 | 3"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
380 | 800012724 | 5011121 | 104-PV-3405 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001- RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004408 | D001E PSA FEED GAS TO TAIL GAS HDR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001E | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011121 | 6"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
381 | 800012725 | 5011122 | 104-PV-3505 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001- RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004409 | D001E PSA ABS TO EQUALIZING HDR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001E | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011122 | 3"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
382 | 800012726 | 5011123 | 104-PV-3805 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001- RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004410 | D001E PSA ABS TO PROD GAS HDR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001E | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011123 | 2"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
383 | 800012702 | 5010595 | 104-XV-3205 | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001- RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004411 | D001E PSA ADSORBER TO PRODUCT GAS HEADER | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001E | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010595 | 4"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
384 | 800012703 | 5010596 | 104-XV-4105 | Instrumentación | Válvula ON-OFF | Prueba hidrostatica | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001- RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre Verificar y garantizar hermeticidad Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en taller de la válvula de la PSA (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Reemplazar KIT de empaques de la válvula, e inspeccionar estado de internos, trim, acoples, vástago, actuador. - Para el actuador y posicionador ejecutar las acciones de la recomendación GRC-0335-20001-RT-INS-RT-0080 - Del mantenimiento realizado se debe: Garantizar movimientos fluidos y tiempos de apertura y cierre - Verificar y garantizar hermeticidad - Realizar pruebas en campo desde consola 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe: regulador, tubing, exhostos 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, bobina, posicionador, relevador, potenciometro, exhostos, actuador, empaques, repuestos de alto ciclaje 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004412 | D001E PSA FEED GAS HDR TO ABS | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D001E | PSA ADSORBER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010596 | 4"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | SI |  |  |  | SI | SI
385 | 800012746 | 5010139 | 104-TCV-2055 | Instrumentación | Válvulas de control | Cambio de válvula | Se requiere: Reemplazar válvula 104-TCV-2055 por daño. Retirar de bodega una unidad del código 1000076237 Realizar pruebas y calibración de la nueva válvula en taller Instalar y probar en campo. Trasladar válvula existente a taller y reparar para dejarla en standby 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Reemplazar válvula 104-TCV-2055 por daño. Retirar de bodega una unidad del código 1000076237 Realizar pruebas y calibración de la nueva válvula en taller Instalar y probar en campo. Trasladar válvula existente a taller y reparar para dejarla en standby 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Reemplazar válvula 104-TCV-2055 por daño. Retirar de bodega una unidad del código 1000076237 - Realizar pruebas y calibración de la nueva válvula en taller - Instalar y probar en campo. - Trasladar válvula existente a taller y reparar para dejarla en standby 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 60003876 | PSA TAIL GAS COMPRESSOR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010139 | 1-1/2"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
386 | 800012743 | 5010769 | 110-TCV-6572 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Realizar calibración - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80045005 | LUBE OIL TEMPERATURE CONTROL VALVE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010769 | 2"x300 | Compresión |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
387 | 800012750 | 5010135 | 104-PCV-2017 | Instrumentación | Regulador de presión |  | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Realizar calibración - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80004355 | C001 SLIDE VALVE INST AIR REGULATOR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010135 | 1/4"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X
388 | 800012751 | 5010136 | 104-PDCV-2046 | Instrumentación | Regulador de presión |  | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Realizar calibración - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80004364 | D004 BULK OIL SEP TO LUBE OIL PUMP DISCH | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D004 | BULK OIL SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010136 | 1"x300 | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X |  |  | X
389 | 800012744 | 5011468 | 110-PCV-3297 | Instrumentación | Regulador de presión |  | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Realizar calibración - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80004650 | NITROGEN BLANKETING 110-HCU-D-013 | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-D013 | SULFIDE STORAGE DRUM | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011468 | 3/4"x300 | Carga y precalentamiento |  | 1 |  |  | X |  |  | X
390 | 800012734 | 5011464 | 110-PCV-3440 | Instrumentación | Regulador de presión |  | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Realizar calibración - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80004678 | PILOT FG TO 110-HCU-F-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011464 | 1"x300 | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | X
391 | 800012742 | 5009949 | 110-PCV-6690 | Instrumentación | Regulador de presión |  | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Realizar calibración - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80004930 | 110-HCU-C-001 LBOIL HDR PRESS CNTRL | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5009949 | 2"x300 | Compresión |  | 3 |  |  | X |  |  | X
392 | 800012741 | 5009953 | 110-PCV-6691 | Instrumentación | Regulador de presión |  | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Realizar calibración - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80004933 | 110-HCU-C-001 LUBE OIL PUMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5009953 | 2"x300 | Compresión |  | 3 |  |  | X |  |  | X
393 | 800012740 | 5011957 | 110-PCV-6704 | Instrumentación | Regulador de presión | Matto en sitio | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Realizar limpieza externa y lubricación - Desmontar en sitio, limpiar e inspeccionar puertos de entrada y salida - Revisar que no tenga taponamientos - Dejar calibración encontrada (no ajustar tornillo superior)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Entrega a operaciones | 80004934 | 110-HCU-C-001 TERTIARY SEAL GAS | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011957 |  | Compresión |  | 3
394 | 800012739 | 5011956 | 110-PCV-6706 | Instrumentación | Regulador de presión | Matto en sitio | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Realizar limpieza externa y lubricación - Desmontar en sitio, limpiar e inspeccionar puertos de entrada y salida - Revisar que no tenga taponamientos - Dejar calibración encontrada (no ajustar tornillo superior)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Entrega a operaciones | 80004935 | 110-HCU-C-001 INTERMEDIATE SEAL GAS | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011956 |  | Compresión |  | 3
395 | 800012738 | 5011954 | 110-PCV-6707 | Instrumentación | Regulador de presión | Matto en sitio | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Realizar limpieza externa y lubricación - Desmontar en sitio, limpiar e inspeccionar puertos de entrada y salida - Revisar que no tenga taponamientos - Dejar calibración encontrada (no ajustar tornillo superior)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Entrega a operaciones | 80004936 | 110-HCU-C-001 COMP DISCH END PRIMARY | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011954 |  | Compresión |  | 3
396 | 800012737 | 5011953 | 110-PCV-6708 | Instrumentación | Regulador de presión | Matto en sitio | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Realizar limpieza externa y lubricación - Desmontar en sitio, limpiar e inspeccionar puertos de entrada y salida - Revisar que no tenga taponamientos - Dejar calibración encontrada (no ajustar tornillo superior)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Entrega a operaciones | 80004937 | 110-HCU-C-001 COMP. DISCH PRIMARY VENT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011953 |  | Compresión |  | 3
397 | 800012736 | 5011467 | 110-PCV-1564 | Instrumentación | Regulador de presión |  | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Realizar calibración - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80005248 | PILOT GAS TO 110-HCU-F-101 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011467 | 1"x300 | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | X
398 | 800012735 | 5011466 | 110-PCV-1572 | Instrumentación | Regulador de presión |  | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Realizar calibración - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80005269 | FUEL GAS TO 110-HCU-F-101 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011466 | 2"x150 | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | X
399 | 800012732 | 5011463 | 110-PCV-3463 | Instrumentación | Regulador de presión |  | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Realizar calibración - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80005365 | PILOT FG TO 110-HCU-F-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011463 | 1"x300 | Hornos |  | 6 |  |  | X |  |  | X
400 | 800012749 | 5011911 | 110-PCV-1796 | Instrumentación | Regulador de presión |  | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) Realizar calibración Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Bajar a taller válvula autorregulada para limpieza, inspección y mantenimiento general (El mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol) - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) - Realizar calibración - Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80005503 | API PLAN 74 PUMP 110-HCU-P-117 | E-VRP-RFC-PHA-U110-DTVL-D107 | CLOSED DRAIN DRUM | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5011911 |  | Carga y precalentamiento |  | 2 |  |  | X |  |  | X
401 | 800013262 | 5012030 | 110-TE-3059-A | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004689 | STG 1 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012030 |  | Hornos |  | 6
402 | 800013263 | 5012031 | 110-TE-3059-B | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004690 | STG 1 CHRG HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012031 |  | Hornos |  | 6
403 | 800013264 | 5012032 | 110-TE-3059-C | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004691 | STG 1 CHRG HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012032 |  | Hornos |  | 6
404 | 800013265 | 5012033 | 110-TE-3059-D | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004692 | STG 1 CHRG HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012033 |  | Hornos |  | 6
405 | 800013266 | 5012034 | 110-TE-3059-E | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004693 | STG 1 CHRG HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012034 |  | Hornos |  | 6
406 | 800013267 | 5012035 | 110-TE-3059-F | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004694 | STG 1 CHRG HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012035 |  | Hornos |  | 6
407 | 800013268 | 5012036 | 110-TE-3060-A | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004695 | STG 1 CHRG HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012036 |  | Hornos |  | 6
408 | 800013269 | 5012037 | 110-TE-3060-B | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004696 | STG 1 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012037 |  | Hornos |  | 6
409 | 800013270 | 5012038 | 110-TE-3060-C | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004697 | STG 1 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012038 |  | Hornos |  | 6
410 | 800013271 | 5012039 | 110-TE-3060-D | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004698 | STG 1 CHRG HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012039 |  | Hornos |  | 6
411 | 800013272 | 5011458 | 110-TE-3060-E | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos | Cambio de termocupla tipo piel | Se requiere: Reemplazar la termocupla tipo piel del horno F-001. adicionalmente se requiere: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura, termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar la termocupla tipo piel del horno F-001. adicionalmente se requiere: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura, termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar la termocupla tipo piel del horno F-001. adicionalmente se requiere: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura, termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004699 | STG 1 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011458 |  | Hornos |  | 6
412 | 800013273 | 5012040 | 110-TE-3060-F | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004700 | STG 1 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012040 |  | Hornos |  | 6
413 | 800013261 | 5012010 | 110-TE-3800-A | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005278 | FRACT FD HTR PASS A TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012010 |  | Hornos |  | 6
414 | 800013259 | 5012008 | 110-TE-3800-B | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005279 | FRACT FD HTR PASS A TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012008 |  | Hornos |  | 6
415 | 800013260 | 5012009 | 110-TE-3800-C | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005280 | FRACT FD HTR PASS A TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012009 |  | Hornos |  | 6
416 | 800013258 | 5011457 | 110-TE-3801-A | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos | Cambio de termocupla tipo piel | Se requiere: Reemplazar la termocupla tipo piel del horno F-001. adicionalmente se requiere: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura, termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar la termocupla tipo piel del horno F-001. adicionalmente se requiere: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura, termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar la termocupla tipo piel del horno F-001. adicionalmente se requiere: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura, termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005281 | FRACT FD HTR PASS B TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011457 |  | Hornos |  | 6
417 | 800013257 | 5012007 | 110-TE-3801-B | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005282 | FRACT FD HTR PASS B TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012007 |  | Hornos |  | 6
418 | 800013256 | 5012006 | 110-TE-3801-C | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005283 | FRACT FD HTR PASS B TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012006 |  | Hornos |  | 6
419 | 800013255 | 5012005 | 110-TE-3802-A | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005284 | FRACT FD HTR PASS C TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012005 |  | Hornos |  | 6
420 | 800013254 | 5012004 | 110-TE-3802-B | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005285 | FRACT FD HTR PASS C TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012004 |  | Hornos |  | 6
421 | 800013253 | 5012003 | 110-TE-3802-C | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005286 | FRACT FD HTR PASS C TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012003 |  | Hornos |  | 6
422 | 800013252 | 5011455 | 110-TE-3803-A | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos | Cambio de termocupla tipo piel | Se requiere: Reemplazar la termocupla tipo piel del horno F-001. adicionalmente se requiere: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura, termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar la termocupla tipo piel del horno F-001. adicionalmente se requiere: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura, termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar la termocupla tipo piel del horno F-001. adicionalmente se requiere: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura, termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005287 | FRACT FD HTR PASS D TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011455 |  | Hornos |  | 6
423 | 800013251 | 5012002 | 110-TE-3803-B | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005288 | FRACT FD HTR PASS D TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012002 |  | Hornos |  | 6
424 | 800013250 | 5012001 | 110-TE-3803-C | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005289 | FRACT FD HTR PASS D TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012001 |  | Hornos |  | 6
425 | 800013249 | 5012000 | 110-TE-3804-A | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005290 | FRACT FD HTR PASS E TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012000 |  | Hornos |  | 6
426 | 800013247 | 5011998 | 110-TE-3804-B | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005291 | FRACT FD HTR PASS E TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011998 |  | Hornos |  | 6
427 | 800013248 | 5011999 | 110-TE-3804-C | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005292 | FRACT FD HTR PASS E TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011999 |  | Hornos |  | 6
428 | 800013246 | 5011997 | 110-TE-3805-A | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005293 | FRACT FD HTR PASS F TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011997 |  | Hornos |  | 6
429 | 800013245 | 5011995 | 110-TE-3805-B | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005294 | FRACT FD HTR PASS F TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011995 |  | Hornos |  | 6
430 | 800013243 | 5011994 | 110-TE-3806-A | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005295 | FRACT FD HTR PASS G TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011994 |  | Hornos |  | 6
431 | 800013242 | 5011993 | 110-TE-3806-B | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005296 | FRACT FD HTR PASS G TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011993 |  | Hornos |  | 6
432 | 800013241 | 5011992 | 110-TE-3806-C | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005297 | FRACT FD HTR PASS G TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011992 |  | Hornos |  | 6
433 | 800013238 | 5011989 | 110-TE-3807-A | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005298 | FRACT FD HTR PASS H TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011989 |  | Hornos |  | 6
434 | 800013240 | 5011991 | 110-TE-3807-B | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005299 | FRACT FD HTR PASS H TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011991 |  | Hornos |  | 6
435 | 800013239 | 5011990 | 110-TE-3807-C | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005300 | FRACT FD HTR PASS H TUBE SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011990 |  | Hornos |  | 6
436 | 800013274 | 5012041 | 110-TE-3146-A | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005379 | STG 2 CHRG HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012041 |  | Hornos |  | 6
437 | 800013275 | 5012042 | 110-TE-3146-B | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005380 | STG 2 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012042 |  | Hornos |  | 6
438 | 800013276 | 5012043 | 110-TE-3146-C | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005381 | STG 2 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012043 |  | Hornos |  | 6
439 | 800013277 | 5012044 | 110-TE-3146-D | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005382 | STG 2 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012044 |  | Hornos |  | 6
440 | 800013278 | 5012045 | 110-TE-3146-E | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005383 | STG 2 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012045 |  | Hornos |  | 6
441 | 800013279 | 5012046 | 110-TE-3146-F | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005384 | STG 2 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012046 |  | Hornos |  | 6
442 | 800013280 | 5012047 | 110-TE-3147-A | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005385 | STG 2 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012047 |  | Hornos |  | 6
443 | 800013281 | 5012048 | 110-TE-3147-B | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005386 | STG 2 CHRG HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012048 |  | Hornos |  | 6
444 | 800013282 | 5012049 | 110-TE-3147-C | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005387 | STG 2 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012049 |  | Hornos |  | 6
445 | 800013283 | 5012050 | 110-TE-3147-D | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005388 | STG 2 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012050 |  | Hornos |  | 6
446 | 800013284 | 5012051 | 110-TE-3147-E | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005389 | STG 2 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012051 |  | Hornos |  | 6
447 | 800013285 | 5012052 | 110-TE-3147-F | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005390 | STG 2 HTR TUBE SKIN T/C | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012052 |  | Hornos |  | 6
448 | 800013244 | 5011996 | 110-TE-3805-C | Instrumentación | Termocupla tipo piel hornos |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla tipo piel del horno - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción al tubo del paso, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024338 | FRACTIONATOR FEED HEATER CONTROL PASS F | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011996 |  | Hornos |  | 6
449 | 800013476 | 5010902 | 110-TE-3073-A | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033002 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010902 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
450 | 800013473 | 5010902 | 110-TE-3073-D | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033005 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010902 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
451 | 800013470 | 5010902 | 110-TE-3073-G | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033008 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010902 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
452 | 800013464 | 5010902 | 110-TE-3073-M | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033014 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010902 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
453 | 800013459 | 5010902 | 110-TE-3073-R | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033019 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010902 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
454 | 800013455 | 5010902 | 110-TE-3073-V | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033023 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010902 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
455 | 800013453 | 5010901 | 110-TE-3074-B | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033025 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010901 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
456 | 800013448 | 5010901 | 110-TE-3074-G | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033030 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010901 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
457 | 800013443 | 5010901 | 110-TE-3074-L | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033035 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010901 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
458 | 800013438 | 5010901 | 110-TE-3074-Q | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033040 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010901 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
459 | 800013436 | 5010901 | 110-TE-3074-S | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033042 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010901 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
460 | 800013433 | 5010901 | 110-TE-3074-V | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033045 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010901 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
461 | 800013430 | 5010900 | 110-TE-3075-C | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033048 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010900 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
462 | 800013425 | 5010900 | 110-TE-3075-H | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033053 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010900 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
463 | 800013422 | 5010900 | 110-TE-3075-K | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033056 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010900 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
464 | 800013419 | 5010900 | 110-TE-3075-N | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033059 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010900 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
465 | 800013415 | 5010900 | 110-TE-3075-R | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033063 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010900 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
466 | 800013413 | 5010900 | 110-TE-3075-T | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033065 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010900 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
467 | 800013410 | 5010899 | 110-TE-3415-A | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033099 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 4 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010899 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
468 | 800013408 | 5010899 | 110-TE-3415-C | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033101 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 4 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010899 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
469 | 800013403 | 5010899 | 110-TE-3415-H | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033106 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 4 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010899 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
470 | 800013399 | 5010899 | 110-TE-3415-L | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033110 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 4 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010899 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
471 | 800013385 | 5010899 | 110-TE-3415-Q | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033115 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 4 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010899 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
472 | 800013381 | 5010899 | 110-TE-3415-U | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033119 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 4 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010899 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
473 | 800013379 | 5010898 | 110-TE-3531-A | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033124 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
474 | 800013378 | 5010898 | 110-TE-3531-B | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033125 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
475 | 800013377 | 5010898 | 110-TE-3531-C | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033126 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
476 | 800013376 | 5010898 | 110-TE-3531-D | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033127 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
477 | 800013375 | 5010898 | 110-TE-3531-E | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033128 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
478 | 800013374 | 5010898 | 110-TE-3531-F | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033129 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
479 | 800013373 | 5010898 | 110-TE-3531-G | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033130 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
480 | 800013372 | 5010898 | 110-TE-3531-H | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033131 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
481 | 800013371 | 5010898 | 110-TE-3531-I | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033132 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
482 | 800013370 | 5010898 | 110-TE-3531-J | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033133 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
483 | 800013369 | 5010898 | 110-TE-3531-K | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033134 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
484 | 800013368 | 5010898 | 110-TE-3531-L | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033135 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
485 | 800013367 | 5010898 | 110-TE-3531-M | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033136 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
486 | 800013366 | 5010898 | 110-TE-3531-N | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033137 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
487 | 800013365 | 5010898 | 110-TE-3531-O | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033138 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
488 | 800013364 | 5010898 | 110-TE-3531-P | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033139 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
489 | 800013363 | 5010898 | 110-TE-3531-Q | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033140 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
490 | 800013362 | 5010898 | 110-TE-3531-R | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033141 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
491 | 800013361 | 5010898 | 110-TE-3531-S | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033142 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
492 | 800013360 | 5010898 | 110-TE-3531-T | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033143 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
493 | 800013359 | 5010898 | 110-TE-3531-U | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033144 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
494 | 800013358 | 5010898 | 110-TE-3531-V | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033145 | STAGE 1 REACTOR BOTTOM BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010898 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
495 | 800013357 | 5010897 | 110-TE-3782-A | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033168 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
496 | 800013356 | 5010897 | 110-TE-3782-B | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033169 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
497 | 800013355 | 5010897 | 110-TE-3782-C | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033170 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
498 | 800013354 | 5010897 | 110-TE-3782-D | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033171 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
499 | 800013353 | 5010897 | 110-TE-3782-E | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033172 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
500 | 800013352 | 5010897 | 110-TE-3782-F | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033173 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
501 | 800013351 | 5010897 | 110-TE-3782-G | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033174 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
502 | 800013350 | 5010897 | 110-TE-3782-H | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033175 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
503 | 800013349 | 5010897 | 110-TE-3782-I | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033176 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
504 | 800013348 | 5010897 | 110-TE-3782-J | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033177 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
505 | 800013347 | 5010897 | 110-TE-3782-K | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033178 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
506 | 800013346 | 5010897 | 110-TE-3782-L | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033179 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
507 | 800013345 | 5010897 | 110-TE-3782-M | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033180 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
508 | 800013344 | 5010897 | 110-TE-3782-N | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033181 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
509 | 800013343 | 5010897 | 110-TE-3782-O | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033182 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
510 | 800013342 | 5010897 | 110-TE-3782-P | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033183 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
511 | 800013341 | 5010897 | 110-TE-3782-Q | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033184 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
512 | 800013340 | 5010897 | 110-TE-3782-R | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033185 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
513 | 800013339 | 5010897 | 110-TE-3782-S | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033186 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
514 | 800013338 | 5010897 | 110-TE-3782-T | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033187 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
515 | 800013337 | 5010897 | 110-TE-3782-U | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033188 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
516 | 800013336 | 5010897 | 110-TE-3782-V | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033189 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010897 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
517 | 800013335 | 5010896 | 110-TE-3784-A | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033193 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
518 | 800013334 | 5010896 | 110-TE-3784-B | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033194 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
519 | 800013333 | 5010896 | 110-TE-3784-C | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033195 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
520 | 800013332 | 5010896 | 110-TE-3784-D | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033196 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
521 | 800013331 | 5010896 | 110-TE-3784-E | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033197 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
522 | 800013330 | 5010896 | 110-TE-3784-F | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033198 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
523 | 800013329 | 5010896 | 110-TE-3784-G | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033199 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
524 | 800013328 | 5010896 | 110-TE-3784-H | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033200 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
525 | 800013327 | 5010896 | 110-TE-3784-I | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033201 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
526 | 800013326 | 5010896 | 110-TE-3784-J | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033202 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
527 | 800013325 | 5010896 | 110-TE-3784-K | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033203 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
528 | 800013324 | 5010896 | 110-TE-3784-L | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033204 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
529 | 800013323 | 5010896 | 110-TE-3784-M | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033205 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
530 | 800013322 | 5010896 | 110-TE-3784-N | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033206 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
531 | 800013321 | 5010896 | 110-TE-3784-O | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033207 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
532 | 800013320 | 5010896 | 110-TE-3784-P | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033208 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
533 | 800013319 | 5010896 | 110-TE-3784-Q | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033209 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
534 | 800013318 | 5010896 | 110-TE-3784-R | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033210 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
535 | 800013317 | 5010896 | 110-TE-3784-S | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033211 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
536 | 800013316 | 5010896 | 110-TE-3784-T | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033212 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
537 | 800013315 | 5010896 | 110-TE-3784-U | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033213 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
538 | 800013314 | 5010896 | 110-TE-3784-V | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033214 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010896 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
539 | 800013313 | 5010895 | 110-TE-3786-A | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033218 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
540 | 800013312 | 5010895 | 110-TE-3786-B | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033219 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
541 | 800013311 | 5010895 | 110-TE-3786-C | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033220 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
542 | 800013310 | 5010895 | 110-TE-3786-D | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033221 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
543 | 800013309 | 5010895 | 110-TE-3786-E | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033222 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
544 | 800013308 | 5010895 | 110-TE-3786-F | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033223 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
545 | 800013307 | 5010895 | 110-TE-3786-G | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033224 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
546 | 800013306 | 5010895 | 110-TE-3786-H | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033225 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
547 | 800013305 | 5010895 | 110-TE-3786-I | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033226 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
548 | 800013304 | 5010895 | 110-TE-3786-J | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033227 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
549 | 800013303 | 5010895 | 110-TE-3786-K | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033228 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
550 | 800013302 | 5010895 | 110-TE-3786-L | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033229 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
551 | 800013301 | 5010895 | 110-TE-3786-M | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033230 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
552 | 800013300 | 5010895 | 110-TE-3786-N | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033231 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
553 | 800013299 | 5010895 | 110-TE-3786-O | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033232 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
554 | 800013298 | 5010895 | 110-TE-3786-P | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033233 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
555 | 800013297 | 5010895 | 110-TE-3786-Q | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033234 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
556 | 800013296 | 5010895 | 110-TE-3786-R | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033235 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
557 | 800013295 | 5010895 | 110-TE-3786-S | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033236 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
558 | 800013294 | 5010895 | 110-TE-3786-T | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033237 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
559 | 800013293 | 5010895 | 110-TE-3786-U | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033238 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
560 | 800013292 | 5010895 | 110-TE-3786-V | Instrumentación | Termocupla tipo CAT Traker | Cambio de termocupla | Se requiere: Reemplazar durante parada de la U110 por prevención Termocupla multipunto 110-TE-3786 (A ala V). Luego realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura, termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar durante parada de la U110 por prevención Termocupla multipunto 110-TE-3786 (A ala V). Luego realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura, termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla multipunto de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033239 | STAGE 2 REACTOR BOTTOM BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5010895 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
561 | 800013624 | 5011018 | 110-TE-3076-A | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004752 | STG 1 RX BED 1 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011018 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
562 | 800013621 | 5011017 | 110-TE-3076-D | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004755 | STG 1 RX BED 1 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011017 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
563 | 800013614 | 5011016 | 110-TE-3076-J | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004761 | STG 1 RX BED 1 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011016 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
564 | 800013613 | 5011015 | 110-TE-3077-A | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3077 A 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3077 A 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004763 | STG 1 RX BED 2 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011015 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
565 | 800013607 | 5011014 | 110-TE-3077-H | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004770 | STG 1 RX BED 2 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011014 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
566 | 800013603 | 5011013 | 110-TE-3077-I | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004771 | STG 1 RX BED 2 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011013 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
567 | 800013601 | 5011012 | 110-TE-3078-A | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004774 | STG 1 RX BED 3 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011012 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
568 | 800013597 | 5011011 | 110-TE-3078-E | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004778 | STG 1 RX BED 3 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011011 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
569 | 800013593 | 5011010 | 110-TE-3078-K | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004784 | STG 1 RX BED 3 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011010 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
570 | 800013590 | 5011009 | 110-TE-3091-B | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004786 | STG 1 RX BED 4 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011009 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
571 | 800013587 | 5011008 | 110-TE-3091-E | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004789 | STG 1 RX BED 4 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011008 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
572 | 800013583 | 5011007 | 110-TE-3091-J | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004794 | STG 1 RX BED 4 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011007 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
573 | 800013561 | 5010987 | 110-TE-3098-A | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004796 | STG 1 RX MID BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010987 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
574 | 800013560 | 5010986 | 110-TE-3098-B | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004797 | STG 1 RX MID BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010986 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
575 | 800013559 | 5010985 | 110-TE-3098-C | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004798 | STG 1 RX MID BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010985 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
576 | 800013558 | 5010984 | 110-TE-3098-D | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004799 | STG 1 RX MID BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010984 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
577 | 800013557 | 5010983 | 110-TE-3098-E | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004800 | STG 1 RX MID BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010983 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
578 | 800013556 | 5010982 | 110-TE-3098-F | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004801 | STG 1 RX MID BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010982 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
579 | 800013555 | 5010981 | 110-TE-3098-G | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004802 | STG 1 RX MID BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010981 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
580 | 800013554 | 5010980 | 110-TE-3098-H | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004803 | STG 1 RX MID BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010980 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
581 | 800013553 | 5010979 | 110-TE-3098-I | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004804 | STG 1 RX MID BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010979 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
582 | 800013552 | 5010978 | 110-TE-3098-J | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004805 | STG 1 RX MID BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010978 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
583 | 800013551 | 5010977 | 110-TE-3098-K | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004806 | STG 1 RX MID BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010977 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
584 | 800013580 | 5011006 | 110-TE-3100-A | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004807 | STG 1 RX BTM BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011006 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
585 | 800013579 | 5011005 | 110-TE-3100-B | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004808 | STG 1 RX BTM BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011005 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
586 | 800013578 | 5011004 | 110-TE-3100-C | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004809 | STG 1 RX BTM BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011004 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
587 | 800013577 | 5011003 | 110-TE-3100-D | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004810 | STG 1 RX BTM BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011003 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
588 | 800013576 | 5011002 | 110-TE-3100-E | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004811 | STG 1 RX BTM BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011002 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
589 | 800013575 | 5011001 | 110-TE-3100-F | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004812 | STG 1 RX BTM BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011001 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
590 | 800013574 | 5011000 | 110-TE-3100-G | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004813 | STG 1 RX BTM BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011000 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
591 | 800013573 | 5010999 | 110-TE-3100-H | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004814 | STG 1 RX BTM BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010999 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
592 | 800013572 | 5010998 | 110-TE-3100-I | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004815 | STG 1 RX BTM BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010998 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
593 | 800013571 | 5010997 | 110-TE-3100-J | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004816 | STG 1 RX BTM BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010997 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
594 | 800013570 | 5010996 | 110-TE-3100-K | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004817 | STG 1 RX BTM BED 5 SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010996 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
595 | 800013569 | 5010995 | 110-TE-3122-A | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004818 | STG 1 RX BTM SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010995 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
596 | 800013568 | 5010994 | 110-TE-3122-B | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004819 | STG 1 RX BTM SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010994 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
597 | 800013567 | 5010993 | 110-TE-3122-C | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004820 | STG 1 RX BTM SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010993 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
598 | 800013566 | 5010992 | 110-TE-3122-D | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004821 | STG 1 RX BTM SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010992 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
599 | 800013565 | 5010991 | 110-TE-3122-E | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004822 | STG 1 RX BTM SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010991 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
600 | 800013564 | 5010990 | 110-TE-3122-F | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004823 | STG 1 RX BTM SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010990 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
601 | 800013563 | 5010989 | 110-TE-3122-G | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004824 | STG 1 RX BTM SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010989 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
602 | 800013562 | 5010988 | 110-TE-3122-H | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80004825 | STG 1 RX BTM SKIN TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010988 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
603 | 800013509 | 5010935 | 110-TE-3791-A | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005428 | STG 2 RX TOP BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010935 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
604 | 800013508 | 5010934 | 110-TE-3791-B | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005429 | STG 2 RX TOP BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010934 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
605 | 800013507 | 5010933 | 110-TE-3791-C | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005430 | STG 2 RX TOP BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010933 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
606 | 800013506 | 5010932 | 110-TE-3791-D | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005431 | STG 2 RX TOP BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010932 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
607 | 800013505 | 5010931 | 110-TE-3791-E | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005432 | STG 2 RX TOP BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010931 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
608 | 800013504 | 5010930 | 110-TE-3791-F | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005433 | STG 2 RX TOP BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010930 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
609 | 800013503 | 5010929 | 110-TE-3791-G | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005434 | STG 2 RX TOP BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010929 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
610 | 800013502 | 5010928 | 110-TE-3791-H | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005435 | STG 2 RX TOP BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010928 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
611 | 800013501 | 5010927 | 110-TE-3791-I | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005436 | STG 2 RX TOP BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010927 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
612 | 800013500 | 5010926 | 110-TE-3791-J | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005437 | STG 2 RX TOP BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010926 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
613 | 800013499 | 5010925 | 110-TE-3791-K | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005438 | STG 2 RX TOP BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010925 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
614 | 800013550 | 5010976 | 110-TE-3792-A | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005439 | STG 2 RX BTM BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010976 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
615 | 800013549 | 5010975 | 110-TE-3792-B | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005440 | STG 2 RX BTM BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010975 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
616 | 800013548 | 5010974 | 110-TE-3792-C | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005441 | STG 2 RX BTM BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010974 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
617 | 800013547 | 5010973 | 110-TE-3792-D | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005442 | STG 2 RX BTM BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010973 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
618 | 800013546 | 5010972 | 110-TE-3792-E | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005443 | STG 2 RX BTM BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010972 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
619 | 800013545 | 5010971 | 110-TE-3792-F | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005444 | STG 2 RX BTM BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010971 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
620 | 800013544 | 5010970 | 110-TE-3792-G | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005445 | STG 2 RX BTM BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010970 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
621 | 800013543 | 5010969 | 110-TE-3792-H | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005446 | STG 2 RX BTM BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010969 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
622 | 800013542 | 5010968 | 110-TE-3792-I | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005447 | STG 2 RX BTM BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010968 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
623 | 800013541 | 5010967 | 110-TE-3792-J | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005448 | STG 2 RX BTM BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010967 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
624 | 800013540 | 5010966 | 110-TE-3792-K | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005449 | STG 2 RX BTM BED 1 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010966 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
625 | 800013498 | 5010924 | 110-TE-3793-A | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005450 | STG 2 RX TOP BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010924 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
626 | 800013497 | 5010923 | 110-TE-3793-B | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005451 | STG 2 RX TOP BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010923 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
627 | 800013496 | 5010922 | 110-TE-3793-C | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005452 | STG 2 RX TOP BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010922 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
628 | 800013495 | 5010921 | 110-TE-3793-D | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005453 | STG 2 RX TOP BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010921 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
629 | 800013494 | 5010920 | 110-TE-3793-E | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005454 | STG 2 RX TOP BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010920 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
630 | 800013493 | 5010919 | 110-TE-3793-F | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005455 | STG 2 RX TOP BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010919 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
631 | 800013492 | 5010918 | 110-TE-3793-G | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005456 | STG 2 RX TOP BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010918 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
632 | 800013491 | 5010917 | 110-TE-3793-H | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005457 | STG 2 RX TOP BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010917 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
633 | 800013490 | 5010916 | 110-TE-3793-I | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005458 | STG 2 RX TOP BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010916 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
634 | 800013489 | 5010915 | 110-TE-3793-J | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005459 | STG 2 RX TOP BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010915 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
635 | 800013488 | 5010914 | 110-TE-3793-K | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005460 | STG 2 RX TOP BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010914 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
636 | 800013539 | 5010965 | 110-TE-3794-A | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005461 | STG 2 RX BTM BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010965 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
637 | 800013538 | 5010964 | 110-TE-3794-B | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005462 | STG 2 RX BTM BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010964 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
638 | 800013537 | 5010963 | 110-TE-3794-C | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005463 | STG 2 RX BTM BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010963 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
639 | 800013536 | 5010962 | 110-TE-3794-D | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005464 | STG 2 RX BTM BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010962 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
640 | 800013535 | 5010961 | 110-TE-3794-E | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005465 | STG 2 RX BTM BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010961 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
641 | 800013534 | 5010960 | 110-TE-3794-F | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005466 | STG 2 RX BTM BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010960 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
642 | 800013533 | 5010959 | 110-TE-3794-G | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005467 | STG 2 RX BTM BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010959 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
643 | 800013532 | 5010958 | 110-TE-3794-H | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005468 | STG 2 RX BTM BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010958 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
644 | 800013531 | 5010957 | 110-TE-3794-I | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005469 | STG 2 RX BTM BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010957 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
645 | 800013530 | 5010956 | 110-TE-3794-J | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005470 | STG 2 RX BTM BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010956 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
646 | 800013529 | 5010955 | 110-TE-3794-K | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005471 | STG 2 RX BTM BED 2 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010955 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
647 | 800013487 | 5010913 | 110-TE-3795-A | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005472 | STG 2 RX TOP BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010913 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
648 | 800013486 | 5010912 | 110-TE-3795-B | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005473 | STG 2 RX TOP BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010912 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
649 | 800013485 | 5010911 | 110-TE-3795-C | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005474 | STG 2 RX TOP BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010911 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
650 | 800013484 | 5010910 | 110-TE-3795-D | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005475 | STG 2 RX TOP BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010910 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
651 | 800013483 | 5010909 | 110-TE-3795-E | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005476 | STG 2 RX TOP BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010909 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
652 | 800013482 | 5010908 | 110-TE-3795-F | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005477 | STG 2 RX TOP BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010908 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
653 | 800013481 | 5010907 | 110-TE-3795-G | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005478 | STG 2 RX TOP BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010907 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
654 | 800013480 | 5010906 | 110-TE-3795-H | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005479 | STG 2 RX TOP BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010906 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
655 | 800013479 | 5010905 | 110-TE-3795-I | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005480 | STG 2 RX TOP BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010905 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
656 | 800013478 | 5010904 | 110-TE-3795-J | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005481 | STG 2 RX TOP BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010904 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
657 | 800013477 | 5010903 | 110-TE-3795-K | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3795-K 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3795-K 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005482 | STG 2 RX TOP BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010903 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
658 | 800013528 | 5010954 | 110-TE-3796-A | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005483 | STG 2 RX BTM BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010954 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
659 | 800013527 | 5010953 | 110-TE-3796-B | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005484 | STG 2 RX BTM BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010953 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
660 | 800013526 | 5010952 | 110-TE-3796-C | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005485 | STG 2 RX BTM BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010952 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
661 | 800013525 | 5010951 | 110-TE-3796-D | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005486 | STG 2 RX BTM BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010951 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
662 | 800013524 | 5010950 | 110-TE-3796-E | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005487 | STG 2 RX BTM BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010950 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
663 | 800013523 | 5010949 | 110-TE-3796-F | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005488 | STG 2 RX BTM BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010949 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
664 | 800013522 | 5010948 | 110-TE-3796-G | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005489 | STG 2 RX BTM BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010948 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
665 | 800013521 | 5010947 | 110-TE-3796-H | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005490 | STG 2 RX BTM BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010947 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
666 | 800013520 | 5010946 | 110-TE-3796-I | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005491 | STG 2 RX BTM BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010946 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
667 | 800013519 | 5010945 | 110-TE-3796-J | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005492 | STG 2 RX BTM BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010945 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
668 | 800013518 | 5010944 | 110-TE-3796-K | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005493 | STG 2 RX BTM BED 3 SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010944 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
669 | 800013517 | 5010943 | 110-TE-3797-A | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005494 | STG 2 RX BTM SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010943 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
670 | 800013516 | 5010942 | 110-TE-3797-B | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005495 | STG 2 RX BTM SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010942 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
671 | 800013515 | 5010941 | 110-TE-3797-C | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005496 | STG 2 RX BTM SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010941 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
672 | 800013514 | 5010940 | 110-TE-3797-D | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005497 | STG 2 RX BTM SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010940 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
673 | 800013513 | 5010939 | 110-TE-3797-E | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005498 | STG 2 RX BTM SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010939 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
674 | 800013512 | 5010938 | 110-TE-3797-F | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005499 | STG 2 RX BTM SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010938 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
675 | 800013511 | 5010937 | 110-TE-3797-G | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005500 | STG 2 RX BTM SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010937 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
676 | 800013510 | 5010936 | 110-TE-3797-H | Instrumentación | Termocupla de piel |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo piel de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: -Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y Termocupla tipo piel 110-TE-3076 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005501 | STG 2 RX BTM SKIN | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010936 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
677 | 800013663 | 5011057 | 110-TE-3070 | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024265 | STAGE 1 REACTOR BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011057 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
678 | 800013654 | 5011048 | 110-TE-3087 | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024279 | STAGE 1 REACTOR TOP BED 4 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011048 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
679 | 800013648 | 5011042 | 110-TE-3088 | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024280 | STAGE 1 REACTOR TOP BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011042 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
680 | 800013635 | 5011029 | 110-TE-3158 | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024291 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011029 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
681 | 800013636 | 5011030 | 110-TE-3159 | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024292 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011030 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
682 | 800013662 | 5011056 | 110-TE-3070-A | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80032994 | STAGE 1 REACTOR BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011056 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
683 | 800013661 | 5011055 | 110-TE-3070-B | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80032995 | STAGE 1 REACTOR BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011055 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
684 | 800013660 | 5011054 | 110-TE-3071 | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80032996 | STAGE 1 REACTOR BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011054 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
685 | 800013659 | 5011053 | 110-TE-3071-A | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80032997 | STAGE 1 REACTOR BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011053 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
686 | 800013658 | 5011052 | 110-TE-3071-B | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80032998 | STAGE 1 REACTOR BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011052 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
687 | 800013645 | 5011039 | 110-TE-3072-A | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80032999 | STAGE 1 REACTOR UPPER BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011039 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
688 | 800013644 | 5011038 | 110-TE-3072-B | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033000 | STAGE 1 REACTOR UPPER BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011038 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
689 | 800013643 | 5011037 | 110-TE-3072-C | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033001 | STAGE 1 REACTOR UPPER BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011037 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
690 | 800013653 | 5011047 | 110-TE-3087-A | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033068 | STAGE 1 REACTOR TOP BED 4 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011047 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
691 | 800013652 | 5011046 | 110-TE-3087-B | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033069 | STAGE 1 REACTOR TOP BED 4 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011046 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
692 | 800013647 | 5011041 | 110-TE-3088-A | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033070 | STAGE 1 REACTOR TOP BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011041 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
693 | 800013646 | 5011040 | 110-TE-3088-B | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033071 | STAGE 1 REACTOR TOP BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011040 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
694 | 800013642 | 5011036 | 110-TE-3089-A | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033072 | STAGE 1 REACTOR UPPER MID BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011036 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
695 | 800013641 | 5011035 | 110-TE-3089-B | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033073 | STAGE 1 REACTOR UPPER MID BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011035 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
696 | 800013640 | 5011034 | 110-TE-3089-C | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033074 | STAGE 1 REACTOR UPPER MID BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011034 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
697 | 800013651 | 5011045 | 110-TE-3090-A | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033075 | STAGE 1 REACTOR TOP BED 4 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011045 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
698 | 800013650 | 5011044 | 110-TE-3090-B | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033076 | STAGE 1 REACTOR TOP BED 4 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011044 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
699 | 800013649 | 5011043 | 110-TE-3090-C | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033077 | STAGE 1 REACTOR TOP BED 4 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011043 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
700 | 800013634 | 5011028 | 110-TE-3158-A | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033083 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011028 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
701 | 800013633 | 5011027 | 110-TE-3158-B | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033084 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011027 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
702 | 800013632 | 5011026 | 110-TE-3159-A | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033085 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011026 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
703 | 800013631 | 5011025 | 110-TE-3159-B | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033086 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011025 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
704 | 800013657 | 5011051 | 110-TE-3530-A | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033121 | STAGE 1 REACTOR MID BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011051 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
705 | 800013656 | 5011050 | 110-TE-3530-B | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033122 | STAGE 1 REACTOR MID BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011050 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
706 | 800013655 | 5011049 | 110-TE-3530-C | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033123 | STAGE 1 REACTOR MID BED 5 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011049 |  | Etapa de reacción 1 |  | 1
707 | 800013639 | 5011033 | 110-TE-3781-A | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033165 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011033 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
708 | 800013638 | 5011032 | 110-TE-3781-B | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033166 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011032 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
709 | 800013637 | 5011031 | 110-TE-3781-C | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033167 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 1 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011031 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
710 | 800013630 | 5011024 | 110-TE-3783-A | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033190 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011024 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
711 | 800013629 | 5011023 | 110-TE-3783-B | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033191 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011023 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
712 | 800013628 | 5011022 | 110-TE-3783-C | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033192 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 2 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011022 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
713 | 800013627 | 5011021 | 110-TE-3785-A | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033215 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011021 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
714 | 800013626 | 5011020 | 110-TE-3785-B | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033216 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011020 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
715 | 800013625 | 5011019 | 110-TE-3785-C | Instrumentación | Termocupla tipo TEE-BEAM |  | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y termocupla tipo TEE-BEAM 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, su inspección y pruebas debe ser ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics. Se debe adicionalmente: Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura y termocupla tipo TEE-BEAM 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Inspección y mantenimiento General de Termocupla tipo TEE-BEAM de Reactor de la U110. Ya que estas termocuplas son críticas para la operación óptima de los reactores y hacen parte de la capa de protección para el escenario de más alto impacto de la refinería, el mantenimiento, inspección y pruebas sera ejecutados por personal especializado de la compañia Daily Thermetrics (contratista de ecopetrol) y el contrato de convergencia estara apoyando como soporte Se debe adicionalmente: - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar partes de sujeción o acople al reactor, revisar spare, simular mV al transmisor/Multiplexor - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción e inserción. Partes de la cabeza de la T/C 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO POR DAILY THERMETRICS (ASEGURAR CONTRATO PARA LA PARADA) 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: soldadura. 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033217 | STAGE 2 REACTOR TOP BED 3 TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011019 |  | Etapa de reacción 2 |  | 1
716 | 800013772 | 5010130 | 104-TE-2072 | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2072)-A. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2072)-A. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2072)-A. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60003876 | PSA TAIL GAS COMPRESSOR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010130 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
717 | 800013770 | 5010148 | 104-TE-2071-C | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2071-C). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2071-C). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2071-C). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80045051 | COMP. MOTOR BEARING D.E. | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
718 | 800013769 | 5010129 | 104-TE-2071-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2071-B). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2071-B). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2071-B). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80044717 | COMP. MOTOR BEARING D.E. | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010129 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
719 | 800013768 | 5010128 | 104-TE-2071-A | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2071-A). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2071-A). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2071-A). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80044716 | COMP. MOTOR BEARING N.D.E. | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010128 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
720 | 800013771 | 5010149 | 104-TE-2071-D | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2071-D). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2071-D). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2071-D). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80045052 | COMP. MOTOR BEARING D.E. | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
721 | 800013773 | 5010131 | 104-TE-2072-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2072-B). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2072-B). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor 104-C-001 (104-TE-2072-B). Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80044719 | COMP. BEARING N.D.E. MALE SIDE TEMP. | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010131 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
722 | 800013712 | 5009892 | 110-TE-6500 | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024376 | 110-HCU-C-001 LBOIL HDR | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
723 | 800013711 | 5009891 | 110-TE-6501 | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024377 | 110-HCU-C-001 LBOIL RSVR | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
724 | 800013740 | 5009919 | 110-TE-6510-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024378 | 110-HCU-C-001 ELECT MTR JRNL BRG #2 | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009919 |  | Compresión |  | 3
725 | 800013742 | 5009921 | 110-TE-6510-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:50:02 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:50:02 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024378 | 110-HCU-C-001 ELECT MTR JRNL BRG #2 | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009921 |  | Compresión |  | 3
726 | 800013741 | 5009920 | 110-TE-6511-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:49:17 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:49:17 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024379 | 110-HCU-C-001 ELECT MTR JRNL BRG #2 | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009920 |  | Compresión |  | 3
727 | 800013739 | 5009918 | 110-TE-6511-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:25 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:25 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024379 | 110-HCU-C-001 ELECT MTR JRNL BRG #2 | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009918 |  | Compresión |  | 3
728 | 800013743 | 5009922 | 110-TE-6512-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:50:20 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:50:20 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024380 | 110-HCU-C-001 ELECT MTR JRNL BRG #1 | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009922 |  | Compresión |  | 3
729 | 800013746 | 5009925 | 110-TE-6512-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:51:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:51:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024380 | 110-HCU-C-001 ELECT MTR JRNL BRG #1 | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009925 |  | Compresión |  | 3
730 | 800013744 | 5009923 | 110-TE-6513-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:50:45 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:50:45 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024381 | 110-HCU-C-001 ELECT MTR JRNL BRG #1 | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009923 |  | Compresión |  | 3
731 | 800013745 | 5009924 | 110-TE-6513-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:51:18 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:51:18 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024381 | 110-HCU-C-001 ELECT MTR JRNL BRG #1 | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009924 |  | Compresión |  | 3
732 | 800013735 | 5009914 | 110-TE-6530-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:46:53 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:46:53 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024382 | 110-HCU-C-001 GB PINION JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009914 |  | Compresión |  | 3
733 | 800013736 | 5009915 | 110-TE-6530-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:47:12 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:47:12 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024382 | 110-HCU-C-001 GB PINION JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009915 |  | Compresión |  | 3
734 | 800013733 | 5009912 | 110-TE-6531-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:45:55 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:45:55 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024383 | 110-HCU-C-001 GB PINION JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009912 |  | Compresión |  | 3
735 | 800013734 | 5009913 | 110-TE-6531-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:46:22 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:46:22 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024383 | 110-HCU-C-001 GB PINION JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009913 |  | Compresión |  | 3
736 | 800013720 | 5009899 | 110-TE-6532-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:41:31 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:41:31 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024384 | 110-HCU-C-001 GB WHEEL JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009899 |  | Compresión |  | 3
737 | 800013719 | 5009936 | 110-TE-6532-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:41:00 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:41:00 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024384 | 110-HCU-C-001 GB WHEEL JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
738 | 800013732 | 5009911 | 110-TE-6533-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:45:20 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:45:20 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024385 | 110-HCU-C-001 GB PINION JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009911 |  | Compresión |  | 3
739 | 800013731 | 5009910 | 110-TE-6533-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:44:51 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:44:51 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024385 | 110-HCU-C-001 GB PINION JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
740 | 800013730 | 5009909 | 110-TE-6534-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:44:15 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:44:15 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024386 | 110-HCU-C-001 GB PINION JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009909 |  | Compresión |  | 3
741 | 800013729 | 5009908 | 110-TE-6534-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:43:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:43:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:48:46 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024386 | 110-HCU-C-001 GB PINION JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
742 | 800013724 | 5009903 | 110-TE-6535-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024387 | HCUC GB THRST BRG NONACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009903 |  | Compresión |  | 3
743 | 800013723 | 5009902 | 110-TE-6535-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024387 | HCUC GB THRST BRG NONACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
744 | 800013728 | 5009907 | 110-TE-6536-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024388 | 110-HCU-C-001 GB THRST BRG ACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009907 |  | Compresión |  | 3
745 | 800013727 | 5009906 | 110-TE-6536-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024388 | 110-HCU-C-001 GB THRST BRG ACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
746 | 800013726 | 5009905 | 110-TE-6537-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024389 | 110-HCU-C-001 GB THRST BRG ACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009905 |  | Compresión |  | 3
747 | 800013725 | 5009904 | 110-TE-6537-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024389 | 110-HCU-C-001 GB THRST BRG ACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
748 | 800013721 | 5009900 | 110-TE-6538-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024390 | HCUC GB THRST BRG NONACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009900 |  | Compresión |  | 3
749 | 800013722 | 5009901 | 110-TE-6538-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024390 | HCUC GB THRST BRG NONACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009901 |  | Compresión |  | 3
750 | 800013717 | 5009897 | 110-TE-6539-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:54 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) "Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:40:33 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:54 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) "Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024391 | 110-HCU-C-001 GB WHEEL JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009897 |  | Compresión |  | 3
751 | 800013718 | 5009898 | 110-TE-6539-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:40:33 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:40:33 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:54 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) "Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024391 | 110-HCU-C-001 GB WHEEL JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009898 |  | Compresión |  | 3
752 | 800013715 | 5009895 | 110-TE-6540-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:38:42 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:38:42 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:54 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) "Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024392 | 110-HCU-C-001 GB WHEEL JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009895 |  | Compresión |  | 3
753 | 800013716 | 5009896 | 110-TE-6540-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:15 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:15 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:54 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) "Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024392 | 110-HCU-C-001 GB WHEEL JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009896 |  | Compresión |  | 3
754 | 800013713 | 5009893 | 110-TE-6541-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:35:50 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo" Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:35:50 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo" Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:54 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) "Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024393 | 110-HCU-C-001 GB WHEEL JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009893 |  | Compresión |  | 3
755 | 800013714 | 5009894 | 110-TE-6541-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:37:43 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:37:43 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:54 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) "Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024393 | 110-HCU-C-001 GB WHEEL JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009894 |  | Compresión |  | 3
756 | 800013766 | 5009938 | 110-TE-6542-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:56:24 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:56:24 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:54 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) "Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024394 | 110-HCU-C-001 COMPR JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009938 |  | Compresión |  | 3
757 | 800013765 | 5009937 | 110-TE-6542-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:56:04 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:56:04 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:54 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) "Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024394 | 110-HCU-C-001 COMPR JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
758 | 800013763 | 5009940 | 110-TE-6543-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:55:17 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:55:17 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:54 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) "Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024395 | 110-HCU-C-001 COMPR JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009940 |  | Compresión |  | 3
759 | 800013764 | 5009939 | 110-TE-6543-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:55:40 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:55:40 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:54 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) "Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024395 | 110-HCU-C-001 COMPR JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009939 |  | Compresión |  | 3
760 | 800013759 | 5009942 | 110-TE-6544-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:53:06 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:53:06 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:54 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) "Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024396 | 110-HCU-C-001 COMPR JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009942 |  | Compresión |  | 3
761 | 800013760 | 5009941 | 110-TE-6544-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:53:28 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:53:28 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:39:54 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) "Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024396 | 110-HCU-C-001 COMPR JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009941 |  | Compresión |  | 3
762 | 800013754 | 5009933 | 110-TE-6545-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024397 | HCUC COMPR THRST BRG NONACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009933 |  | Compresión |  | 3
763 | 800013753 | 5009932 | 110-TE-6545-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024397 | HCUC COMPR THRST BRG NONACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
764 | 800013757 | 5009943 | 110-TE-6546-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD del compresor por cambio de cojinete por parte de la especialidad rotativo. Se tiene antecedentes de alta temperatura en este cojinete que han puesto en riesgo la corrida del compresor, por lo cual se debe intervenir esta parte del equipo. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD del compresor por cambio de cojinete por parte de la especialidad rotativo. Se tiene antecedentes de alta temperatura en este cojinete que han puesto en riesgo la corrida del compresor, por lo cual se debe intervenir esta parte del equipo. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD del compresor por cambio de cojinete por parte de la especialidad rotativo. Se tiene antecedentes de alta temperatura en este cojinete que han puesto en riesgo la corrida del compresor, por lo cual se debe intervenir esta parte del equipo. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024398 | HCUC COMPR THRST BRG ACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009943 |  | Compresión |  | 3
765 | 800013758 | 5009944 | 110-TE-6546-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD del compresor por cambio de cojinete por parte de la especialidad rotativo. Se tiene antecedentes de alta temperatura en este cojinete que han puesto en riesgo la corrida del compresor, por lo cual se debe intervenir esta parte del equipo. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD del compresor por cambio de cojinete por parte de la especialidad rotativo. Se tiene antecedentes de alta temperatura en este cojinete que han puesto en riesgo la corrida del compresor, por lo cual se debe intervenir esta parte del equipo. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD del compresor por cambio de cojinete por parte de la especialidad rotativo. Se tiene antecedentes de alta temperatura en este cojinete que han puesto en riesgo la corrida del compresor, por lo cual se debe intervenir esta parte del equipo. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024398 | HCUC COMPR THRST BRG ACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009944 |  | Compresión |  | 3
766 | 800013751 | 5009930 | 110-TE-6547-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024399 | HCUC COMPR THRST BRG NONACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009930 |  | Compresión |  | 3
767 | 800013752 | 5009931 | 110-TE-6547-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD de Cojinete del compresor de forma preventiva por corrida del equipo mayor a 7 años. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024399 | HCUC COMPR THRST BRG NONACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009931 |  | Compresión |  | 3
768 | 800013756 | 5009935 | 110-TE-6548-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD del compresor por cambio de cojinete por parte de la especialidad rotativo. Se tiene antecedentes de alta temperatura en este cojinete que han puesto en riesgo la corrida del compresor, por lo cual se debe intervenir esta parte del equipo. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD del compresor por cambio de cojinete por parte de la especialidad rotativo. Se tiene antecedentes de alta temperatura en este cojinete que han puesto en riesgo la corrida del compresor, por lo cual se debe intervenir esta parte del equipo. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD del compresor por cambio de cojinete por parte de la especialidad rotativo. Se tiene antecedentes de alta temperatura en este cojinete que han puesto en riesgo la corrida del compresor, por lo cual se debe intervenir esta parte del equipo. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024400 | HCUC COMPR THRST BRG ACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009935 |  | Compresión |  | 3
769 | 800013755 | 5009934 | 110-TE-6548-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores | Cambio de RTD cojinete de compresor | Se requiere: Reemplazar RTD del compresor por cambio de cojinete por parte de la especialidad rotativo. Se tiene antecedentes de alta temperatura en este cojinete que han puesto en riesgo la corrida del compresor, por lo cual se debe intervenir esta parte del equipo. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar RTD del compresor por cambio de cojinete por parte de la especialidad rotativo. Se tiene antecedentes de alta temperatura en este cojinete que han puesto en riesgo la corrida del compresor, por lo cual se debe intervenir esta parte del equipo. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar RTD del compresor por cambio de cojinete por parte de la especialidad rotativo. Se tiene antecedentes de alta temperatura en este cojinete que han puesto en riesgo la corrida del compresor, por lo cual se debe intervenir esta parte del equipo. Luego del reemplazo se debe ejecutar limpieza, medición de elemento, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024400 | HCUC COMPR THRST BRG ACTIVE SIDE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
770 | 800013762 | 5009946 | 110-TE-6549-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024401 | 110-HCU-C-001 COMPR JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009946 |  | Compresión |  | 3
771 | 800013761 | 5009945 | 110-TE-6549-B | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:01 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:01 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024401 | 110-HCU-C-001 COMPR JRNL BRG | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
772 | 800013767 | 5009947 | 110-TE-6550 | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024402 | 110-HCU-C-001 COMPR BALANCING LINE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
773 | 800013737 | 5009916 | 110-TE-6560 | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024403 | 110-HCU-C-001 GAS AMP SEAL PROTECTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
774 | 800013738 | 5009917 | 110-TE-6561 | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80024404 | 110-HCU-C-001 GAS AMP HTR CUT-OFF | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
775 | 800013710 | #N/A | 110-TSH-6658 | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo |  |  |  |  | repetido 800012774 | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
776 | 800013708 | 5009948 | 110-TE-3728 | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80033163 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 DISCHARGE | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
777 | 800013709 | 5009889 | 110-TE-6562 | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80033246 | 110-HCU-C-001 SEAL GAS TEMP CUT OFF | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
778 | 800013748 | 5009927 | 110-TE-6504 | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80043182 | 110-HCU-C-001 AIRE CAL MOT ELECT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
779 | 800013750 | 5009929 | 110-TE-6506 | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80043183 | 110-HCU-C-001 AIR FRIO MOT ELECT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
780 | 800013749 | 5009928 | 110-TE-6508 | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80043184 | 110-HCU-C-001 H2O FRIA MOT ELCT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 3
781 | 800013747 | 5009926 | 110-TE-6509 | Instrumentación | Sensores de temperatura tipo RTD - Compresores |  | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Inspección y revisión de elemento de temperatura del Compresor C-001. Realizar limpieza, medición de elemento, Revisar estado de la RTD, reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. - verificar que la RTD no esté aterrizada - Descartar presencia de Aceite o fluidos provenientes del compresor / Asegurar Hermeticidad - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo 19.10.2022 12:54:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones encontradas durante la parada técnica de octubre de 2022, se recomienda realizar reemplazo de esta RTD. Adicionalmente se tiene historial de ensuciamiento con barnices lo cual ratifica la importancia del cambio. Reapretar conexiones de todo el lazo, revisar spare, simular al transmisor/Multiplexor/Sistema Bently Nevada. verificar que la RTD no esté aterrizada 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, cableado de las RTD, hermeticidad en el ingreso de la RTD al compresor 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: RTD, cableado, flexiconduit Aplicación de sello de alta temperatura 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo Atte R. Angulo | 80043185 | 110-HCU-C-001 H2O CALNT MOT ELCT | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009926 |  | Compresión |  | 3
782 | 800013707 | 5010637 | 110-BE-3850 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019171 | PILOTO 01 (3850) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010637 |  | Hornos |  | 6
783 | 800013706 | 5010638 | 110-BE-3851 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019174 | PILOTO 02 (3851) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010638 |  | Hornos |  | 6
784 | 800013705 | 5010639 | 110-BE-3852 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019177 | PILOTO 03 (3852) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010639 |  | Hornos |  | 6
785 | 800013704 | 5010640 | 110-BE-3853 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019180 | PILOTO 04 (3853) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010640 |  | Hornos |  | 6
786 | 800013703 | 5010641 | 110-BE-3854 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019183 | PILOTO 05 (3854) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010641 |  | Hornos |  | 6
787 | 800013702 | 5010642 | 110-BE-3855 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019186 | PILOTO 06 (3855) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010642 |  | Hornos |  | 6
788 | 800013701 | 5010643 | 110-BE-3856 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019189 | PILOTO 07 (3856) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010643 |  | Hornos |  | 6
789 | 800013699 | 5010644 | 110-BE-3857 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019192 | PILOTO 08 (3857) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010644 |  | Hornos |  | 6
790 | 800013698 | 5010645 | 110-BE-3858 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019195 | PILOTO 09 (3858) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010645 |  | Hornos |  | 6
791 | 800013697 | 5010646 | 110-BE-3859 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019198 | PILOTO 10 (3859) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010646 |  | Hornos |  | 6
792 | 800013696 | 5010647 | 110-BE-3860 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019201 | PILOTO 11 (3860) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010647 |  | Hornos |  | 6
793 | 800013695 | 5010648 | 110-BE-3861 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019204 | PILOTO 12 (3861) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010648 |  | Hornos |  | 6
794 | 800013694 | 5010649 | 110-BE-3862 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019207 | PILOTO 13 (3862) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010649 |  | Hornos |  | 6
795 | 800013693 | 5010650 | 110-BE-3863 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019210 | PILOTO 14 (3863) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010650 |  | Hornos |  | 6
796 | 800013692 | 5010651 | 110-BE-3864 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019213 | PILOTO 15 (3864) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010651 |  | Hornos |  | 6
797 | 800013691 | 5010652 | 110-BE-3865 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019216 | PILOTO 16 (3865) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010652 |  | Hornos |  | 6
798 | 800013672 | 5010653 | 110-BE-3866 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019219 | PILOTO 17 (3866) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010653 |  | Hornos |  | 6
799 | 800013690 | 5010654 | 110-BE-3867 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019222 | PILOTO 18 (3867) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010654 |  | Hornos |  | 6
800 | 800013689 | 5010655 | 110-BE-3950 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019226 | PILOTO 01 (3950) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010655 |  | Hornos |  | 6
801 | 800013671 | 5010656 | 110-BE-3951 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019229 | PILOTO 02 (3951) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010656 |  | Hornos |  | 6
802 | 800013688 | 5010657 | 110-BE-3952 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019232 | PILOTO 03 (3952) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010657 |  | Hornos |  | 6
803 | 800013670 | 5010658 | 110-BE-3953 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019235 | PILOTO 04 (3953) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010658 |  | Hornos |  | 6
804 | 800013669 | 5010659 | 110-BE-3954 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019238 | PILOTO 05 (3954) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010659 |  | Hornos |  | 6
805 | 800013687 | 5010660 | 110-BE-3955 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019241 | PILOTO 06 (3955) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010660 |  | Hornos |  | 6
806 | 800013686 | 5010661 | 110-BE-3956 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019244 | PILOTO 07 (3956) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010661 |  | Hornos |  | 6
807 | 800013685 | 5010662 | 110-BE-3957 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019247 | PILOTO 08 (3957) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010662 |  | Hornos |  | 6
808 | 800013668 | 5010663 | 110-BE-3958 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019250 | PILOTO 09 (3958) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010663 |  | Hornos |  | 6
809 | 800013673 | 5010664 | 110-BE-3959 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019253 | PILOTO 10 (3959) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010664 |  | Hornos |  | 6
810 | 800013667 | 5010665 | 110-BE-3960 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019256 | PILOTO 11 (3960) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010665 |  | Hornos |  | 6
811 | 800013684 | 5010666 | 110-BE-3961 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019259 | PILOTO 12 (3961) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010666 |  | Hornos |  | 6
812 | 800013666 | 5010667 | 110-BE-3962 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019262 | PILOTO 13 (3962) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010667 |  | Hornos |  | 6
813 | 800013665 | 5010668 | 110-BE-3963 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019265 | PILOTO 14 (3963) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010668 |  | Hornos |  | 6
814 | 800013683 | 5010669 | 110-BE-3964 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019268 | PILOTO 15 (3964) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010669 |  | Hornos |  | 6
815 | 800013682 | 5010670 | 110-BE-4050 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019272 | PILOTO 01 (4050) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010670 |  | Hornos |  | 6
816 | 800013681 | 5010671 | 110-BE-4051 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019275 | PILOTO 02 (4051) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010671 |  | Hornos |  | 6
817 | 800013680 | 5010672 | 110-BE-4052 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019278 | PILOTO 03 (4052) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010672 |  | Hornos |  | 6
818 | 800013664 | 5010673 | 110-BE-4053 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019281 | PILOTO 04 (4053) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010673 |  | Hornos |  | 6
819 | 800013679 | 5010674 | 110-BE-4054 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019284 | PILOTO 05 (4054) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010674 |  | Hornos |  | 6
820 | 800013678 | 5010675 | 110-BE-4055 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019287 | PILOTO 06 (4055) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010675 |  | Hornos |  | 6
821 | 800013677 | 5010676 | 110-BE-4056 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019290 | PILOTO 07 (4056) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010676 |  | Hornos |  | 6
822 | 800013676 | 5010677 | 110-BE-4057 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019293 | PILOTO 08 (4057) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010677 |  | Hornos |  | 6
823 | 800013675 | 5010678 | 110-BE-4058 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019296 | PILOTO 09 (4058) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010678 |  | Hornos |  | 6
824 | 800013674 | 5010679 | 110-BE-4059 | Instrumentación | Detector de llama |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. Revisar estado de modulo Fireye. Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar Mantenimiento, inspección y pruebas funcionales al detector de llama de piloto - Ejecutar limpieza de partes, aislantes, revisar estado de cableado desde el piloto a la caja de conexionado y al módulo detector. - Revisar estado de modulo Fireye. - Ejecutar y Diligenciar Formato Prueba Funcional del SIS/IPF (Este equipo hace parte del BMS)3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: - Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elementos aislantes, cableado, módulos de detección 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar DEBE SER EJECUTADO CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD ELÉCTRICIDAD 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: varilla de detección, cableado, modulo de detección, elementos aislantes 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60019299 | PILOTO 10 (4059) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010679 |  | Hornos |  | 6
825 | 800013795 | 5010747 | S06-P-SW5 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW5. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW5. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW5. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040164 | PHOENIX CONTAC FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010747 | Sistema de control de motores | MCC |  | 7
826 | 800013796 | 5010748 | S06-P-SW6 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW6. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW6. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW6. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040165 | PHOENIX CONTAC FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010748 |  | MCC |  | 7
827 | 800013797 | 5010749 | S06-P-SW7 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW7. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW7. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW7. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040166 | PHOENIX CONTAC FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010749 |  | MCC |  | 7
828 | 800013798 | 5010750 | S06-P-SW8 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW8. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW8. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW8. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040167 | PHOENIX CONTAC FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010750 |  | MCC |  | 7
829 | 800013799 | 5010751 | S06-P-SW9 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW9. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW9. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW9. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040168 | PHOENIX CONTAC FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010751 |  | MCC |  | 7
830 | 800013800 | 5010752 | S06-P-SW10 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW10. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW10. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW10. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040169 | PHOENIX CONTAC FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010752 |  | MCC |  | 7
831 | 800013801 | 5010753 | S06-P-SW11 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW11. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW11. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW11 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040170 | PHOENIX CONTAC FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010753 |  | MCC |  | 7
832 | 800013802 | 5010770 | S06-P-SW12 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW12. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE Atte, R. Angulo Av 8*2146 | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW12. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE Atte, R. Angulo Av 8*2146 | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW12. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040171 | PHOENIX CONTAC FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010770 |  | MCC |  | 7
833 | 800013803 | 5010771 | S06-P-SW13 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW13. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW13. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW13. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040172 | PHOENIX CONTAC FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010771 |  | MCC |  | 7
834 | 800013794 | 5010776 | S06-P-SW4 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW4. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW4. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW4. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040174 | PHOENIX CONTAC FL SWITCH SF 8TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010776 |  | MCC |  | 7
835 | 800013808 | 5010777 | S06-P-SW18 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW18 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW18 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW18 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040175 | PHOENIX CONTACT FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010777 |  | MCC |  | 7
836 | 800013809 | 5010778 | S06-P-SW19 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW19 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW19 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW19 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040176 | PHOENIX CONTACT FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010778 |  | MCC |  | 7
837 | 800013810 | 5010779 | S06-P-SW20 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW20 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW20 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW20 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040177 | PHOENIX CONTACT FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010779 |  | MCC |  | 7
838 | 800013811 | 5010780 | S06-P-SW21 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW21 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW21 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW21 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040178 | PHOENIX CONTACT FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010780 |  | MCC |  | 7
839 | 800013804 | 5010772 | S06-P-SW14 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW14. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW14. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW14. Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040179 | PHOENIX CONTACT FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010772 |  | MCC |  | 7
840 | 800013805 | 5010773 | S06-P-SW15 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW15 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW15 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW15 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040180 | PHOENIX CONTACT FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010773 |  | MCC |  | 7
841 | 800013806 | 5010774 | S06-P-SW16 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW16 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW16 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW16 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040181 | PHOENIX CONTACT FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010774 |  | MCC |  | 7
842 | 800013807 | 5010775 | S06-P-SW17 | Instrumentación | Switches de comunicación | Cambio por actualización switch | Se requiere: Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW17 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW17 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | Se requiere: - Realizar por oportunidad de Parada de Planta U110, reemplazo por actualización del switch de comunicaciones S06-P-SW17 Se debe comprar una unidad del código 1000089261 La ejecución del trabajo en la S/E será ejecutado por personal contratista especializado de PEE | 80040182 | PHOENIX CONTACT FL SWITCH SF 16TX | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010775 |  | MCC |  | 7
843 | 800013775 | 5010608 | 110-HCU-B-001AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_B-001A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_B-001A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_B-001A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60003969 | SIEMENS FRAME 509S 4000 VOL | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-B001A | FD FAN MOTOR A | Congelado | Convergencia | TIN | 5010608 |  | Hornos |  | 7
844 | 800013776 | 5010609 | 110-HCU-B-002M | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_B-002 Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_B-002 Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_B-002 - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60003971 | SIEMENS FRAME S509 4000 VOL | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-B002 | I.D. FLUE GAS FAN | Congelado | Convergencia | TIN | 5010609 |  | Hornos |  | 7
845 | 800013780 | 5010755 | 110-HCU-P-001AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-001A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-001A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-001A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004003 | FRESH FEED CHARGE PUMP ELECTRIC MOTOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-P001A | FRESH FEED CHARGE PUMP | Congelado | Convergencia | TIN | 5010755 |  | Carga y precalentamiento |  | 7
846 | 800013783 | 5012053 | 110-HCU-P-004AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-004A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-004A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-004A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004064 | WASH WATER PUMP ELECTRIC MOTOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-P004A | WASH WATER PUMP A | Congelado | Convergencia | TIN | 5012053 |  | Carga y precalentamiento |  | 7
847 | 800013782 | 5010757 | 110-HCU-P-003AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-003A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-003A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-003A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004097 | LEAN AMINE PUMP ELECTRIC MOTOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-LAAM-P003A | LEAN AMINE PUMP A | Congelado | Convergencia | TIN | 5010757 |  | Carga y precalentamiento |  | 7
848 | 800013777 | 5010610 | 110-HCU-C-001M | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_C-001 Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_C-001 Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_C-001 - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004181 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010610 |  | Compresión |  | 7
849 | 800013778 | 5010768 | 110-HCU-C-002AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG:110-US_C-002A Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG:110-US_C-002A Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG:110-US_C-002A - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004240 | 110-HCU-C-002A PNEUM HIGH TEMP. | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C002A | MAKE UP GAS COMPRESSOR A (UNIT A) | Congelado | Convergencia | TIN | 5010768 |  | Compresión |  | 7
850 | 800013779 | 5010754 | 110-HCU-C-002BM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG:110-US_C-002B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG:110-US_C-002B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG:110-US_C-002B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004291 | 110-HCU-C-002B PNEUM HIGH TEMP. | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C002B | MAKE UP GAS COMPRESSOR B (UNIT B) | Congelado | Convergencia | TIN | 5010754 |  | Compresión |  | 7
851 | 800013785 | 5010759 | 110-HCU-P-101AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-101A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-101A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-101A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004314 | STRIPPER OVERHEAD PUMP ELECTRIC MOTOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-P101A | STRIPPER OVERHEAD PUMP A | Congelado | Convergencia | TIN | 5010759 |  | Despojo |  | 7
852 | 800013786 | 5010760 | 110-HCU-P-102AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-102A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-102A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-102A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004326 | STRIPPER BOTTOM PUMP ELECTRIC MOTOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-P102A | STRIPPER BOTTOM PUMP A | Congelado | Convergencia | TIN | 5010760 |  | Despojo |  | 7
853 | 800013791 | 5010765 | 110-HCU-P-110AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-110A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-110A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-110A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004367 | DEBUTANIZER OVERHEAD PUMP ELECTRIC MOTOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-P110A | DEBUTANIZER OVERHEAD PUMP A | Congelado | Convergencia | TIN | 5010765 |  | Fraccionamiento |  | 7
854 | 800013792 | 5010766 | 110-HCU-P-111AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-111A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-111A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-111A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004376 | NAPHTHA SPLITTER OVERHEAD PUMP ELE MOTOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-P111A | NAPHTHA SPLITTER OVERHEAD PUMP | Congelado | Convergencia | TIN | 5010766 |  | Fraccionamiento |  | 7
855 | 800013793 | 5010767 | 110-HCU-P-112AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-112A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-112A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-112A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004385 | HEAVY NAPHTHA PRODUCT PUMP ELECTRI MOTOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-P112A | HEAVY NAPHTHA PRODUCT PUMP | Congelado | Convergencia | TIN | 5010767 |  | Separación de nafta |  | 7
856 | 800013787 | 5010761 | 110-HCU-P-103AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-103A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-103A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-103A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004442 | 110-HCU-P-103A/B MIN. FLOW BYPASS | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-P103A | PRODUCT FRACTIONATOR OVERHEAD PUMP | Congelado | Convergencia | TIN | 5010761 |  | Fraccionamiento |  | 7
857 | 800013788 | 5010762 | 110-HCU-P-105AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-105A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-105A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-105A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004462 | KEROSENE PRODUCT PUMP ELECTRIC MOTOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-P105A | KEROSENE PRODUCT PUMP A | Congelado | Convergencia | TIN | 5010762 |  | Fraccionamiento |  | 7
858 | 800013789 | 5010763 | 110-HCU-P-107AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-107A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-107A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-107A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004482 | DIESEL PRODUCT PUMP ELECTRIC MOTOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-P107A | DIESEL PRODUCT PUMP A | Congelado | Convergencia | TIN | 5010763 |  | Fraccionamiento |  | 7
859 | 800013790 | 5010764 | 110-HCU-P-109AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-109A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-109A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-109A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004495 | PRODUCT FRACTIONA BOTTOMS PUMP ELE MOTOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-P109A | PRODUCT FRACTIONATOR BOTTOMS PUMP A | Congelado | Convergencia | TIN | 5010764 |  | Fraccionamiento |  | 7
860 | 800013781 | 5010756 | 110-HCU-P-002AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-002A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-002A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-002A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004549 | RECYCLE OI PUMP ELECTRIC MOTOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-P002A | RECYCLE OIL PUMP A | Congelado | Convergencia | TIN | 5010756 |  | Carga y precalentamiento |  | 7
861 | 800013784 | 5010758 | 110-HCU-P-071AM | Electricidad | Prueba relés |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-071A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-071A/B Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de Relé de Interposición para funciones de Seguridad en Motores de la U110. TAG: 110-US_P-071A/B - Realizar reapriete de conexiones y de relé en el riel - Se debe realizar prueba funcional en la Subestación #6, según instructivo RFN-F-689 - Reportar Hallazgos Nota: Las pruebas funcionales las ejecutara ecopetrol y el contrato de convergencia estara como apoyo en cualquier requerimiento de este alcance 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el relé, en el cableado y los rieles omega de las cajas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: Relé de Interposición Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60007724 | SIEMENS FRAME 284TS TYPE TEFC IEEE 841 | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-P071A | MAIN TEMPERED WATER PUMP A | Congelado | Convergencia | TIN | 5010758 |  | Compresión |  | 7
862 | 800013819 | 5011952 | 104-HS-2000-C | Instrumentación | Handswitches de emergencia | Cambio de botonera | Se requiere: Reemplazar Botonera 104-HS-2000-C por falla en activación en el SIS Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el botón, partes mecánicas, contactos y en el cableado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: botón, contactos Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional Cód. SAP 6898423 | Se requiere: - Reemplazar Botonera 104-HS-2000-C por falla en activación en el SIS - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el botón, partes mecánicas, contactos y en el cableado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: botón, contactos Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional Cód. SAP 6898423 | Se requiere: - Reemplazar Botonera 104-HS-2000-C por falla en activación en el SIS - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el botón, partes mecánicas, contactos y en el cableado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: botón, contactos Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional Cód. SAP 6898423 | 80030288 | GABINETE PSA TAIL GAS COMPRESSOR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011952 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
863 | 800013818 | 5011460 | 104-HS-2000-A/B/C/D | Instrumentación | Handswitches de emergencia |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de los Handswitch que hacen parte de las funciones Instrumentadas de Seguridad de la U104 Realizar Accionamiento y pruebas de acuerdo a instructivo RFN-F-689, en los siguientes equipos: 104-HS-2000-A/B/C/D Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el botón, partes mecánicas, contactos y en el cableado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: botón, contactos Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de los Handswitch que hacen parte de las funciones Instrumentadas de Seguridad de la U104 Realizar Accionamiento y pruebas de acuerdo a instructivo RFN-F-689, en los siguientes equipos: 104-HS-2000-A/B/C/D Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el botón, partes mecánicas, contactos y en el cableado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: botón, contactos Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de los Handswitch que hacen parte de las funciones Instrumentadas de Seguridad de la U104 - Realizar Accionamiento y pruebas de acuerdo a instructivo RFN-F-689, en los siguientes equipos: 104-HS-2000-A/B/C/D - Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el botón, partes mecánicas, contactos y en el cableado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: botón, contactos Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80030288 | GABINETE PSA TAIL GAS COMPRESSOR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011460 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
864 | 800013816 | 5011462 | R06MP1 | Instrumentación | Handswitches de emergencia |  | Se requiere: Verificación de funcionalidad y estado de los Handswitch que hacen parte de las funciones Instrumentadas de Seguridad de la U110 Realizar Accionamiento y pruebas de acuerdo a instructivo RFN-F-689, en los siguientes equipos: 110-HS-1767A/B/C 110-HS-3124A/B 110-HS-3126A/B 110-HS-3177A/B 110-HS-3178A/B 110-HS-3291A/B 110-HS-3313A/B 110-HS-3515A/B/C 110-HS-3720A/B 110-HS-3721A/B 110-HS-3723A/B 110-HS-3724A/B 110-HS-3730A/B 110-HS-3731A/B 110-HS-3871 110-HS-6389A/B/C 110-HS-7389A/B/C 110-HS-1295-A/B/C 110-HS-1767-A/B/C 110-HS-1322-A/B/C 110-HS-1270-A/B/C 110-HS-1249-A/B/C 110-HS-1160-A/B/C 110-HS-1131-A/B/C 110-HS-1104-A/B/C 110-HS-1088-A/B/C Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el botón, partes mecánicas, contactos y en el cableado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: botón, contactos Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de los Handswitch que hacen parte de las funciones Instrumentadas de Seguridad de la U110 Realizar Accionamiento y pruebas de acuerdo a instructivo RFN-F-689, en los siguientes equipos: 110-HS-1767A/B/C 110-HS-3124A/B 110-HS-3126A/B 110-HS-3177A/B 110-HS-3178A/B 110-HS-3291A/B 110-HS-3313A/B 110-HS-3515A/B/C 110-HS-3720A/B 110-HS-3721A/B 110-HS-3723A/B 110-HS-3724A/B 110-HS-3730A/B 110-HS-3731A/B 110-HS-3871 110-HS-6389A/B/C 110-HS-7389A/B/C 110-HS-1295-A/B/C 110-HS-1767-A/B/C 110-HS-1322-A/B/C 110-HS-1270-A/B/C 110-HS-1249-A/B/C 110-HS-1160-A/B/C 110-HS-1131-A/B/C 110-HS-1104-A/B/C 110-HS-1088-A/B/C Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el botón, partes mecánicas, contactos y en el cableado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: botón, contactos Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Verificación de funcionalidad y estado de los Handswitch que hacen parte de las funciones Instrumentadas de Seguridad de la U110 Realizar Accionamiento y pruebas de acuerdo a instructivo RFN-F-689, en los siguientes equipos: 110-HS-1767A/B/C 110-HS-3124A/B 110-HS-3126A/B 110-HS-3177A/B 110-HS-3178A/B 110-HS-3291A/B 110-HS-3313A/B 110-HS-3515A/B/C 110-HS-3720A/B 110-HS-3721A/B 110-HS-3723A/B 110-HS-3724A/B 110-HS-3730A/B 110-HS-3731A/B 110-HS-3871 110-HS-6389A/B/C 110-HS-7389A/B/C 110-HS-1295-A/B/C 110-HS-1767-A/B/C 110-HS-1322-A/B/C 110-HS-1270-A/B/C 110-HS-1249-A/B/C 110-HS-1160-A/B/C 110-HS-1131-A/B/C 110-HS-1104-A/B/C 110-HS-1088-A/B/C Reportar Hallazgos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en el botón, partes mecánicas, contactos y en el cableado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: botón, contactos Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80039295 | SISTEMA INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-R06 | RIE 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5011462 | Sistema instrumentado de seguridad | SIS |  | 7
865 | 800012688 | 5012017 | 110-HV-3502 | Instrumentación | Damper |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Realizar Mantenimiento del Dámper durante la parada de planta en campo - Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide - Prueba de los solenoides, realizar pruebas funcionales - Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. - Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C - Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen -Realizar pruebas y registro fotográfico antes y después de la intervención. -Realizar demarcación de topes y recorrido 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 60003964 | BY-PASS 110-HCU-APH-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-APH001 | COMMON AIR PRE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012017 | Actuador | Hornos |  | 6 | [10 empty] | X
866 | 800012687 | 5012018 | 110-FV-3455 | Instrumentación | Damper |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Realizar Mantenimiento del Dámper durante la parada de planta en campo - Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide - Prueba de los solenoides, realizar pruebas funcionales - Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. - Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C - Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen -Realizar pruebas y registro fotográfico antes y después de la intervención. -Realizar demarcación de topes y recorrido 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80004682 | COMBUSTION AIR TO 110-HCU-F-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012018 | Actuador | Hornos |  | 6 | [10 empty] | X
867 | 800012686 | 5012019 | 110-FV-1578 | Instrumentación | Damper |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Realizar Mantenimiento del Dámper durante la parada de planta en campo - Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide - Prueba de los solenoides, realizar pruebas funcionales - Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. - Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C - Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen -Realizar pruebas y registro fotográfico antes y después de la intervención. -Realizar demarcación de topes y recorrido 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80005264 | COMBUSTION AIR TO 110-HCU-F-101 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012019 | Actuador | Hornos |  | 6 | [10 empty] | X
868 | 800012685 | 5012020 | 110-FV-3478 | Instrumentación | Damper |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Realizar Mantenimiento del Dámper durante la parada de planta en campo - Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide - Prueba de los solenoides, realizar pruebas funcionales - Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. - Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C - Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen -Realizar pruebas y registro fotográfico antes y después de la intervención. -Realizar demarcación de topes y recorrido 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80005372 | COMBUSTION AIR TO 110-HCU-F-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012020 | Actuador | Hornos |  | 6 | [10 empty] | X
869 | 800012684 | 5012021 | 110-HV-3498 | Instrumentación | Damper |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Realizar Mantenimiento del Dámper durante la parada de planta en campo - Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide - Prueba de los solenoides, realizar pruebas funcionales - Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. - Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C - Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen -Realizar pruebas y registro fotográfico antes y después de la intervención. -Realizar demarcación de topes y recorrido 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80023981 | 110-HCU-B-001A SUCTON | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-B001A | FD FAN MOTOR A | Congelado | Convergencia | TIN | 5012021 | Actuador | Hornos |  | 6 | [10 empty] | X
870 | 800012683 | 5012022 | 110-HV-3500 | Instrumentación | Damper |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Realizar Mantenimiento del Dámper durante la parada de planta en campo - Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide - Prueba de los solenoides, realizar pruebas funcionales - Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. - Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C - Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen -Realizar pruebas y registro fotográfico antes y después de la intervención. -Realizar demarcación de topes y recorrido 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80023982 | 110-HCU-B-001B SUCTON | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-B001B | FD FAN MOTOR B | Congelado | Convergencia | TIN | 5012022 | Actuador | Hornos |  | 6 | [10 empty] | X
871 | 800012680 | 5012023 | 110-HV-3511 | Instrumentación | Damper | Mantenimiento en taller | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar cambio boosters, en caso de no ser posible, realizar cambio de internos (diafragma, resortes, etc) por fuga. Bajar a taller a mantenimiento posicionador, regulador, válvula antirretorno, sistema de vávlulas 3 vías / 2 posiciones, valvula de pilotaje, válvula de bloqueo por falla de aire, válvula de bypass. realizar pruebas funcionales con la solenoide. Revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón y sistema de falla de aire / acción de emergencia Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar cambio boosters, en caso de no ser posible, realizar cambio de internos (diafragma, resortes, etc) por fuga. Bajar a taller a mantenimiento posicionador, regulador, válvula antirretorno, sistema de vávlulas 3 vías / 2 posiciones, valvula de pilotaje, válvula de bloqueo por falla de aire, válvula de bypass. realizar pruebas funcionales con la solenoide. Revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón y sistema de falla de aire / acción de emergencia Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Realizar Mantenimiento del Dámper durante la parada de planta en taller - Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide - Realizar cambio boosters, en caso de no ser posible, realizar cambio de internos (diafragma, resortes, etc) por fuga. - Bajar a taller a mantenimiento posicionador, regulador, válvula antirretorno, sistema de válvulas 3 vías / 2 posiciones, válvula de pilotaje, válvula de bloqueo por falla de aire, válvula de bypass. realizar pruebas funcionales con el solenoide (El mantenimiento del componente serán ejecutados por ecopetrol en el taller) - Revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón y sistema de falla de aire / acción de emergencia -Realizar pruebas y registro fotográfico antes y después de la intervención. -Realizar demarcación de topes y recorrido Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. - Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C - Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen | 80023983 | HCUF PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012023 | Actuador | Hornos |  | 6 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
872 | 800012682 | 5012024 | 110-PV-3519 | Instrumentación | Damper |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Realizar Mantenimiento del Dámper durante la parada de planta en campo - Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide - Prueba de los solenoides, realizar pruebas funcionales - Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. - Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C - Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen -Realizar pruebas y registro fotográfico antes y después de la intervención. -Realizar demarcación de topes y recorrido 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80024154 | 110-HCU-F-001 STAGE 1 CHARGE HEATER | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012024 | Actuador | Hornos |  | 6 | [10 empty] | X
873 | 800012681 | 5012025 | 110-PV-3524 | Instrumentación | Damper |  | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: Realizar Mantenimiento del Damper durante la parada de planta Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide Realizar mantenimiento en taller del posicionador, prueba de las solenoides, realizar pruebas funcionales Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | Se requiere: - Realizar Mantenimiento del Dámper durante la parada de planta en campo - Realizar lubricación de partes móviles, calibración de recorrido y cambio de solenoide - Prueba de los solenoides, realizar pruebas funcionales - Realizar mantenimiento de regulador, revisar estado de tubing, probar funcionalidad del tanque pulmón Nota: Esta tarea debe ser coordinada con la especialidad mecánica para calibrar y asegurar la funcionalidad de este sistema, lo que implica engrase de chumaceras, calibración en campo del dámper, revisión de sus partes móviles, palancaje, contrapesos. - Se debe realizar prueba funcional conjunta entre las especialidades mecánica e I&C - Diligenciar protocolos de pruebas funcionales que apliquen -Realizar pruebas y registro fotográfico antes y después de la intervención. -Realizar demarcación de topes y recorrido 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe regulador, tubing, partes mecánicas 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: partes mecánicas duras, solenoide, posicionador 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones | 80024155 | 110-HCU-F-002 STAGE 2 CHARGE HEATER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5012025 | Actuador | Hornos |  | 6 | [10 empty] | X
874 | 800014873 | 5011721 | 110-TE-3068 | Instrumentación | Termopozo |  | 12.10.2022 18:27:50 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Se requiere: Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debde realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 12.10.2022 18:27:50 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Se requiere: Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debde realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024264 | STAGE 1 REACTOR INLET TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011721 |  | Etapa de reacción 1
875 | 800014874 | 5011722 | 110-TE-3532 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024330 | STAGE 1 REACTOR OUTLET TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-R001 | 1ST STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011722 |  | Etapa de reacción 1
876 | 800014875 | 5011723 | 110-TE-3057 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024260 | COMBINED FEED FROM 110-HCU-F-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011723 |  | Hornos
877 | 800014876 | 5011724 | 110-TE-3058 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024261 | COMBINED FEED FROM 110-HCU-F-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011724 |  | Hornos
878 | 800014877 | 5011959 | 110-TE-3099 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033078 | REACTOR 1 EFFLUENT TO 110-HCU-D-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011959 |  | Separación a alta temperatura
879 | 800014878 | 5011725 | 110-TE-3049 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024254 | COMB FEED FROM EXCHANGER 110-HCU-E-001A | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-E001A | COLD COMBINED FEED EXCHANGER A | Congelado | Convergencia | TIN | 5011725 |  | Carga y precalentamiento
880 | 800014881 | 5011726 | 110-TE-3056 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024259 | COMB FEED FROM EXCHANGER 110-HCU-E-002B | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-E002B | HOT COMBINED FEED EXCHANGER B | Congelado | Convergencia | TIN | 5011726 |  | Carga y precalentamiento
881 | 800014882 | 5011727 | 110-TE-3157 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024290 | STAGE 2 REACTOR INLET TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011727 |  | Etapa de reacción 2
882 | 800014883 | 5011960 | 110-TE-3787 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024336 | STAGE 2 REACTOR OUTLET TEMP | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-R002 | 2ND STAGE HYDROCRACKING REACTOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011960 |  | Etapa de reacción 2
883 | 800014884 | 5011728 | 110-TE-3194 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024297 | 110-HCU-F-002 STAGE 2 CHARGE HEATER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011728 |  | Hornos
884 | 800014885 | 5011729 | 110-TE-3195 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024298 | 110-HCU-F-002 STAGE 2 CHARGE HEATER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011729 |  | Hornos
885 | 800014886 | 5011730 | 110-TE-3141 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024286 | COMB FEED TO HEATER 110-HCU-F-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-E006C | RECYCLE OIL COMBINED FEED EXCHANGER C | Congelado | Convergencia | TIN | 5011730 |  | Etapa de reacción 2
886 | 800014887 | 5011731 | 110-TE-3101 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80033079 | REACTOR 2 EFFLUENT TO 110-HCU-D-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-IOED-SEGE | SERVICIOS GENERALES | Congelado | Convergencia | TIN | 5011731 |  | Separación a alta temperatura
887 | 800014888 | 5011961 | 110-TE-3143 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024287 | COMB FEED TO HEATER 110-HCU-F-002 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-E006D | RECYCLE OIL COMBINED FEED EXCHANGER D | Congelado | Convergencia | TIN | 5011961 |  | Etapa de reacción 2
888 | 800014889 | 5011980 | 110-TE-3486 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024321 | AIR DUCT TO 110-HCU-APH-001 | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-SPH001 | COMMON STEAM AIR PRE-HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011980 |  | Hornos
889 | 800014890 | 5011732 | 110-TE-3168 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024295 | 110-HCU-AC-002 OUTLET | E-VRP-RFC-PHA-U110-BATE-D005 | COLD SEPARATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011732 |  | Separación a alta temperatura
890 | 800014893 | 5011733 | 110-TE-1232 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024202 | NAPHTHA TO 110-HCU-T-105 | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-T105 | DEBUTANIZER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011733 |  | Separación de nafta
891 | 800014895 | 5011736 | 110-TE-1157 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024190 | DIESEL FROM HCUE5 TO HCUT | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR1-E115 | DIESEL STRIPPER REBOILER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011736 |  | Fraccionamiento
892 | 800014896 | 5011737 | 110-TE-1145 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024187 | PREHEATED BFW FROM 110-HCU-E-113 | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-E113 | INTERCAMBIADOR CALOR AGUA CALDERA/DIESEL | Congelado | Convergencia | TIN | 5011737 |  | Despojo
893 | 800014898 | 5011738 | 110-TE-1062 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024167 | HYDROCARBONS FROM 110-HCU-F-101 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011738 |  | Hornos
894 | 800014899 | 5011739 | 110-TE-1009 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024159 | 110-HCU-T-101 OVERHEAD | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-T101 | STRIPPER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011739 |  | Despojo
895 | 800014900 | 5011740 | 110-TE-1053 | Instrumentación | Termopozo |  | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar inspección visual y PLP de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. Adicionalmente se debe realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: N/A 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: N/A 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar inspección de termopozo por hacer parte de un servicio con condiciones severas de operación y con alta criticidad para el proceso. - Realizar mantenimiento general en campo de la termocupla dentro del termopozo. - Revisar estado de la termocupla, realizar mediciones, revisar y limpiar la estructura de sujeción la cabeza del termopozo, revisar spare (si aplica), simular mV al transmisor/Multiplexor 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, soldaduras de la T/C, Elementos de sujeción, Accesorios del Termopozo, bridas, etc 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado de la integridad del termopozo por inspector especializado Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: termpozo (fractura, defecto, erosión, etc), termocupla, cableado, flexiconduit 6. Aseguramiento y control calidad: Entrega de protocolo de inspección del Termopozo por parte de confiabilidad Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80024162 | FRACTIONATOR FEED TO 110-HCU-E-102 | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-E102 | FRACTIONATOR FEEDBOTTOMS EXCHANGER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011740 |  | Fraccionamiento
896 | 800013235 | 5010147 | 104-VZT-2073 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 104-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VZT-2073 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 104-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VZT-2073 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 104-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VZT-2073 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044725 | COMPRESSOR MALE AXIAL POSITION | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010147 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
897 | 800013220 | 5010142 | 104-VXT-2070-A | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 104-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VXT-2070-A Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 104-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VXT-2070-A Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 104-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VXT-2070-A - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044721 | COMPRESSOR MOTOR RADIAL X DISPLACEM D.E. | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010142 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
898 | 800013221 | 5010143 | 104-VXT-2075-A | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 104-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VXT-2075-A Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 104-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VXT-2075-A Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 104-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VXT-2075-A - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044722 | COMPRESSOR MOTOR RADIAL X DISPLACE N.D.E | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010143 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
899 | 800013222 | 5010145 | 104-VYT-2075-B | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 104-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VYT-2075-B Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 104-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VYT-2075-B Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 104-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VYT-2075-B - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044724 | COMPRESSOR MOTOR RADIAL Y DISPALC N.D.E. | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010145 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
900 | 800013219 | 5010144 | 104-VYT-2070-A | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 104-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VYT-2070-A Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 104-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VYT-2070-A Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 104-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 104-VYT-2070-A - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044723 | COMPRESSOR MOTOR RADIAL Y DISPLACEME D.E | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010144 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
901 | 800013236 | 5010141 | 104-VZT-2074 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al acelerómetro del compresor 104-C-001 Realizar revisión y pruebas del sensor 104-VZT-2074 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al acelerómetro del compresor 104-C-001 Realizar revisión y pruebas del sensor 104-VZT-2074 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al acelerómetro del compresor 104-C-001 - Realizar revisión y pruebas del sensor 104-VZT-2074 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044720 | COMPRESSOR VIBRATION RMS | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010141 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
902 | 800013234 | 5010146 | 104-KT-2075 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del Keyphasor del compresor 104-C-001 Realizar revisión y pruebas del sensor 110-KT-2075 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del Keyphasor del compresor 104-C-001 Realizar revisión y pruebas del sensor 110-KT-2075 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del Keyphasor del compresor 104-C-001 - Realizar revisión y pruebas del sensor 110-KT-2075 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas preferiblemente con el soporte de especialistas del fabricante KOBELCO (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044785 | KEYPHASOR TRANSMITTER | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010146 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
903 | 800013207 | 5009864 | 110-XT-6901-B | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6901-B Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 14.10.2022 14:40:57 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Reemplazar proximitor Cód.3853207 19.10.2022 16:18:24 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6901-B Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 14.10.2022 14:40:57 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Reemplazar proximitor Cód.3853207 19.10.2022 16:18:24 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6901-B - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 14.10.2022 14:40:57 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Reemplazar proximitor Cód.3853207 19.10.2022 16:18:24 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044790 | ELECTRIC MOTOR JOURNAL BEARING (DE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009864 |  | Compresión |  | 3
904 | 800013227 | 5009881 | 110-ZT-6932 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6932 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:23:56 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor axial del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6932 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:23:56 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor axial del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6932 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:23:56 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor axial del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80024723 | 110-HCU-C-001 GB WHEEL SHAFT POSITION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009881 |  | Compresión |  | 3
905 | 800013206 | 5009863 | 110-XT-6901-A | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6901-A Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 14.10.2022 14:40:48 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Reemplazar proximitor Cód.3853207 19.10.2022 16:18:13 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6901-A Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 14.10.2022 14:40:48 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Reemplazar proximitor Cód.3853207 19.10.2022 16:18:13 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6901-A - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 14.10.2022 14:40:48 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Reemplazar proximitor Cód.3853207 19.10.2022 16:18:13 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044789 | ELECTRIC MOTOR JOURNAL BEARING (DE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009863 |  | Compresión |  | 3
906 | 800013223 | 5009865 | 110-VE-6925 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del acelerometro del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del sensor 110-VE-6925 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del acelerometro del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del sensor 110-VE-6925 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del acelerometro del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del sensor 110-VE-6925 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044793 | GEAR BOX WHEEL CASING | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009865 |  | Compresión |  | 3
907 | 800013210 | 5009869 | 110-XT-6906 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6906 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:20:49 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6906 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:20:49 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6906 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:20:49 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044797 | GEAR-BOX PINION SHAFT X RADIAL (DE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009869 |  | Compresión |  | 3
908 | 800013228 | 5009882 | 110-ZT-6931 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6931 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:23:48 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor axial del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6931 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:23:48 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor axial del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6931 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:23:48 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor axial del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80024722 | 110-HCU-C-001 GB WHEEL SHAFT POSITION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009882 |  | Compresión |  | 3
909 | 800013205 | 5009862 | 110-XT-6900-B | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6900-B Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 14.10.2022 14:40:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Reemplazar proximitor Cód.3853207 19.10.2022 16:18:04 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6900-B Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 14.10.2022 14:40:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Reemplazar proximitor Cód.3853207 19.10.2022 16:18:04 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6900-B - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 14.10.2022 14:40:41 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Reemplazar proximitor Cód.3853207 19.10.2022 16:18:04 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044788 | ELECTRIC MOTOR JOURNAL BEARING (NDE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009862 |  | Compresión |  | 3
910 | 800013225 | 5009879 | 110-KT-6936 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del Keyphasor del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del sensor 110-KT-6936 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del Keyphasor del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del sensor 110-KT-6936 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del Keyphasor del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del sensor 110-KT-6936 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044792 | GEAR-BOX PINION SHAFT KEYPHASOR PROBE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009879 |  | Compresión |  | 3
911 | 800013216 | 5009876 | 110-XT-6913 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6913 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:42 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6913 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:42 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6913 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:42 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044804 | GEAR-BOX WHEEL SHAFT Y RADIAL (NDE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009876 |  | Compresión |  | 3
912 | 800013217 | 5009877 | 110-XT-6914 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6914 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:51 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6914 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:51 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6914 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:51 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044805 | COMPRESSOR SHAFT X RADIAL (NDE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009877 |  | Compresión |  | 3
913 | 800013233 | 5009886 | 110-ZT-6933 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6933 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6933 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6933 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80024724 | 110-HCU-C-001 COMP SHAFT AXIAL POSITION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009886 |  | Compresión |  | 3
914 | 800013218 | 5009878 | 110-XT-6915 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6915 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:22:04 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6915 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:22:04 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6915 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:22:04 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044806 | COMPRESSOR SHAFT Y RADIAL (NDE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009878 |  | Compresión |  | 3
915 | 800013230 | 5009884 | 110-ZT-6935 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6935 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6935 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6935 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80024726 | 110-HCU-C-001 COMP SHAFT AXIAL POSITION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009884 |  | Compresión |  | 3
916 | 800013226 | 5009880 | 110-KT-6927 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del Keyphasor del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del sensor 110-KT-6927 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del Keyphasor del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del sensor 110-KT-6927 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del Keyphasor del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del sensor 110-KT-6927 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044791 | GEAR-BOX WHEEL SHAFT KEYPHASOR PROBE | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009880 |  | Compresión |  | 3
917 | 800013229 | 5009883 | 110-ZT-6930 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6930 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:23:20 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor axial del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6930 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:23:20 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor axial del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6930 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:23:20 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor axial del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80024721 | 110-HCU-C-001 GB WHEEL SHAFT POSITION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009883 |  | Compresión |  | 3
918 | 800013209 | 5009868 | 110-XT-6905 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6905 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:20:40 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6905 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:20:40 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6905 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:20:40 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044796 | GEAR-BOX PINION SHAFT X RADIAL (NDE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009868 |  | Compresión |  | 3
919 | 800013215 | 5009875 | 110-XT-6912 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6912 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:32 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6912 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:32 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6912 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:32 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 60004156 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009875 |  | Compresión |  | 3
920 | 800013211 | 5009870 | 110-XT-6907 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6907 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:01 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6907 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:01 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6907 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:01 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044798 | GEAR-BOX PINION SHAFT Y RADIAL (DE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009870 |  | Compresión |  | 3
921 | 800013208 | 5009867 | 110-XT-6904 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6904 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:20:33 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6904 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:20:33 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6904 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:20:33 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044795 | GEAR-BOX PINION SHAFT Y RADIAL (NDE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009867 |  | Compresión |  | 3
922 | 800013232 | 5009885 | 110-ZT-6934 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6934 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6934 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de desplazamiento axial del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-ZT-6934 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80024725 | 110-HCU-C-001 COMP SHAFT AXIAL POSITION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009885 |  | Compresión |  | 3
923 | 800013213 | 5009873 | 110-XT-6910 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6910 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:17 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6910 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:17 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6910 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:17 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044801 | GEAR-BOX WHEEL SHAFT Y RADIAL (DE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009873 |  | Compresión |  | 3
924 | 800013224 | 5009866 | 110-VE-6926 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del acelerometro del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del sensor 110-VE-6926 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del acelerometro del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del sensor 110-VE-6926 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y verificación del acelerometro del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del sensor 110-VE-6926 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044794 | GEAR-BOX PINION SHAFT Y (NDE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009866 |  | Compresión |  | 3
925 | 800013204 | 5009887 | 110-XT-6900-A | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6900-A Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 14.10.2022 14:40:28 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Reemplazar proximitor Cód.3853207 19.10.2022 16:17:44 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6900-A Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 14.10.2022 14:40:28 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Reemplazar proximitor Cód.3853207 19.10.2022 16:17:44 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6900-A - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 14.10.2022 14:40:28 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Reemplazar proximitor Cód.3853207 19.10.2022 16:17:44 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044787 | ELECTRIC MOTOR JOURNAL BEARING (NDE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009887 |  | Compresión |  | 3
926 | 800013237 | 5009871 | 110-XT-6908 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6908 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6908 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6908 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044799 | COMPRESSOR SHAFT X RADIAL (DE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009871 |  | Compresión |  | 3
927 | 800013214 | 5009874 | 110-XT-6911 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6911 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:24 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6911 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:24 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6911 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:24 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044802 | GEAR-BOX WHEEL SHAFT X RADIAL (DE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009874 |  | Compresión |  | 3
928 | 800013212 | 5009872 | 110-XT-6909 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6909 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:09 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6909 Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:09 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | Se requiere: - Realizar Inspección, revisión, limpieza, ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 - Realizar revisión y pruebas del proximitor 110-XT-6909 - Revisar estado de cableado en el lazo y Reapretar - Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada - Reportar Hallazgos - Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional 19.10.2022 16:21:09 UTC-5 RAFAEL ANGULO RUIZ (E0007056) Por condiciones de falla y daños encontradas durante parada técnica de octubre de 2022. Se recomienda realizar reemplazo de sensor, extensión y proximitor. Realizar ajuste y curva de calibración al sensor de vibración del compresor 110-C-001 Realizar pruebas de funcionalidad de alarmas y disparos en el sistema Bently Nevada Reportar Hallazgos Estas Actividades deber ser ejecutadas con el soporte de especialistas del fabricante GE (ACTIVIDAD CONTRATADA) Atte R. Angulo 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se presenten daños en la probeta de vibración, proximitor, cableado, silicona de alta temperatura/sello 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de limpieza, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: probeta de vibración, proximitor, cableado Reajuste de conexionado / marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba funcional | 80044800 | COMPRESSOR SHAFT Y RADIAL (DE) | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009872 |  | Compresión |  | 3
929 | 800013125 | 5010140 | 104-ZT-2030 | Instrumentación | Sensor de vibracion |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor de posición de la válvula de corredera del compresor 104-C-001 Revisar configuración del equipo (Transmisor de Temperatura, configurado para elemento primario de resistencia), revisar elemento primario magnetrostrictivo o de resistencia variable. Realizar pruebas funcionales y si es requerido bajar a taller los elementos. Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elemento primario 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo del transmisor de posición de la válvula de corredera del compresor 104-C-001 Revisar configuración del equipo (Transmisor de Temperatura, configurado para elemento primario de resistencia), revisar elemento primario magnetrostrictivo o de resistencia variable. Realizar pruebas funcionales y si es requerido bajar a taller los elementos. Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elemento primario 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo del transmisor de posición de la válvula de corredera del compresor 104-C-001 - Revisar configuración del equipo (Transmisor de Temperatura, configurado para elemento primario de resistencia), revisar elemento primario magnetrostrictivo o de resistencia variable. - Realizar pruebas funcionales y si es requerido bajar a taller los elementos. - Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe conduits, flexi conduit, elemento primario 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, cableado, reportar 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: display, electrónica 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80023497 | C001 TAIL GAS COMPRESSOR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010140 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
930 | 800013121 | 5010126 | 104-PY-2014-B | Instrumentación | Válvulas solenoides | Cambio de solenoide | Se requiere: Reemplazar Solenoide del sistema de carga/descarga del compresor 104-C-001 (cod. SAP 6164222) Adicionalmente en el sistema realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo ***ACTUALIZACIÓN CÓDIGO SOLENOIDE*** Comprar una unidad del código 6289623 (solenoide) | Se requiere: Reemplazar Solenoide del sistema de carga/descarga del compresor 104-C-001 (cod. SAP 6164222) Adicionalmente en el sistema realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo ***ACTUALIZACIÓN CÓDIGO SOLENOIDE*** Comprar una unidad del código 6289623 (solenoide) | Se requiere: - Reemplazar Solenoide del sistema de carga/descarga del compresor 104-C-001 (cod. SAP 6164222) - Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales - Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo ***ACTUALIZACIÓN CÓDIGO SOLENOIDE*** Comprar una unidad del código 6289623 (solenoide) | 80044715 | 2ND. STAGE LOAD SOLENOID | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010126 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
931 | 800013120 | 5010125 | 104-PY-2014-A | Instrumentación | Válvulas solenoides | Cambio de solenoide | Se requiere: Reemplazar Solenoide del sistema de carga/descarga del compresor 104-C-001 (cod. SAP 6164222) Adicionalmente en el sistema realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo ***ACTUALIZACIÓN CÓDIGO SOLENOIDE*** Comprar una unidad del código 6289623 (solenoide) | Se requiere: Reemplazar Solenoide del sistema de carga/descarga del compresor 104-C-001 (cod. SAP 6164222) Adicionalmente en el sistema realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo ***ACTUALIZACIÓN CÓDIGO SOLENOIDE*** Comprar una unidad del código 6289623 (solenoide) | Se requiere: - Reemplazar Solenoide del sistema de carga/descarga del compresor 104-C-001 (cod. SAP 6164222) - Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales - Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo ***ACTUALIZACIÓN CÓDIGO SOLENOIDE*** Comprar una unidad del código 6289623 (solenoide) | 80044714 | 2ND. STAGE UNLOAD SOLENOID | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010125 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
932 | 800013117 | 5011470 | 110-XY-1210-B | Instrumentación | Válvulas solenoides |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de solenoide Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de solenoide Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de solenoide - Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005118 | PREHEATED BFW TO 110-HCU-E-109 | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-E109 | DIESEL PRODUCT MP STEAM GENERATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011470 |  | Despojo |  | 5
933 | 800013116 | 5011469 | 110-XY-1210-A | Instrumentación | Válvulas solenoides |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de solenoide Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de solenoide Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de solenoide - Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005118 | PREHEATED BFW TO 110-HCU-E-109 | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-E109 | DIESEL PRODUCT MP STEAM GENERATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011469 |  | Despojo |  | 5
934 | 800013115 | 5011958 | 110-FY-1006 | Instrumentación | Válvulas solenoides |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de solenoide Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de solenoide Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de solenoide - Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005122 | MP STRIPPING STEAM FROM 110-HCU-E-114 | E-VRP-RFC-PHA-U110-DEPO-E114 | MP STEAM SUPERHEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5011958 |  | Despojo |  | 5
935 | 800013118 | 5011471 | 110-FY-1170 | Instrumentación | Válvulas solenoides |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de solenoide Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de solenoide Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de solenoide - Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005330 | LP STEAM TO 110-HCU-T-102 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-T102 | PRODUCT FRACTIONATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011471 |  | Fraccionamiento |  | 5
936 | 800013119 | 5011472 | 110-FY-1171 | Instrumentación | Válvulas solenoides |  | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de solenoide Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar mantenimiento general en campo de solenoide Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar mantenimiento general en campo de solenoide - Realizar limpieza, lubricación de partes, verificación de estado de tubing, regulador, reapriete de terminales - Realizar cambio de bobinas de acuerdo a directriz de Autoridad Técnica de A&C - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos - REALIZAR PRUEBA IPF SEGÚN INSTRUCTIVO RFN-F-689 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad y tiempo de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: solenoide, limit switch, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80023980 | BFW TO 110-HCU-E-112 | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-E112 | DIESEL PUMPAROUND LP STEAM GENERATOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5011472 |  | Fraccionamiento |  | 5
937 | 800013107 | 5010605 | 110-MOV-3730 | Instrumentación | Válvulas MOV |  | Se requiere: Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada - Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula - Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60004138 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 110-MOV-3730 |  | Compresión |  | 3 |  | X
938 | 800013108 | 5010606 | 110-MOV-3731 | Instrumentación | Válvulas MOV |  | Se requiere: Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada - Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula - Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60004140 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 110-MOV-3731 |  | Compresión |  | 3 |  | X
939 | 800013103 | 5010692 | 110-MOV-3723 | Instrumentación | Válvulas MOV |  | Se requiere: Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada - Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula - Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60004188 | 110-HCU-C-002A PNEUM HIGH TEMP. | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C002A | MAKE UP GAS COMPRESSOR A (UNIT A) | Congelado | Convergencia | TIN | 5010692 |  | Compresión |  | 3 |  | X
940 | 800013104 | 5010602 | 110-MOV-3724 | Instrumentación | Válvulas MOV |  | Se requiere: Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada - Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula - Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60004190 | 110-HCU-C-002A PNEUM HIGH TEMP. | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C002A | MAKE UP GAS COMPRESSOR A (UNIT A) | Congelado | Convergencia | TIN | 5010602 |  | Compresión |  | 3 |  | X
941 | 800013105 | 5010603 | 110-MOV-3720 | Instrumentación | Válvulas MOV |  | Se requiere: Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada - Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula - Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60004247 | 110-HCU-C-002B PNEUM HIGH TEMP. | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C002B | MAKE UP GAS COMPRESSOR B (UNIT B) | Congelado | Convergencia | TIN | 5010603 |  | Compresión |  | 3 |  | X
942 | 800013106 | 5010604 | 110-MOV-3721 | Instrumentación | Válvulas MOV |  | Se requiere: Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Realizar pruebas funcionales de la vávula Motorizada - Confirmar Acción de los interlocks sobre la válvula - Soporte de I&C para actividades de la especialidad eléctrica - Realizar pruebas Funcionales SIS en campo/ realizar protocolos 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución integridad del cableado y conexionado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de cableado, marquillas, botoneras 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: cableado, marquillas 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60004249 | 110-HCU-C-002B PNEUM HIGH TEMP. | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C002B | MAKE UP GAS COMPRESSOR B (UNIT B) | Congelado | Convergencia | TIN | 5010604 |  | Compresión |  | 3 |  | X
943 | 800013812 | 5010359 | R06CP1 | Instrumentación | PCS |  | Se requiere: De acuerdo con lo estipulado en la directriz para mantener los sistemas críticos PCS – SIS y PLC en las fases de ACTIVO o ACTIVO MADURO de su Ciclo de Vida, emitida por la Autoridad de Automatizacion & Control de la GRC, se recomienda actualizar durante la proxima T/A los controladores del Sistema de Control de Procesos - PCS de la unidad. Se requiere comprar 1 unidad del codigo SAP 1000100721 Nota: La instalacion de estos equipos se realizara con el apoyo del contrato de soporte del sistema de control de la refineria que es administrado por PEE. | Se requiere: De acuerdo con lo estipulado en la directriz para mantener los sistemas críticos PCS – SIS y PLC en las fases de ACTIVO o ACTIVO MADURO de su Ciclo de Vida, emitida por la Autoridad de Automatizacion & Control de la GRC, se recomienda actualizar durante la proxima T/A los controladores del Sistema de Control de Procesos - PCS de la unidad. Se requiere comprar 1 unidad del codigo SAP 1000100721 Nota: La instalacion de estos equipos se realizara con el apoyo del contrato de soporte del sistema de control de la refineria que es administrado por PEE. | Se requiere: - De acuerdo con lo estipulado en la directriz para mantener los sistemas críticos PCS – SIS y PLC en las fases de ACTIVO o ACTIVO MADURO de su Ciclo de Vida, emitida por la Autoridad de Automatizacion & Control de la GRC, se recomienda actualizar durante la proxima T/A los controladores del Sistema de Control de Procesos - PCS de la unidad. Se requiere comprar 1 unidad del codigo SAP 1000100721 Nota: La instalacion de estos equipos se realizara con el apoyo del contrato de soporte del sistema de control de la refineria que es administrado por PEE. | 80037565 | CONTROLADOR DE PROCESO #1 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-R06 | RIE 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010359 | Sistema de control de procesos | PCS
944 | 800013813 | 5010360 | R06CP2 | Instrumentación | PCS |  | Se requiere: De acuerdo con lo estipulado en la directriz para mantener los sistemas críticos PCS – SIS y PLC en las fases de ACTIVO o ACTIVO MADURO de su Ciclo de Vida, emitida por la Autoridad de Automatizacion & Control de la GRC, se recomienda actualizar durante la proxima T/A los controladores del Sistema de Control de Procesos - PCS de la unidad. Se requiere comprar 1 unidad del codigo SAP 1000100721 Nota: La instalacion de estos equipos se realizara con el apoyo del contrato de soporte del sistema de control de la refineria que es administrado por PEE. | Se requiere: De acuerdo con lo estipulado en la directriz para mantener los sistemas críticos PCS – SIS y PLC en las fases de ACTIVO o ACTIVO MADURO de su Ciclo de Vida, emitida por la Autoridad de Automatizacion & Control de la GRC, se recomienda actualizar durante la proxima T/A los controladores del Sistema de Control de Procesos - PCS de la unidad. Se requiere comprar 1 unidad del codigo SAP 1000100721 Nota: La instalacion de estos equipos se realizara con el apoyo del contrato de soporte del sistema de control de la refineria que es administrado por PEE. | Se requiere: - De acuerdo con lo estipulado en la directriz para mantener los sistemas críticos PCS – SIS y PLC en las fases de ACTIVO o ACTIVO MADURO de su Ciclo de Vida, emitida por la Autoridad de Automatizacion & Control de la GRC, se recomienda actualizar durante la proxima T/A los controladores del Sistema de Control de Procesos - PCS de la unidad. Se requiere comprar 1 unidad del codigo SAP 1000100721 Nota: La instalacion de estos equipos se realizara con el apoyo del contrato de soporte del sistema de control de la refineria que es administrado por PEE. | 80037566 | CONTROLADOR DE PROCESO #2 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-R06 | RIE 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010360 |  | PCS |  | 7
945 | 800013814 | 5010361 | R06CP4 | Instrumentación | PCS |  | Se requiere: De acuerdo con lo estipulado en la directriz para mantener los sistemas críticos PCS – SIS y PLC en las fases de ACTIVO o ACTIVO MADURO de su Ciclo de Vida, emitida por la Autoridad de Automatizacion & Control de la GRC, se recomienda actualizar durante la proxima T/A los controladores del Sistema de Control de Procesos - PCS de la unidad. Se requiere comprar 1 unidad del codigo SAP 1000100721 Nota: La instalacion de estos equipos se realizara con el apoyo del contrato de soporte del sistema de control de la refineria que es administrado por PEE. | Se requiere: De acuerdo con lo estipulado en la directriz para mantener los sistemas críticos PCS – SIS y PLC en las fases de ACTIVO o ACTIVO MADURO de su Ciclo de Vida, emitida por la Autoridad de Automatizacion & Control de la GRC, se recomienda actualizar durante la proxima T/A los controladores del Sistema de Control de Procesos - PCS de la unidad. Se requiere comprar 1 unidad del codigo SAP 1000100721 Nota: La instalacion de estos equipos se realizara con el apoyo del contrato de soporte del sistema de control de la refineria que es administrado por PEE. | Se requiere: - De acuerdo con lo estipulado en la directriz para mantener los sistemas críticos PCS – SIS y PLC en las fases de ACTIVO o ACTIVO MADURO de su Ciclo de Vida, emitida por la Autoridad de Automatizacion & Control de la GRC, se recomienda actualizar durante la proxima T/A los controladores del Sistema de Control de Procesos - PCS de la unidad. Se requiere comprar 1 unidad del codigo SAP 1000100721 Nota: La instalacion de estos equipos se realizara con el apoyo del contrato de soporte del sistema de control de la refineria que es administrado por PEE. | 80037568 | CONTROLADOR DE PROCESO #4 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-R06 | RIE 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010361 |  | PCS |  | 7
946 | 800013815 | 5010362 | R06MP1 | Instrumentación | SIS |  | Se requiere: De acuerdo con lo estipulado en la directriz para mantener los sistemas críticos PCS – SIS y PLC en las fases de ACTIVO o ACTIVO MADURO de su Ciclo de Vida, emitida por la Autoridad de Automatizacion & Control de la GRC, se recomienda actualizar durante la proxima T/A los procesadores del Sistema Instrumentado de Seguridad. Para tal fin se requiere comparar 3 unidades del codigo 1000080555. Nota: La instalacion y puesta en servicio de estos equipos se realizara con el apoyo del conrato de soporte tecnico de los sistemas de control que tiene la refineria con la firma SCHNEIDER ELECTRIC, que es administrado por el Departamento de Control Electrico & Electronica. ***RESUMEN DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN*** Comprar 3 unidades del código 1000080555 (Procesador 3009) Comprar 21 packs para módulos 3503E (P/N: 8992-6100443-422 / Cod. SAP 1000110378) Comprar 1 pack para módulos 3636R (P/N: 8992-6100443-441/ Cod. SAP 1000110379) Comprar 9 packs para módulos RXM (P/N: 8991-6100443-550 / Cod. SAP 1000110381) | Se requiere: De acuerdo con lo estipulado en la directriz para mantener los sistemas críticos PCS – SIS y PLC en las fases de ACTIVO o ACTIVO MADURO de su Ciclo de Vida, emitida por la Autoridad de Automatizacion & Control de la GRC, se recomienda actualizar durante la proxima T/A los procesadores del Sistema Instrumentado de Seguridad. Para tal fin se requiere comparar 3 unidades del codigo 1000080555. Nota: La instalacion y puesta en servicio de estos equipos se realizara con el apoyo del conrato de soporte tecnico de los sistemas de control que tiene la refineria con la firma SCHNEIDER ELECTRIC, que es administrado por el Departamento de Control Electrico & Electronica. ***RESUMEN DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN*** Comprar 3 unidades del código 1000080555 (Procesador 3009) Comprar 21 packs para módulos 3503E (P/N: 8992-6100443-422 / Cod. SAP 1000110378) Comprar 1 pack para módulos 3636R (P/N: 8992-6100443-441/ Cod. SAP 1000110379) Comprar 9 packs para módulos RXM (P/N: 8991-6100443-550 / Cod. SAP 1000110381) | Se requiere: - De acuerdo con lo estipulado en la directriz para mantener los sistemas críticos PCS – SIS y PLC en las fases de ACTIVO o ACTIVO MADURO de su Ciclo de Vida, emitida por la Autoridad de Automatizacion & Control de la GRC, se recomienda actualizar durante la proxima T/A los procesadores del Sistema Instrumentado de Seguridad. Para tal fin se requiere comparar 3 unidades del codigo 1000080555. Nota: La instalacion y puesta en servicio de estos equipos se realizara con el apoyo del conrato de soporte tecnico de los sistemas de control que tiene la refineria con la firma SCHNEIDER ELECTRIC, que es administrado por el Departamento de Control Electrico & Electronica. ***RESUMEN DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN*** Comprar 3 unidades del código 1000080555 (Procesador 3009) Comprar 21 packs para módulos 3503E (P/N: 8992-6100443-422 / Cod. SAP 1000110378) Comprar 1 pack para módulos 3636R (P/N: 8992-6100443-441/ Cod. SAP 1000110379) Comprar 9 packs para módulos RXM (P/N: 8991-6100443-550 / Cod. SAP 1000110381) | 80039295 | SISTEMA INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-R06 | RIE 06 | Congelado | Ecopetrol |  | 5010362 |  | SIS |  | 7
947 | 800013123 | 5010151 | 104-RO-2034 | Instrumentación | Válvula solenoide |  | Se requiere: Reemplazar Válvula de aguja del sistema de carga/descarga del compresor 104-C-001 ya que se dañaron durante la corrida y actualmente tiene una válvula provisional la cual no es la original (cod. SAP 6294391) Realizar ajuste de las mismas y pruebas de todo el sistema con presencia del especialista de equipo rotativo Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing, accesorios 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, ajustar de acuerdo a velocidad de carga/descarga, pruebas funcionales 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, accesorios 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar Válvula de aguja del sistema de carga/descarga del compresor 104-C-001 ya que se dañaron durante la corrida y actualmente tiene una válvula provisional la cual no es la original (cod. SAP 6294391) Realizar ajuste de las mismas y pruebas de todo el sistema con presencia del especialista de equipo rotativo Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing, accesorios 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, ajustar de acuerdo a velocidad de carga/descarga, pruebas funcionales 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, accesorios 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar Válvula de aguja del sistema de carga/descarga del compresor 104-C-001 ya que se dañaron durante la corrida y actualmente tiene una válvula provisional la cual no es la original (cod. SAP 6294391) - Realizar ajuste de las mismas y pruebas de todo el sistema con presencia del especialista de equipo rotativo - Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing, accesorios 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, ajustar de acuerdo a velocidad de carga/descarga, pruebas funcionales 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, accesorios 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60003876 | PSA TAIL GAS COMPRESSOR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
948 | 800013124 | 5010152 | 104-RO-2035 | Instrumentación | Válvula solenoide |  | Se requiere: Reemplazar Válvula de aguja del sistema de carga/descarga del compresor 104-C-001 ya que se dañaron durante la corrida y actualmente tiene una válvula provisional la cual no es la original (cod. SAP 6294391) Realizar ajuste de las mismas y pruebas de todo el sistema con presencia del especialista de equipo rotativo Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing, accesorios 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, ajustar de acuerdo a velocidad de carga/descarga, pruebas funcionales 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, accesorios 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Reemplazar Válvula de aguja del sistema de carga/descarga del compresor 104-C-001 ya que se dañaron durante la corrida y actualmente tiene una válvula provisional la cual no es la original (cod. SAP 6294391) Realizar ajuste de las mismas y pruebas de todo el sistema con presencia del especialista de equipo rotativo Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing, accesorios 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, ajustar de acuerdo a velocidad de carga/descarga, pruebas funcionales 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, accesorios 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Reemplazar Válvula de aguja del sistema de carga/descarga del compresor 104-C-001 ya que se dañaron durante la corrida y actualmente tiene una válvula provisional la cual no es la original (cod. SAP 6294391) - Realizar ajuste de las mismas y pruebas de todo el sistema con presencia del especialista de equipo rotativo - Se requiere acompañamiento del vendor KOBELCO 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe solenoide, bobina, regulador, tubing, accesorios 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, ajustar de acuerdo a velocidad de carga/descarga, pruebas funcionales 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: tubing, accesorios 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 60003876 | PSA TAIL GAS COMPRESSOR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
949 | 800013173 | 5010358 | 110-PV-3163 | Instrumentación | Válvulas de control |  | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) VALIDAR QUE EL TRIM SEA ANTI-RUIDO Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general. Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) VALIDAR QUE EL TRIM SEA ANTI-RUIDO Verificar estado de posicionador, tubing, regulador Realizar Pruebas en taller Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. Entregar a operaciones 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | Se requiere: - Bajar a taller válvula para limpieza, inspección y mantenimiento general - Se requiere realizar cambio de internos y partes blandas de cuerpo y actuador (kit de empaques, diafragma pistoring, etc) VALIDAR QUE EL TRIM SEA ANTI-RUIDO - Verificar estado de posicionador, tubing, regulador - Realizar Pruebas en taller - Garantizar hermeticidad de la válvula, realizar pruebas de recorrido en campo. - Entregar a operaciones Nota: las actividades de mantenimiento general sera ejecutado por ecopetrol en el taller 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Asegurar durante la ejecución que no se dañe posicionador, regulador, tubing 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificación de estado general de corrosión, internos, hermeticidad, velocidad de recorrido, histéresis 5. Trabajos contingentes posibles: Reemplazo de: posicionador, partes mecánicas duras 6. Aseguramiento y control calidad: Diligenciamiento de Protocolos de Taller Diligenciamiento de Protocolos de campo Pruebas funcionales presenciadas por ingeniero de control Entrega a operaciones - prueba de lazo | 80005153 | MAKE-UP GAS COMPRESSOR THIRD STAGE | E-VRP-RFC-PHA-U110-SENA-AC104A | NAPHTHA SPLITTER CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIE/TIN | 5010358 | 3"X1500 | Compresión |  | 3 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
950 | 800013774 | 5010607 | 104-C001-MMS-0001 | Instrumentación | Sensor de temperatura |  | Se requiere: Realizar tendido de Cable 18AWG o 16AWG de tres coductores (Rojo-Negro-Blanco) desde la caja 104-C001-IJT-0001 hasta el panel 104-C001-MMS-0001 para cablear el Spare de la TE-2071-A/B y del Spare de la TE-2071-C/D | Se requiere: Realizar tendido de Cable 18AWG o 16AWG de tres coductores (Rojo-Negro-Blanco) desde la caja 104-C001-IJT-0001 hasta el panel 104-C001-MMS-0001 para cablear el Spare de la TE-2071-A/B y del Spare de la TE-2071-C/D | Se requiere: Realizar tendido de Cable 18AWG o 16AWG de tres coductores (Rojo-Negro-Blanco) desde la caja 104-C001-IJT-0001 hasta el panel 104-C001-MMS-0001 para cablear el Spare de la TE-2071-A/B y del Spare de la TE-2071-C/D | 80043488 | 104-C-001 BENTLY NEVADA LOCAL PANEL | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010607 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
951 | 800014763 | 5009529 | 06-XFR-20-01A | Electricidad | Transformadores de Potencia |  | Equipo: 06-XFR-20-01A Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. |  | Equipo: 06-XFR-20-01A Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. | 60006561 | TRANSFORMER - OIL FILLED | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5009529 |  | Subestación eléctrica
952 | 800014764 | 5010611 | 06-XFR-20-01B | Electricidad | Transformadores de Potencia |  | Equipo: 06-XFR-20-01B Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. |  | Equipo: 06-XFR-20-01B Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. | 60006563 | TRANSFORMER - OIL FILLED | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010611 |  | Subestación eléctrica
953 | 800014765 | 5010612 | 06-XFR-20-02A | Electricidad | Transformadores de Potencia |  | Equipo: 06-XFR-20-02A Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. |  | Equipo: 06-XFR-20-02A Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. | 60006565 | TRANSFORMER - OIL FILLED | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010612 |  | Subestación eléctrica
954 | 800014766 | 5010613 | 06-XFR-20-02B | Electricidad | Transformadores de Potencia |  | Equipo: 06-XFR-20-02B Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. |  | Equipo: 06-XFR-20-02B Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. | 60006567 | TRANSFORMER - OIL FILLED | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010613 |  | Subestación eléctrica
955 | 800014767 | 5010614 | 06-XFR-21-01A | Electricidad | Transformadores de Potencia |  | Equipo: 06-XFR-21-01A Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. |  | Equipo: 06-XFR-21-01A Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. | 60006569 | TRANSFORMER - OIL FILLED | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010614 |  | Subestación eléctrica
956 | 800014768 | 5010615 | 06-XFR-21-01B | Electricidad | Transformadores de Potencia |  | Equipo: 06-XFR-21-01B Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. |  | Equipo: 06-XFR-21-01B Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. | 60006571 | TRANSFORMER - OIL FILLED | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010615 |  | Subestación eléctrica
957 | 800014769 | 5010616 | 06-XFR-32-01A | Electricidad | Transformadores de Potencia |  | Equipo: 06-XFR-32-01A Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. |  | Equipo: 06-XFR-32-01A Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. | 60006573 | TRANSFORMER - OIL FILLED | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010616 |  | Subestación eléctrica
958 | 800014770 | 5010617 | 06-XFR-32-01B | Electricidad | Transformadores de Potencia |  | Equipo: 06-XFR-32-01B Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. |  | Equipo: 06-XFR-32-01B Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. | 60006575 | TRANSFORMER - OIL FILLED | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010617 |  | Subestación eléctrica
959 | 800014771 | 5010618 | 06-XFR-SSG-10-01 | Electricidad | Transformadores de Potencia |  | Equipo: 06-XFR-SSG-10-01 Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. |  | Equipo: 06-XFR-SSG-10-01 Actividades a ejecutar: 1. Prueba y mantenimiento a los ventiladores de refrigeración forzada en los casos que aplique. 2. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Alta Tensión. 3. Inspección de caja de conexiones de potencia lado de Baja Tensión. 4. Inspección visual en busca de fugas de aceite, presencia de corrosión, nivel de aceite, presión de nitrógeno y sílica gel. 5. Recarga de nitrógeno en los casos que aplique. 6. Limpieza de aisladores y mantenimiento de componentes externos (termómetros, indicadores de nivel de aceite, válvula de sobrepresión, etc.). 7. Verificación de Torque en las conexiones de potencia, control y protección de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 8. Inspección visual y mantenimiento del SPT del transformador, incluyendo las resistencias de puesta a tierra. 9. Pruebas de resistencia de aislamiento de los conductores del lado de alta y baja tensión del transformador (entre fases y fase – tierra), cableado o ductos de barra según aplique. 10. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de los ductos de barra para los casos que aplique. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a los devanados de alta y baja tensión del transformador. 12. Pruebas de relación de transformación y polaridad del transformador. 13. Pruebas de resistencia de puesta a tierra. 14. Pruebas funcionales a las protecciones eléctricas y mecánicas del transformador. | 60006577 | TRANSFORMER - OIL FILLED | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010618 |  | Subestación eléctrica
960 | 800014772 | 5010631 | 06-SG-1-01 | Electricidad | Switchgears Media Tensión |  | Equipo: 06-SG-1-01 Actividades a ejecutar: 1. Extraer y retirar cada uno de los interruptores conectados al Switchgear. 2. Inspección visual y limpieza de cada uno de los interruptores. 3. Pruebas eléctricas a cada uno de los interruptores en las que se incluya como mínimo: • Prueba de resistencia de aislamiento (entre fases y fase – tierra). • Tiempos de cierre y apertura. • Pruebas de resistencia de contacto. • Registrar el número de maniobras de cada interruptor. 4. Inspección visual y limpieza de cada una de las celdas y aisladores. 5. Inspección visual y verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 6. Inspección visual y verificación de torque en conexiones en barras y ductos de barras. 7. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ductos de barras (entre fases y fase – tierra). 8. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barra. 9. Mantenimiento preventivo, reapriete y pruebas funcionales a CT’s y PT’s ubicados dentro del Switchgear. 10. Medición de resistencia de puesta a tierra del Switchgear. 11. Lubricar partes móviles y deslizantes del Switchgear. 12. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 13. Verificar torque en las celdas de potencia del Switchgear. 14. Pruebas funcionales y energización del Switchgear. 15. Pruebas de Transferencia Automática sin cruce por cero. 16. Pruebas de Transferencia Automática con cruce por cero. 17. Pruebas de disparo transferido por activación de la protección 63. |  | Equipo: 06-SG-1-01 Actividades a ejecutar: 1. Extraer y retirar cada uno de los interruptores conectados al Switchgear. 2. Inspección visual y limpieza de cada uno de los interruptores. 3. Pruebas eléctricas a cada uno de los interruptores en las que se incluya como mínimo: • Prueba de resistencia de aislamiento (entre fases y fase – tierra). • Tiempos de cierre y apertura. • Pruebas de resistencia de contacto. • Registrar el número de maniobras de cada interruptor. 4. Inspección visual y limpieza de cada una de las celdas y aisladores. 5. Inspección visual y verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 6. Inspección visual y verificación de torque en conexiones en barras y ductos de barras. 7. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ductos de barras (entre fases y fase – tierra). 8. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barra. 9. Mantenimiento preventivo, reapriete y pruebas funcionales a CT’s y PT’s ubicados dentro del Switchgear. 10. Medición de resistencia de puesta a tierra del Switchgear. 11. Lubricar partes móviles y deslizantes del Switchgear. 12. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 13. Verificar torque en las celdas de potencia del Switchgear. 14. Pruebas funcionales y energización del Switchgear. 15. Pruebas de Transferencia Automática sin cruce por cero. 16. Pruebas de Transferencia Automática con cruce por cero. 17. Pruebas de disparo transferido por activación de la protección 63. | 60005940 | MV SWITCHGEAR | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010631 |  | Subestación eléctrica
961 | 800014773 | 5010632 | 06-SG-2-01 | Electricidad | Switchgears Media Tensión |  | Equipo: 06-SG-2-01 Actividades a ejecutar: 1. Extraer y retirar cada uno de los interruptores conectados al Switchgear. 2. Inspección visual y limpieza de cada uno de los interruptores. 3. Pruebas eléctricas a cada uno de los interruptores en las que se incluya como mínimo: • Prueba de resistencia de aislamiento (entre fases y fase – tierra). • Tiempos de cierre y apertura. • Pruebas de resistencia de contacto. • Registrar el número de maniobras de cada interruptor. 4. Inspección visual y limpieza de cada una de las celdas y aisladores. 5. Inspección visual y verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 6. Inspección visual y verificación de torque en conexiones en barras y ductos de barras. 7. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ductos de barras (entre fases y fase – tierra). 8. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barra. 9. Mantenimiento preventivo, reapriete y pruebas funcionales a CT’s y PT’s ubicados dentro del Switchgear. 10. Medición de resistencia de puesta a tierra del Switchgear. 11. Lubricar partes móviles y deslizantes del Switchgear. 12. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 13. Verificar torque en las celdas de potencia del Switchgear. 14. Pruebas funcionales y energización del Switchgear. 15. Pruebas de Transferencia Automática sin cruce por cero. 16. Pruebas de Transferencia Automática con cruce por cero. 17. Pruebas de disparo transferido por activación de la protección 63. |  | Equipo: 06-SG-2-01 Actividades a ejecutar: 1. Extraer y retirar cada uno de los interruptores conectados al Switchgear. 2. Inspección visual y limpieza de cada uno de los interruptores. 3. Pruebas eléctricas a cada uno de los interruptores en las que se incluya como mínimo: • Prueba de resistencia de aislamiento (entre fases y fase – tierra). • Tiempos de cierre y apertura. • Pruebas de resistencia de contacto. • Registrar el número de maniobras de cada interruptor. 4. Inspección visual y limpieza de cada una de las celdas y aisladores. 5. Inspección visual y verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 6. Inspección visual y verificación de torque en conexiones en barras y ductos de barras. 7. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ductos de barras (entre fases y fase – tierra). 8. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barra. 9. Mantenimiento preventivo, reapriete y pruebas funcionales a CT’s y PT’s ubicados dentro del Switchgear. 10. Medición de resistencia de puesta a tierra del Switchgear. 11. Lubricar partes móviles y deslizantes del Switchgear. 12. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 13. Verificar torque en las celdas de potencia del Switchgear. 14. Pruebas funcionales y energización del Switchgear. 15. Pruebas de Transferencia Automática sin cruce por cero. 16. Pruebas de Transferencia Automática con cruce por cero. 17. Pruebas de disparo transferido por activación de la protección 63. | 60005943 | MV SWITCHGEAR | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010632 |  | Subestación eléctrica
962 | 800014774 | 5010687 | 06-MCC-1-01 | Electricidad | Centros de Control de Motores de Media Tensión |  | Equipo: 06-MCC-1-01 Actividades a ejecutar: 1. Inspección visual y limpieza de los aisladores y barrajes. 2. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras (entre fases y fase – tierra). 3. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras. 4. Medición de resistencia de puesta a tierra del MCC. 5. Mantenimiento preventivo, reapriete y pruebas funcionales a CT´s y PT´s ubicados dentro del MCC. 6. Lubricar partes móviles y deslizantes del MCC. 7. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 8. Verificar torque en los barrajes y sus conexiones. 9. Pruebas funcionales y energización del MCC. |  | Equipo: 06-MCC-1-01 Actividades a ejecutar: 1. Inspección visual y limpieza de los aisladores y barrajes. 2. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras (entre fases y fase – tierra). 3. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras. 4. Medición de resistencia de puesta a tierra del MCC. 5. Mantenimiento preventivo, reapriete y pruebas funcionales a CT´s y PT´s ubicados dentro del MCC. 6. Lubricar partes móviles y deslizantes del MCC. 7. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 8. Verificar torque en los barrajes y sus conexiones. 9. Pruebas funcionales y energización del MCC. | 60047703 | MOTOR CONTROL CENTER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010687 |  | Subestación eléctrica
963 | 800014775 | 5010680 | 110-HCU-B-002M | Electricidad | Motores de Inducción de Media Tensión |  | Equipo: 110-HCU-B-002M Actividades a ejecutar: 1. Reemplazo de Rodamientos. 2. Inspección y mantenimiento de instrumentación asociada al motor incluyendo como mínimo: • RTD´s (rodamientos + devanados). • Space Heaters. • Sensores de vibración y desplazamiento. 3. Inspección y mantenimiento de los siguientes elementos del Sistema de Enfriamiento: • Tapa entrada aire frío lado cola. • Ventilador. 4. Lavado externo e interno del estator y rotor con solvente dieléctrico. 5. Secado en horno a temperatura controlada y aplicación de barniz dieléctrico para proteger devanados. 6. Pintura general del Motor. 7. Pruebas Eléctricas con equipo PdMA. 8. Pruebas dinámicas en Taller Eléctrico con registro de variables mecánicas y eléctricas (vibración, temperatura, corriente, voltaje, etc). 9. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 10. Inspección y mantenimiento de Estación Pulsadora. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 12. Inspección y mantenimiento a CT´s, PT´s, condensadores de sobretensión y DPS´s del motor. 13. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 14. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 15. Inspección visual y mantenimiento del SPT del motor. |  | Equipo: 110-HCU-B-002M Actividades a ejecutar: 1. Reemplazo de Rodamientos. 2. Inspección y mantenimiento de instrumentación asociada al motor incluyendo como mínimo: • RTD´s (rodamientos + devanados). • Space Heaters. • Sensores de vibración y desplazamiento. 3. Inspección y mantenimiento de los siguientes elementos del Sistema de Enfriamiento: • Tapa entrada aire frío lado cola. • Ventilador. 4. Lavado externo e interno del estator y rotor con solvente dieléctrico. 5. Secado en horno a temperatura controlada y aplicación de barniz dieléctrico para proteger devanados. 6. Pintura general del Motor. 7. Pruebas Eléctricas con equipo PdMA. 8. Pruebas dinámicas en Taller Eléctrico con registro de variables mecánicas y eléctricas (vibración, temperatura, corriente, voltaje, etc). 9. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 10. Inspección y mantenimiento de Estación Pulsadora. 11. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 12. Inspección y mantenimiento a CT´s, PT´s, condensadores de sobretensión y DPS´s del motor. 13. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 14. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 15. Inspección visual y mantenimiento del SPT del motor. | 60003971 | SIEMENS FRAME S509 4000 VOL | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-B002 | I.D. FLUE GAS FAN | Congelado | Convergencia | TIN | 5010680 |  | Hornos |  | 7
964 | 800014776 | 5010681 | 104-PSA-C-001M | Electricidad | Motores de Inducción de Media Tensión |  | Equipo: 104-PSA-C-001M Actividades a ejecutar: 1. Reemplazo de Rodamientos. 2. Inspección y mantenimiento de instrumentación asociada al motor incluyendo como mínimo: • RTD´s (rodamientos + devanados). • Space Heaters. • Sensores de vibración y desplazamiento. 3. Inspección y mantenimiento de los siguientes elementos del Sistema de Enfriamiento: • Tapa entrada aire frío lado cola. • Ventilador. 4. Lavado externo e interno del estator y rotor con solvente dieléctrico. 5. Secado en horno a temperatura controlada y aplicación de barniz dieléctrico para proteger devanados. 6. Pintura general del Motor. 7. Pruebas Eléctricas con equipo PdMA. 8. Pruebas dinámicas en Taller Eléctrico con registro de variables mecánicas y eléctricas (vibración, temperatura, corriente, voltaje, etc). 9. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 10. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 11. Inspección y mantenimiento a CT´s, PT´s, condensadores de sobretensión y DPS´s del motor. 12. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 13. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 14. Inspección visual y mantenimiento del SPT del motor. 15. Inspección y mantenimiento a Gabinete de Control. |  | Equipo: 104-PSA-C-001M Actividades a ejecutar: 1. Reemplazo de Rodamientos. 2. Inspección y mantenimiento de instrumentación asociada al motor incluyendo como mínimo: • RTD´s (rodamientos + devanados). • Space Heaters. • Sensores de vibración y desplazamiento. 3. Inspección y mantenimiento de los siguientes elementos del Sistema de Enfriamiento: • Tapa entrada aire frío lado cola. • Ventilador. 4. Lavado externo e interno del estator y rotor con solvente dieléctrico. 5. Secado en horno a temperatura controlada y aplicación de barniz dieléctrico para proteger devanados. 6. Pintura general del Motor. 7. Pruebas Eléctricas con equipo PdMA. 8. Pruebas dinámicas en Taller Eléctrico con registro de variables mecánicas y eléctricas (vibración, temperatura, corriente, voltaje, etc). 9. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 10. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 11. Inspección y mantenimiento a CT´s, PT´s, condensadores de sobretensión y DPS´s del motor. 12. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 13. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 14. Inspección visual y mantenimiento del SPT del motor. 15. Inspección y mantenimiento a Gabinete de Control. | 60003877 | SIEMENS FRAME 408S TYPE CGZ | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5010681 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
965 | 800014777 | 5010682 | 110-HCU-C-001M | Electricidad | Motores de Inducción de Media Tensión |  | Equipo: 110-HCU-C-001M Actividades a ejecutar: 1. Reemplazo de Chumaceras. 2. Inspección y mantenimiento de instrumentación asociada al motor incluyendo como mínimo: • RTD´s (rodamientos + devanados). • Space Heaters. • Sensores de vibración y desplazamiento. 3. Inspección y mantenimiento de los siguientes elementos del Sistema de Enfriamiento: • RTD´s circuito de agua de enfriamiento. • Instrumentos de detección de fugas de agua de enfriamiento. Realizar pruebas funcionales. • Radiador. 4. Pruebas con equipo PdMA en ambos devanados. 5. Retiro de Rotor para inspección y limpieza. 6. Inspección de devanados del Estator. 7. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 8. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 9. Inspección y mantenimiento a CT´s, PT´s, condensadores de sobretensión y DPS´s del motor. 10. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 11. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 12. Inspección visual y mantenimiento del SPT del motor. 13. Inspección y mantenimiento a Gabinete de Control. Notas: Este alcance esta en revisión por la complejidad de la actividad y realizando analisis con expertos evaluando alternativas para completar la inspección sin necesidad de retirar el rotor del motor (Desarme del rotor). 1. Para mayores detalles consultar documento 166000-110-1132001-SD-00079 "Motor Installation, Operation and Maintenance Manual". 2. Todas las actividades deben ser dirigidas e inspeccionadas en sitio por el fabricante del equipo o su representante autorizado. | Equipo: 110-HCU-C-001M Actividades a ejecutar: 1. Reemplazo de Chumaceras. 2. Inspección y mantenimiento de instrumentación asociada al motor incluyendo como mínimo: • RTD´s (rodamientos + devanados). • Space Heaters. • Sensores de vibración y desplazamiento. 3. Inspección y mantenimiento de los siguientes elementos del Sistema de Enfriamiento: • RTD´s circuito de agua de enfriamiento. • Instrumentos de detección de fugas de agua de enfriamiento. Realizar pruebas funcionales. • Radiador. 4. Pruebas con equipo PdMA en ambos devanados. 5. Retiro de Rotor para inspección y limpieza. 6. Inspección de devanados del Estator. 7. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 8. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 9. Inspección y mantenimiento a CT´s, PT´s, condensadores de sobretensión y DPS´s del motor. 10. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 11. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 12. Inspección visual y mantenimiento del SPT del motor. 13. Inspección y mantenimiento a Gabinete de Control. Notas: Este alcance esta en revisión por la complejidad de la actividad y realizando analisis con expertos evaluando alternativas para completar la inspección sin necesidad de retirar el rotor del motor (Desarme del rotor). 1. Para mayores detalles consultar documento 166000-110-1132001-SD-00079 "Motor Installation, Operation and Maintenance Manual". 2. Todas las actividades deben ser dirigidas e inspeccionadas en sitio por el fabricante del equipo o su representante autorizado. | Equipo: 110-HCU-C-001M Actividades a ejecutar: 1. Reemplazo de Chumaceras. 2. Inspección y mantenimiento de instrumentación asociada al motor incluyendo como mínimo: • RTD´s (rodamientos + devanados). • Space Heaters. • Sensores de vibración y desplazamiento. 3. Inspección y mantenimiento de los siguientes elementos del Sistema de Enfriamiento: • RTD´s circuito de agua de enfriamiento. • Instrumentos de detección de fugas de agua de enfriamiento. Realizar pruebas funcionales. • Radiador. 4. Pruebas con equipo PdMA en ambos devanados. 5. Retiro de Rotor para inspección y limpieza. 6. Inspección de devanados del Estator. 7. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 8. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 9. Inspección y mantenimiento a CT´s, PT´s, condensadores de sobretensión y DPS´s del motor. 10. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 11. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 12. Inspección visual y mantenimiento del SPT del motor. 13. Inspección y mantenimiento a Gabinete de Control. Notas: Este alcance esta en revisión por la complejidad de la actividad y realizando analisis con expertos evaluando alternativas para completar la inspección sin necesidad de retirar el rotor del motor (Desarme del rotor). 1. Para mayores detalles consultar documento 166000-110-1132001-SD-00079 "Motor Installation, Operation and Maintenance Manual". 2. Todas las actividades deben ser dirigidas e inspeccionadas en sitio por el fabricante del equipo o su representante autorizado. | 60004181 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 7
966 | 800014778 | 5010633 | 06-SG-0-01 | Electricidad | Switchgears de Baja Tensión |  | Equipo: 06-SG-0-01 Actividades a ejecutar: 1. Extraer y retirar cada uno de los interruptores conectados al Switchgear. 2. Inspección visual y limpieza de cada uno de los interruptores. 3.Pruebas eléctricas a cada uno de los interruptores en las que se incluya como mínimo: • Prueba de resistencia de aislamiento (entre fases y fase – tierra). • Tiempos de cierre y apertura. • Pruebas de resistencia de contacto. 4. Inspección visual y limpieza de cada una de las celdas y aisladores. 5. Inspección visual y verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 6. Inspección visual y verificación de torque en conexiones de barras y ductos de barras. 7. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ducto de barra (entre fases y fase – tierra). 8. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barras. 9. Mantenimiento preventivo, reapriete y pruebas funcionales a CT´s y PT´s ubicados dentro del Switchgear. 10. Medición de resistencia de puesta a tierra del Switchgear. 11. Lubricar partes móviles y deslizantes del Switchgear. 12. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 13. Verificar torque en las celdas de potencia del Switchgear. 14. Pruebas funcionales y energización del Switchgear. 15. Pruebas de Transferencia Automática sin cruce por cero. 16. Pruebas de Transferencia Automática con cruce por cero. 17. Pruebas de disparo transferido por activación de la protección 63. |  | Equipo: 06-SG-0-01 Actividades a ejecutar: 1. Extraer y retirar cada uno de los interruptores conectados al Switchgear. 2. Inspección visual y limpieza de cada uno de los interruptores. 3.Pruebas eléctricas a cada uno de los interruptores en las que se incluya como mínimo: • Prueba de resistencia de aislamiento (entre fases y fase – tierra). • Tiempos de cierre y apertura. • Pruebas de resistencia de contacto. 4. Inspección visual y limpieza de cada una de las celdas y aisladores. 5. Inspección visual y verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 6. Inspección visual y verificación de torque en conexiones de barras y ductos de barras. 7. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ducto de barra (entre fases y fase – tierra). 8. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barras. 9. Mantenimiento preventivo, reapriete y pruebas funcionales a CT´s y PT´s ubicados dentro del Switchgear. 10. Medición de resistencia de puesta a tierra del Switchgear. 11. Lubricar partes móviles y deslizantes del Switchgear. 12. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 13. Verificar torque en las celdas de potencia del Switchgear. 14. Pruebas funcionales y energización del Switchgear. 15. Pruebas de Transferencia Automática sin cruce por cero. 16. Pruebas de Transferencia Automática con cruce por cero. 17. Pruebas de disparo transferido por activación de la protección 63. | 60004657 | LV SWITCHGEAR | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010633 |  | Subestación eléctrica
967 | 800014779 | 5010634 | 06-SG-0-02 | Electricidad | Switchgears de Baja Tensión |  | Equipo: 06-SG-0-02 Actividades a ejecutar: 1. Extraer y retirar cada uno de los interruptores conectados al Switchgear. 2. Inspección visual y limpieza de cada uno de los interruptores. 3.Pruebas eléctricas a cada uno de los interruptores en las que se incluya como mínimo: • Prueba de resistencia de aislamiento (entre fases y fase – tierra). • Tiempos de cierre y apertura. • Pruebas de resistencia de contacto. 4. Inspección visual y limpieza de cada una de las celdas y aisladores. 5. Inspección visual y verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 6. Inspección visual y verificación de torque en conexiones de barras y ductos de barras. 7. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ducto de barra (entre fases y fase – tierra). 8. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barras. 9. Mantenimiento preventivo, reapriete y pruebas funcionales a CT´s y PT´s ubicados dentro del Switchgear. 10. Medición de resistencia de puesta a tierra del Switchgear. 11. Lubricar partes móviles y deslizantes del Switchgear. 12. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 13. Verificar torque en las celdas de potencia del Switchgear. 14. Pruebas funcionales y energización del Switchgear. 15. Pruebas de Transferencia Automática sin cruce por cero. 16. Pruebas de Transferencia Automática con cruce por cero. 17. Pruebas de disparo transferido por activación de la protección 63. |  | Equipo: 06-SG-0-02 Actividades a ejecutar: 1. Extraer y retirar cada uno de los interruptores conectados al Switchgear. 2. Inspección visual y limpieza de cada uno de los interruptores. 3.Pruebas eléctricas a cada uno de los interruptores en las que se incluya como mínimo: • Prueba de resistencia de aislamiento (entre fases y fase – tierra). • Tiempos de cierre y apertura. • Pruebas de resistencia de contacto. 4. Inspección visual y limpieza de cada una de las celdas y aisladores. 5. Inspección visual y verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 6. Inspección visual y verificación de torque en conexiones de barras y ductos de barras. 7. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ducto de barra (entre fases y fase – tierra). 8. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barras. 9. Mantenimiento preventivo, reapriete y pruebas funcionales a CT´s y PT´s ubicados dentro del Switchgear. 10. Medición de resistencia de puesta a tierra del Switchgear. 11. Lubricar partes móviles y deslizantes del Switchgear. 12. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 13. Verificar torque en las celdas de potencia del Switchgear. 14. Pruebas funcionales y energización del Switchgear. 15. Pruebas de Transferencia Automática sin cruce por cero. 16. Pruebas de Transferencia Automática con cruce por cero. 17. Pruebas de disparo transferido por activación de la protección 63. | 60005937 | LV SWITCHGEAR | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010634 |  | Subestación eléctrica
968 | 800014780 | 5010635 | 06-SSG-0-01 | Electricidad | Switchgears de Baja Tensión |  | Equipo: 06-SSG-0-01 Actividades a ejecutar: 1. Extraer y retirar cada uno de los interruptores conectados al Switchgear. 2. Inspección visual y limpieza de cada uno de los interruptores. 3.Pruebas eléctricas a cada uno de los interruptores en las que se incluya como mínimo: • Prueba de resistencia de aislamiento (entre fases y fase – tierra). • Tiempos de cierre y apertura. • Pruebas de resistencia de contacto. 4. Inspección visual y limpieza de cada una de las celdas y aisladores. 5. Inspección visual y verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 6. Inspección visual y verificación de torque en conexiones de barras y ductos de barras. 7. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ducto de barra (entre fases y fase – tierra). 8. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barras. 9. Mantenimiento preventivo, reapriete y pruebas funcionales a CT´s y PT´s ubicados dentro del Switchgear. 10. Medición de resistencia de puesta a tierra del Switchgear. 11. Lubricar partes móviles y deslizantes del Switchgear. 12. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 13. Verificar torque en las celdas de potencia del Switchgear. 14. Pruebas funcionales y energización del Switchgear. 15. Pruebas de Transferencia Automática sin cruce por cero. 16. Pruebas de Transferencia Automática con cruce por cero. 17. Pruebas de disparo transferido por activación de la protección 63. |  | Equipo: 06-SSG-0-01 Actividades a ejecutar: 1. Extraer y retirar cada uno de los interruptores conectados al Switchgear. 2. Inspección visual y limpieza de cada uno de los interruptores. 3.Pruebas eléctricas a cada uno de los interruptores en las que se incluya como mínimo: • Prueba de resistencia de aislamiento (entre fases y fase – tierra). • Tiempos de cierre y apertura. • Pruebas de resistencia de contacto. 4. Inspección visual y limpieza de cada una de las celdas y aisladores. 5. Inspección visual y verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 6. Inspección visual y verificación de torque en conexiones de barras y ductos de barras. 7. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ducto de barra (entre fases y fase – tierra). 8. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barras. 9. Mantenimiento preventivo, reapriete y pruebas funcionales a CT´s y PT´s ubicados dentro del Switchgear. 10. Medición de resistencia de puesta a tierra del Switchgear. 11. Lubricar partes móviles y deslizantes del Switchgear. 12. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 13. Verificar torque en las celdas de potencia del Switchgear. 14. Pruebas funcionales y energización del Switchgear. 15. Pruebas de Transferencia Automática sin cruce por cero. 16. Pruebas de Transferencia Automática con cruce por cero. 17. Pruebas de disparo transferido por activación de la protección 63. | 60006558 | STANDBY SWITCHGEAR | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010635 |  | Subestación eléctrica
969 | 800014781 | 5010621 | 06-STAPC-0-01 | Electricidad | Stand by Turn Around Power Center - STAPC |  | Equipo: 06-STAPC-0-01 Actividades a ejecutar: 1. Inspección visual y limpieza de los aisladores y barrajes. 2. Pruebas de resistencia de aislamiento de las barras (entre fases y fase – tierra). 3. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras. 4. Medición de resistencia de puesta a tierra del STAPC. 5. Mantenimiento preventivo a los CT´s y PT´s ubicados dentro del STAPC. 6. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 7. Verificar torque en los barrajes y sus conexiones. 8. Pruebas funcionales y energización del STAPC. |  | Equipo: 06-STAPC-0-01 Actividades a ejecutar: 1. Inspección visual y limpieza de los aisladores y barrajes. 2. Pruebas de resistencia de aislamiento de las barras (entre fases y fase – tierra). 3. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras. 4. Medición de resistencia de puesta a tierra del STAPC. 5. Mantenimiento preventivo a los CT´s y PT´s ubicados dentro del STAPC. 6. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 7. Verificar torque en los barrajes y sus conexiones. 8. Pruebas funcionales y energización del STAPC. | 60006559 | STANDBY TAPC (STAPC) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010621 |  | Subestación eléctrica
970 | 800014782 | 5010688 | 06-MCC-0-01 | Electricidad | Centros de Control de Motores de Baja Tensión - MCC |  | Equipo: 06-MCC-0-01 Actividades a ejecutar: 1. Inspección visual y limpieza de los aisladores y barrajes. 2. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ductos de barras (entre fases y fase – tierra). 3. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barras. 4. Medición de resistencia de puesta a tierra del MCC. 5. Mantenimiento preventivo a los CT´s y PT´s ubicados dentro del MCC. 6. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 7. Verificar torque en los barrajes y sus conexiones. 8. Pruebas funcionales y energización del MCC. |  | Equipo: 06-MCC-0-01 Actividades a ejecutar: 1. Inspección visual y limpieza de los aisladores y barrajes. 2. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ductos de barras (entre fases y fase – tierra). 3. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barras. 4. Medición de resistencia de puesta a tierra del MCC. 5. Mantenimiento preventivo a los CT´s y PT´s ubicados dentro del MCC. 6. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 7. Verificar torque en los barrajes y sus conexiones. 8. Pruebas funcionales y energización del MCC. | 60069967 | MOTOR CONTROL CENTER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010688 |  | MCC
971 | 800014783 | 5010689 | 06-MCC-0-02 | Electricidad | Centros de Control de Motores de Baja Tensión - MCC |  | Equipo: 06-MCC-0-02 Actividades a ejecutar: 1. Inspección visual y limpieza de los aisladores y barrajes. 2. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ductos de barras (entre fases y fase – tierra). 3. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barras. 4. Medición de resistencia de puesta a tierra del MCC. 5. Mantenimiento preventivo a los CT´s y PT´s ubicados dentro del MCC. 6. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 7. Verificar torque en los barrajes y sus conexiones. 8. Pruebas funcionales y energización del MCC. |  | Equipo: 06-MCC-0-02 Actividades a ejecutar: 1. Inspección visual y limpieza de los aisladores y barrajes. 2. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ductos de barras (entre fases y fase – tierra). 3. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barras. 4. Medición de resistencia de puesta a tierra del MCC. 5. Mantenimiento preventivo a los CT´s y PT´s ubicados dentro del MCC. 6. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 7. Verificar torque en los barrajes y sus conexiones. 8. Pruebas funcionales y energización del MCC. | 60069968 | MOTOR CONTROL CENTER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010689 |  | MCC
972 | 800014784 | 5010690 | 06-MCC-0-03 | Electricidad | Centros de Control de Motores de Baja Tensión - MCC |  | Equipo: 06-MCC-0-03 Actividades a ejecutar: 1. Inspección visual y limpieza de los aisladores y barrajes. 2. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ductos de barras (entre fases y fase – tierra). 3. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barras. 4. Medición de resistencia de puesta a tierra del MCC. 5. Mantenimiento preventivo a los CT´s y PT´s ubicados dentro del MCC. 6. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 7. Verificar torque en los barrajes y sus conexiones. 8. Pruebas funcionales y energización del MCC. |  | Equipo: 06-MCC-0-03 Actividades a ejecutar: 1. Inspección visual y limpieza de los aisladores y barrajes. 2. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ductos de barras (entre fases y fase – tierra). 3. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barras. 4. Medición de resistencia de puesta a tierra del MCC. 5. Mantenimiento preventivo a los CT´s y PT´s ubicados dentro del MCC. 6. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 7. Verificar torque en los barrajes y sus conexiones. 8. Pruebas funcionales y energización del MCC. | 60069969 | MOTOR CONTROL CENTER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010690 |  | MCC
973 | 800014785 | 5010691 | 06-MCC-0-04 | Electricidad | Centros de Control de Motores de Baja Tensión - MCC |  | Equipo: 06-MCC-0-04 Actividades a ejecutar: 1. Inspección visual y limpieza de los aisladores y barrajes. 2. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ductos de barras (entre fases y fase – tierra). 3. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barras. 4. Medición de resistencia de puesta a tierra del MCC. 5. Mantenimiento preventivo a los CT´s y PT´s ubicados dentro del MCC. 6. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 7. Verificar torque en los barrajes y sus conexiones. 8. Pruebas funcionales y energización del MCC. |  | Equipo: 06-MCC-0-04 Actividades a ejecutar: 1. Inspección visual y limpieza de los aisladores y barrajes. 2. Pruebas de resistencia de aislamiento a barras y ductos de barras (entre fases y fase – tierra). 3. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ductos de barras. 4. Medición de resistencia de puesta a tierra del MCC. 5. Mantenimiento preventivo a los CT´s y PT´s ubicados dentro del MCC. 6. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 7. Verificar torque en los barrajes y sus conexiones. 8. Pruebas funcionales y energización del MCC. | 60069970 | MOTOR CONTROL CENTER | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010691 |  | MCC
974 | 800014786 | 5010683 | 110-HCU-AC-001M1 | Electricidad | Motores de Inducción Baja Tensión |  | Equipo: 110-HCU-AC-001M1 Actividades a ejecutar: 01. Reemplazo de Rodamientos. 02. Lavado externo e interno del estator y rotor con solvente dieléctrico. 03. Secado en horno a temperatura controlada y aplicación de barniz dieléctrico para proteger devanados. 04. Pintura general del Motor. 05. Pruebas Eléctricas con equipo PdMA. 06. Pruebas dinámicas en Taller Eléctrico con registro de variables mecánicas y eléctricas (vibración, temperatura, corriente, voltaje, etc). 07. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 08. Inspección y mantenimiento de Estación Pulsadora. 09. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 10. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 11. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 12. Inspección y mantenimiento de Switch de Vibración. Reemplazar si es necesario. |  | Equipo: 110-HCU-AC-001M1 Actividades a ejecutar: 01. Reemplazo de Rodamientos. 02. Lavado externo e interno del estator y rotor con solvente dieléctrico. 03. Secado en horno a temperatura controlada y aplicación de barniz dieléctrico para proteger devanados. 04. Pintura general del Motor. 05. Pruebas Eléctricas con equipo PdMA. 06. Pruebas dinámicas en Taller Eléctrico con registro de variables mecánicas y eléctricas (vibración, temperatura, corriente, voltaje, etc). 07. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 08. Inspección y mantenimiento de Estación Pulsadora. 09. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 10. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 11. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 12. Inspección y mantenimiento de Switch de Vibración. Reemplazar si es necesario. | 60004035 | SIEMENS FRAME 215T 1LE2421 2AB21 2AA3 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-AC001 | HOT FLASH VAPOR CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010683 |  | Separación a alta temperatura |  |  |  | X
975 | 800014787 | 5010684 | 110-HCU-AC-001M2 | Electricidad | Motores de Inducción Baja Tensión |  | Equipo: 110-HCU-AC-001M2 Actividades a ejecutar: 01. Reemplazo de Rodamientos. 02. Lavado externo e interno del estator y rotor con solvente dieléctrico. 03. Secado en horno a temperatura controlada y aplicación de barniz dieléctrico para proteger devanados. 04. Pintura general del Motor. 05. Pruebas Eléctricas con equipo PdMA. 06. Pruebas dinámicas en Taller Eléctrico con registro de variables mecánicas y eléctricas (vibración, temperatura, corriente, voltaje, etc). 07. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 08. Inspección y mantenimiento de Estación Pulsadora. 09. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 10. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 11. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 12. Inspección y mantenimiento de Switch de Vibración. Reemplazar si es necesario. |  | Equipo: 110-HCU-AC-001M2 Actividades a ejecutar: 01. Reemplazo de Rodamientos. 02. Lavado externo e interno del estator y rotor con solvente dieléctrico. 03. Secado en horno a temperatura controlada y aplicación de barniz dieléctrico para proteger devanados. 04. Pintura general del Motor. 05. Pruebas Eléctricas con equipo PdMA. 06. Pruebas dinámicas en Taller Eléctrico con registro de variables mecánicas y eléctricas (vibración, temperatura, corriente, voltaje, etc). 07. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 08. Inspección y mantenimiento de Estación Pulsadora. 09. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 10. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 11. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 12. Inspección y mantenimiento de Switch de Vibración. Reemplazar si es necesario. | 60004036 | SIEMENS FRAME 215T 1LE2421 2AB21 2AA3 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ALTE-AC001 | HOT FLASH VAPOR CONDENSER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010684 |  | Separación a alta temperatura |  |  |  | X
976 | 800014788 | 5010685 | 110-HCU-AC-003M1 | Electricidad | Motores de Inducción Baja Tensión |  | Equipo: 110-HCU-AC-003M1 Actividades a ejecutar: 01. Reemplazo de Rodamientos. 02. Lavado externo e interno del estator y rotor con solvente dieléctrico. 03. Secado en horno a temperatura controlada y aplicación de barniz dieléctrico para proteger devanados. 04. Pintura general del Motor. 05. Pruebas Eléctricas con equipo PdMA. 06. Pruebas dinámicas en Taller Eléctrico con registro de variables mecánicas y eléctricas (vibración, temperatura, corriente, voltaje, etc). 07. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 08. Inspección y mantenimiento de Estación Pulsadora. 09. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 10. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 11. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 12. Inspección y mantenimiento de Switch de Vibración. Reemplazar si es necesario. |  | Equipo: 110-HCU-AC-003M1 Actividades a ejecutar: 01. Reemplazo de Rodamientos. 02. Lavado externo e interno del estator y rotor con solvente dieléctrico. 03. Secado en horno a temperatura controlada y aplicación de barniz dieléctrico para proteger devanados. 04. Pintura general del Motor. 05. Pruebas Eléctricas con equipo PdMA. 06. Pruebas dinámicas en Taller Eléctrico con registro de variables mecánicas y eléctricas (vibración, temperatura, corriente, voltaje, etc). 07. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 08. Inspección y mantenimiento de Estación Pulsadora. 09. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 10. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 11. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 12. Inspección y mantenimiento de Switch de Vibración. Reemplazar si es necesario. | 60004128 | SIEMENS FRAME 324T 1LE2421 3AB11 2AG3 | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-AC003 | FIRST STAGE DISCHARGE COOLER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010685 |  | Compresión |  |  |  | X
977 | 800014789 | 5010686 | 110-HCU-AC-003M2 | Electricidad | Motores de Inducción Baja Tensión |  | Equipo: 110-HCU-AC-003M2 Actividades a ejecutar: 01. Reemplazo de Rodamientos. 02. Lavado externo e interno del estator y rotor con solvente dieléctrico. 03. Secado en horno a temperatura controlada y aplicación de barniz dieléctrico para proteger devanados. 04. Pintura general del Motor. 05. Pruebas Eléctricas con equipo PdMA. 06. Pruebas dinámicas en Taller Eléctrico con registro de variables mecánicas y eléctricas (vibración, temperatura, corriente, voltaje, etc). 07. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 08. Inspección y mantenimiento de Estación Pulsadora. 09. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 10. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 11. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 12. Inspección y mantenimiento de Switch de Vibración. Reemplazar si es necesario. |  | Equipo: 110-HCU-AC-003M2 Actividades a ejecutar: 01. Reemplazo de Rodamientos. 02. Lavado externo e interno del estator y rotor con solvente dieléctrico. 03. Secado en horno a temperatura controlada y aplicación de barniz dieléctrico para proteger devanados. 04. Pintura general del Motor. 05. Pruebas Eléctricas con equipo PdMA. 06. Pruebas dinámicas en Taller Eléctrico con registro de variables mecánicas y eléctricas (vibración, temperatura, corriente, voltaje, etc). 07. Inspección y mantenimiento de cajas de conexionado de potencia y control. 08. Inspección y mantenimiento de Estación Pulsadora. 09. Pruebas de resistencia de aislamiento a cableado de potencia (entre fases y fase – tierra) y control. 10. Pruebas funcionales a relé de protección del Motor. 11. Inspección visual, limpieza y mantenimiento general de la celda, incluyendo verificación de torque en terminales y/o contactos auxiliares en las celdas de potencia y control de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante. 12. Inspección y mantenimiento de Switch de Vibración. Reemplazar si es necesario. | 60004130 | SIEMENS FRAME 324T 1LE2421 3AB11 2AG3 | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-AC004 | SECOND STAGE DISCHARGE COOLER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010686 |  | Compresión |  |  |  | X
978 | 800014790 | 5010619 | 110-MOV-3730M | Electricidad | Actuadores Eléctricos – MOV’s |  | Equipo: 110-MOV-3730M Actividades a ejecutar: 01. Descarga de Data Logger. 02. Inspección visual y mantenimiento a los componentes externos e internos del equipo. 03. Reemplazo Kit de Sellos. 04. Reemplazo de aceite. 05. Inspección y mantenimiento de las tarjetas de potencia y control. 06. Inspección y mantenimiento del contactor. 07. Reemplazo de baterías. 08. Calibración y pruebas de recorrido. 09. Medición de resistencia de aislamiento de las acometidas desde Subestación. | Equipo: 110-MOV-3730M Actividades a ejecutar: 01. Descarga de Data Logger. 02. Inspección visual y mantenimiento a los componentes externos e internos del equipo. 03. Reemplazo Kit de Sellos. 04. Reemplazo de aceite. 05. Inspección y mantenimiento de las tarjetas de potencia y control. 06. Inspección y mantenimiento del contactor. 07. Reemplazo de baterías. 08. Calibración y pruebas de recorrido. 09. Medición de resistencia de aislamiento de las acometidas desde Subestación. | Equipo: 110-MOV-3730M Actividades a ejecutar: 01. Descarga de Data Logger. 02. Inspección visual y mantenimiento a los componentes externos e internos del equipo. 03. Reemplazo Kit de Sellos. 04. Reemplazo de aceite. 05. Inspección y mantenimiento de las tarjetas de potencia y control. 06. Inspección y mantenimiento del contactor. 07. Reemplazo de baterías. 08. Calibración y pruebas de recorrido. 09. Medición de resistencia de aislamiento de las acometidas desde Subestación. | 60004139 | ACTUADOR VALVULA MOTORIZADA | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010619 |  | Compresión |  |  |  | X
979 | 800014791 | 5010620 | 110-MOV-3731M | Electricidad | Actuadores Eléctricos – MOV’s |  | Equipo: 110-MOV-3731M Actividades a ejecutar: 01. Descarga de Data Logger. 02. Inspección visual y mantenimiento a los componentes externos e internos del equipo. 03. Reemplazo Kit de Sellos. 04. Reemplazo de aceite. 05. Inspección y mantenimiento de las tarjetas de potencia y control. 06. Inspección y mantenimiento del contactor. 07. Reemplazo de baterías. 08. Calibración y pruebas de recorrido. 09. Medición de resistencia de aislamiento de las acometidas desde Subestación. | Equipo: 110-MOV-3731M Actividades a ejecutar: 01. Descarga de Data Logger. 02. Inspección visual y mantenimiento a los componentes externos e internos del equipo. 03. Reemplazo Kit de Sellos. 04. Reemplazo de aceite. 05. Inspección y mantenimiento de las tarjetas de potencia y control. 06. Inspección y mantenimiento del contactor. 07. Reemplazo de baterías. 08. Calibración y pruebas de recorrido. 09. Medición de resistencia de aislamiento de las acometidas desde Subestación. | Equipo: 110-MOV-3731M Actividades a ejecutar: 01. Descarga de Data Logger. 02. Inspección visual y mantenimiento a los componentes externos e internos del equipo. 03. Reemplazo Kit de Sellos. 04. Reemplazo de aceite. 05. Inspección y mantenimiento de las tarjetas de potencia y control. 06. Inspección y mantenimiento del contactor. 07. Reemplazo de baterías. 08. Calibración y pruebas de recorrido. 09. Medición de resistencia de aislamiento de las acometidas desde Subestación. | 60004141 | ACTUADOR VALVULA MOTORIZADA | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5010620 |  | Compresión |  |  |  | X
980 | 800014793 | 5010622 | 06-TAPC-0-01 | Electricidad | Tablero de Facilidades para Mantenimiento - TAPC |  | Equipo: 06-TAPC-0-01 Actividades a ejecutar: 01. Inspección visual y verificación de torque en conexiones de ductos de barras. 02. Inspección visual, limpieza y verificación de torque en conexiones de barrajes y aisladores. 03. Pruebas de resistencia de aislamiento de las barras y ducto de barras (entre fases y fase – tierra). 04. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ducto de barras. 05. Inspección visual, limpieza y reapriete de conexiones de potencia y control. 06. Mantenimiento preventivo a los CT´s y PT´s ubicados dentro del TAPC. 07. Medición de resistencia de puesta a tierra del TAPC. 08. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 09. Pruebas funcionales y energización del TAPC. Nota: Debido a que desde este Tablero se alimentan los tomas de soldadura, tomas de 120 Vac, iluminación y en general todas las facilidades para mantenimiento de la unidad U-110, es necesario coordinar la ventana operativa que permita garantizar la ejecución de las actividades recomendadas sin causar retrasos o interrupciones durante las intervenciones de la parada de planta. |  | Equipo: 06-TAPC-0-01 Actividades a ejecutar: 01. Inspección visual y verificación de torque en conexiones de ductos de barras. 02. Inspección visual, limpieza y verificación de torque en conexiones de barrajes y aisladores. 03. Pruebas de resistencia de aislamiento de las barras y ducto de barras (entre fases y fase – tierra). 04. Pruebas de resistencia de contacto en las conexiones de las barras y ducto de barras. 05. Inspección visual, limpieza y reapriete de conexiones de potencia y control. 06. Mantenimiento preventivo a los CT´s y PT´s ubicados dentro del TAPC. 07. Medición de resistencia de puesta a tierra del TAPC. 08. Remplazar bombillos de señalización que se encuentren quemados. 09. Pruebas funcionales y energización del TAPC. Nota: Debido a que desde este Tablero se alimentan los tomas de soldadura, tomas de 120 Vac, iluminación y en general todas las facilidades para mantenimiento de la unidad U-110, es necesario coordinar la ventana operativa que permita garantizar la ejecución de las actividades recomendadas sin causar retrasos o interrupciones durante las intervenciones de la parada de planta. | 60006560 | TURN AROUND POWER CENTER (TAPC) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010622 |  | Subestación eléctrica
981 | 800014794 | 5010637 | 110-BY-3850 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3850 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3850 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019172 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 01 (3850) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010637 |  | Hornos
982 | 800014795 | 5010638 | 110-BY-3851 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3851 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3851 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019172 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 01 (3850) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010638 |  | Hornos
983 | 800014796 | 5010639 | 110-BY-3852 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3852 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3852 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019178 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 03 (3852) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010639 |  | Hornos
984 | 800014797 | 5010640 | 110-BY-3853 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3853 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3853 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019181 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 04 (3853) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010640 |  | Hornos
985 | 800014798 | 5010641 | 110-BY-3854 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3854 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3854 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019184 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 05 (3854) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010641 |  | Hornos
986 | 800014799 | 5010642 | 110-BY-3855 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3855 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3855 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019187 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 06 (3855) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010642 |  | Hornos
987 | 800014800 | 5010643 | 110-BY-3856 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3856 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3856 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019190 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 07 (3856) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010643 |  | Hornos
988 | 800014801 | 5010644 | 110-BY-3857 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3857 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3857 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019193 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 08 (3857) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010644 |  | Hornos
989 | 800014802 | 5010645 | 110-BY-3858 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3858 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3858 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019196 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 09 (3858) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010645 |  | Hornos
990 | 800014803 | 5010646 | 110-BY-3859 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3859 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3859 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019199 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 10 (3859) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010646 |  | Hornos
991 | 800014804 | 5010647 | 110-BY-3860 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3860 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3860 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019202 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 11 (3860) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010647 |  | Hornos
992 | 800014805 | 5010648 | 110-BY-3861 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3861 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3861 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019205 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 12 (3861) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010648 |  | Hornos
993 | 800014806 | 5010649 | 110-BY-3862 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3862 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3862 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019208 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 13 (3862) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010649 |  | Hornos
994 | 800014807 | 5010650 | 110-BY-3863 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3863 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3863 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019211 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 14 (3863) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010650 |  | Hornos
995 | 800014808 | 5010651 | 110-BY-3864 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3864 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3864 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019214 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 15 (3864) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010651 |  | Hornos
996 | 800014809 | 5010652 | 110-BY-3865 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3865 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3865 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019217 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 16 (3865) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010652 |  | Hornos
997 | 800014810 | 5010653 | 110-BY-3866 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3866 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3866 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019220 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 17 (3866) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010653 |  | Hornos
998 | 800014811 | 5010654 | 110-BY-3867 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3867 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3867 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019223 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 18 (3867) | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-F001 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010654 |  | Hornos
999 | 800014812 | 5010655 | 110-BY-3950 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3950 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3950 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019227 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 01 (3950) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010655 |  | Hornos
1000 | 800014813 | 5010656 | 110-BY-3951 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3951 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3951 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019230 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 02 (3951) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010656 |  | Hornos
1001 | 800014814 | 5010657 | 110-BY-3952 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3952 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3952 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019233 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 03 (3952) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010657 |  | Hornos
1002 | 800014815 | 5010658 | 110-BY-3953 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3953 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3953 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019236 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 04 (3953) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010658 |  | Hornos
1003 | 800014816 | 5010659 | 110-BY-3954 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3954 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3954 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019239 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 05 (3954) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010659 |  | Hornos
1004 | 800014817 | 5010660 | 110-BY-3955 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3955 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3955 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019242 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 06 (3955) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010660 |  | Hornos
1005 | 800014819 | 5010661 | 110-BY-3956 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3956 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3956 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019245 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 07 (3956) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010661 |  | Hornos
1006 | 800014820 | 5010662 | 110-BY-3957 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3957 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3957 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019248 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 08 (3957) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010662 |  | Hornos
1007 | 800014821 | 5010663 | 110-BY-3958 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3958 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3958 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019251 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 09 (3958) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010663 |  | Hornos
1008 | 800014822 | 5010664 | 110-BY-3959 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3959 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3959 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019254 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 10 (3959) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010664 |  | Hornos
1009 | 800014823 | 5010665 | 110-BY-3960 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3960 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3960 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019257 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 11 (3960) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010665 |  | Hornos
1010 | 800014824 | 5010666 | 110-BY-3961 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3961 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3961 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019260 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 12 (3961) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010666 |  | Hornos
1011 | 800014825 | 5010667 | 110-BY-3962 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3962 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3962 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019263 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 13 (3962) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010667 |  | Hornos
1012 | 800014826 | 5010668 | 110-BY-3963 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3963 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3963 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019266 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 14 (3963) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010668 |  | Hornos
1013 | 800014827 | 5010669 | 110-BY-3964 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-3964 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-3964 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019269 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 15 (3964) | E-VRP-RFC-PHA-U110-ETR2-F002 | STAGE 2 CHARGE HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010669 |  | Hornos
1014 | 800014828 | 5010670 | 110-BY-4050 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-4050 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-4050 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019273 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 01 (4050) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010670 |  | Hornos
1015 | 800014829 | 5010671 | 110-BY-4051 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-4051 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-4051 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019276 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 02 (4051) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010671 |  | Hornos
1016 | 800014830 | 5010672 | 110-BY-4052 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-4052 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-4052 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019279 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 03 (4052) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010672 |  | Hornos
1017 | 800014831 | 5010673 | 110-BY-4053 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-4053 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-4053 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019282 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 04 (4053) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010673 |  | Hornos
1018 | 800014832 | 5010674 | 110-BY-4054 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-4054 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-4054 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019285 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 05 (4054) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010674 |  | Hornos
1019 | 800014833 | 5010675 | 110-BY-4055 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-4055 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-4055 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019288 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 06 (4055) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010675 |  | Hornos
1020 | 800014834 | 5010676 | 110-BY-4056 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-4056 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-4056 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019291 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 07 (4056) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010676 |  | Hornos
1021 | 800014835 | 5010677 | 110-BY-4057 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-4057 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-4057 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019294 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 08 (4057) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010677 |  | Hornos
1022 | 800014836 | 5010678 | 110-BY-4058 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-4058 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-4058 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019297 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 09 (4058) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010678 |  | Hornos
1023 | 800014837 | 5010679 | 110-BY-4059 | Electricidad | Piloto Horno |  | Equipo: 110-BY-4059 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. |  | Equipo: 110-BY-4059 Actividades a ejecutar: 01. Desmontar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra, registrar resultados. 02. Desarmar piloto y realizar mantenimiento a los diferentes componentes, incluyendo el SPT. Reemplazar elementos en mal estado. 03. Reemplazar termoencogible. 04. Armar piloto y realizar medición de aislamiento entre fase y tierra posterior al mantenimiento, registrar los resultados y comparar con las mediciones previas al mantenimiento. 05. Pruebas funcionales de chispa al piloto. 06. Montaje del piloto de acuerdo con las recomendaciones del Fabricante y Confiabilidad. 07. Conexionado del piloto. 08. Inspección y mantenimiento electrodo, incluyendo aisladores. 09. Inspección y mantenimiento boquilla de gas. 10. Inspección y mantenimiento Sistema Venturi. 11. Inspección y mantenimiento panel de ignición. | 60019300 | SISTEMA ELÉCTRICO PILOTO 10 (4059) | E-VRP-RFC-PHA-U110-FRAC-F101 | PRODUCT FRACTIONATOR FEED HEATER | Congelado | Convergencia | TIN | 5010679 |  | Hornos
1024 | 800014838 | 5010623 | 06-DCP-0-01 | Electricidad | Tablero de distribucion |  | Equipo: 06-DCP-0-01 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas. 13.01.2023 14:54:57 UTC-5 JUAN FELIPE AMAYA RIVERA (E0301574) Se amplía el detalle del mantenimiento general de los tableros de distribución que incluye: • Verificación visual de los tableros eléctricos. • Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. • Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. • Reapriete de contactos eléctricos. • Aplicación de limpia contactos dieléctrico. Informar hallazgos en informe a confiabilidad eléctrica. |  | Equipo: 06-DCP-0-01 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas. 13.01.2023 14:54:57 UTC-5 JUAN FELIPE AMAYA RIVERA (E0301574) Se amplía el detalle del mantenimiento general de los tableros de distribución que incluye: • Verificación visual de los tableros eléctricos. • Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. • Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. • Reapriete de contactos eléctricos. • Aplicación de limpia contactos dieléctrico. Informar hallazgos en informe a confiabilidad eléctrica. | 60071601 | Tab Dist 125 Vdc 06-DCP-0-01 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010623 |  | Subestación eléctrica
1025 | 800014839 | 5010624 | 110-UPSP-01 | Electricidad | Tablero de distribucion |  | Equipo: 110-UPSP-01 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas. • Verificación visual de los tableros eléctricos. • Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. • Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. • Reapriete de contactos eléctricos. • Aplicación de limpia contactos dieléctrico. Informar hallazgos en informe a confiabilidad eléctrica. |  | Equipo: 110-UPSP-01 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas. • Verificación visual de los tableros eléctricos. • Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. • Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. • Reapriete de contactos eléctricos. • Aplicación de limpia contactos dieléctrico. Informar hallazgos en informe a confiabilidad eléctrica. | 60071602 | Tab Dist Energía Regulada 110-UPSP-01 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-R06 | RIE 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010624 | Remote instrument enclosure | RIE
1026 | 800014840 | 5010625 | 110-UPSP-02 | Electricidad | Tablero de distribucion |  | Equipo: 110-UPSP-02 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas. • Verificación visual de los tableros eléctricos. • Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. • Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. • Reapriete de contactos eléctricos. • Aplicación de limpia contactos dieléctrico. Informar hallazgos en informe a confiabilidad eléctrica. |  | Equipo: 110-UPSP-02 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas. • Verificación visual de los tableros eléctricos. • Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. • Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. • Reapriete de contactos eléctricos. • Aplicación de limpia contactos dieléctrico. Informar hallazgos en informe a confiabilidad eléctrica. | 60071603 | Tab Dist Energía Regulada 110-UPSP-02 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-R06 | RIE 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010625 |  | RIE
1027 | 800014841 | 5010626 | 110-UPSP-03 | Electricidad | Tablero de distribucion |  | Equipo: 110-UPSP-03 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas.ademas : 1. Verificación visual de los tableros eléctricos. 2. Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. 3. Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. 4. Reapriete de contactos eléctricos. 5. Aplicación de limpia contactos dieléctrico. 6. Informar de hallazgos a confiabilidad eléctrica. |  | Equipo: 110-UPSP-03 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas.ademas : 1. Verificación visual de los tableros eléctricos. 2. Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. 3. Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. 4. Reapriete de contactos eléctricos. 5. Aplicación de limpia contactos dieléctrico. 6. Informar de hallazgos a confiabilidad eléctrica. | 60071604 | Tab Dist Energía Regulada 110-UPSP-03 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-R06 | RIE 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010626 |  | RIE
1028 | 800014842 | 5010627 | 110-UPSP-04 | Electricidad | Tablero de distribucion |  | Equipo: 110-UPSP-04 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas. Ademas: 1. Verificación visual de los tableros eléctricos. 2. Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. 3. Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. 4. Reapriete de contactos eléctricos. 5. Aplicación de limpia contactos dieléctrico. 6. Informar de hallazgos a confiabilidad eléctrica. |  | Equipo: 110-UPSP-04 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas. Ademas: 1. Verificación visual de los tableros eléctricos. 2. Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. 3. Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. 4. Reapriete de contactos eléctricos. 5. Aplicación de limpia contactos dieléctrico. 6. Informar de hallazgos a confiabilidad eléctrica. | 60071605 | Tab Dist Energía Regulada 110-UPSP-04 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-R06 | RIE 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010627 |  | RIE
1029 | 800014843 | 5010628 | 110-UPSP-05 | Electricidad | Tablero de distribucion |  | Equipo: 110-UPSP-05 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas. Ademas: 1. Verificación visual de los tableros eléctricos. 2. Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. 3. Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. 4. Reapriete de contactos eléctricos. 5. Aplicación de limpia contactos dieléctrico. 6. Informar de hallazgos a confiabilidad eléctrica. |  | Equipo: 110-UPSP-05 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas. Ademas: 1. Verificación visual de los tableros eléctricos. 2. Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. 3. Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. 4. Reapriete de contactos eléctricos. 5. Aplicación de limpia contactos dieléctrico. 6. Informar de hallazgos a confiabilidad eléctrica. | 60071606 | Tab Dist Energía Regulada 110-UPSP-05 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-R06 | RIE 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010628 |  | RIE
1030 | 800014844 | 5010629 | 110-UPSP-06 | Electricidad | Tablero de distribucion |  | Equipo: 110-UPSP-06 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas. Ademas: 1. Verificación visual de los tableros eléctricos. 2. Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. 3. Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. 4. Reapriete de contactos eléctricos. 5. Aplicación de limpia contactos dieléctrico. 6. Informar de hallazgos a confiabilidad eléctrica. |  | Equipo: 110-UPSP-06 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas. Ademas: 1. Verificación visual de los tableros eléctricos. 2. Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. 3. Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. 4. Reapriete de contactos eléctricos. 5. Aplicación de limpia contactos dieléctrico. 6. Informar de hallazgos a confiabilidad eléctrica. | 60071607 | Tab Dist Energía Regulada 110-UPSP-06 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-R06 | RIE 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010629 |  | RIE
1031 | 800014845 | 5010630 | 110-UPSP-07 | Electricidad | Tablero de distribucion |  | Equipo: 110-UPSP-07 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas. Ademas: 1. Verificación visual de los tableros eléctricos. 2. Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. 3. Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. 4. Reapriete de contactos eléctricos. 5. Aplicación de limpia contactos dieléctrico. 6. Informar de hallazgos a confiabilidad eléctrica. |  | Equipo: 110-UPSP-07 Actividades a ejecutar: 01. Pruebas de Integridad a cableado de acometidas principales. 02. Mantenimiento general al Tablero de Distribución incluyendo reapriete de conexiones eléctricas. Ademas: 1. Verificación visual de los tableros eléctricos. 2. Aspiración de polvo y otros signos de suciedad del tablero interna y externamente. 3. Limpieza de partes eléctricas desenergizadas expuestas y barraje con alcohol isopropílico. 4. Reapriete de contactos eléctricos. 5. Aplicación de limpia contactos dieléctrico. 6. Informar de hallazgos a confiabilidad eléctrica. | 60071608 | Tab Dist Energía Regulada 110-UPSP-07 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-R06 | RIE 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010630 |  | RIE
1032 | 800014846 | 5010636 | Sistema Puesta a Tierra U-110 | Electricidad | Sistema de Apantallamiento y Puesta a Tierra de la Unidad |  | Equipo: Sistema Puesta a Tierra U-110 Actividades a ejecutar: 01. Inspección visual de platinas, terminales, líneas y tornillería. 02. Inspección del estado de los pozos de tierra. 03. Limpieza de las platinas de derivación. Sobre el sistema de puesta a tierra y apantallamiento se recomienda también: 04. Instalación de punta captadora en chimenea del horno F-101 (Ver planos 110-DG-EL66-0002, 110-DG-EL66-0012 y 110-DG-EL66-0017) 05. Verificar equipotencialidad y continuidad entre la punta captadora, horno y sistema de puesta a tierra de la planta. Nota: El detalle de la instalación de la punta captadora sobre la varanda señalada en los planos indicados se encuentra en el plano 000-DG-EL34-0100. Se debe garantizar que la punta captadora quede conectada a la estructura ya aterrizada del horno. Usar tramo de cable, platina y/o conectores necesarios para que haya equipotencialidad entre el horno y la punta captadora. |  | Equipo: Sistema Puesta a Tierra U-110 Actividades a ejecutar: 01. Inspección visual de platinas, terminales, líneas y tornillería. 02. Inspección del estado de los pozos de tierra. 03. Limpieza de las platinas de derivación. Sobre el sistema de puesta a tierra y apantallamiento se recomienda también: 04. Instalación de punta captadora en chimenea del horno F-101 (Ver planos 110-DG-EL66-0002, 110-DG-EL66-0012 y 110-DG-EL66-0017) 05. Verificar equipotencialidad y continuidad entre la punta captadora, horno y sistema de puesta a tierra de la planta. Nota: El detalle de la instalación de la punta captadora sobre la varanda señalada en los planos indicados se encuentra en el plano 000-DG-EL34-0100. Se debe garantizar que la punta captadora quede conectada a la estructura ya aterrizada del horno. Usar tramo de cable, platina y/o conectores necesarios para que haya equipotencialidad entre el horno y la punta captadora. | 60006233 | SUBESTACIÓN ELECTRICA 06 | E-VRP-RFC-PHA-U110-ELDI-S06 | SUBESTACION ELECTRICA 06 | Congelado | Convergencia | TIN | 5010636 |  | Subestación eléctrica
1033 | 800013822 | 5009758 | 110-HCU-C-001 | Rotativo | Compresor |  | Objetivo de la intervención: Mantenimiento a bomba principal y inspección de internos Actividades a ejecutar: • Mantenimiento a bomba principal, cambio de rodamientos y sellos, inspección de internos, reparar si se requiere. • Cambio de filtros. • Mantenimiento motor bomba principal. • Mantenimiento al calentador. • Realizar cambio total del aceite de lubricación del compresor, la referencia del aceite Móvil DTE 832 y la cantidad es de 1545 galones. • Realizar limpieza de la consola y filtrado del aceite nuevo hasta conseguir el código recomendado por fabrica. • Inspección/mantenimiento de los enfriadores de aceite 110-HCU-E-052 A/B. Actividades instrumentación mantenimiento sistema de lubricación. • Inspección/mantenimiento de válvula reguladora 110-TCV-6572. • Inspección/mantenimiento de válvula reguladora 110-PCV-6691. • Inspección/mantenimiento de válvula reguladora 110-PCV-6690. • Inspección/mantenimiento de calentador de aceite 110-EH-051. • Inspección/mantenimiento de válvulas de seguridad. • Inspección/mantenimiento instrumentación critica. |  | Objetivo de la intervención: Mantenimiento a bomba principal y inspección de internos Actividades a ejecutar: • Mantenimiento a bomba principal, cambio de rodamientos y sellos, inspección de internos, reparar si se requiere. • Cambio de filtros. • Mantenimiento motor bomba principal. • Mantenimiento al calentador. • Realizar cambio total del aceite de lubricación del compresor, la referencia del aceite Móvil DTE 832 y la cantidad es de 1545 galones. • Realizar limpieza de la consola y filtrado del aceite nuevo hasta conseguir el código recomendado por fabrica. • Inspección/mantenimiento de los enfriadores de aceite 110-HCU-E-052 A/B. Actividades instrumentación mantenimiento sistema de lubricación. • Inspección/mantenimiento de válvula reguladora 110-TCV-6572. • Inspección/mantenimiento de válvula reguladora 110-PCV-6691. • Inspección/mantenimiento de válvula reguladora 110-PCV-6690. • Inspección/mantenimiento de calentador de aceite 110-EH-051. • Inspección/mantenimiento de válvulas de seguridad. • Inspección/mantenimiento instrumentación critica. | 60004156 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  |  |  |  | X
1034 | 800013823 | 5009759 | 110-HCU-C-001 | Rotativo | Compresor |  | Objetivo de la intervención: Mantenimiento Panel de sellos. Mantenimiento Panel de sellos. • Inspección/mantenimiento de la instrumentación del panel de sellos y el skid de acondicionamiento. • Realizar inspección de internos Cleanpac DW, limpiar o cambiar Mesh Pad de acuerdo con hallazgos. • Inspeccionar elemento filtrante del Cleanpac F Cyclone que venía en operación y remplazar por uno nuevo. • Verificar instrumentación. • Realizar Mantenimiento al Ampiflow. • Realizar inspección y limpieza si se requiere de tuberías. • Inspección/mantenimiento 110-XV-3140. • Inspección/mantenimiento 110-PDY-6674. • Inspección/mantenimiento 110-PCV-6706. • Inspección/mantenimiento 110-PCV-6704. • Inspección/mantenimiento 110-PSV-6725. • Inspección/mantenimiento 110-PSV-6726. • Inspección/mantenimiento 110-PCV-6707. • Inspección/mantenimiento 110-PCV-6708. • Inspección/mantenimiento 110-FT-6860. • Inspección/mantenimiento 110-FT-6861 • Inspección/mantenimiento 110-PCV-6725. • Inspección/mantenimiento 110-PCV-6726. • Inspección/mantenimiento 110-EH-053A. |  | Objetivo de la intervención: Mantenimiento Panel de sellos. Mantenimiento Panel de sellos. • Inspección/mantenimiento de la instrumentación del panel de sellos y el skid de acondicionamiento. • Realizar inspección de internos Cleanpac DW, limpiar o cambiar Mesh Pad de acuerdo con hallazgos. • Inspeccionar elemento filtrante del Cleanpac F Cyclone que venía en operación y remplazar por uno nuevo. • Verificar instrumentación. • Realizar Mantenimiento al Ampiflow. • Realizar inspección y limpieza si se requiere de tuberías. • Inspección/mantenimiento 110-XV-3140. • Inspección/mantenimiento 110-PDY-6674. • Inspección/mantenimiento 110-PCV-6706. • Inspección/mantenimiento 110-PCV-6704. • Inspección/mantenimiento 110-PSV-6725. • Inspección/mantenimiento 110-PSV-6726. • Inspección/mantenimiento 110-PCV-6707. • Inspección/mantenimiento 110-PCV-6708. • Inspección/mantenimiento 110-FT-6860. • Inspección/mantenimiento 110-FT-6861 • Inspección/mantenimiento 110-PCV-6725. • Inspección/mantenimiento 110-PCV-6726. • Inspección/mantenimiento 110-EH-053A. | 60004156 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  |  |  |  | X
1035 | 800013824 | 5009760 | 110-HCU-C-001 | Rotativo | Compresor |  | Objetivo de la intervención: Mantenimiento a compresor Actividades a ejecutar: Desarmar: • Remover la guarda del acople. • Verificar la alineación, registrar datos. • Remover el espaciador del acople. • Remover los hub del acople. • Remover la instrumentación. • Remover las tuberías. • Remover las tapas de los cojinetes. • Remover el collar de empuje. • Remover los cojinetes. • Remover los sellos de gas. • Remover la brida de la cabeza de succión. • Remover el bundle. • Abrir el bundle. • Remover el rotor. Limpiar e inspeccionar y cambiar: • Sellos de aceite cambiados. • Orings/gaskets cambiados. • Rotor. • Bujes. • Bundle. • Sellos de laberinto. • Inspección de la instrumentación. • Inspección de la tubería. Armar: • Instalar la brida de la cabeza de descarga. • Instalar en rotor dentro del bundle. • Cerrar el bundle. • Instalar el bundle dentro del caiseng. • Instalar la brida de la cabeza de succión. • Instalar los sellos secos del compresor. • Instalar el collar de empuje. • Instalar los cojinetes del compresor. • Instalar las tapas de los cojinetes. • Instalar la tubería. • Instalar y conectar los instrumentos. Armado fuera del compresor: • Instalar los hub del acople. • Verificar alineación. • Instalar el espaciador del acople. • Instalar la tapa del acople. Operaciones de restablecimiento: • Reactivar sistemas eléctricos y de control. • Verificar la instrumentación de operación, verificar fugas en el compresor y las tuberías, por medio de pruebas de burbujas o detectores de gas. • Realizar prueba funcional y verificar las variables principales de operación. Realizar reporte de actividades realizadas y repuestos utilizados. |  | Objetivo de la intervención: Mantenimiento a compresor Actividades a ejecutar: Desarmar: • Remover la guarda del acople. • Verificar la alineación, registrar datos. • Remover el espaciador del acople. • Remover los hub del acople. • Remover la instrumentación. • Remover las tuberías. • Remover las tapas de los cojinetes. • Remover el collar de empuje. • Remover los cojinetes. • Remover los sellos de gas. • Remover la brida de la cabeza de succión. • Remover el bundle. • Abrir el bundle. • Remover el rotor. Limpiar e inspeccionar y cambiar: • Sellos de aceite cambiados. • Orings/gaskets cambiados. • Rotor. • Bujes. • Bundle. • Sellos de laberinto. • Inspección de la instrumentación. • Inspección de la tubería. Armar: • Instalar la brida de la cabeza de descarga. • Instalar en rotor dentro del bundle. • Cerrar el bundle. • Instalar el bundle dentro del caiseng. • Instalar la brida de la cabeza de succión. • Instalar los sellos secos del compresor. • Instalar el collar de empuje. • Instalar los cojinetes del compresor. • Instalar las tapas de los cojinetes. • Instalar la tubería. • Instalar y conectar los instrumentos. Armado fuera del compresor: • Instalar los hub del acople. • Verificar alineación. • Instalar el espaciador del acople. • Instalar la tapa del acople. Operaciones de restablecimiento: • Reactivar sistemas eléctricos y de control. • Verificar la instrumentación de operación, verificar fugas en el compresor y las tuberías, por medio de pruebas de burbujas o detectores de gas. • Realizar prueba funcional y verificar las variables principales de operación. Realizar reporte de actividades realizadas y repuestos utilizados. | 60004156 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  |  |  |  | X
1036 | 800013848 | 5009744 | 104-PSA-C-001M | Rotativo | Compresor |  | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento eléctrico al motor del compresor Actividades a ejecutar: • Cambiar los cojinetes del motor del compresor. • Realizar mantenimiento eléctrico al motor del compresor. |  | Objetivo de la intervención: Realizar mantenimiento eléctrico al motor del compresor Actividades a ejecutar: • Cambiar los cojinetes del motor del compresor. • Realizar mantenimiento eléctrico al motor del compresor. | 60003877 | SIEMENS FRAME 408S TYPE CGZ | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
1037 | 800013849 | 5009745 | 104-PSA-C-001 | Rotativo | Compresor |  | Objetivo de la intervención: Mantenimiento al compresor Actividades a ejecutar: • Verificar alineación del conjunto motor compresor. • Inspeccionar acople entre motor y compresor. Cambiar, reparar de acuerdo con resultados de la inspección. • Cambiar sello mecánico del compresor. • Inspeccionar sistema de control de carga. • Inspeccionar rotor macho, cambiar o reparar si es necesario. • Inspeccionar rotor hembra, cambiar o reparar si es necesario. • Cambiar cojinete de empuje del compresor. • Cambiar cojinetes radiales del compresor. • Realizar mantenimiento a la instrumentación del compresor. • Inspeccionar, realizar mantenimiento a válvula check de succión y descarga. • Realizar inspección de internos, cambiar o reparar partes que presenten defectos. |  | Objetivo de la intervención: Mantenimiento al compresor Actividades a ejecutar: • Verificar alineación del conjunto motor compresor. • Inspeccionar acople entre motor y compresor. Cambiar, reparar de acuerdo con resultados de la inspección. • Cambiar sello mecánico del compresor. • Inspeccionar sistema de control de carga. • Inspeccionar rotor macho, cambiar o reparar si es necesario. • Inspeccionar rotor hembra, cambiar o reparar si es necesario. • Cambiar cojinete de empuje del compresor. • Cambiar cojinetes radiales del compresor. • Realizar mantenimiento a la instrumentación del compresor. • Inspeccionar, realizar mantenimiento a válvula check de succión y descarga. • Realizar inspección de internos, cambiar o reparar partes que presenten defectos. | 60003876 | PSA TAIL GAS COMPRESSOR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | 5009745 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
1038 | 800013850 | 5009746 | 104-PSA-C-001 | Rotativo | Compresor |  | Objetivo de la intervención: Mantenimiento al sistema de compresor Actividades a Ejecutar: • Cambio de aceite de lubricación del compresor. • Realizar limpieza de tuberías y enfriador. • Cambiar filtros de lubricación del compresor. |  | Objetivo de la intervención: Mantenimiento al sistema de compresor Actividades a Ejecutar: • Cambio de aceite de lubricación del compresor. • Realizar limpieza de tuberías y enfriador. • Cambiar filtros de lubricación del compresor. | 60003876 | PSA TAIL GAS COMPRESSOR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
1039 | 800013851 | 5009747 | 104-PSA-C-001 | Rotativo | Compresor |  | Objetivo de la intervención: Mantenimiento al sistema de control de carga slide valve • Realizar inspección y mantenimiento al sistema de control de carga slide valve. • Reparar, cambiar de acuerdo con hallazgos. • Realizar reporte de actividades realizadas y repuestos consumidos. |  | Objetivo de la intervención: Mantenimiento al sistema de control de carga slide valve • Realizar inspección y mantenimiento al sistema de control de carga slide valve. • Reparar, cambiar de acuerdo con hallazgos. • Realizar reporte de actividades realizadas y repuestos consumidos. | 60003876 | PSA TAIL GAS COMPRESSOR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
1040 | 800012679 | 5009171 | 110-HCU-B-051 | Rotativo | Blower |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento del blower 110-HCU-B-051. Actividades a ejecutar: mecánicas mantenimiento oíl mish eliminator. • Inspección/mantenimiento del blower 110-HCU-B-051. • Realizar limpieza del rotor. • Inspeccionar rotor y reparar si es necesario. • Inspección, cambio del filtro Fil-054. • Inspección mantenimiento del demister. • Inspección y limpieza de tuberías del sistema de lubricación. • Inspección y limpieza de caja de drenado. Actividades instrumentación mantenimiento oíl mish eliminator: • Inspección y mantenimiento de instrumentación. Inspeccionar y realizar mantenimiento a los instrumentos listados a continuación: • PI-6696. • PI-6697. • LG-6802. • LG-6803. • LG-6804. • LG-6805. • Inspección/ mantenimiento de válvulas del sistema. Inspeccionar y realizar mantenimiento a las siguientes válvulas: • Válvula de mantenimiento del demister. • Válvula descarga del 110-HCU-B-051. Actividades eléctricas mantenimiento oíl mish eliminator. • Inspección/mantenimiento motor eléctrico 110-HCU-B-051M.. • Verificar sistema eléctrico. |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento del blower 110-HCU-B-051. Actividades a ejecutar: mecánicas mantenimiento oíl mish eliminator. • Inspección/mantenimiento del blower 110-HCU-B-051. • Realizar limpieza del rotor. • Inspeccionar rotor y reparar si es necesario. • Inspección, cambio del filtro Fil-054. • Inspección mantenimiento del demister. • Inspección y limpieza de tuberías del sistema de lubricación. • Inspección y limpieza de caja de drenado. Actividades instrumentación mantenimiento oíl mish eliminator: • Inspección y mantenimiento de instrumentación. Inspeccionar y realizar mantenimiento a los instrumentos listados a continuación: • PI-6696. • PI-6697. • LG-6802. • LG-6803. • LG-6804. • LG-6805. • Inspección/ mantenimiento de válvulas del sistema. Inspeccionar y realizar mantenimiento a las siguientes válvulas: • Válvula de mantenimiento del demister. • Válvula descarga del 110-HCU-B-051. Actividades eléctricas mantenimiento oíl mish eliminator. • Inspección/mantenimiento motor eléctrico 110-HCU-B-051M.. • Verificar sistema eléctrico. | 60004157 | OIL VAPOR SEPARATOR FAN Motor FOR 110-HC | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | Convergencia | TIN | 5009171 |  | Compresión |  |  |  |  | X
1041 | 800013825 | 5009761 | 110-HCU-C-001M | Rotativo | Compresor |  | Objetivo de la intervención: Mantenimiento sistema de refrigeración del motor Actividades a ejecutar: • Cambio de cojinetes. • Inspección/mantenimiento sistema de refrigeración del motor. |  | Objetivo de la intervención: Mantenimiento sistema de refrigeración del motor Actividades a ejecutar: • Cambio de cojinetes. • Inspección/mantenimiento sistema de refrigeración del motor. | 60004181 | COMPRESSOR 110-HCU-C-001 SUCTION | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión |  | 7
1042 | 800013821 | 5009764 | 110-HCU-C-001-GB | Rotativo | Compresor |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento caja de engranajes Actividades a ejecutar: • Desarmar la caja de engranajes. • Inspeccionar los dientes de los engranajes. • Verificar el patrón de contacto de los dientes de los engranajes. • Inspeccionar los dientes en busca de grietas en la superficie. • Verificar la caja de engranaje, buscar indicaciones de daño. • Remplace todos los consumibles. • Remplace los cojinetes. • Verificar la condición de los dientes de los engranajes con las técnicas Voith Turbo BHS Getriebe. • Verificar la alineación con motor, registrar datos. • Verificar la alineación con compresor, registrar datos. • Inspección del acople con motor, registrar datos. • Inspección del acople con compresor, registrar datos. • Asegurar la disponibilidad de los repuestos necesarios para el mantenimiento y/o remplazar si es necesario: • Cojinetes radiales. • Cojinete de empuje. • Anillos de sellado. • Eje de la rueda. • Eje del piñón. • Termocuplas. • Transductores de vibración. • Acelerómetro. • Realizar reporte de las actividades ejecutadas y los repuestos consumidos. Actividades instrumentación mantenimiento caja de engranajes: • Inspección/mantenimiento instrumentación. Realizar inspección/mantenimiento a los siguientes instrumentos: • RTD de cojinetes radiales y de empuje. • Vibration Probe cojinetes radiales y de empuje. • Key phasor probe proximitor. • Indicadores de presión (PI). • Indicadores de temperatura (TI). • Indicadores de flujo FG). |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento caja de engranajes Actividades a ejecutar: • Desarmar la caja de engranajes. • Inspeccionar los dientes de los engranajes. • Verificar el patrón de contacto de los dientes de los engranajes. • Inspeccionar los dientes en busca de grietas en la superficie. • Verificar la caja de engranaje, buscar indicaciones de daño. • Remplace todos los consumibles. • Remplace los cojinetes. • Verificar la condición de los dientes de los engranajes con las técnicas Voith Turbo BHS Getriebe. • Verificar la alineación con motor, registrar datos. • Verificar la alineación con compresor, registrar datos. • Inspección del acople con motor, registrar datos. • Inspección del acople con compresor, registrar datos. • Asegurar la disponibilidad de los repuestos necesarios para el mantenimiento y/o remplazar si es necesario: • Cojinetes radiales. • Cojinete de empuje. • Anillos de sellado. • Eje de la rueda. • Eje del piñón. • Termocuplas. • Transductores de vibración. • Acelerómetro. • Realizar reporte de las actividades ejecutadas y los repuestos consumidos. Actividades instrumentación mantenimiento caja de engranajes: • Inspección/mantenimiento instrumentación. Realizar inspección/mantenimiento a los siguientes instrumentos: • RTD de cojinetes radiales y de empuje. • Vibration Probe cojinetes radiales y de empuje. • Key phasor probe proximitor. • Indicadores de presión (PI). • Indicadores de temperatura (TI). • Indicadores de flujo FG). | 60006635 | GEAR BOX | E-VRP-RFC-PHA-U110-COMP-C001 | RECYCLE GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Compresión
1043 | 800013826 | 5010867 | 110-HCU-B-002 | Rotativo | Blower |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento de control de capacidad neumático. Actividades a ejecutar: • Inspección/mantenimiento de control de capacidad neumático. • Inspección del acople. • Verificar alineación entre ejes. • Realizar mantenimiento eléctrico al motor. • Realizar cambio de los rodamientos del motor. • Cambiar cojinetes del blower. • Cambiar internos de los pillow block. • Inspección/mantenimiento de sistema de refrigeración por agua. |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento de control de capacidad neumático. Actividades a ejecutar: • Inspección/mantenimiento de control de capacidad neumático. • Inspección del acople. • Verificar alineación entre ejes. • Realizar mantenimiento eléctrico al motor. • Realizar cambio de los rodamientos del motor. • Cambiar cojinetes del blower. • Cambiar internos de los pillow block. • Inspección/mantenimiento de sistema de refrigeración por agua. | 60011847 | COMBUSTION AIR FAN | E-VRP-RFC-PHA-U110-CFPR-B002 | I.D. FLUE GAS FAN | Congelado | Convergencia | TIN | 5010867 |  | Compresión
1044 | 800013852 | 5009748 | 104 PSA-X-002 | Rotativo | Compresor |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento al equipo 104-PSA-X-002 Actividades a ejecutar: • Realizar inspección y limpieza. • Realizar mantenimiento instrumentación. • Cambiar internos si aplica. |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento al equipo 104-PSA-X-002 Actividades a ejecutar: • Realizar inspección y limpieza. • Realizar mantenimiento instrumentación. • Cambiar internos si aplica. | 80023462 | C001 TAIL GAS COMPR SUCT STRAINER | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Otros Sistemas
1045 | 800013853 | 5009266 | 104-STR-001 | Rotativo | Filtro |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento al equipo 104-STR-001 Actividades a ejecutar: • Realizar inspección y limpieza. • Realizar mantenimiento instrumentación. • Cambiar internos si aplica. |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento al equipo 104-STR-001 Actividades a ejecutar: • Realizar inspección y limpieza. • Realizar mantenimiento instrumentación. • Cambiar internos si aplica. | 60071655 | DISCHARGE SILENCER | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-C001 | TAIL GAS COMPRESSOR | Congelado | EM |  | NA |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
1046 | 800013854 | 5009267 | 104-PSA-D-004 | Rotativo | Tambor |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento al equipo 104-PSA-D-004 Actividades a ejecutar: • Realizar inspección y limpieza. • Realizar mantenimiento instrumentación. • Cambiar internos si aplica. |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento al equipo 104-PSA-D-004 Actividades a ejecutar: • Realizar inspección y limpieza. • Realizar mantenimiento instrumentación. • Cambiar internos si aplica. | 60013304 | BULK OIL SEPARATOR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D004 | BULK OIL SEPARATOR | Congelado | EM |  | NA |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
1047 | 800013855 | 5009268 | 104-PSA-D-005 | Rotativo | Tambor |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento al equipo 104-PSA-D-005 Actividades a ejecutar: • Realizar inspección y limpieza. • Realizar mantenimiento instrumentación. • Cambiar internos si aplica. • Realizar reporte de actividades realizadas y repuestos consumidos. |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento al equipo 104-PSA-D-005 Actividades a ejecutar: • Realizar inspección y limpieza. • Realizar mantenimiento instrumentación. • Cambiar internos si aplica. • Realizar reporte de actividades realizadas y repuestos consumidos. | 60013305 | COALESCING OIL SEPARATOR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-D005 | COALESCING OIL SEPARATOR DRUM | Congelado | EM |  | NA |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA
1048 | 800013856 | 5009749 | 104-PSA-E-001 | Rotativo | Intercambiador |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento al equipo 104-PSA-E-001 Actividades a ejecutar: • Realizar inspección y limpieza. • Reparar si es necesario. • Realizar reporte de actividades realizadas y repuestos consumidos. |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento al equipo 104-PSA-E-001 Actividades a ejecutar: • Realizar inspección y limpieza. • Reparar si es necesario. • Realizar reporte de actividades realizadas y repuestos consumidos. | 60014036 | LUBE OIL COOLER | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-E001 | LUBE OIL COOLER | Congelado | EM |  | NA |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X
1049 | 800013857 | 5009269 | 104-PSA-E-002 | Rotativo | Intercambiador |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento al equipo 104-PSA-E-002 Actividades a ejecutar: • Realizar inspección y limpieza. • Reparar si es necesario. • Realizar reporte de actividades realizadas y repuestos consumidos. |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento al equipo 104-PSA-E-002 Actividades a ejecutar: • Realizar inspección y limpieza. • Reparar si es necesario. • Realizar reporte de actividades realizadas y repuestos consumidos. | 60014037 | TAIL GAS AFTERCOOLER | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-E002 | TAIL GAS AFTERCOOLER | Congelado | EM |  | NA |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA |  |  | X
1050 | 800013858 | 5009750 | 104-PSA-P-001AM | Rotativo | Bomba |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento al equipo 104-PSA-P-001AM Actividades a ejecutar: • Cambiar rodamientos del motor de la bomba 104-PSA-P-001 A. • Realizar mantenimiento eléctrico al motor. • Realizar reporte de actividades realizadas y repuestos consumidos. |  | Objetivo de la intervención: mantenimiento al equipo 104-PSA-P-001AM Actividades a ejecutar: • Cambiar rodamientos del motor de la bomba 104-PSA-P-001 A. • Realizar mantenimiento eléctrico al motor. • Realizar reporte de actividades realizadas y repuestos consumidos. | 60003893 | LUBE OIL PUMP ELECTRIC MOTOR | E-VRP-RFC-PHA-U104-REHI-P001A | LUBE OIL PUMP A | Congelado | Convergencia | TIN | 5009750 |  | Otros Sistemas |  | U104 PSA